ZASTUPITELSTVO KRAJE

Materiál

Číslo zasedání: 4

Datum konání: 15.6.2017

Materiál č.: 9/33

Název: Návrh na zahájení realizace a změnu profinancování a kofinancování projektů z oblasti školství

Druh materiálu:

Obsah:

Návrh usnesení

Důvodová zpráva

Přílohy:

Předkladatel:

Jan Krkoška, náměstek hejtmana kraje

Zpracovatel:

Ing. Tomáš Karas, oddělení projektové kanceláře, odbor evropských projektů

Návrhy usnesení:

- Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 13/1026 ze dne 18. 5. 2017

  - rozhodlo

zahájit realizaci projektu „Modernizace výuky přírodovědných předmětů I“ financovatelného z Integrovaného regionálního operačního programu v roce 2017 před vydáním rozhodnutí o poskytnutí dotace dle předloženého materiálu

  - rozhodlo

zahájit realizaci projektu „Modernizace výuky přírodovědných předmětů II“ financovatelného z Integrovaného regionálního operačního programu v roce 2017 před vydáním rozhodnutí o poskytnutí dotace dle předloženého materiálu

  - rozhodlo

zahájit realizaci projektu „Podpora výuky CNC obrábění“ financovatelného z Integrovaného regionálního operačního programu v roce 2017 před vydáním rozhodnutí o poskytnutí dotace dle předloženého materiálu

  - rozhodlo

zahájit realizaci projektu „Elektrolaboratoře“ financovatelného z Integrovaného regionálního operačního programu v roce 2017 před vydáním rozhodnutí o poskytnutí dotace dle předloženého materiálu

  - rozhodlo

zahájit realizaci projektu „Modernizace výuky svařování“ financovatelného z Integrovaného regionálního operačního programu v roce 2017 před vydáním rozhodnutí o poskytnutí dotace dle předloženého materiálu

  - rozhodlo

zahájit realizaci projektu „Laboratoře technických měření“ financovatelného z Integrovaného regionálního operačního programu v roce 2017 před vydáním rozhodnutí o poskytnutí dotace dle předloženého materiálu

  - rozhodlo

zahájit realizaci projektu „Laboratoře virtuální reality“ financovatelného z Integrovaného regionálního operačního programu v roce 2017 před vydáním rozhodnutí o poskytnutí dotace dle předloženého materiálu

  - rozhodlo

zahájit realizaci projektu „Podpora jazykového vzdělávání v SŠ MSK“ financovatelného z Integrovaného regionálního operačního programu v roce 2017 před vydáním rozhodnutí o poskytnutí dotace dle předloženého materiálu

  - rozhodlo

zahájit realizaci projektu „Podpora digitálního vzdělávání v SŠ MSK“ financovatelného z Integrovaného regionálního operačního programu v roce 2017 před vydáním rozhodnutí o poskytnutí dotace dle předloženého materiálu

  - rozhodlo

zahájit realizaci projektu „Výuka pro Průmysl 4.0“ financovatelného z Integrovaného regionálního operačního programu v roce 2017 před vydáním rozhodnutí o poskytnutí dotace dle předloženého materiálu

  - rozhodlo

změnit v bodě 1) usnesení č. 2/66 ze dne 22. 12. 2016 výši profinancování a kofinancování projektu „Laboratoře virtuální reality“ z „28.000.000 Kč“ na „32.000.000 Kč“

  - bere na vědomí

riziko vzniku výdajů hrazených z vlastních zdrojů u projektu „Modernizace výuky přírodovědných předmětů I“ v předpokládané výši 426.470 Kč v případě nevydání rozhodnutí o poskytnutí dotace dle předloženého materiálu

  - bere na vědomí

riziko vzniku výdajů hrazených z vlastních zdrojů u projektu „Modernizace výuky přírodovědných předmětů II“ v předpokládané výši 426.470 Kč v případě nevydání rozhodnutí o poskytnutí dotace dle předloženého materiálu

  - bere na vědomí

riziko vzniku výdajů hrazených z vlastních zdrojů u projektu „Podpora výuky CNC obrábění“ v předpokládané výši 408.320 Kč v případě nevydání rozhodnutí o poskytnutí dotace dle předloženého materiálu

  - bere na vědomí

riziko vzniku výdajů hrazených z vlastních zdrojů u projektu „Elektrolaboratoře“ v předpokládané výši 444.620 Kč v případě nevydání rozhodnutí o poskytnutí dotace dle předloženého materiálu

  - bere na vědomí

riziko vzniku výdajů hrazených z vlastních zdrojů u projektu „Modernizace výuky svařování“ v předpokládané výši 601.920 Kč v případě nevydání rozhodnutí o poskytnutí dotace dle předloženého materiálu

  - bere na vědomí

riziko vzniku výdajů hrazených z vlastních zdrojů u projektu „Laboratoře technických měření“ v předpokládané výši 468.850 Kč v případě nevydání rozhodnutí o poskytnutí dotace dle předloženého materiálu

  - bere na vědomí

riziko vzniku výdajů hrazených z vlastních zdrojů u projektu „Laboratoře virtuální reality“ v předpokládané výši 2.833.820 Kč v případě nevydání rozhodnutí o poskytnutí dotace dle předloženého materiálu

  - bere na vědomí

riziko vzniku výdajů hrazených z vlastních zdrojů u projektu „Podpora jazykového vzdělávání v SŠ MSK“ v předpokládané výši 465.850 Kč v případě nevydání rozhodnutí o poskytnutí dotace dle předloženého materiálu

  - bere na vědomí

riziko vzniku výdajů hrazených z vlastních zdrojů u projektu „Podpora digitálního vzdělávání v SŠ MSK“ v předpokládané výši 272.250 Kč v případě nevydání rozhodnutí o poskytnutí dotace dle předloženého materiálu

  - bere na vědomí

riziko vzniku výdajů hrazených z vlastních zdrojů u projektu „Výuka pro Průmysl 4.0“ v předpokládané výši 350.900 Kč v případě nevydání rozhodnutí o poskytnutí dotace dle předloženého materiálu

Důvodová zpráva:

Zastupitelstvo kraje svými usneseními č. 13/1167 ze dne 5. 3. 2015, č. 16/1624 ze dne 25. 9. 2015 a č. 2/69 ze dne 22. 12. 2016 rozhodlo zahájit přípravu projektů z oblasti školství (dále jen projekty) popsaných dále v důvodové zprávě. Svými usneseními č. 21/2237 ze dne 22. 9. 2016, č. 2/66 ze dne 22. 12. 2016 a č. 3/166 ze dne 16. 3. 2017 je rozhodlo také profinancovat a kofinancovat.

Projekty byly na přelomu října a listopadu 2016 předloženy do výzev č. 32 a 33 Integrovaného regionálního operačního programu (dále jen IROP) nebo budou předloženy do výzvy IROP č. 66 (ITI), u které začíná příjem žádostí o podporu dne 31. 5. 2017. Hodnocení projektů by mělo trvat minimálně 7 měsíců, spíše však déle a podle pravidel IROP musí být projekty ze všech výše zmíněných výzev finančně ukončeny do 30. 9. 2018.

Pokud nebudou známy výsledky hodnocení u výzev č. 32 a 33 do konce května 2017, budou do výzvy č. 66 předloženy znovu i projekty čekající na výsledky, aby se zvýšila šance na zisk finanční podpory z EU. Výzva č. 66 je však omezena pouze na území oblasti ITI ostravské aglomerace, takže z každého projektu bude muset být vyňata jedna zapojená škola. Pro střední školy v ostravské aglomeraci je ve výzvě alokována částka 200 mil. Kč.

Z jednání poradní skupiny Nositele ITI ze dne 5. 5. 2017 vyplývá, že prostředky ve výzvě jsou dostatečné na financování veškerých krajských projektových záměrů, a že všechny krajské projektové záměry obdrží souhlas se strategií ITI, který je povinnou přílohou žádosti o podporu.

V rámci každého z projektů předpokládáme vyhlášení minimálně jedné nadlimitní veřejné zakázky, čímž se termíny ukončení jednotlivých projektů podle odhadovaných harmonogramů dostávají na nejzazší hranici umožněnou poskytovatelem dotace. Z toho důvodu je třeba zahájit výběr dodavatelů některých veřejných zakázek ještě před obdržením dotace, tedy před přijetím právního aktu deklarujícího obdržení dotace. K nabytí účinnosti smluv však dojde až po přijetí příslušných právních aktů, takže v případě nezískání finanční podpory bude kraj z vlastních zdrojů hradit pouze náklady na realizaci veřejných zakázek s jedinou výjimkou popsanou dále v důvodové zprávě u projektu „Laboratoře virtuální reality“.

Modernizace výuky přírodovědných předmětů I

Cílem projektu je modernizace výuky přírodovědných předmětů ve středních školách zřizovaných Moravskoslezským krajem. Výstupem budou nové, případně modernizované učebny nebo laboratoře přírodovědných předmětů vybavené moderními výukovými pomůckami, ICT pro počítačem podporované předměty a příslušnou prezentační technikou. Součástí projektu jsou rovněž bezbariérové úpravy obou zapojených středních škol.

Projekt byl dne 4. 11. 2016 předložen do výzvy IROP č. 32. Dne 23. 5. 2017 byla prostřednictvím systému ISKP 2014+ zaslána depeše, že žádost o podporu daného projektu splnila podmínky pro vydání právního aktu, který byl následně zaslán prostřednictvím další depeše dne 26. 5. 2017. O nabytí dotace na základě vydaného právního aktu bude rada kraje rozhodovat na svém příštím jednání. Předtím však musí být vynaloženy prostředky na realizaci veřejných zakázek na dodávku čidel, nábytku, schodolezů a ICT.

Nerozhodne-li rada kraje o nabytí dotace, budou finanční prostředky v odhadované výši 369.050 Kč včetně DPH podle aktuálně platné Rámcové smlouvy č. 00639/2014/KŘ se společností MT Legal s.r.o., advokátní kanceláří spojené s realizací výše zmíněných veřejných zakázek hrazeny z vlastních prostředků Moravskoslezského kraje.

Předpokládaná struktura financování projektu:

Celkové výdaje projektu za MSK	8.000.000 Kč

uznatelné výdaje projektu:					8.000.000 Kč

- prostředky ERDF – 85% (profinancování):		6.800.000 Kč

- státní rozpočet – 5% (profinancování):		400.000 Kč

- prostředky MSK (kofinancování) – 10%:		800.000 Kč

Do konce roku 2016 bylo na přípravu projektu vyčerpáno 57,42 tis. Kč. Finanční prostředky na realizaci projektu jsou alokovány v rozpočtu kraje na rok 2017 v odvětví školství ve výši 3.046,87 tis. Kč, zbývající část finančních prostředků bude nárokována při přípravě rozpočtu na rok 2018 a rozpočtového výhledu na léta 2019 - 2021.

Modernizace výuky přírodovědných předmětů II

Cílem projektu je modernizace výuky přírodovědných předmětů ve středních školách zřizovaných Moravskoslezským krajem, které se nacházejí v sociálně vyloučených lokalitách. Výstupem budou nové, případně modernizované učebny nebo laboratoře přírodovědných předmětů vybavené moderními výukovými pomůckami, ICT pro počítačem podporované předměty a příslušnou prezentační technikou. Součástí projektu jsou rovněž bezbariérové úpravy většiny zapojených středních škol.

Projekt byl dne 7. 11. 2016 předložen do výzvy IROP č. 33. Předpokládaný termín vydání právního aktu je v tuto chvíli 7-8/2017. Před vydáním právního aktu musí být vynaloženy prostředky na realizaci veřejných zakázek na dodávku čidel, nábytku, schodolezů a ICT.

Nepřizná-li projektu poskytovatel dotace finanční podporu, a to ani v následné výzvě č. 66 (popsáno výše), budou finanční prostředky v odhadované výši 369.050 Kč včetně DPH podle aktuálně platné Rámcové smlouvy č. 00639/2014/KŘ se společností MT Legal s.r.o., advokátní kanceláří spojené s realizací výše zmíněných veřejných zakázek hrazeny z vlastních prostředků Moravskoslezského kraje.

Předpokládaná struktura financování projektu:

Celkové výdaje projektu za MSK	15.000.000 Kč

uznatelné výdaje projektu:					15.000.000 Kč

- prostředky ERDF – 85% (profinancování):		12.750.000 Kč

- státní rozpočet – 5% (profinancování):		750.000 Kč

- prostředky MSK (kofinancování) – 10%:		1.500.000 Kč

Do konce roku 2016 bylo na přípravu projektu vyčerpáno 57,42 tis. Kč. Finanční prostředky na realizaci projektu jsou alokovány v rozpočtu kraje na rok 2017 v odvětví školství ve výši 5.042,57 tis. Kč, zbývající část finančních prostředků bude nárokována při přípravě rozpočtu na rok 2018 a rozpočtového výhledu na léta 2019 - 2021.

Podpora výuky CNC obrábění

Cílem projektu je modernizovat a rozšířit možnosti výuky CNC obrábění na jednotlivých školách – partnerech projektu. V rámci projektu dojde k pořízení dílenských cvičných CNC strojů, programovacích panelů, potřebné ICT techniky, specializovaného software včetně CAM systému s postprocesorem a technologického nábytku.

Projekt byl dne 25. 10. 2016 předložen do výzvy IROP č. 33. Předpokládaný termín vydání právního aktu je v tuto chvíli 7-8/2017. Před vydáním právního aktu musí být vynaloženy prostředky na realizaci veřejných zakázek na CNC stroje, nábytek a IT.

Nepřizná-li projektu poskytovatel dotace finanční podporu, a to ani v následné výzvě č. 66 (popsáno výše), budou finanční prostředky v odhadované výši 350.900,00 Kč včetně DPH podle aktuálně platné Rámcové smlouvy č. 00639/2014/KŘ se společností MT Legal s.r.o., advokátní kanceláří spojené s realizací výše zmíněných veřejných zakázek hrazeny z vlastních prostředků Moravskoslezského kraje.

Předpokládaná struktura financování projektu:

Celkové výdaje projektu za MSK	30.000.000 Kč

uznatelné výdaje projektu:					30.000.000 Kč

- prostředky ERDF – 85% (profinancování):		25.500.000 Kč

- státní rozpočet – 5% (profinancování):		1.500.000 Kč

- prostředky MSK (kofinancování) – 10%:		3.000.000 Kč

Do konce roku 2016 bylo na přípravu projektu vyčerpáno 57,42 tis. Kč. Finanční prostředky na realizaci projektu jsou alokovány v rozpočtu kraje na rok 2017 v odvětví školství ve výši 1.300 tis. Kč, zbývající část finančních prostředků bude nárokována při přípravě rozpočtu na rok 2018 a rozpočtového výhledu na léta 2019 - 2021.

Elektrolaboratoře

Cílem projektu je modernizovat výuku elektrotechnických oborů na sedmi středních školách zřizovaných Moravskoslezským krajem. V rámci projektu dojde k vybudování a modernizaci laboratoří a dílen technologickým nábytkem, různými druhy zdrojů, měřicí technikou, osciloskopy, ICT pro elektrotechnická měření a dalšími výukovými pomůckami a prezentační technikou.

Součástí projektu jsou nejnutnější bezbariérové úpravy všech zapojených škol, zajištění konektivity k internetu dle podmínek IROP na školách v Havířově a Karviné a na třech partnerských školách dojde k úpravě zeleně obklopující školu.

Projekt byl dne 7. 11. 2016 předložen do výzvy IROP č. 33. Předpokládaný termín vydání právního aktu je v tuto chvíli 7-8/2017. Před vydáním právního aktu musí být vynaloženy prostředky na realizaci veřejných zakázek na technologický nábytek do laboratoří a dílen a na zajištění konektivity k internetu dle podmínek IROP.

Nepřizná-li projektu poskytovatel dotace finanční podporu, a to ani v následné výzvě č. 66 (popsáno výše), budou finanční prostředky v odhadované výši 387.200,00 Kč včetně DPH podle aktuálně platné Rámcové smlouvy č. 00639/2014/KŘ se společností MT Legal s.r.o., advokátní kanceláří spojené s realizací výše zmíněných veřejných zakázek hrazeny z vlastních prostředků Moravskoslezského kraje.

Předpokládaná struktura financování projektu:

Celkové výdaje projektu za MSK	30.000.000 Kč

uznatelné výdaje projektu:					30.000.000 Kč

- prostředky ERDF – 85% (profinancování):		25.500.000 Kč

- státní rozpočet – 5% (profinancování):		1.500.000 Kč

- prostředky MSK (kofinancování) – 10%:		3.000.000 Kč

Do konce roku 2016 bylo na přípravu projektu vyčerpáno 57,42 tis. Kč. Finanční prostředky na realizaci projektu jsou alokovány v rozpočtu kraje na rok 2017 v odvětví školství ve výši 8.000 tis. Kč, zbývající část finančních prostředků bude nárokována při přípravě rozpočtu na rok 2018 a rozpočtového výhledu na léta 2019 - 2021.

Modernizace výuky svařování

Cílem projektu je rozvoj a modernizace výuky svařování ve středních školách Moravskoslezského kraje. V rámci projektu budou pořízeny svařovací trenažéry, reálné svařovací stroje, případně další vybavení či technologie pro prohloubení či rozšíření možností v oblasti výuky svařování.

Projekt byl dne 11. 11. 2016 předložen do výzvy IROP č. 33. Předpokládaný termín vydání právního aktu je v tuto chvíli 7-8/2017. Před vydáním právního aktu musí být vynaloženy prostředky na realizaci veřejných zakázek na dodávku trenažérů, na dodávku svařovacích strojů a ostatních strojů a nářadí a na zajištění konektivity k internetu dle podmínek IROP.

Nepřizná-li projektu poskytovatel dotace finanční podporu, a to ani v následné výzvě č. 66 (popsáno výše), budou finanční prostředky v odhadované výši 544.500,00 Kč včetně DPH podle aktuálně platné Rámcové smlouvy č. 00639/2014/KŘ se společností MT Legal s.r.o., advokátní kanceláří spojené s realizací výše zmíněných veřejných zakázek hrazeny z vlastních prostředků Moravskoslezského kraje.

Předpokládaná struktura financování projektu:

Celkové výdaje projektu za MSK	25.000.000 Kč

uznatelné výdaje projektu:					25.000.000 Kč

- prostředky ERDF – 85% (profinancování):		21.250.000 Kč

- státní rozpočet – 5% (profinancování):		1.250.000 Kč

- prostředky MSK (kofinancování) – 10%:		2.500.000 Kč

Do konce roku 2016 bylo na přípravu projektu vyčerpáno 57,42 tis. Kč. Finanční prostředky na realizaci projektu jsou alokovány v rozpočtu kraje na rok 2017 v odvětví školství ve výši 4.500 tis. Kč, zbývající část finančních prostředků bude nárokována při přípravě rozpočtu na rok 2018 a rozpočtového výhledu na léta 2019 - 2021.

Laboratoře technických měření

Cílem projektu je modernizovat výuku technických oborů budováním či modernizací učeben praktických cvičení, pořízením měřící techniky, informačních technologií a nábytku.

Projekt by měl být dne 31. 5. 2017 předložen do výzvy IROP č. 66. Předpokládaný termín vydání právního aktu je v tuto chvíli 3-4/2018. Před vydáním právního aktu musí být vynaloženy prostředky na realizaci veřejných zakázek na dodávku měřících přístrojů, nábytku a IT techniky a schodolezu.

Nepřizná-li projektu poskytovatel dotace finanční podporu, budou finanční prostředky v odhadované výši 468.850,00 Kč včetně DPH podle aktuálně platné Rámcové smlouvy č. 00639/2014/KŘ se společností MT Legal s.r.o., advokátní kanceláří spojené s realizací výše zmíněné veřejné zakázky hrazeny z vlastních prostředků Moravskoslezského kraje.

Předpokládaná struktura financování projektu:

Celkové výdaje projektu za MSK	10.000.000 Kč

uznatelné výdaje projektu:					10.000.000 Kč

- prostředky ERDF – 85% (profinancování):		8.500.000 Kč

- státní rozpočet – 5% (profinancování):		500.000 Kč

- prostředky MSK (kofinancování) – 10%:		1.000.000 Kč

Finanční prostředky na přípravu a realizaci projektu jsou alokovány v rozpočtu kraje na rok 2017 v odvětví školství ve výši 700 tis. Kč, zbývající část finančních prostředků bude nárokována při přípravě rozpočtu na rok 2018 a rozpočtového výhledu na léta 2019 - 2021.

Laboratoře virtuální reality

Cílem projektu je vybudování laboratoří virtuální reality pro žáky škol technického směru, které vyučují strojírenské, automobilní a informatické obory spolu s tvorbou výukových produktů pro výuku těchto oborů.

Projekt by měl být dne 31. 5. 2017 předložen do výzvy IROP č. 66. Předpokládaný termín vydání právního aktu je v tuto chvíli 3-4/2018. Před vydáním právního aktu musí být vynaloženy prostředky na realizaci veřejných zakázek souvisejících s pořízením schodolezů, realizací stavebních úprav učeben a bezbariérových WC a pořízení prezentační technologie včetně informační technologie v celkové předpokládané hodnotě 429.550,- Kč včetně DPH. Současně musí být také zahájeny práce na vývoji výukových modelů pro virtuální realitu. Vývoj těchto modelů se předpokládá v délce jednoho roku a vzhledem ke stanovenému termínu ukončení realizace projektu (9/2018) ze strany poskytovatele dotace není možné vázat v tomto případě nabytí účinnosti smlouvy až na přijetí právního aktu (3-4/2018), ale práce musí být zahájeny ihned po podpisu smlouvy.

Nepřizná-li projektu poskytovatel dotace finanční podporu, budou finanční prostředky v odhadované výši 429.550,- Kč včetně DPH podle aktuálně platné Rámcové smlouvy č. 00639/2014/KŘ se společností MT Legal s.r.o., advokátní kanceláří spojené s realizací výše zmíněných veřejných zakázek a finanční prostředky vynaložené za vývoj výukových modelů odhadované ve výši 2.404.270,- Kč včetně DPH hrazeny z vlastních prostředků Moravskoslezského kraje.

V průběhu měsíce dubna 2017 byly zpracovány jednotlivé dokumentace pro realizaci stavby „stavební úpravy učeben“ všech šesti zapojených škol. Z konečných stavebních položkových rozpočtů vyplývá, že odhadované finanční prostředky, které byly použity pro stanovení výše profinancování a kofinancování projektu (schváleno usnesením č. 2/66 ze dne 22. 12. 2016) byly překročeny. Z tohoto důvodu je potřeba navýšit profinancování a kofinancování projektu na 32.000.000 Kč. Vzhledem k termínu předložení žádosti o dotaci (31. 5. 2017) bude v případě neschválení navýšení profinancování a kofinancování projektu zastupitelstvem kraje, žádost o podporu stažena.

Předpokládaná struktura financování projektu:

Celkové výdaje projektu za MSK	32.000.000 Kč

uznatelné výdaje projektu:					32.000.000 Kč

- prostředky ERDF – 85% (profinancování):		27.200.000 Kč

- státní rozpočet – 5% (profinancování):		1.600.000 Kč

- prostředky MSK (kofinancování) – 10%:		3.200.000 Kč

Finanční prostředky na přípravu a realizaci projektu jsou alokovány v rozpočtu kraje na rok 2017 v odvětví školství ve výši 500 tis. Kč, zbývající část finančních prostředků bude v případě schválení navýšení profinancování a kofinancování projektu nárokována při přípravě rozpočtu na rok 2018 a rozpočtového výhledu na léta 2019 - 2021.

Podpora jazykového vzdělávání v SŠ MSK

Cílem projektu je modernizace a rozšíření možnosti výuky cizích jazyků na středních školách Moravskoslezského kraje za účelem zvýšení kvality vzdělávání ve vazbě na budoucí uplatnění absolventů škol, a to jak v rámci dalšího studia na vysokých školách, tak i na regionálním trhu práce. Projektový záměr řeší zastaralé a nedostatečné vybavení pro výuku cizích jazyků daných středních škol. Vedle pořízeného vybavení projektový záměr rovněž řeší i nutné stavební bezbariérové úpravy pro zajištění rozvoje klíčové kompetence v oblasti komunikace v cizích jazycích na středních školách.

Projekt by měl být dne 31. 5. 2017 předložen do výzvy IROP č. 66. Předpokládaný termín vydání právního aktu je v současné době dle metodiky stanoven na 3-4/2018. Před vydáním právního aktu musí být vynaloženy finanční prostředky na realizaci veřejných zakázek na dodávku jazykové části, nábytku, schodolezů a ICT.

Nepřizná-li projektu poskytovatel dotace finanční podporu, budou finanční prostředky v odhadované výši 465.850 Kč včetně DPH podle aktuálně platné Rámcové smlouvy č. 00639/2014/KŘ se společností MT Legal s.r.o., advokátní kanceláří spojené s realizací výše zmíněných veřejných zakázek hrazeny z vlastních prostředků Moravskoslezského kraje.

Předpokládaná struktura financování projektu:

Celkové výdaje projektu za MSK	25.000.000 Kč

uznatelné výdaje projektu:					25.000.000 Kč

- prostředky ERDF – 85% (profinancování):		21.250.000 Kč

- státní rozpočet – 5% (profinancování):		1.250.000 Kč

- prostředky MSK (kofinancování) – 10%:		2.500.000 Kč

Finanční prostředky na přípravu a realizaci projektu jsou alokovány v rozpočtu kraje na rok 2017 v odvětví školství ve výši 200 tis. Kč, zbývající část finančních prostředků bude nárokována při přípravě rozpočtu na rok 2018 a rozpočtového výhledu na léta 2019 - 2021.

Podpora digitálního vzdělávání v SŠ MSK

Cílem projektu je vybudování či modernizace IT učeben ve vybraných středních školách zřizovaných Moravskoslezským krajem pro zefektivnění a zatraktivnění výuky přírodovědných, technických, všeobecně vzdělávacích předmětů, výuky IVT a jazyků.

Projekt bude dne 31. 5. 2017 předložen do výzvy IROP č. 66. Předpokládaný termín vydání právního aktu je v tuto chvíli 3-4/2018. Před vydáním právního aktu musí být vynaloženy prostředky na realizaci veřejných zakázek na IT a prezentační techniku, na nábytek a na schodolezy.

Nepřizná-li projektu poskytovatel dotace finanční podporu, budou finanční prostředky v odhadované výši 272.250,00 Kč včetně DPH podle aktuálně platné Rámcové smlouvy č. 00639/2014/KŘ se společností MT Legal s.r.o., advokátní kanceláří spojené s realizací výše zmíněných veřejných zakázek hrazeny z vlastních prostředků Moravskoslezského kraje.

Předpokládaná struktura financování projektu:

Celkové výdaje projektu za MSK	25.000.000 Kč

uznatelné výdaje projektu:					25.000.000 Kč

- prostředky ERDF – 85% (profinancování):		21.250.000 Kč

- státní rozpočet – 5% (profinancování):		1.250.000 Kč

- prostředky MSK (kofinancování) – 10%:		2.500.000 Kč

Finanční prostředky na přípravu a realizaci projektu jsou alokovány v rozpočtu kraje na rok 2017 v odvětví školství ve výši 200 tis. Kč, zbývající část finančních prostředků bude nárokována při přípravě rozpočtu na rok 2018 a rozpočtového výhledu na léta 2019 - 2021.

Výuka pro Průmysl 4.0

Zastupitelstvo kraje svým usnesením č. 3/166 ze dne 16. 3. 2017 rozhodlo změnit název projektu s původním názvem Učebny Automatizace/Mechatroniky a robotiky. Cílem projektu je podpora výuky v progresívní oblasti automatizace, mechatroniky a robotiky známé pod názvem Průmysl 4.0 ve středních školách zřizovaných Moravskoslezským krajem. Projekt částečně navazuje na již realizovaný projekt Mechatronika (realizovaný v minulém programovém období za podpory Evropské unie prostřednictvím Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 2007-13). V rámci projektu se bude rozšiřovat stávající vybavení učeben či budovat a vybavovat nové učebny, především dojde k pořízení robotických pracovišť. Součástí projektu jsou nejnutnější bezbariérové úpravy všech zapojených škol.

Projekt by měl být dne 31. 5. 2017 předložen do výzvy IROP č. 66. Předpokládaný termín vydání právního aktu je v tuto chvíli 3-4/2018. Před vydáním právního aktu musí být vynaloženy prostředky na realizaci veřejných zakázek na robotická pracoviště a pořízení schodolezů.

Nepřizná-li projektu poskytovatel dotace finanční podporu, budou finanční prostředky v odhadované výši 350.900,00 Kč včetně DPH podle aktuálně platné Rámcové smlouvy č. 00639/2014/KŘ se společností MT Legal s.r.o., advokátní kanceláří spojené s realizací výše zmíněných veřejných zakázek hrazeny z vlastních prostředků Moravskoslezského kraje.

Předpokládaná struktura financování projektu:

Celkové výdaje projektu za MSK	30.000.000 Kč

uznatelné výdaje projektu:					30.000.000 Kč

- prostředky ERDF – 85% (profinancování):		25.500.000 Kč

- státní rozpočet – 5% (profinancování):		1.500.000 Kč

- prostředky MSK (kofinancování) – 10%:		3.000.000 Kč

Finanční prostředky na přípravu a realizaci projektu jsou alokovány v rozpočtu kraje na rok 2017 v odvětví školství ve výši 200 tis. Kč, zbývající část finančních prostředků bude nárokována při přípravě rozpočtu na rok 2018.

{Konec důvodové zprávy}

Název materiálu pro zasedání rady kraje:

Návrh na zahájení realizace a změnu profinancování a kofinancování projektů z oblasti školství

Výpis z usnesení rady kraje:

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 62/4921 ze dne 17.2.2015

č. 75/6127 ze dne 18.8.2015

č. 108/8407 ze dne 6.9.2016

č. 3/119 ze dne 6.12.2016

č. 3/142 ze dne 6.12.2016

č. 8/496 ze dne 28.2.2017

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 13/1167 ze dne 5.3.2015

č. 16/1624 ze dne 25.9.2015

č. 21/2237 ze dne 22.9.2016

č. 2/66 ze dne 22.12.2016

č. 2/69 ze dne 22.12.2016

č. 3/156 ze dne 16.3.2017

  - doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout zahájit realizaci projektu „Modernizace výuky přírodovědných předmětů I“ financovatelného z Integrovaného regionálního operačního programu v roce 2017 před vydáním rozhodnutí o poskytnutí dotace dle předloženého materiálu

  - doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout zahájit realizaci projektu „Modernizace výuky přírodovědných předmětů II“ financovatelného z Integrovaného regionálního operačního programu v roce 2017 před vydáním rozhodnutí o poskytnutí dotace dle předloženého materiálu

  - doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout zahájit realizaci projektu „Podpora výuky CNC obrábění“ financovatelného z Integrovaného regionálního operačního programu v roce 2017 před vydáním rozhodnutí o poskytnutí dotace dle předloženého materiálu

  - doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout zahájit realizaci projektu „Elektrolaboratoře“ financovatelného z Integrovaného regionálního operačního programu v roce 2017 před vydáním rozhodnutí o poskytnutí dotace dle předloženého materiálu

  - doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout zahájit realizaci projektu „Modernizace výuky svařování“ financovatelného z Integrovaného regionálního operačního programu v roce 2017 před vydáním rozhodnutí o poskytnutí dotace dle předloženého materiálu

  - doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout zahájit realizaci projektu „Laboratoře technických měření“ financovatelného z Integrovaného regionálního operačního programu v roce 2017 před vydáním rozhodnutí o poskytnutí dotace dle předloženého materiálu

  - doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout zahájit realizaci projektu „Laboratoře virtuální reality“ financovatelného z Integrovaného regionálního operačního programu v roce 2017 před vydáním rozhodnutí o poskytnutí dotace dle předloženého materiálu

  - doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout zahájit realizaci projektu „Podpora jazykového vzdělávání v SŠ MSK“ financovatelného z Integrovaného regionálního operačního programu v roce 2017 před vydáním rozhodnutí o poskytnutí dotace dle předloženého materiálu

  - doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout zahájit realizaci projektu „Podpora digitálního vzdělávání v SŠ MSK“ financovatelného z Integrovaného regionálního operačního programu v roce 2017 před vydáním rozhodnutí o poskytnutí dotace dle předloženého materiálu

  - doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout zahájit realizaci projektu „Výuka pro Průmysl 4.0“ financovatelného z Integrovaného regionálního operačního programu v roce 2017 před vydáním rozhodnutí o poskytnutí dotace dle předloženého materiálu

  - doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout změnit v bodě 1) usnesení č. 2/66 ze dne 22. 12. 2016 výši profinancování a kofinancování projektu „Laboratoře virtuální reality“ z „28.000.000 Kč“ na „32.000.000 Kč“

  - doporučuje

zastupitelstvu kraje

vzít na vědomí riziko vzniku výdajů hrazených z vlastních zdrojů u projektu „Modernizace výuky přírodovědných předmětů I“ v předpokládané výši 426.470 Kč v případě nevydání rozhodnutí o poskytnutí dotace dle předloženého materiálu

  - doporučuje

zastupitelstvu kraje

vzít na vědomí riziko vzniku výdajů hrazených z vlastních zdrojů u projektu „Modernizace výuky přírodovědných předmětů II“ v předpokládané výši 426.470 Kč v případě nevydání rozhodnutí o poskytnutí dotace dle předloženého materiálu

  - doporučuje

zastupitelstvu kraje

vzít na vědomí riziko vzniku výdajů hrazených z vlastních zdrojů u projektu „Podpora výuky CNC obrábění“ v předpokládané výši 408.320 Kč v případě nevydání rozhodnutí o poskytnutí dotace dle předloženého materiálu

  - doporučuje

zastupitelstvu kraje

vzít na vědomí riziko vzniku výdajů hrazených z vlastních zdrojů u projektu „Elektrolaboratoře“ v předpokládané výši 444.620 Kč v případě nevydání rozhodnutí o poskytnutí dotace dle předloženého materiálu

  - doporučuje

zastupitelstvu kraje

vzít na vědomí riziko vzniku výdajů hrazených z vlastních zdrojů u projektu „Modernizace výuky svařování“ v předpokládané výši 601.920 Kč v případě nevydání rozhodnutí o poskytnutí dotace dle předloženého materiálu

  - doporučuje

zastupitelstvu kraje

vzít na vědomí riziko vzniku výdajů hrazených z vlastních zdrojů u projektu „Laboratoře technických měření“ v předpokládané výši 468.850 Kč v případě nevydání rozhodnutí o poskytnutí dotace dle předloženého materiálu

  - doporučuje

zastupitelstvu kraje

vzít na vědomí riziko vzniku výdajů hrazených z vlastních zdrojů u projektu „Laboratoře virtuální reality“ v předpokládané výši 2.833.820 Kč v případě nevydání rozhodnutí o poskytnutí dotace dle předloženého materiálu

  - doporučuje

zastupitelstvu kraje

vzít na vědomí riziko vzniku výdajů hrazených z vlastních zdrojů u projektu „Podpora jazykového vzdělávání v SŠ MSK“ v předpokládané výši 465.850 Kč v případě nevydání rozhodnutí o poskytnutí dotace dle předloženého materiálu

  - doporučuje

zastupitelstvu kraje

vzít na vědomí riziko vzniku výdajů hrazených z vlastních zdrojů u projektu „Podpora digitálního vzdělávání v SŠ MSK“ v předpokládané výši 272.250 Kč v případě nevydání rozhodnutí o poskytnutí dotace dle předloženého materiálu

  - doporučuje

zastupitelstvu kraje

vzít na vědomí riziko vzniku výdajů hrazených z vlastních zdrojů u projektu „Výuka pro Průmysl 4.0“ v předpokládané výši 350.900 Kč v případě nevydání rozhodnutí o poskytnutí dotace dle předloženého materiálu

  - ukládá

náměstkovi hejtmana kraje

předložit návrhy bodů 1) až 21) tohoto usnesení zastupitelstvu kraje

Zodp.: Jan Krkoška

  - Termín: 15. 6. 2017