DODATEK č. 2

ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje evidenční číslo 06868/2016/KH

I.
Smluvní strany

| - Moravskoslezský kraj |  |
| --- | --- |
| Se sídlem: | 28. října 117, 702 18 Ostrava |
| Zastoupen: | prof. Ing. Ivo Vondrákem, CSc., hejtmanem kraje |
| IČO: | 70890692 |
| DIČ: | CZ70890692 |
| Bankovní spojení: | UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. |
| Číslo účtu: | 1002520362/2700 |
| (dále jen „poskytovatel“) |  |

a

| - Město Fulnek |  |
| --- | --- |
| Se sídlem: | náměstí Komenského 12, 742 45 Fulnek |
| Zastoupena: | Ing. Radkou Krištofovou, starostkou |
| IČO: | 00297861 |
| DIČ: | CZ00297861 |
| Bankovní spojení: | Česká spořitelna, a.s. |
| Číslo účtu: | 1764214329/0800 |
| (dále jen „příjemce“) |  |

II.
Základní ustanovení

      - Smluvní strany uzavřely dne 7. 12. 2016 Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, evidenční číslo 06868/2016/KH (dále jen „smlouva“), ve znění dodatku č. 1 ze dne 30. 6. 2017.

      - Z důvodu časového posunu ukončení realizace projektu se smluvní strany dohodly na následujících změnách smlouvy.

III.
Změna smlouvy

- V článku V odst. 3 písm. c) smlouvy se mění termín ukončení realizace projektu z „31. 7. 2017“ na „30. 11. 2017“.

- V článku V odst. 3 písm. g) smlouvy se mění termín pro předložení závěrečného vyúčtování projektu z „31. 10. 2017“ na „19. 1. 2018“.

- V článku VI odst. 1 písm. a) smlouvy se se mění období realizace projektu z „od 1. 1. 2016 do 31. 7. 2017“ na „od 1. 1. 2016 do 30. 11. 2017“.

IV.
Závěrečná ustanovení

- Ustanovení smlouvy tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.

- Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž poskytovatel obdrží dvě a příjemce jedno jeho vyhotovení.

- Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu dojde druhé smluvní straně, pokud nestanoví zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), jinak. V takovém případě nabývá dodatek účinnosti nejdříve uveřejněním v registru smluv.

- Doložka platnosti právního jednání dle § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

o uzavření tohoto dodatku rozhodlo zastupitelstvo kraje svým usnesením č. ………………… ze dne ……………………………….

- Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

o uzavření tohoto dodatku rozhodla rada/rozhodlo zastupitelstvo obce svým usnesením č. ……………… ze dne ………………

| V Ostravě dne …………………………… | Ve Fulneku dne ………………………… |
| --- | --- |
| …………………………………………………… | ……………………………………………………… |
| za poskytovatele | za příjemce |
| prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. hejtman kraje | Ing. Radka Krištofová starostka |