ZASTUPITELSTVO KRAJE

Materiál

Číslo zasedání: 5

Datum konání: 14.9.2017

Materiál č.: 9/16

Název: Návrh na zmírnění podmínek smluv uzavřených s Vysokou školou báňskou - Technickou univerzitou Ostrava a Slezskou univerzitou v Opavě

Druh materiálu:

Obsah:

Návrh usnesení

Důvodová zpráva

Přílohy:

Příloha č. 1 - Žádost o změnu VŠB-TUO (1)

Příloha č. 2 - Smlouva o poskytnutí dotace (VŠB-TUO)

Příloha č. 3 - Dodatek č. 1 ke Smlouvě (VŠB-TUO)

Příloha č. 4 - Dodatek č. 2 ke Smlouvě (VŠB-TUO)

Příloha č. 5 - Návrh Dodatku č. 3 ke Smlouvě (VŠB-TUO)

Příloha č. 6 - Žádost o změnu VŠB-TUO (2)

Příloha č. 7 - Smlouva o poskytnutí dotace (VŠB-TUO) (2)

Příloha č. 8 - Návrh Dodatku č. 1 ke Smlouvě (VŠB-TUO)

Příloha č. 9 - Žádost o změnu (SLU)

Příloha č. 10 - Smlouva o poskytnutí dotace (SLU)

Příloha č. 11 - Dodatek č. 1 ke Smlouvě (SLU)

Příloha č. 12 - Návrh Dodatku č. 2 ke Smlouvě (SLU)

Předkladatel:

Jan Krkoška, náměstek hejtmana kraje

Zpracovatel:

Ing. Adam Škáva, oddělení regionálního rozvoje, odbor regionálního rozvoje a cestovního ruchu

Návrhy usnesení:

Zastupitelstvo kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 18/1887 ze dne 25.2.2016

č. 3/172 ze dne 16.3.2017

č. 20/2102 ze dne 23.6.2016

č. 17/1686 ze dne 17.12.2015

č. 21/2241 ze dne 22.9.2016

k usnesení rady kraje

č. 90/7152 ze dne 9.2.2016

č. 8/507 ze dne 28.2.2017

č. 102/7907 ze dne 7.6.2016

č. 92/7254 ze dne 25.2.2016

č. 108/8408 ze dne 6.9.2016

č. 19/1712 ze dne 29. 8. 2017

rozhodlo

- uzavřít dodatek č. 3 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje č. 01558/2016/RRC s Vysokou školou báňskou – Technickou univerzitou Ostrava, IČ 61989100 dle přílohy č. 5 předloženého materiálu

- uzavřít dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje č. 06712/2016/EP s Vysokou školou báňskou – Technickou univerzita Ostrava, IČ 61989100 dle přílohy č. 8 předloženého materiálu

- rozhodnout uzavřít dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje č. 01209/2016/RRC se Slezskou univerzitou v Opavě, IČ 47813059 dle přílohy č. 12 předloženého materiálu

Důvodová zpráva:

Zastupitelstvo kraje svým usnesením č. 18/1887 (mat. č. 10/8) ze dne 25. 2. 2016 rozhodlo poskytnout účelovou individuální dotaci Vysoké škole báňské – Technické univerzitě Ostrava na přípravu projektových dokumentací potřebných k předložení žádostí o financování projektů do vybraných výzev Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání vyhlašovaných v období 2015 – 2017 a uzavřít Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje s Vysokou školou báňskou – Technickou univerzitou Ostrava (příloha č. 2). Smlouva o poskytnutí dotace byla uzavřena dne 4. 5. 2016.

Zastupitelstvo kraje svým usnesením č. 20/2102 (mat. č. 10/20) rozhodlo uzavřít dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje č. 01558/2016/RRC uzavřené s Vysokou školou báňskou – Technickou univerzitou Ostrava (příloha č. 3), který se týkal změny poměru investičních a neinvestičních nákladů poskytnuté dotace.

Zastupitelstvo kraje svým usnesením č. 3/172 (mat. č. 9/18) rozhodlo uzavřít dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje č. 01558/2016/RRC uzavřené s Vysokou školou – báňskou – Technickou univerzitou Ostrava (příloha č. 4), který se týkal změny termínu vyplacení druhé splátky dotace a úpravy přílohy č. 1 Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje s ohledem na změny harmonogramu vyhlášení relevantních výzev Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, do kterých lze předkládat žádosti o dotaci.

Dne 21. 6. 2017 byla na adresu Krajského úřadu Moravskoslezského kraje doručena žádost Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava, ve které univerzita žádá o prodloužení termínu realizace projektu do 31. 12. 2018. Svou žádost univerzita zdůvodňuje posunem termínů vyhlášení některých výzev Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání oproti původnímu plánu a možnosti využití dotace k přípravě dalších projektů v rámci plánovaných výzev výše uvedeného Operačního programu v roce 2018.

Ostatní ustanovení Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje zůstávají nezměněna. Navrhované změny neovlivní účelové určení, celkovou výši poskytnuté dotace a stanovený procentuální podíl spoluúčasti dotace na celkových uznatelných nákladech projektu.

Zastupitelstvo kraje svým usnesením č. 21/2241 (mat. č. 10/9) ze dne 22. 9. 2016 rozhodlo poskytnout účelovou dotaci na přípravu projektu „Kolokační centrum pro výzkum řídících, informačních a komunikačních technologií pro Průmysl 4.0“ v rámci dotačního programu s názvem „Program na podporu přípravy projektových záměrů strategických intervencí RIS3 Moravskoslezského kraje – 1. výzva“ a uzavřít Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje s Vysokou školou báňskou – Technickou univerzitou Ostrava (příloha č. 7). Smlouva o poskytnutí dotace byla uzavřena dne 1. 12. 2016.

Dne 8. 8. 2017 byla na adresu Krajského úřadu Moravskoslezského kraje doručena žádost Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava, ve které univerzita žádá o prodloužení termínu realizace projektu do 15. 12. 2017 a prodloužení termínu předložení závěrečného vyúčtování celého projektu do 15. 1. 2018 s cílem naplnění stanoveného účelu projektu. Svou žádost univerzita zdůvodňuje posunem termínu vyhlášení výzvy „Dlouhodobá mezisektorová spolupráce pro ITI“ Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání o 3 a půl měsíce oproti původnímu plánu.

Ostatní ustanovení Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje zůstávají nezměněna. Navrhované změny neovlivní účelové určení, celkovou výši poskytnuté dotace a stanovený procentuální podíl spoluúčasti dotace na celkových uznatelných nákladech projektu.

Zastupitelstvo kraje svým usnesením č. 18/1887 (mat. č. 10/8) ze dne 25. 2. 2016 rozhodlo poskytnout účelovou individuální dotaci Slezské univerzitě v Opavě na přípravu projektových dokumentací potřebných k předložení žádostí o financování projektů do vybraných výzev Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání vyhlašovaných v období 2015 – 2017 a uzavřít Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje se Slezskou univerzitou v Opavě (příloha č. 10). Smlouva o poskytnutí dotace byla uzavřena dne 20. 4. 2016.

Zastupitelstvo kraje svým usnesením č. 3/172 (mat. č. 9/18) rozhodlo uzavřít dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje č. 01209/2016/RRC uzavřené se Slezskou univerzitou v Opavě (příloha č. 11), který se týkal změny termínu vyplacení druhé splátky dotace.

Dne 21. 8. 2017 byla na adresu Krajského úřadu Moravskoslezského kraje doručena žádost Slezské univerzity v Opavě, ve které univerzita žádá o prodloužení termínu realizace projektu do 31. 12. 2018. Svou žádost univerzita zdůvodňuje posunem termínů vyhlášení některých výzev Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání oproti původnímu plánu a možnosti využití dotace k přípravě dalších projektů v rámci plánovaných výzev výše uvedeného Operačního programu v roce 2018.

Ostatní ustanovení Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje zůstávají nezměněna. Navrhované změny neovlivní účelové určení, celkovou výši poskytnuté dotace a stanovený procentuální podíl spoluúčasti dotace na celkových uznatelných nákladech projektu.

{Konec důvodové zprávy}

Výpis z usnesení rady kraje:

Číslo schůze:		19

Datum konání:	29. 8. 2017

Materiál č.:		9/16

Název:	Návrh na zmírnění podmínek smluv uzavřených s Vysokou školou báňskou - Technickou univerzitou Ostrava a Slezskou univerzitou v Opavě

Číslo usnesení: 	19/1712

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 90/7152 ze dne 9.2.2016

č. 8/507 ze dne 28.2.2017

č. 102/7907 ze dne 7.6.2016

č. 92/7254 ze dne 25.2.2016

č. 108/8408 ze dne 6.9.2016

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 18/1887 ze dne 25.2.2016

č. 3/172 ze dne 16.3.2017

č. 20/2102 ze dne 23.6.2016

č. 17/1686 ze dne 17.12.2015

č. 21/2241 ze dne 22.9.2016

  - bere na vědomí

žádosti příjemců Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, IČ 61989100 a Slezská univerzita v Opavě, IČ 47813059 o změnu Smluv o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje dle příloh č. 1, č. 6 a č. 9 předloženého materiálu

doporučuje

zastupitelstvu kraje

- rozhodnout uzavřít dodatek č. 3 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje č. 01558/2016/RRC s Vysokou školou báňskou – Technickou univerzitou Ostrava, IČ 61989100 dle přílohy č. 5 předloženého materiálu

rozhodnout uzavřít dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje č. 06712/2016/EP s Vysokou školou báňskou – Technickou univerzita Ostrava, IČ 61989100 dle přílohy č. 8 předloženého materiálu

rozhodnout uzavřít dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje č. 01209/2016/RRC se Slezskou univerzitou v Opavě, IČ 47813059 dle přílohy č. 12

ukládá

náměstkovi hejtmana kraje

předložit návrh dle bodu 2. tohoto usnesení zastupitelstvu kraje

Zodp.: Jan Krkoška

Termín: 14. 9. 2017