DODATEK č. 1

ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje

evidenční číslo 06712/2016/EP ze dne 1. 12. 2016

(dále jen „dodatek“)

I.

Smluvní strany

# Moravskoslezský kraj

se sídlem:	28. října 117, 702 18 Ostrava

zastoupen:

IČ:	70890692

DIČ:	CZ70890692

bankovní spojení:	Česká spořitelna, a.s.,

číslo účtu:	1650676349/0800

(dále jen „poskytovatel“)

a

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

se sídlem:	17. listopadu 2172/15, 708 33 Ostrava

zastoupena:	prof. RNDr. Václavem Snášelem, CSc., rektorem

IČ:	61989100

DIČ:	CZ61989100

bankovní spojení:	Československá obchodní banka a.s.

číslo účtu:	100954151/0300

(dále jen „příjemce“)

II.

Základní ustanovení

- Smluvní strany uzavřely dne 1.12.2016 Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje evidenční číslo 06712/2016/EP (dále jen „smlouva“).

- Z důvodu posunu termínu vyhlášení výzvy „Dlouhodobá mezisektorová spolupráce pro ITI“ z  Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, kam bude předložen projekt, na který byla dotace poskytnuta, bylo ze strany příjemce zažádáno o posunutí termínů realizace projektu a předložení závěrečného vyúčtování projektu.

- S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly na následující změně smlouvy.

III.

Změna smlouvy

- V čl. V odst. 3 písm. c) smlouvy se text „nejpozději do 30. 9. 2017“ nahrazuje textem „nejpozději do 15. 12. 2017“.

- V čl. V odst. 3 písm. i) smlouvy se text „nejpozději do 30. 10. 2017“ nahrazuje textem „nejpozději do 15. 1. 2018“.

- Čl. VI odst. 1 písm. a) smlouvy se nahrazuje takto:

„vznikl a byl příjemcem uhrazen v období realizace projektu, tj. v období od 1. 10. 2016 do 15. 12. 2017 (v případě mzdových nákladů a s nimi souvisejících odvodů může být jejich úhrada provedena nejpozději do konce lhůty pro předložení závěrečného vyúčtování projektu, tj. do 15. 1. 2018)“.

IV.

Závěrečná ustanovení

- Ustanovení smlouvy tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.

- Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž dva obdrží poskytovatel a jeden příjemce.

- Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu dojde druhé smluvní straně, pokud zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), nestanoví jinak. V takovém případě nabývá smlouva účinnosti uveřejněním v registru smluv.

- Smluvní strany se dohodly, že pokud se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, provede uveřejnění v souladu se zákonem poskytovatel.

- Doložka platnosti právního jednání dle § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

O uzavření tohoto dodatku rozhodlo zastupitelstvo kraje svým usnesením č. ../…. ze dne 14. 9. 2017.

V Ostravě dne ...........			V ....................... dne ...........

…………………………………………………………	…………………………………………………………..

za poskytovatele				za příjemce