DODATEK č. 1

**ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje,**

**evidenční číslo: 06188/2016/RRC ze dne 4. 11. 2016**

/dále jen „dodatek“/

**I.**

**Smluvní strany**

1. **Moravskoslezský kraj**

se sídlem: 28. října 117, 702 18 Ostrava

 zastoupen:

IČ: 70890692

DIČ: CZ70890692

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

## číslo účtu: 1650676349/0800

 dále jen „poskytovatel“

1. **Obec Hrčava**

se sídlem: Hrčava 53, 739 98 Hrčava

zastoupena: Ing. Petrem Staňem, starostou

IČ: 00296732

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: 9228781/0100

dále jen „příjemce“

**II.**

**Základní ustanovení**

1. Smluvní strany uzavřely dne 4. 11. 2016 Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, evidenční číslo 06188/2016/RRC (dále jen „smlouva“).
2. Smluvní strany se dohodly na následující změně smlouvy z důvodu posunutí termínu zahájení plánované realizace projektu „Zlepšení dopravní dostupnosti v oblasti přírodních a kulturních aktivit „Trojmezí“ – 2. etapa“ a již vynaložených prostředků na přípravu projektu ze strany příjemce.

**III.**

**Změna smlouvy**

1. Čl. IV odst. 1 smlouvy se mění takto:

„Poskytovatel podle této smlouvy poskytne příjemci investičnídotaci v maximální výši 7,73 % celkových skutečně vynaložených uznatelných nákladů na realizaci projektu „Zlepšení dopravní dostupnosti v oblasti přírodních a kulturních aktivit „Trojmezí“ – 2. etapa“ (dále jen „projekt“) realizovaný v rámci programu Interreg V-A Česká republika – Polská republika nebo případně realizovaný v rámci jiného evropského či národního programu, maximálně však ve výši Kč 5.000.000,-- (slovy pětmilionů korun českých), účelově určenou k úhradě uznatelných nákladů projektu vymezených v čl. VI této smlouvy.“

1. Čl. V odst. 1 smlouvy se mění takto:

„Poskytovatel se zavazuje poskytnout příjemci dotaci na projekt převodem na účet příjemce uvedený v čl. I této smlouvy ve dvou splátkách. První splátka ve výši
2.376.000,-- (slovy dvamilionytřistasedmdesátšesttisíc korun českých) bude na účet příjemce převedena ve lhůtě do 30 dnů ode dne nabytí účinnosti Dodatku č. 1 ke smlouvě. Druhá splátka ve výši 2.624.000,-- (slovy dvamilionyšestsetdvacetčtyřitisíc korun českých) bude na účet příjemce převedena ve lhůtě do 30 dnů ode dne doložení relevantního dokladu o zahájení realizace projektu v rámci programu Interreg V-A Česká republika – Polská republika nebo jiného zdroje financování zejména z evropských, nebo národních zdrojů, ze kterého bude projekt případně spolufinancován.“

1. Čl. V odst. 3 písm. b) smlouvy se mění takto:

„zrealizovat projekt vlastním jménem, na vlastní účet a na vlastní odpovědnost, v souladu s žádostí o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje ze dne 29. 8. 2016, č. j. MSK 112202/2016 a žádostí o uzavření dodatku ke smlouvě ze dne 21. 8. 2017, č. j. MSK 107448/2017 a naplnit účelové určení dle čl. IV této smlouvy,“

1. V čl. V odst. 3 písm. c) smlouvy se text „nejpozději do 31. 10. 2019“ nahrazuje textem „nejpozději do 30. 9. 2020,“
2. V čl. V odst. 3 písm. g) smlouvy se text „průběžné vyúčtování realizace projektu zpracované k 31. 12. 2017 a k 31. 12. 2018“ nahrazuje textem „průběžné vyúčtování realizace projektu zpracované k 31. 12. 2017, k 31. 12. 2018 a k 31. 12. 2019,“
3. V čl. V odst. 3 písm. i) smlouvy se text „nejpozději do 30. 11. 2019“ nahrazuje textem „nejpozději do 30. 10. 2020,“
4. V čl. VI odst. 1 písm. a) smlouvy se text „tj. v období od 1. 4. 2017 do 31. 10. 2019“ nahrazuje textem „tj. v období od 1. 4. 2017 do 30. 9. 2020,“

**IV.**

**Závěrečná ustanovení**

1. Ustanovení smlouvy tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, přičemž dva obdrží poskytovatel a jeden příjemce.
3. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu dojde druhé smluvní straně, pokud zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nestanoví jinak. V takovém případě nabývá tento dodatek účinnosti uveřejněním v registru smluv.
4. Smluvní strany se dohodly, že pokud se na tento dodatek, a tedy i na smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, provede uveřejnění v souladu se zákonem poskytovatel.
5. Doložka platnosti právního jednání dle § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

O uzavření tohoto dodatku rozhodlo zastupitelstvo kraje svým usnesením č. …….... ze dne 14. 9. 2017.

1. Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

O uzavření tohoto dodatku rozhodlo zastupitelstvo obce svým usnesením č. ………… ze dne …………

V Ostravě dne ……………… V Hrčavě dne ……………

…………………………………… ………………………………………

za poskytovatele za příjemce

Ing. Petr Staňo

 starosta