ZASTUPITELSTVO KRAJE

Materiál

Číslo zasedání: 6

Datum konání: 14.12.2017

Materiál č.: 4/4

Název: Návrh na prodloužení období realizace projektu v odvětvích Krizového řízení

Druh materiálu:

Obsah:

Návrh usnesení

Důvodová zpráva

Přílohy:

Příloha č. 1 - Žádost České republiky - Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje o prodloužení období realizace projektu ze dne 8. 11. 2017

Příloha č. 2 - Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje č. 00819/2017/KH

Příloha č. 3 - Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje č. 00819/2017/KH

Předkladatel:

prof.Ing. Ivo Vondrák, CSc., hejtman kraje

Zpracovatel:

Ing. Tomáš Zuber, vedoucí oddělení pro krizové řízení, odbor kancelář hejtmana kraje

Návrhy usnesení:

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 25/2180 ze dne 21. 11. 2017

bere na vědomí

žádost České republiky – Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje ze dne 8. 11. 2017 o prodloužení období realizace projektu souvisejícího s dostavbou hasičské stanice Bruntál dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

rozhodlo

změnit v usnesení č. 3/109 ze dne 16. 3 2017 v bodu 2) písm. b) text „s termínem použití v období od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017“ na text „s termínem použití v období od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2018“, dle předloženého materiálu

rozhodlo

uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, evidenční číslo 00819/2017/KH uzavřené dne 19. 4. 2017 s Českou republikou – Hasičským záchranným sborem Moravskoslezského kraje, IČO 70884561, jímž se mění termín použití a vyúčtování poskytnuté dotace, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

Důvodová zpráva:

Moravskoslezský kraj uzavřel s Českou republikou – Hasičským záchranným sborem Moravskoslezského kraje smlouvu č. 00819/2017/KH uzavřenou dne 19. 4. 2017 o poskytnutí investiční dotace na úhradu nákladů spojených s dostavbou hasičské stanice Bruntál na ulici Zeyerova č. p. 15, Bruntál ve výši 8.000 tis. Kč. V souladu se smlouvou měly být finanční prostředky použity v období od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017 a s termínem předložení závěrečného vyúčtování nejpozději do 20. 1. 2018.

Předmětem dostavby stanice je realizace výstavby garáží druhosledové a kontejnerové techniky dislokované na hasičské stanici. Stávající prostory na hasičské stanici jsou kapacitně nedostatečné a Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje je nucen pokrývat garážovací kapacity formou nájmů, jež nejsou v dostupných lokalitách umožňující výjezd do časových limitů. Výstavbou garáží bude dosaženo plnohodnotného umístění výjezdové techniky v areálu stanice.

Dne 8. 11. 2017 se svým dopisem brig. gen. Ing. Vladimír Vlček, Ph.D. ředitel Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje obrátil na Moravskoslezský kraj s žádosti o prodloužení realizace projektu smlouvy č. 00819/2017/KH do 31. 12. 2018 a rovněž termínu závěrečného vyúčtování projektu a to do 31. 1. 2019. Důvod podání žádosti je ten, že z poskytnuté dotace bude letos proinvestováno pouze 5,6 mil. Kč. Nedočerpání ve výši 2,4 mil. Kč, je způsobeno posunem harmonogramu stavebních prací, které se mohou měnit v návaznosti na atmosférické podmínky, které jsou pro pokračování stavby určující.

Zastupitelstvu kraje je navrhováno vzít na vědomí žádost České republiky – Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje ze dne 8. 11. 2017, rozhodnout změnit v usnesení č. č. 3/109 ze dne 16. 3 2017 v bodu 2) písm. b) text „s termínem použití v období od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017“ na text „s termínem použití v období od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2018“, dle předloženého materiálu a uzavřít s Českou republikou – Hasičským záchranným sborem Moravskoslezského kraje, IČO 70884561, dodatek č. 1 ke smlouvě č. 00819/2017/KH.

{Konec důvodové zprávy}

Výpis z usnesení rady kraje:

Číslo zasedání:	25

Datum konání:	21. 11. 2017

Materiál č.:		4/5

Název:		Návrh na prodloužení období realizace projektu v odvětvích Krizového řízení

Číslo usnesení: 25/2180

- Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 3/109 ze dne 16. 3. 2017

  - bere na vědomí

žádost České republiky – Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje ze dne 8. 11. 2017 o prodloužení období realizace projektu souvisejícího s dostavbou hasičské stanice Bruntál dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

  - doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout změnit v usnesení č. 3/109 ze dne 16. 3 2017 v bodu 2. písm. b) text „s termínem použití v období od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017“ na text „s termínem použití v období od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2018“, dle předloženého materiálu

  - doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, evidenční číslo 00819/2017/KH uzavřené dne 19. 4. 2017 s Českou republikou – Hasičským záchranným sborem Moravskoslezského kraje, IČO 70884561, jímž se mění termín použití a vyúčtování poskytnuté dotace, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

  - ukládá

hejtmanovi kraje

předložit zastupitelstvu kraje návrhy dle bodů 2. a 3. tohoto usnesení

Zodp.: prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc.

Termín: 14. 12. 2017