**Příloha 1 – Předpokládaný harmonogram strategického partnerství (1. 9. 2017 – 31. 8. 2019)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kdy?** | **Zn.** | **Co? A kde?** | **Jak dlouho?** | **Kdo?\*\*** |
| 10/2017 | **M1** | **Úvodní workshop v regionu GRAND EST***Úvodní setkání za účasti hlavních koordinátorů**Cíl: stanovit komunikační strategii a zásady finančního řízení* | 2denní workshop | Regionální koordinátor |
| 11/2017–04/2018 | **A1** | **Řízení projektu a implementace aktivit – mobilita pedagogů***Příprava a realizace mobility pedagogů**Cíl: vytvoření programu sdílení dobré praxe v oblasti praktického vyučování, kariérového poradenství a komunikace s budoucími zaměstnavateli.* | Průběžná aktivita  | Všichni partneři |
| 12/2017 | **C1** | **Mobilita pedagogů v regionu GRAND EST***Cíl: sdílet odborné znalosti a dobrou praxi v poradenství pro volbu povolání a konzultační služby pro žáky a mladé absolventy, návštěvy místních společností, firem* | 3denní workshop | Školy |
| 02/2018 | **C2** | **Mobilita pedagogů v Moravskoslezském kraji***Cíl: sdílet odborné znalosti a dobrou praxi v poradenství pro volbu povolání a konzultační služby pro žáky a mladé absolventy, návštěvy místních společností, firem* | 3denní workshop | Školy |
| 04/2018 | **C3** | **Mobilita pedagogů v Lublinském vojvodství***Cíl: sdílet odborné znalosti a dobrou praxi v poradenství pro volbu povolání a konzultační služby pro žáky a mladé absolventy, návštěvy místních společností, firem* | 3denní workshop | Školy |
| 05–07/2018 | **A2** | **Řízení projektu a implementace aktivit – mobilita pedagogů***Shromáždění, syntéza a analýza výsledků mobility pedagogů* | Průběžná aktivita | Všichni partneři |
| 06/2018 | **M2** | **Vyhodnocení všech mobilit pedagogů v Moravskoslezském kraji***Cíl: vyhodnocení mobilit pedagogů, identifikace možných partnerství mezi školami pro realizaci výměn žáků v odborném vzdělávání* | 2denní workshop | Regionální koordinátoři |
| 08/2018–03/2019 | **A3** | **Řízení projektu a implementace aktivit – mobilita žáků v odborném vzdělávání** *Příprava a realizace mobility žáků v odborném vzdělávání**Cíl: vytvořit program mobility pro rozvoj osobních a profesních dovedností žáků v odborném vzdělávání podle poptávky na trhu* | Průběžná aktivita | Všichni partneři |
| 10/2018–03/2019 | **C4, 5, 6** | **Mobility žáků v odborném vzdělávání (C4: FR, C5: CZ, C6: PL)** | 5denní mobilita | Žáci partnerských škol |
| 04–05/2019 | **A4** | **Řízení projektu a implementace aktivit – mobilita žáků v odborném vzdělávání***Shromáždění, syntéza a analýza výsledků mobility žáků v odborném vzdělávání* | Průběžná aktivita | Všichni partneři |
| 05/2019 | **M3** | **Vyhodnocení mobilit žáků v odborném vzdělávání v Lublinském vojvodství***Hodnotící workshop, kde budou shrnuty realizované mobility všech žáků v odborném vzdělávání, příprava materiálů pro prezentaci během propagační (závěrečné) akce* | 2denní workshop | Regionální koordinátoři |
| 06–07/2019 | **A5** | **Řízení projektu a implementace aktivit – hodnocení projektu***Závěrečné hodnocení realizace a implementace projektových činností a celkového řízení projektu* | Průběžná aktivita | Všichni partneři |
| 07/2019 | **M4** | **Závěrečné setkání v regionu GRAND EST**(+ propagační akce) | 2denní workshop | Regionální koordinátoři a školy |
|  |  |  |  |  |

\* Výpočet doby trvání aktivit: bez cesty.

\*\* Kontrola činností v rámci mobility pedagogů a žáků: školy a regionální koordinátor hostitelské země.