Příloha 1 – Předpokládaný harmonogram strategického partnerství  (1. 9. 2017 – 31. 8. 2019)

| Kdy? | Zn. | Co? A kde? | Jak dlouho? | Kdo?** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10/2017 | M1 | Úvodní workshop v regionu GRAND EST Úvodní setkání za účasti hlavních koordinátorů Cíl: stanovit komunikační strategii a zásady finančního řízení | 2denní workshop | Regionální koordinátor |
| 11/2017–04/2018 | A1 | Řízení projektu a implementace aktivit – mobilita pedagogů Příprava a realizace mobility pedagogů Cíl: vytvoření programu sdílení dobré praxe v oblasti praktického vyučování, kariérového poradenství a komunikace s budoucími zaměstnavateli. | Průběžná aktivita | Všichni partneři |
| 12/2017 | C1 | Mobilita pedagogů v regionu GRAND EST Cíl: sdílet odborné znalosti a dobrou praxi v poradenství pro volbu povolání a konzultační služby pro žáky a mladé absolventy, návštěvy místních společností, firem | 3denní workshop | Školy |
| 02/2018 | C2 | Mobilita pedagogů v Moravskoslezském kraji Cíl: sdílet odborné znalosti a dobrou praxi v poradenství pro volbu povolání a konzultační služby pro žáky a mladé absolventy, návštěvy místních společností, firem | 3denní workshop | Školy |
| 04/2018 | C3 | Mobilita pedagogů v Lublinském vojvodství Cíl: sdílet odborné znalosti a dobrou praxi v poradenství pro volbu povolání a konzultační služby pro žáky a mladé absolventy, návštěvy místních společností, firem | 3denní workshop | Školy |
| 05–07/2018 | A2 | Řízení projektu a implementace aktivit – mobilita pedagogů Shromáždění, syntéza a analýza výsledků mobility pedagogů | Průběžná aktivita | Všichni partneři |
| 06/2018 | M2 | Vyhodnocení všech mobilit pedagogů v Moravskoslezském kraji Cíl: vyhodnocení mobilit pedagogů, identifikace možných partnerství mezi školami pro realizaci výměn žáků v odborném vzdělávání | 2denní workshop | Regionální koordinátoři |
| 08/2018–03/2019 | A3 | Řízení projektu a implementace aktivit – mobilita žáků v odborném vzdělávání Příprava a realizace mobility žáků v odborném vzdělávání Cíl: vytvořit program mobility pro rozvoj osobních a profesních dovedností žáků v odborném vzdělávání podle poptávky na trhu | Průběžná aktivita | Všichni partneři |
| 10/2018–03/2019 | C4, 5, 6 | Mobility žáků v odborném vzdělávání (C4: FR, C5: CZ, C6: PL) | 5denní mobilita | Žáci partnerských škol |
| 04–05/2019 | A4 | Řízení projektu a implementace aktivit – mobilita žáků v odborném vzdělávání Shromáždění, syntéza a analýza výsledků mobility žáků v odborném vzdělávání | Průběžná aktivita | Všichni partneři |
| 05/2019 | M3 | Vyhodnocení mobilit žáků v odborném vzdělávání v Lublinském vojvodství Hodnotící workshop, kde budou shrnuty realizované mobility všech žáků v odborném vzdělávání, příprava materiálů pro prezentaci během propagační (závěrečné) akce | 2denní workshop | Regionální koordinátoři |
| 06–07/2019 | A5 | Řízení projektu a implementace aktivit – hodnocení projektu Závěrečné hodnocení realizace a implementace projektových činností a celkového řízení projektu | Průběžná aktivita | Všichni partneři |
| 07/2019 | M4 | Závěrečné setkání v regionu GRAND EST (+ propagační akce) | 2denní workshop | Regionální koordinátoři a školy |

* Výpočet doby trvání aktivit: bez cesty.

** Kontrola činností v rámci mobility pedagogů a žáků: školy a regionální koordinátor hostitelské země.