ZASTUPITELSTVO KRAJE

Materiál

Číslo zasedání: 6

Datum konání: 14.12.2017

Materiál č.: 9/22

Název: Návrh na zmírnění podmínek smluv uzavřených s Ostravskou univerzitou

Druh materiálu:

Obsah:

Návrh usnesení

Důvodová zpráva

Přílohy:

Příloha č. 1 - Žádost o změnu

Příloha č. 2 - Smlouva o poskytnutí dotace

Příloha č. 3 - Dodatek č. 1

Příloha č. 4 - Návrh Dodatku č. 2

Příloha č. 5 - Žádost o změnu (2)

Příloha č. 6 - Smlouva o poskytnut dotace (2)

Příloha č. 7 - Návrh Dodatku č. 1

Předkladatel:

Jan Krkoška, náměstek hejtmana kraje

Zpracovatel:

Ing. Adam Škáva, oddělení regionálního rozvoje, odbor regionálního rozvoje a cestovního ruchu

Návrhy usnesení:

- Zastupitelstvo kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 17/1686 ze dne 17. 12. 2015

č. 18/1887 ze dne 25. 2. 2016

č. 3/172 ze dne 16. 3. 2017

č. 4/288 ze dne 15. 6. 2017

k usnesení rady kraje

č. 90/7152 ze dne 9. 2. 2016

č. 8/507 ze dne 28. 2. 2017

č. 25/2245 ze dne 21. 11. 2017

  - rozhodlo

- uzavřít Dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje č. 01212/2016/RRC s Ostravskou univerzitou, IČ 61988987 dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

- uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje č. 02843/2017/RRC s Ostravskou univerzitou, IČ 61988987 dle přílohy č. 7 předloženého materiálu

Důvodová zpráva:

K návrhu usnesení č. 1 a)

Zastupitelstvo kraje svým usnesením č. 18/1887 (mat. č. 10/8) ze dne 25. 2. 2016 rozhodlo poskytnout účelovou individuální dotaci Ostravské univerzitě na přípravu projektových dokumentací potřebných k předložení žádostí o financování projektů do vybraných výzev Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání vyhlašovaných v období 2015 – 2017 a uzavřít Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje s Ostravskou univerzitou (příloha č. 2). Smlouva o poskytnutí dotace byla uzavřena dne 21. 4. 2016.

Zastupitelstvo kraje svým usnesením č. 3/172 (mat. č. 9/18) ze dne 16. 3. 2017 rozhodlo uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje č. 01212/2016/RRC uzavřeného s Ostravskou univerzitou (příloha č. 3), který se týkal změny termínu vyplacení druhé splátky dotace.

Dne 18. 10. 2017 byla na adresu Krajského úřadu Moravskoslezského kraje doručena žádost Ostravské univerzity, ve které univerzita žádá o prodloužení termínu realizace projektu do 31. 12. 2018. Svou žádost univerzita odůvodňuje prodlužováním procesu hodnocení projektových žádostí, úpravami harmonogramu a zaměření plánovaných výzev ze strany Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

Ostatní ustanovení Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje zůstávají nezměněna. Navrhované změny neovlivní účelové určení, celkovou výši poskytnuté dotace a stanovený procentuální podíl spoluúčasti dotace na celkových uznatelných nákladech projektu.

Přílohou tohoto materiálu je návrh dodatku č. 2 ke smlouvě o poskytnutí dotace, který byl připraven ve spolupráci s odborem právním a organizačním (příloha č. 4).

K návrhu usnesení č. 1 b)

Zastupitelstvo kraje usnesením č. 4/288 (mat. č. 9/3) ze dne 15. 6. 2017 rozhodlo o poskytnutí investiční dotace ve výši 3.000.000 Kč Ostravské univerzitě (dále jen „příjemce dotace“) na projekt „Projektová dokumentace - City Kampus - Centrum zdravého pohybu“. Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje č. 02843/2017/RRC byla uzavřena dne 7. 8. 2017 (příloha č. 6). Podle Smlouvy měl být projekt realizován do 31. 12. 2017.

Dopisem ze dne 16. 10. 2017 příjemce dotace požádal o prodloužení realizace projektu do 31. 12. 2018. Svoji žádost žadatel zdůvodňuje zpožděním administrativního procesu získání stavebního povolení, jehož lhůty jsou ze strany zadavatele neovlivnitelné. S ohledem na uvedené není možné dodržet plánovaný termín ukončení realizace projektu do 31. 12. 2017.

Navrhované změny neovlivní účelové určení, celkovou výši poskytnutých dotací a stanovené procentuální podíly spoluúčasti dotací na celkových uznatelných nákladech projektu.

Přílohou tohoto materiálu je návrh dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace, který byl připraven ve spolupráci s odborem právním a organizačním (příloha č. 7).

{Konec důvodové zprávy}

Výpis z usnesení rady kraje:

Číslo zasedání:	25

Datum konání:	21. 11. 2017

Materiál č.:		9/6

Název:	Návrh na zmírnění podmínek smluv uzavřených s Ostravskou univerzitou

Číslo usnesení:	25/2245

- Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 90/7152 ze dne 9. 2. 2016

č. 8/507 ze dne 28. 2. 2017

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 17/1686 ze dne 17. 12. 2015

č. 18/1887 ze dne 25. 2. 2016

č. 3/172 ze dne 16. 3. 2017

č. 4/288 ze dne 15. 6. 2017

  - bere na vědomí

žádosti příjemce Ostravská univerzita, IČ 61988987 o změnu Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje dle přílohy č. 1 a č. 5 předloženého materiálu

  - doporučuje

zastupitelstvu kraje

- rozhodnout uzavřít Dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje č. 01212/2016/RRC s Ostravskou univerzitou, IČ 61988987 dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

- rozhodnout uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje č. 02843/2017/RRC s Ostravskou univerzitou, IČ 61988987 dle přílohy č. 7 předloženého materiálu

  - ukládá

náměstkovi hejtmana kraje

předložit návrh dle bodu 2. tohoto usnesení zastupitelstvu kraje

Zodp.: Jan Krkoška

Termín: 14. 12. 2017