DODATEK č. 1

ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje

evidenční číslo 02843/2017/RRC ze dne 7. 8. 2017

(dále jen „dodatek“)

I.

Smluvní strany

# Moravskoslezský kraj

se sídlem: 28. října 117, 702 18 Ostrava

zastoupen:

IČ: 70890692

DIČ: CZ70890692

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

číslo účtu: 1650676349/0800

(dále jen „poskytovatel“)

a

# Ostravská univerzita

se sídlem: Dvořákova 138/7, 702 00 Ostrava

zastoupena: prof. MUDr. Jan Lata, CSc., rektorem

IČ: 61988987

DIČ: CZ61988987

bankovní spojení: Česká národní banka, pobočka Ostrava

číslo účtu: 931761/0710

(dále jen „příjemce“)

II.

Základní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 7. 8. 2017 Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje evidenční číslo 01212/2016/RRC (dále jen „smlouva“).
2. Účelem smlouvy je poskytnutí dotace poskytovatelem příjemci na realizaci projektu „Projektová dokumentace - City Kampus - Centrum zdravého pohybu“ (dále jen „projekt“).
3. Dne 18. 10. 2017 byla poskytovateli doručena žádost příjemce o prodloužení termínu realizace projektu do 31. 12. 2018. Jako důvod tohoto kroku příjemce uvádí zpožděním administrativního procesu získání stavebního povolení, jehož lhůty jsou ze strany příjemce neovlivnitelné. S ohledem na uvedené není možné dodržet plánovaný termín ukončení realizace projektu do 31. 12. 2017.
4. Poskytovatel prohlašuje, že úprava smlouvy nezakládá pochybnosti o naplnění účelu projektu.
5. S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly na následující změně smlouvy.

III.

Změna smlouvy

1. Čl. V odst. 3 písm. c) smlouvy se nahrazuje tímto zněním:

„dosáhnout stanoveného účelu, tedy zrealizovat projekt, nejpozději do 31. 12. 2018,“

1. V Čl. V odst. 3 písm. g) smlouvy:

se text: „nejpozději do 21. 1. 2018“ nahrazuje textem „nejpozději do 21. 1. 2019,“

1. Čl. V odst. 4 smlouvy se nahrazuje tímto zněním:

„Porušení podmínek uvedených v odst. 3 písm. g), h), k), n), o), p), q) a r) je považováno za porušení méně závažné ve smyslu ust. § 10a odst. 6 zákona č. 250/2000 Sb. Odvod za tato porušení rozpočtové kázně se stanoví následujícím procentem:

* 1. Předložení vyúčtování podle odst. 3 písm. g) a q) po stanovené lhůtě:

do 7 kalendářních dnů 5 % poskytnuté dotace,

od 8 do 30 kalendářních dnů 10 % poskytnuté dotace,

od 31 do 50 kalendářních dnů 20 % poskytnuté dotace,

* 1. Porušení podmínky stanovené v odst. 3 písm. r) spočívající ve formálních nedostatcích průběžného vyúčtování 10 % poskytnuté dotace,
	2. Porušení podmínky stanovené v odst. 3 písm. h) spočívající ve formálních nedostatcích závěrečného vyúčtování 10 % poskytnuté dotace,
	3. Porušení podmínky stanovené v odst. 3 písm. k) 5 % poskytnuté dotace,
	4. Porušení podmínky stanovené v odst. 3 písm. n) 2 % poskytnuté dotace,
	5. Porušení podmínky stanovené v odst. 3 písm. o) 10 % poskytnuté dotace,

Porušení každé podmínky, na niž se odkazuje v odst. 3 písm. p) 5 % poskytnuté dotace.“

1. Čl. VI odst. 1 písm. a) smlouvy se nahrazuje tímto zněním:

„vznikl a byl příjemcem uhrazen v období realizace projektu, tj. v období od 1. 6. 2017 do 31. 12. 2018,“

1. Do čl. VI. odst. 3 smlouvy se přidávají nová ustanovení písm. q) a r) s následujícím zněním:

„q) předložit poskytovateli průběžné vyúčtování realizace projektu zpracované k 31. 12. 2017 nejpozději do 15. 1. následujícího kalendářního roku. Průběžné vyúčtování se považuje za předložené poskytovateli dnem jeho předání k přepravě provozovateli poštovních služeb nebo podáním na podatelně krajského úřadu,

r) předložit poskytovateli průběžné vyúčtování dle písm. r) tohoto odstavce smlouvy, které obsahuje popis postupu prací na projektu a průběžného naplňování účelového určení, spolu s kopiemi účetních dokladů vztahujících se k uznatelným nákladům projektu a týkajících se dotace a dokladů o jejich úhradě. V rámci závěrečného vyúčtování již příjemce není povinen předložit kopie účetních dokladů a dokladů o jejich úhradě, které předložil v rámci průběžného vyúčtování.“

IV.

Závěrečná ustanovení

1. Ustanovení smlouvy tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž dva obdrží poskytovatel a jeden příjemce.
3. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu dojde druhé smluvní straně, pokud zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), nestanoví jinak. V takovém případě nabývá tento dodatek účinnosti uveřejněním v registru smluv.
4. Smluvní strany se dohodly, že pokud se na smlouvu a tento dodatek vztahuje povinnost uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, provede uveřejnění v souladu se zákonem poskytovatel.
5. Doložka platnosti právního jednání dle § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

O uzavření tohoto dodatku rozhodlo zastupitelstvo kraje svým usnesením č. ../…. ze dne 14. 12. 2017.

V Ostravě dne ........... V ....................... dne ...........

………………………………………………………… …………………………………………………………..

za poskytovatele za příjemce

prof. MUDr. Jan Lata, CSc.

 rektor