ZASTUPITELSTVO KRAJE

Materiál

Číslo zasedání: 6

Datum konání: 14.12.2017

Materiál č.: 11/1

Název: Změna termínu splatnosti návratné finanční výpomoci

Druh materiálu:

Obsah:

Návrh usnesení

Důvodová zpráva

Přílohy:

Předkladatel:

Mgr. Stanislav Folwarczny, náměstek hejtmana kraje

Za předkladatele:

Mgr. Jindřich Honzík, ředitel organizace, Odborné učiliště a Praktická škola, Hlučín, příspěvková organizace

Zpracovatel:

Bc. Markéta Volná, oddělení financování škol, odbor školství, mládeže a sportu

Návrhy usnesení:

- Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 24/2144 ze dne 7. 11. 2017

  - rozhodlo

o změně časové použitelnosti návratné finanční výpomoci, která byla poskytnuta příspěvkové organizaci Moravskoslezského kraje v odvětví školství Odborné učiliště a Praktická škola, Hlučín, příspěvková organizace, IČO 00601837, ve výši 500.000 Kč k zajištění financování a předfinancování projektu „Sportem proti bariérám“, z nejpozději do 31. 12. 2017 na  nejpozději do 30. 6. 2018, dle předloženého materiálu

Důvodová zpráva:

Usnesením č. 21/2167 ze dne 22. 9. 2016 (Materiál č. 6/6) Zastupitelstvo MSK rozhodlo o poskytnutí návratné finanční výpomoci příspěvkové organizaci MSK v odvětví školství Odborné učiliště a Praktická škola, Hlučín, příspěvková organizace, IČO 00601837, ve výši 500.000 Kč k zajištění financování a předfinancování projektu „Sportem proti bariérám“ v rámci programu INTERREG V-A Česká republika – Polsko, Fond mikroprojektů 2014-2020 v Euroregionu Silesia, s maximální výši dotace 18.568,25 EUR (cca 500 tis. Kč), tj. 85 % celkových způsobilých výdajů (dále jen projekt), s jednorázovou splatností po obdržení dotace nejpozději do 31. 12. 2017. Projekt byl realizován v termínu od 1. 9. 2016 do 30. 06. 2017, s termínem vypořádání do šesti měsíců od ukončení projektu, tj. do 31. 12. 2017.

Dle současného vyjádření pracovníků Euroregion Silesia – CZ proběhne vyúčtování a následně i uvolnění finančních prostředků až v průběhu prvního pololetí roku 2018. Škola nemá dostatek finančních zdrojů, aby dodržela stanovený termín splatnosti návratné finanční výpomoci, z tohoto důvodu předložil ředitel školy Mgr. Jindřich Honzík žádost o posunutí termínu splatnosti návratné finanční výpomoci.

Vzhledem k výše uvedenému doporučujeme Zastupitelstvu kraje rozhodnout o posunutí termínu splatnosti návratné finanční výpomoci v souladu s ustanovením § 34 odst. 1 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, z nejpozději do 31. 12. 2017 na  nejpozději do 30. 6. 2018.

Prostředky škola po přijetí závěrečné platby vrátí s jednorázovou splatností nejpozději do 30. 6. 2018.

{Konec důvodové zprávy}

Výpis z usnesení rady kraje:

Číslo schůze:      24

Datum konání:   7. 11. 2017

Materiál č.:        11/5

Název:          	Poskytnutí účelových prostředků v odvětví školství na rok 2017 a návrh na posunutí splatnosti návratné finanční výpomoci organizace Odborné učiliště a Praktická škola, Hlučín, příspěvková organizace

Číslo usnesení:   24/2144

  - doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout o změně termínu splatnosti návratné finanční výpomoci, která byla poskytnuta příspěvkové organizaci Moravskoslezského kraje v odvětví školství Odborné učiliště a Praktická škola, Hlučín, příspěvková organizace, IČO 00601837, ve výši 500.000 Kč k zajištění financování a předfinancování projektu „Sportem proti bariérám“, z nejpozději do 31. 12. 2017 na nejpozději do 30. 6. 2018, dle předloženého materiálu

  - schvaluje

| rozpočtové opatření, kterým se snižují nedaňové příjmy |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| pol. 2451 - | Splátky půjčených prostředků od příspěvkových organizací |  | o | 500 tis. Kč |
| a snižují kapitálové výdaje |  |  |  |  |
| na § 6409 - |  | Ostatní činnosti jinde nezařazené |  |  |
| pol. 6901 - |  | Rezervy kapitálových výdajů | o | 500 tis. Kč |