## MSVK
HARMONOGRAM PŘÍPRAVY A REALIZACE AKCE "NOVOSTAVBA MORAVSKOSLEZSKÉ VĚDECKÉ KNIHOVNY"
Základní určující etapy | Rok | 2018 | [41 empty] | 2019 | [51 empty] | 2020
| Q | I.Q |  |  | II.Q | [12 empty] | III.Q | [12 empty] | IV.Q | [12 empty] | I.Q | [12 empty] | II.Q | [12 empty] | III.Q | [12 empty] | IV.Q | [12 empty] | I.Q | [12 empty] | II. Q | [12 empty] | III.Q
| Týden | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
Rozhodnutí o zahájení přípravy projektu dle návrhu Akad. arch. Ladislava Kuby a Ing. M. A. Tomáše Pilaře |  | I.Q 11: 14.03.2018 (ZK)
Veřejná zakázka - výběr supervizora (správce stavby) |  | I.Q 11: 26 týdnů (MSK)
Vypracování zadání, dopracování stavebního programu a zajištění smluvního vztahu s původním zpracovatelem projektové dokumentace |  | I.Q 11: 12 týdnů (PO, MSK)
Zpracování změny dokumentace k územnímu řízení (DUR) |  | II.Q 21: 22 týdnů (Arch. Kuba)
Podání žádosti o vydání ÚR |  | IV.Q 43: 1 týden
Územní řízení, po vydání rozhodnutí s nabytím právní moci |  | IV.Q 44: 15 týdnů (Arch. Kuba + stavební úřad)
Zpracování změny dokumentace pro stavební povolení (DSP) |  | IV.Q 44: 21 týdnů (Arch. Kuba)
Podání žádosti o SP |  | I.Q 13: 1 týden
Stavební řízení po vydání stavebního povolení s nabytím právní moci |  | II.Q 14: 15 týdnů (Arch. Kuba + stavební úřad)
PD pro výběr zhotovitele a provádění stavby |  | II.Q 14: 24 týdnů (Arch. Kuba)
Průběžná kontrola PD "supervizorem" (správcem stavby) PŘI PROJEKČNÍ PŘÍPRAVĚ STAVBY vč. kontroly a ověření reálné odbytové ceny "ROC" před vyhlášení VZ na ZHOTOVITELE STAVBY |  | III.Q 37: průběžná kontrola PD, rozpočtů projektanta ("ROC"), soupisu prací a dalších podkladů pro přípravu VZ na ZHOTOVITELE STAVBY (SPRÁVCE STAVBY)
Veřejná zakázka - výběr zhotovitele stavby |  | IV.Q 42: 28 týdnů (MSK)
Příprava a předání staveniště, zahájení realizace stavby |  | II. Q 18: 4 týdny (ZHOT., MSK, SPRÁVCE)
Realizace stavby a dodání interiérů. | bar: II. Q 22 to III.Q 30
Počet týdnů od začátku |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124
Poznámky:
Harmonogram nezohledňuje případné komplikace v průběhu přípravy stavby a souvisejících veřejných zakázek (odvolání, ÚOHS, …)
Harmonogram uvádí pouze určující etapy, kroky, které mají vliv na délku přípravy a realizace stavby.
26 měsíců realizace, dokončení červenec 2022
(ZHOTOVITEL, MSK, SPRÁVCE)