DOHODA O NAROVNÁNÍ

I.

Smluvní strany

1. Moravskoslezský kraj

se sídlem: 28. října 117, 702 18 Ostrava

zastoupen:

IČ: 70890692

DIČ: CZ70890692

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

číslo účtu: 1650676349/0800

(dále jen „poskytovatel“)

a

1. Statutární město Opava

se sídlem: Horní náměstí 69, 746 26 Opava

zastoupeno: Ing. Radimem Křupalou, primátorem města

IČ: 00300535

DIČ: CZ00300535

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

číslo účtu 1842619349/0800

(dále jen „příjemce“)

II.

Základní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje evidenční číslo 05696/2017/RRC (dále jen „smlouva“), jež byla poskytovatelem podepsána dne 24. 11. 2017.
2. Účelem smlouvy je poskytnutí investiční dotace, která má být použita na spolufinancování uznatelných nákladů prokazatelně souvisejících s realizací projektu s názvem „Průmyslová zóna Vávrovice – Projektová dokumentace“ (dále jen „projekt“).
3. Příjemce žádostí ze dne 16. 1. 2018 požádal poskytovatele o posunutí termínu realizace projektu z důvodu nedodržení termínu plnění ze strany dodavatele dle uzavřené Smlouvy na zhotovení projektové dokumentace „Průmyslová zóna Vávrovice“. Tuto žádost nebylo možno projednat v příslušných orgánech poskytovatele před uplynutím termínu pro ukončení realizace projektu.

III.

Narovnání

1. Z důvodu způsobeného okolnostmi nezávislými na příjemci se smluvní strany dohodly na tom, že nedodržení termínu pro ukončení projektu (28. 2. 2018) a pro předložení závěrečného vyúčtování projektu (30. 3. 2018) nepovažují za porušení smlouvy.
2. Smluvní strany se dohodly, že:

- za termín pro ukončení realizace projektu se považuje datum 30. 9. 2018,

*-* za termín pro předložení závěrečného vyúčtování projektu se považuje datum 31. 10. 2018.

1. Smluvní strany se dále dohodly, že za uznatelné se považují náklady, které vznikly a byly příjemcem uhrazeny v období od 1. 4. 2017 do 30. 9. 2018 a které splňují ostatní podmínky stanovené ve smlouvě.
2. Druhá splátka dotace bude příjemci vyplacena v souladu se smlouvou a touto dohodou do 60 dnů od předložení kompletního a bezchybného závěrečného vyúčtování projektu příjemcem. Lhůta pro vyplacení této splátky začne běžet nejdříve nabytím účinnosti této dohody o narovnání.
3. Smluvní strany prohlašují, že tato dohoda o narovnání narovnává pouze vzájemné povinnosti a závazky vyplývající z ustanovení čl. V odst. 1, čl. V odst. 2 písm. d), čl. V odst. 3 písm. c) a i) a čl. VI odst. 1 písm. a) smlouvy. Ostatní práva a závazky vyplývající ze smlouvy touto dohodou neupravené se nemění.

IV.

Závěrečná ustanovení

1. Tato dohoda nabývá platnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu dojde druhé smluvní straně, pokud zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nestanoví jinak. V takovém případě nabývá tato dohoda účinnosti uveřejněním v registru smluv.
2. Doplňování nebo změnu této dohody lze provádět jen se souhlasem obou smluvních stran, a to pouze formou písemných, postupně číslovaných a takto označených dodatků.
3. Dohoda je vyhotovena ve třech stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž poskytovatel obdrží dvě a příjemce jedno vyhotovení.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto dohodu před jejím podpisem přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.
5. Smluvní strany se dohodly, že pokud se na tuto dohodu vztahuje povinnost uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, provede uveřejnění v souladu se zákonem poskytovatel.
6. Doložka platnosti právního jednání dle § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

O uzavření této dohody o narovnání rozhodlo zastupitelstvo kraje svým usnesením č. ………….. ze dne 14. 3. 2018

1. Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

O uzavření této dohody o narovnání rozhodla rada Statutárního města Opava svým usnesením č. ……………………. ze dne ………

|  |  |
| --- | --- |
| V Ostravě dne ........... | V Opavě dne ........... |
|  |  |
| ………………………………………………………… | ………………………………………………………….. |
| za poskytovatele | za příjemce  Ing. Radim Křupala  primátor |