## formulár harmonogramu
Harmonogram monitorovania a predkladania výdavkov
Príloha č. 3 Zmluvy o poskytnutí NFP
zoznamy: | Názov projektu: |  |  | Regionální poradenské centrum SK-CZ
prvá | Projekt č.: |  |  | 304031C867
priebežná
záverečná | Dátum oprávnenosti výdavkov: |  |  | 2016-10-22
ÁNO | Dátum ukončenia realizácie: |  |  | 2021-11-30
NIE | Rozpočet projektu: |  |  | 224636.88
| Rozpočet projektu (zdroj EÚ): |  |  | 190941.34
| P. č. | Obdobie v mesiacoch | Monitorovacie obdobie |  | Typ správy | Konečný termín na predloženie monitorovacej správy (záväzný) | So zoznamom deklarovaných výdavkov? (indikatívne) | Indikatívne termíny predloženia: |  |  | ERDF v žiadosti o platbu (EUR)
|  |  | začiatok | koniec |  |  |  | zoznamu deklarovaných výdavkov | súhrnnej správy | žiadosti o platbu
| 1 | 21 | 2016-10-22 | 2018-06-30 | prvá | 2018-07-30 | ÁNO | 2018-07-30 | 2018-10-28 | 2018-10-28 | 23867.68
| 2 | 6 | 2018-07-01 | 2018-12-31 | priebežná | 2019-01-30 | ÁNO | 2019-01-30 | 2019-04-30 | 2019-04-30 | 23867.68
| 3 | 6 | 2019-01-01 | 2019-06-30 | priebežná | 2019-07-30 | ÁNO | 2019-07-30 | 2019-10-28 | 2019-10-28 | 23867.68
| 4 | 6 | 2019-07-01 | 2019-12-31 | priebežná | 2020-01-30 | ÁNO | 2020-01-30 | 2020-04-29 | 2020-04-29 | 23867.68
| 5 | 6 | 2020-01-01 | 2020-06-30 | priebežná | 2020-07-30 | ÁNO | 2020-07-30 | 2020-10-28 | 2020-10-28 | 23867.68
| 6 | 6 | 2020-07-01 | 2020-12-31 | priebežná | 2021-01-30 | ÁNO | 2021-01-30 | 2021-04-30 | 2021-04-30 | 23867.68
| 7 | 6 | 2021-01-01 | 2021-06-30 | priebežná | 2021-07-30 | ÁNO | 2021-07-30 | 2021-10-28 | 2021-10-28 | 23867.68
| 8 | 5 | 2021-07-01 | 2021-11-30 | záverečná | 2022-01-29 | ÁNO | 2022-01-29 | 2022-04-29 | 2022-04-29 | 23867.58
190941.34
Pomocná tabuľka:
| Predpokladaný dátum uzatvorenia zmluvy: |  |  | 2018-01-31
| Kontrola dĺžky prvého obdobia: |  |  | 1. obdobie je OK
| Počet mesiacov do konca realizácie: |  |  | 23.3333
| Určená perioda správ (mes.): |  |  | 6
Formulas:
Monitorovacie obdobie = IF([Typ správy, row above]="","",IF([Typ správy, row above]="záverečná","",IF([Regionální poradenské centrum SK-CZ, row above]="","",[Regionální poradenské centrum SK-CZ, row above]+1)))
žiadosti o platbu = IF(I15="ÁNO",[súhrnnej správy]," ")

## pokyny k vyplneniu
Pokyny k vyplneniu harmonogramu monitorovania a predkladania výdavkov
1) Harmonogram vyplní prijímateľ (vedúci partner) po dohode so všetkými partnermi projektu.
2) Vypĺňajú sa základné údaje v riadkoch 5 - 11 a zároveň modro podfarbené polia v tabuľke.
3) Pomocná tabuľka slúži na kontrolu správnosti vyplnenia jednotlivých polí (v nej sa vypĺňa len predpokladaný dátum uzatvorenia zmluvy.
| a) | Kontrola dĺžky prvého obdobia - po vyplnení dĺžky 1. monitorovacieho obdobia sa v tabuľke ukáže oznámenie o správnosti dĺžky resp. požiadavka na predĺženie monitorovacieho obdobia.
| b) | Počet mesiacov do konca realizácie - počet mesiacov do konca technického ukončenia realizácie projektu po ukončení príslušného monitorovacieho obdobia.
| c) | Určená perióda správ - je rovná dĺžke jedného monitorovacieho obdobia. Dĺžka monitorovacieho obdobia nesmie prekročiť 6 mesiacov (v prípade projektov s celkovými oprávnenými nákladmi schválenými SMV do 1 000 000€) a 3 mesiace (v prípade projektov s celkovými oprávnenými nákladmi schválenými SMV nad 1 000 000€), s výnimkou prvého obdobia a posledného obdobia. V prvom sledovanom monitorovacom období môže dôjsť k prekročeniu stanovenej periódy, nakoľko monitorovacie obdobie začína dňom splnenia kritérií oprávnenosti a končí najskôr po podpise Zmluvy o poskytnutí FP. Posledné obdobie môže byť kratšie ako stanovená perióda, nakoľko zohľadňuje očakávaný termín ukončenia realizácie projektu.
4) Dátum oprávnenosti výdavkov - deň nasledujúci po dni predloženia žiadosti o nenávratný finančný príspevok na STS/Infobod (odoslaním cez ITMS2014+)
5) Dátum ukončenia realizácie - termín technického ukončenia realizácie projektu. Vychádza sa z aktualizovaného harmonogramu realizovaných aktivít, ktorý vedúci partner zasiela na STS pred podpisom zmluvy.
6) Rozpočet projektu - je potrebné uviesť celkové oprávnené náklady (rozpočet) projektu schválené Spoločným monitorovacím výborom (SMV), uvedené v Rozhodnutí o schválení žiadosti o NFP.
7) Monitorovacie obdobie - koniec monitorovacieho obdobia musí byť neskorší ako je predpokladaný dátum podpisu zmluvy.
8) Typ správy - podľa typu zasielanej správy VP vyberie označenie Prvá, Priebežná alebo Záverečná
9) Predloženie výdavkov - podľa toho, či VP spolu s monitorovacou správou predkladá aj zoznam deklarovaných výdavkov, označí možnosť Áno resp. Nie
10) ERDF v žiadosti o platbu - predpokladaná výška žiadosti o platbu (podiel ERDF), ktorú podáva VP a zahrňuje výdavky za všetkých partnerov.
Harmonogram monitorovania a predkladania výdavkov je vopred konzultovaný s príslušným národným kontrolórom. Harmonogram je spoločný pre všetkých partnerov projektu. Harmonogram pripraví vedúci partner po konzultácii so svojimi partnermi. Tento návrh zašle e-mailom národnému kontrolórovi, ktorý ho posúdi s ohľadom na efektívne plánovanie a načasovanie práce zainteresovaných kontrolórov. Príslušný národný kontrolór schválený harmonogram zašle e-mailom vedúcemu partnerovi a projektovému manažérovi STS, ktorý ho zapracuje do zmluvy o FP ako jednu z jej príloh. Termíny na predkladanie Monitorovacích správ sú pre všetkých partnerov záväzné a ich nedodržanie bude mať za následok porušenie podmienok Zmluvy o poskytnutí FP. Termíny na predloženie Zoznamov deklarovaných výdavkov a následne Žiadostí o platbu sú indikatívne a ich skutočné plnenie závisí od postupu prác v projekte.
Odlišnosti týkajúce sa českých vedúcich partnerov: VP schválený harmonogram vytlačí, podpíše, opečiatkuje a zašle poštou národnému kontrolórovi podľa svojho sídla v dvoch vyhotoveniach. Príslušný národný kontrolór harmonogram podpíše, opečiatkuje, jedno vyhotovenie archivuje a druhé vyhotovenie zašle poštou vedúcemu partnerovi.