DODATEK Č. 1
ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje číslo 04553/2018/KPP

I.
Smluvní strany

Moravskoslezský kraj

sídlem: 	28. října 117, 702 18 Ostrava

zastoupen:

IČ: 	70890692

DIČ:	CZ70890692

bankovní spojení:	UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s.

číslo účtu:	2106597481/2700

(dále jen „poskytovatel“)

a

Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých České republiky, zapsaný spolek

sídlem:				Krakovská 1695/21, Nové Město (Praha 1), 110 00 Praha

zastoupena:	Mgr. Václavem Poláškem, prezidentem

IČ:	65399447

DIČ:	CZ65399447

bankovní spojení:	UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s.

číslo účtu:	9138014/2700

(dále jen „příjemce“)

II.
Základní ustanovení

- Smluvní strany uzavřely dne 21. 5. 2018 Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, evidenční číslo 04553/2018/KPP (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem je poskytnutí dotace účelově určené na realizaci projektu „Festival Dny umění nevidomých na Moravě 2018“ (dále jen „projekt“).

- Původní doba realizace projektu byla stanovena od 1. 1. 2018 do 1. 9. 2018. Vzhledem k tomu, že se akce setkávají se zájmem veřejnosti, požádal příjemce o prodloužení doby realizace projektu.

III.
Změna smlouvy

Na základě výše uvedených skutečností se smluvní strany dohodly na následujících změnách:

- V čl. V odst. 3 písm. c) smlouvy se text „nejpozději do 1. 9. 2018“ nahrazuje textem „nejpozději do 31. 10. 2018“.

- V čl. VI odst. 1 písm. a) smlouvy se text „od 1. 1. 2018 do 1. 9. 2018“ nahrazuje textem „od 1. 1. 2018 do 31. 10. 2018“.

IV.
Závěrečná ustanovení

- Ustanovení smlouvy tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.

- Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, z nichž dva obdrží poskytovatel a jeden příjemce.

- Tento dodatek nabývá platnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu dodatku dojde druhé smluvní straně, a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“). Uveřejnění v registru smluv provede Moravskoslezský kraj.

- Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.

- Osobní údaje obsažené v tomto dodatku a ve smlouvě budou poskytovatelem zpracovávány pouze pro účely plnění práv a povinností vyplývajících ze smlouvy; k jiným účelům nebudou tyto osobní údaje poskytovatelem použity. Poskytovatel při zpracovávání osobních údajů dodržuje platné právní předpisy. Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou dostupné na oficiálních webových stránkách Moravskoslezského kraje www.msk.cz.

- Doložka platnosti právního jednání dle § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

K uzavření tohoto dodatku má Moravskoslezský kraj souhlas zastupitelstva kraje udělený usnesením č. …………….. ze dne 14. 6. 2018.

V ……………… dne ………………	V ……………… dne ………………

________________________	________________________

za poskytovatele	za příjemce

Mgr. Václav Polášek

prezident