DOHODA O NAROVNÁNÍ
ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje evidenční číslo 01970/2017/KH

I.
Smluvní strany

- Moravskoslezský kraj

se sídlem: 	28. října 117, 702 18 Ostrava

zastoupen:

IČO:	70890692

DIČ:	CZ70890692

bankovní spojení:	Česká spořitelna, a.s.

číslo účtu:	27-1650676349/0800

(dále jen „poskytovatel“)

a

- Obec Březová

se sídlem:	Březová 106, 747 44 Březová

zastoupeno:	Pavlem Schneiderem, starostou

IČO:	00299880

DIČ:	CZ00299880

bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.

číslo účtu:	88224821/0100

(dále jen „příjemce“)

II.
Základní ustanovení

- Smluvní strany uzavřely dne 26. 6. 2017 smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, ev. č. 01970/2017/KH (dále jen „smlouva“).

- Účelem smlouvy je spolufinancování uznatelných nákladů, které prokazatelně souvisejí s realizací projektu s názvem „Nákup 3 ks nových dopravních automobilů pro JSDH obce Březová“ (dále jen „projekt“).

- Dle smlouvy byl příjemce povinen ukončit realizaci projektu nejpozději do 30. 6. 2018 a předložit poskytovateli závěrečné vyúčtování projektu do 31. 7. 2018. Časová uznatelnost nákladů byla smlouvou stanovena od 1. 1. 2017 do 30. 6. 2018.

- Dne 29. 6. 2018 byla poskytovateli doručena žádost příjemce o posunutí termínu pro ukončení realizace projektu. Důvodem změny časové použitelnosti dotace je časově náročný proces administrace zadávacího řízení veřejné zakázky a dlouhá lhůta pro dodání speciálních požárních dopravních automobilů.

III.
Narovnání

- S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly na tom, že nedodržení termínu pro realizaci projektu a s tím souvisejících povinností nepovažují za porušení smlouvy.

- Zároveň se smluvní strany z důvodu dokončení projektu dohodly na následujících změnách smlouvy.

- V článku V odst. 3 písm. c) smlouvy se mění termín ukončení realizace projektu z „30. 6. 2018“ na „ 30. 4. 2019 “.

- V článku V odst. 3 písm. g) smlouvy se mění termín pro předložení závěrečného vyúčtování projektu z „31. 7. 2018“ na „31. 5. 2019“.

- V článku VI odst. 1 písm. a) smlouvy se mění období vzniku uznatelných nákladů pro realizaci projektu z „od 1. 1. 2017 do 30. 6. 2018“ na „od 1. 1. 2017 do 30. 4. 2019“.

IV.
Závěrečná ustanovení

- Ustanovení smlouvy touto dohodou neupravená zůstávají v platnosti beze změny.

- Tato dohoda je vyhotovena ve třech stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž dva výtisky obdrží poskytovatel a jeden výtisk příjemce.

- Tato dohoda nabývá platnosti a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu dohody dojde druhé smluvní straně, nestanoví-li zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“) jinak. V takovém případě nabývá dohoda účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.

- Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto dohodu před jejím podpisem přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.

- Smluvní strany se dohodly, že pokud se na tuto dohodu vztahuje povinnost uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona o registru smluv, provede uveřejnění v souladu se zákonem Moravskoslezský kraj.

- V případě, že tato dohoda nebude uveřejněna dle předchozího odstavce, bere příjemce na vědomí a výslovně souhlasí s tím, že bude zveřejněna na oficiálních webových stránkách Moravskoslezského kraje. Dohoda bude zveřejněna po anonymizaci provedené v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

- Osobní údaje obsažené v tomto dodatku i ve smlouvě budou Moravskoslezským krajem zpracovávány pouze pro účely plnění práv a povinností vyplývajících z této smlouvy; k jiným účelům nebudou tyto osobní údaje Moravskoslezským krajem použity. Moravskoslezský kraj při zpracovávání osobních údajů dodržuje platné právní předpisy. Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou uvedeny na oficiálních webových stránkách Moravskoslezského kraje www.msk.cz.

- Doložka platnosti právního jednání dle § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

K uzavření této dohody má Moravskoslezský kraj souhlas zastupitelstva kraje udělený usnesením č. XX/XX ze dne XX.XX.XXXX.

- Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

o uzavření této dohody rozhodla rada/rozhodlo zastupitelstvo města svým usnesením č. ................ ze dne ................

V ……………… dne ………………	V ……………… dne ………………

________________________	________________________

za poskytovatele	za příjemce

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc.	Pavel Schneider

hejtman kraje 		starosta