DOHODA O NAROVNÁNÍ  
ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje evidenční číslo 01970/2017/KH

**I.  
Smluvní strany**

1. **Moravskoslezský kraj**

se sídlem: 28. října 117, 702 18 Ostrava

zastoupen:

IČO: 70890692

DIČ: CZ70890692

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

číslo účtu: 27-1650676349/0800

(dále jen „poskytovatel“)

a

1. **Obec Březová**

se sídlem: Březová 106, 747 44 Březová

zastoupeno: Pavlem Schneiderem, starostou

IČO: 00299880

DIČ: CZ00299880

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: 88224821/0100

(dále jen „příjemce“)

**II.  
Základní ustanovení**

1. Smluvní strany uzavřely dne 26. 6. 2017 smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, ev. č. 01970/2017/KH (dále jen „smlouva“).
2. Účelem smlouvy je spolufinancování uznatelných nákladů, které prokazatelně souvisejí s realizací projektu s názvem „Nákup 3 ks nových dopravních automobilů pro JSDH obce Březová“ (dále jen „projekt“).
3. Dle smlouvy byl příjemce povinen ukončit realizaci projektu nejpozději do 30. 6. 2018 a předložit poskytovateli závěrečné vyúčtování projektu do 31. 7. 2018. Časová uznatelnost nákladů byla smlouvou stanovena od 1. 1. 2017 do 30. 6. 2018.
4. Dne 29. 6. 2018 byla poskytovateli doručena žádost příjemce o posunutí termínu pro ukončení realizace projektu. Důvodem změny časové použitelnosti dotace je časově náročný proces administrace zadávacího řízení veřejné zakázky a dlouhá lhůta pro dodání speciálních požárních dopravních automobilů.

**III.  
Narovnání**

1. S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly na tom, že nedodržení termínu pro realizaci projektu a s tím souvisejících povinností nepovažují za porušení smlouvy.
2. Zároveň se smluvní strany z důvodu dokončení projektu dohodly na následujících změnách smlouvy.
3. V článku V odst. 3 písm. c) smlouvy se mění termín ukončení realizace projektu z „30. 6. 2018“ na „ **30. 4. 2019** “.
4. V článku V odst. 3 písm. g) smlouvy se mění termín pro předložení závěrečného vyúčtování projektu z „31. 7. 2018“ na „**31. 5. 2019**“.
5. V článku VI odst. 1 písm. a) smlouvy se mění období vzniku uznatelných nákladů pro realizaci projektu z „od 1. 1. 2017 do 30. 6. 2018“ na „**od 1. 1. 2017 do 30. 4. 2019**“.

**IV.  
Závěrečná ustanovení**

1. Ustanovení smlouvy touto dohodou neupravená zůstávají v platnosti beze změny.
2. Tato dohoda je vyhotovena ve třech stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž dva výtisky obdrží poskytovatel a jeden výtisk příjemce.
3. Tato dohoda nabývá platnosti a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu dohody dojde druhé smluvní straně, nestanoví-li zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“) jinak. V takovém případě nabývá dohoda účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto dohodu před jejím podpisem přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.
5. Smluvní strany se dohodly, že pokud se na tuto dohodu vztahuje povinnost uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona o registru smluv, provede uveřejnění v souladu se zákonem Moravskoslezský kraj.
6. V případě, že tato dohoda nebude uveřejněna dle předchozího odstavce, bere příjemce na vědomí a výslovně souhlasí s tím, že bude zveřejněna na oficiálních webových stránkách Moravskoslezského kraje. Dohoda bude zveřejněna po anonymizaci provedené v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
7. Osobní údaje obsažené v tomto dodatku i ve smlouvě budou Moravskoslezským krajem zpracovávány pouze pro účely plnění práv a povinností vyplývajících z této smlouvy; k jiným účelům nebudou tyto osobní údaje Moravskoslezským krajem použity. Moravskoslezský kraj při zpracovávání osobních údajů dodržuje platné právní předpisy. Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou uvedeny na oficiálních webových stránkách Moravskoslezského kraje [www.msk.cz](http://www.msk.cz).
8. Doložka platnosti právního jednání dle § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

K uzavření této dohody má Moravskoslezský kraj souhlas zastupitelstva kraje udělený usnesením č. XX/XX ze dne XX.XX.XXXX.

1. Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

o uzavření této dohody rozhodla rada/rozhodlo zastupitelstvo města svým usnesením č. ................ ze dne ................

V ……………… dne ……………… V ……………… dne ………………

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

za poskytovatele za příjemce

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. Pavel Schneider

hejtman kraje starosta