ZASTUPITELSTVO KRAJE

Materiál

Číslo zasedání: 9

Datum konání: 13.9.2018

Materiál č.: 7/5

Název: Schválení přípravy energeticky úsporných projektů v oblasti sociální, jejich kofinancování a profinancování

Druh materiálu:

Obsah:

Návrh usnesení

Důvodová zpráva

Přílohy:

Předkladatel:

Ing. Jaroslav Kania, náměstek hejtmana kraje

Zpracovatel:

Ing. Marie Halamová, oddělení financování stavebních projektů, odbor investiční a majetkový

Návrhy usnesení:

- Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 39/3446 ze dne 29.5.2018

č. 44/3848 ze dne 7.8.2018

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 2/28 ze dne 22.12.2016

  - rozhodlo

zahájit přípravu projektu „Rekonstrukce a výstavba Domova Březiny“, financovatelného z evropských finančních zdrojů, připravovaného k předložení do Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020 s předpokládanými náklady projektu 210.000 tis. Kč

  - rozhodlo

profinancovat a kofinancovat projekt „Rekonstrukce a výstavba Domova Březiny“, předkládaný do Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020, prioritní osy 5 Energetické úspory, v letech 2016 – 2020 v celkové výši 210.000 tis. Kč dle předloženého materiálu

  - rozhodlo

zahájit přípravu projektu „Zateplení a stavební úpravy správní budovy, pavilonu P1 a P3a“, financovatelného z evropských finančních zdrojů, připravovaného k předložení do Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020 s předpokládanými náklady projektu 41.000 tis. Kč

  - rozhodlo

profinancovat a kofinancovat projekt „Zateplení a stavební úpravy správní budovy, pavilonu P1 a P3a“, předkládaný do Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020, prioritní osy 5 Energetické úspory, v letech 2016 – 2020 v celkové výši 41.000 tis. Kč dle předloženého materiálu

Důvodová zpráva:

Odbor investiční a majetkový je pověřen zabezpečováním přípravy a realizace projektů Moravskoslezského kraje, které mohou být financovány z evropských finančních zdrojů. Ve spolupráci s odborem evropských projektů a sociálním byly připraveny následující projekty:

Rekonstrukce a výstavba Domova Březiny

Zateplení a stavební úpravy správní budovy, pavilonu P1 a P3a

K bodu 1) návrhu usnesení

Zastupitelstvo kraje svým usnesením č. 2/28 ze dne 22. 12. 2016 (materiál č. 7/1) schválilo akci „Rekonstrukce a výstavba Domova Březiny“, která byla původně připravována jako akce reprodukce majetku Moravskoslezského kraje. V rámci fyzické realizace projektu má být provedena demolice dvou pavilónů (P2 a P3) s kapacitou 88 klientů a následně novostavba čtyř pavilonů s kapacitou 85 klientů. Nové objekty budou splňovat parametry pro „pasivní domy“, a to jak svým stavebním řešením, tak i technologickým vybavením.

U projektu byly ve spolupráci s odborem evropských projektů prověřeny možnosti spolufinancování ze zdrojů evropské unie. Projekt je vhodný pro předložení do 61. výzvy Operačního programu Životního prostředí, prioritní osy 5.2 Dosáhnout vysokého energetického standardu nových veřejných budov, kde je možno dosáhnout podpory ve výši 30 % uznatelných nákladů s další možností 2% bonifikace za překročení více než jednoho imisního limitu dle map klouzavých pětiletých průměrů 2007 – 2011 sestavených ČHMU, max. však do výše 50 mil. Kč. Příjem žádostí do 61. výzvy bude ukončen 31. 10. 2019.

Předpokládaná struktura financování:

celkové předpokládané náklady projektu				210.000.000 Kč

předpokládané způsobilé náklady projektu				194.000.000 Kč

podíl MSK									144.000.000 Kč

prostředky OPŽP								  50.000.000 Kč

předpokládané neuznatelné náklady projektu				  16.000.000 Kč

Vzhledem k tomu, že projektová příprava má být dokončena v lednu 2019, může dojít k upřesnění podílu uznatelných a neuznatelných nákladů, které v současné době vycházejí pouze z odborných odhadů. Fyzická realizace projektu je plánována na rok 2019-2021, přičemž z důvodu potřebnosti bude uskutečněna i v případě, že nedojde k získání finanční podpory z EU.

Finanční prostředky na kofinancování a profinancování ve výši 210 mil. Kč budou nárokovány při sestavování rozpočtu na rok 2019 a při aktualizaci střednědobého výhledu rozpočtu kraje pro další léta.

K bodu 2) návrhu usnesení

Akce „Zateplení a stavební úpravy správní budovy, pavilonu P1 a P3a“ byla schválena zastupitelstvem kraje č. 6/520 ze dne 14. 12. 2017 (materiál č. 7/9). Projekt architektonicky navazuje na návrh sousední novostavby čtyř pavilónů výše uvedeného projektu „Rekonstrukce a výstavby Domova Březiny“ a dále bude směřovat k energeticky úspornějšímu provozu domova. Projektovou dokumentaci stavby aktuálně zajišťuje Domov Březiny, příspěvková organizace z vlastního investičního fondu. V rámci fyzické realizace má být provedena rekonstrukce dvou pavilónů s kapacitou 64 uživatelů. U projektu byly ve spolupráci s odborem evropských projektů prověřeny možnosti spolufinancování ze zdrojů evropské unie.

Projekt je vhodný pro předložení do 100. výzvy Operačního programu Životního prostředí, prioritní osy 5.1 Snížit energetickou náročnost veřejných budov a zvýšit využití obnovitelných zdrojů energie. V rámci této prioritní osy je možno žádat o dotaci na zateplení obvodového pláště budovy a výměnu otvorových výplní výši 35 - 40 % uznatelných nákladů s další možností 2% bonifikace za překročení více než jednoho imisního limitu dle map klouzavých pětiletých průměrů 2007 – 2011 sestavených ČHMU. Příjem žádostí do 100. výzvy bude ukončen 31. 1. 2019.

Předpokládaná struktura financování:

celkové předpokládané náklady projektu				41.000.000 Kč

předpokládané způsobilé náklady projektu				16.000.000 Kč

podíl MSK									10.400.000 Kč

prostředky OPŽP								  5.600.000 Kč

předpokládané neuznatelné náklady projektu				25.000.000 Kč

Vzhledem k tomu, že projektová příprava má být dokončena v prosinci 2018, může dojít k upřesnění podílu uznatelných a neuznatelných nákladů, které v současné době vycházejí pouze z odborných odhadů. Fyzická realizace projektu je plánována na rok 2019-2021, přičemž z důvodu potřebnosti bude uskutečněna i v případě, že nedojde k získání finanční podpory z EU.

Finanční prostředky na kofinancování a profinancování ve výši 41 mil. Kč budou nárokovány při sestavování rozpočtu na rok 2019 a při aktualizaci střednědobého výhledu rozpočtu kraje pro další léta.

{Konec důvodové zprávy}

Výpis z usnesení rady kraje:

Číslo schůze:	44

Datum konání:	7. 8. 2018

Materiál č.:		7/13

Název:		“Schválení přípravy energeticky úsporných projektů v oblasti sociální, jejich kofinancování a profinancování“

Číslo usnesení:	44/3848

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 39/3446 ze dne 29.5.2018

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 2/28 ze dne 22.12.2016

  - doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout zahájit přípravu projektu „Rekonstrukce a výstavba Domova Březiny“, financovatelného z evropských finančních zdrojů, připravovaného k předložení do Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020 s předpokládanými náklady projektu 210.000 tis. Kč

  - doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout profinancovat a kofinancovat projekt „Rekonstrukce a výstavba Domova Březiny“, předkládaný do Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020, prioritní osy 5 Energetické úspory, v letech 2016 – 2020 v celkové výši 210.000 tis. Kč dle předloženého materiálu

  - doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout zahájit přípravu projektu „Zateplení a stavební úpravy správní budovy, pavilonu P1 a P3a“, financovatelného z evropských finančních zdrojů, připravovaného k předložení do Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020 s předpokládanými náklady projektu 41.000 tis. Kč

  - doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout profinancovat a kofinancovat projekt „Zateplení a stavební úpravy správní budovy, pavilonu P1 a P3a“, předkládaný do Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020, prioritní osy 5 Energetické úspory, v letech 2016 – 2020 v celkové výši 41.000 tis. Kč dle předloženého materiálu

  - ukládá

náměstkovi hejtmana kraje

předložit návrh dle bodu 1) až 4) navrhovaného usnesení zastupitelstvu kraje

Zodp.: Ing. Jaroslav Kania

Termín: 13. 9. 2018