ZASTUPITELSTVO KRAJE

Materiál

Číslo zasedání: 9

Datum konání: 13.9.2018

Materiál č.: 7/13

Název: Návrh na navýšení profinancování a kofinancování projektu „Muzeum automobilů TATRA“

Druh materiálu:

Obsah:

Návrh usnesení

Důvodová zpráva

Přílohy:

Předkladatel:

Ing. Jaroslav Kania, náměstek hejtmana kraje

Zpracovatel:

Ing. Michaela Bellová, oddělení financování stavebních projektů, odbor investiční a majetkový

Návrhy usnesení:

- Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 46/4088 ze dne 11. 9. 2018

  - rozhodlo

změnit v bodě 1) usnesení zastupitelstva kraje č. 8/853 ze dne 14. 6. 2018 výši profinancování a kofinancování projektu „Muzeum automobilů Tatra“ z „2016 – 2021 ve výši  147.000.000 Kč“ na „2016 – 2021 ve výši 172.000.000 Kč“.

Důvodová zpráva:

Odbor investiční a majetkový je pověřen zabezpečováním přípravy a realizace projektů Moravskoslezského kraje, které mohou být financovány ze strukturálních fondů Evropské unie. Ve spolupráci s odborem kultury a památkové péče a Muzeem Novojičínska, příspěvkovou organizací byly připravovány projekty do Integrovaného operačního programu (dále jen „IROP“).

Muzeum automobilů TATRA

Projekt „Muzeum automobilů TATRA“ řeší vznik nového muzea jako pobočky Muzea Novojičínska p.o. Cílem projektu je zefektivnění ochrany a využívání sbírkových fondů v podobě historicky cenných exponátů osobních a nákladních vozidel značky TATRA a zabezpečení zpřístupnění té části exponátů, kterou není možné v současné podobě z důvodů absence vhodných prostor vystavovat. Součástí projektu je také přednáškový sál pro možné výstavy, besedy a prezentace. Dokončení realizace projektu se předpokládá na přelomu let 2020/2021.

Dle projektové dokumentace z roku 2017 by měly náklady stavby dosahovat částky 104,7 mil. Kč vč. DPH. Dalšími aktivitami projektu je zhotovení expozice tohoto muzea a ostatní související činnosti v rámci projektu jako je výkon technického dozoru stavebníka, zhotovení projektové dokumentace apod.

Profinancování a kofinancování projektu ve výši 123.000.000 Kč schválilo zastupitelstvo kraje svým usnesením č. 19/1990 ze dne 21. 4. 2016 (materiál č. 10/19), navýšeno pak bylo usnesením zastupitelstva kraje č. 8/853 ze dne 14. 6. 2018 (materiál č. 7/17) na 147.000.000 Kč.

O přijetí dotace rozhodla rada kraje dne 25. 4. 2017 usnesením č. 12/887 (materiál č. 7/2). Předmětem rozhodnutí o poskytnutí dotace k projektu „Muzeum automobilů TATRA" bylo poskytnutí účelové dotace v maximální výši 110.922.342,52 Kč.

Veřejná zakázka na výběr zhotovitele stavby byla vyhlášena v dubnu letošního roku, obálky s nabídkami uchazečů byly otevřeny 29. 6. 2018. Všechny došlé nabídky překročily předpokládanou hodnotu veřejné zakázky. S přihlédnutím ke skutečnosti, že v té době platná metodika IROP stanovovala pro tento typ projektů nepřekročitelný limit pro celkové výdaje projektu, a to ve výši 123.282.000 Kč vč. DPH, doporučila hodnotící komise radě kraje tuto veřejnou zakázku zrušit.

Dne 20. srpna 2018 vydal řídicí orgán IROP revizi podmínek pro předkládání individuálních projektů IROP ve specifickém cíli Kultura (týká se také výzvy č. 21 Muzea k projektu Muzeum Tatra), které již byly uzavřeny pro příjem žádostí o podporu. V revizích jsou zapracována ustanovení novely nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1301/2013 (nařízení o EFRR), která přináší zásadní změnu v podmínkách poskytování podpory infrastruktury malého měřítka v oblasti kultury. Uvedenou revizí podmínek byl zrušen limit maximálních celkových výdajů projektu se zpětnou platností od 1. 1. 2014.
Po schválení změny těchto podmínek IROP již nebude ohroženo vyplacení celé dotace v předpokládané výši 110.922.342,52 Kč při navýšení profinancování a kofinancování projektu. Zastupitelstvu kraje je navrhováno rozhodnout o navýšení profinancování a kofinancování projektu, aby bylo možné znovu vyhlásit veřejnou zakázku na stavební práce s finančním krytím odpovídajícím současným podmínkám trhu a následně realizaci projektu co nejdříve zahájit.

Navrhovaná výše profinancování a kofinancování projektu vychází z došlých nabídek ve zrušeném výběrovém řízení na zhotovitele stavby a z informací o cenovém růstu stavebního trhu. Počítáno je s navýšením nákladů na stavební práce i realizaci samotné muzejní expozice.

Předpokládaná struktura financování

Celkové předpokládané náklady projektu	172.000.000 Kč

Celkové uznatelné náklady projektu	123.247.000 Kč

- vlastní podíl Moravskoslezského kraje (kofinancování)	  12.324.700 Kč

- podíl Evropské unie a státního rozpočtu (profinancování)	    110.922.300 Kč

Celkové neuznatelné náklady projektu (kofinancování)	  48.753.000 Kč

Poměr uznatelných a neuznatelných nákladů projektu se může v rámci samotné realizace změnit. Informace o aktuální struktuře financování projektu bude orgánům kraje podána v rámci souhrnné zprávy o projektech Moravskoslezského kraje, která je překládána zpravidla jednou ročně.

Plnění vyplývající ze zvýšených potřeb finančních prostředků na realizaci projektu je předpokládáno v letech 2019 - 2021. Finanční prostředky jsou nárokovány při přípravě návrhu rozpočtu na rok 2019 a střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2020 - 2022.

Na základě výše uvedeného rada kraje doporučuje zastupitelstvu kraje, aby rozhodlo změnit usnesení o profinancování a kofinancování projektu dle bodu 1) navrhovaného usnesení.

{Konec důvodové zprávy}

Výpis z usnesení rady kraje:

Číslo zasedání:	46

Datum konání:	11.09.2018

Materiál č.:		7/4

Název:		Návrh na navýšení profinancování a kofinancování projektu „Muzeum automobilů TATRA“

Číslo usnesení: 46/4088

- Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 39/3442 ze dne 29.5.2018

č. 30/2602 ze dne 23.1.2018

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 8/853 ze dne 14.6.2018

  - doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout změnit v bodě 1) usnesení zastupitelstva kraje č. 8/853 ze dne 14. 6. 2018 výši profinancování a kofinancování projektu „Muzeum automobilů Tatra“ z „2016 – 2021 ve výši  147.000.000 Kč“ na „2016 – 2021 ve výši 172.000.000 Kč“

  - ukládá

náměstkovi hejtmana kraje

předložit návrh dle bodu 1) tohoto usnesení zastupitelstvu kraje

Zodp.: Ing. Jaroslav Kania

Termín: 13. 9. 2018