ZASTUPITELSTVO KRAJE

Materiál

Číslo zasedání: 9

Datum konání: 13.9.2018

Materiál č.: 9/3

Název: Realizace projektu Revitalizace EVL Děhylovský potok - Štěpán

Druh materiálu:

Obsah:

Návrh usnesení

Důvodová zpráva

Přílohy:

Předkladatel:

Jan Krkoška, náměstek hejtmana kraje

Zpracovatel:

Mgr. Urszula Ondruchová, oddělení projektové kanceláře, odbor evropských projektů

Návrhy usnesení:

- Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 108/8410 ze dne 6. 9. 2016

č.  45/3990 ze dne 28. 8. 2018

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 21/2247 ze dne 22. 9. 2016

  - rozhodlo

profinancovat a kofinancovat projekt Revitalizace EVL Děhylovský potok – Štěpán, předkládaný do Operačního programu Životní prostředí, v letech 2018 – 2023, ve výši 47.500.000 Kč dle předloženého materiálu

  - rozhodlo

zajistit udržitelnost projektu Revitalizace EVL Děhylovský potok – Štěpán, předkládaného do Operačního programu Životní prostředí, v letech 2024 – 2033, v maximální výši 3.000.000 Kč

  - rozhodlo

zahájit realizaci projektu Revitalizace EVL Děhylovský potok – Štěpán, financovatelného Operačního programu Životní prostředí v roce 2019 před vydáním rozhodnutí o poskytnutí dotace dle předloženého materiálu

  - bere na vědomí

riziko vzniku výdajů hrazených z vlastních zdrojů u projektu Revitalizace EVL Děhylovský potok – Štěpán v předpokládané výši 113.740 Kč v případě nevydání rozhodnutí o poskytnutí dotace dle předloženého materiálu

Důvodová zpráva:

Kraje podle ust. § 77a odst. 4 písm. l) zákona č. 114/1992 Sb., zajišťují péči o evropsky významné lokality (EVL), což je cílem projektu Revitalizace EVL Děhylovský potok – Štěpán. V současné době tato EVL v důsledku suchých let, nízké vodní hladiny a zabahnění rybníka zarůstá, a dochází zde k postupnému úbytku vhodných biotopů pro chráněné druhy.

- V rámci zachování a obnovy biotopů jsou navržena k realizaci tato opatření:

- - odbahnění rybníka za účelem zachování rybničního charakteru lokality,

- - modelace dna pro vývoj litorálních zón, tvorba soustavy tůní (cca 22 ks) a 2 ostrovů,

- - vyspadování dna směrem k výpusti,

- - antipredační opatření pro zamezení škod na hnízdních populacích vodních ptáků,

- - kácení dřevin spojené s tvorbou a prosluněním tůní,

- - redukce porostu terestrických rákosin, obnova vlhké louky,

- - zvodnění rybničních rákosin a úprava litorálu.

K bodu 1) a 2) navrhovaného usnesení

Zastupitelstvo kraje (ZK) usnesením č. 21/2247 (materiál č. 10/15) na svém zasedání dne 22. 9. 2016 rozhodlo zahájit přípravu projektu Revitalizace EVL Děhylovský potok – Štěpán, předpokládané náklady 34.000.000 Kč, předpokládaná doba realizace v letech 2017 – 2019. V rámci přípravy bylo provedeno výběrové řízení na zpracovatele projektové dokumentace (PD), inženýrskou činnost a autorský dozor a dne 8. 11.2017 byla uzavřena smlouva č. 04555/2017/KŘ s vítězným uchazečem (dále jen smlouva). V průběhu projekčních prací nastaly nové okolnosti, se kterými objednatel nepočítal při kalkulaci ceny za dílo. Jedná se o realizaci antipredačního opatření, které bylo do PD zapracováno až na základě biologického hodnocení, jež v území probíhá a je povinnou přílohou žádosti o dotaci a dále nebylo počítáno s odvozem vytěženého sedimentu na skládku a souvisejícími náklady, protože se předpokládalo, že sediment bude rozprostřen na okolní zemědělské pozemky. Bohužel se nepodařilo zajistit souhlas vlastníků.

Z uvedených důvodů jsou realizační náklady vyšší a aktuální položkový rozpočet k PD činí po zaokrouhlení 37,8 mil. Kč bez DPH a 45,7 mil. s DPH.

Předpokládaná struktura financování projektu:

Celkové předpokládané náklady projektu:					47.500.000 Kč

Předpokládané celkové způsobilé náklady:					41.200.000 Kč

podíl Evropské unie (100 %, profinancování):                                        41.200.000 Kč

Předpokládané nezpůsobilé náklady projektu (kofinancování):		  6.300.000 Kč

Do celkových předpokládaných nákladů jsou započítány přímé realizační náklady dle položkového rozpočtu z PD, náklady na přípravu projektu, cena veřejné zakázky a odhad nákladů na technický dozor. Nezpůsobilé náklady jsou stanoveny dle metodiky OPŽP                 a dle podmínek dané výzvy.

Přesný poměr způsobilých a nezpůsobilých výdajů bude znám až po vyhodnocení žádosti poskytovatelem dotace a po vysoutěžení cen.

V PD je upřesněn harmonogram fyzické realizace projektu a tomu je nutné přizpůsobit termín kofinancování a profinancování na období 2018 -2023.

V rámci projektu již bylo na přípravu vyčerpáno 139,86 tis. Kč do konce roku 2017. Finanční prostředky určené na realizaci projektu jsou alokovány v rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2018 v odvětví životního prostředí ve výši 1.260,14 tis. Kč, prostředky ve výši 20.000 tis. Kč jsou nárokovány v rámci přípravy návrhu rozpočtu kraje na rok 2019 a zbývající finanční prostředky jsou nárokovány v rámci aktualizace střednědobého výhledu rozpočtu na léta  2019 – 2021 a další léta. Předpokládá se financování formou ex post plateb.

Předpokládané náklady spojené se zajištěním udržitelnosti projektu (10 let) jsou kalkulovány v maximální výši 3 mil. Kč v letech 2024 - 2033. Jedná se o  náklady na každoroční kosení obnovené louky po terestrické rákosině, odstraňování zmlazujících dřevin a buřeně z tůní (každoročně po dobu 5 let), potlačování náletů na ostrovech (2x za dobu udržitelnosti) a každoroční likvidace invazních druhů, které mohou pronikat zejména z tělesa dráhy do revitalizovaných ploch. Finanční prostředky na zajištění udržitelnosti budou nárokovány odborem životního prostředí a zemědělství (dále jen „ŽPZ“).

K bodu 3) -4) navrhovaného usnesení

Vydání konečného právního aktu v OPŽP je podmíněno předložením veškerých platných smluv včetně dokumentace k zadávacímu/výběrovému řízení. Je tedy nezbytné, aby veřejné zakázky probíhaly souběžně s hodnocením žádosti o dotaci. V případě, že projekt nebude vybrán k financování, náklady na veřejné zakázky v odhadované výši 113.740 Kč s DPH, podle aktuálně platné Rámcové smlouvy č. 00639/2014/KŘ se společností MT Legal s.r.o., budou hrazeny z prostředků Moravskoslezského kraje (plánují se 2 zakázky v režimu otevřené řízení).

Materiál byl projednán v radě kraje dne 28. 8.2018 a rada kraje usn. č. 45/3990 doporučila zastupitelstvu kraje, aby rozhodlo podle bodů 1-3) navrhovaného usnesení a vzalo na vědomí riziko uvedené v bodě 4) navrhovaného usnesení.

{Konec důvodové zprávy}

- Výpis z usnesení rady kraje č. 45/3990 ze dne 28. 8. 2018

- Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 108/8410 ze dne 6. 9. 2016

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 21/2247 ze dne 22. 9. 2016

  - rozhodla

uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě č. 04555/2017/KŘ na zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti a autorského dozoru k projektu Revitalizace EVL Děhylovský potok – Štěpán

  - doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout profinancovat a kofinancovat projekt Revitalizace EVL Děhylovský potok – Štěpán, předkládaný do Operačního programu Životní prostředí, v letech 2018 – 2023, ve výši 47.500.000 Kč dle předloženého materiálu

  - doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout zajistit udržitelnost projektu Revitalizace EVL Děhylovský potok – Štěpán, předkládaného do Operačního programu Životní prostředí, v letech 2024 – 2033, v maximální výši 3.000.000 Kč

  - doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout zahájit realizaci projektu Revitalizace EVL Děhylovský potok – Štěpán, financovatelného Operačního programu Životní prostředí v roce 2019 před vydáním rozhodnutí o poskytnutí dotace dle předloženého materiálu

  - doporučuje

- zastupitelstvu kraje

- vzít na vědomí riziko vzniku výdajů hrazených z vlastních zdrojů u projektu Revitalizace EVL Děhylovský potok – Štěpán v předpokládané výši 113.740 Kč v případě nevydání rozhodnutí o poskytnutí dotace dle předloženého materiálu

- 6. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje

předložit návrh dle bodů 2) až 5) tohoto usnesení zastupitelstvu kraje

Zodp.: Jan Krkoška

Termín: 13. 9. 2018