DOHODA O NAROVNÁNÍ

ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje evidenční číslo 06273/2018/RRC

(dále jen „dohoda“)

# I.
Smluvní strany

- Moravskoslezský kraj

se sídlem:	28. října 117, 702 18 Ostrava

zastoupen:

IČO:	70890692

DIČ:	CZ70890692

bankovní spojení:	Česká spořitelna, a.s.

číslo účtu:	1650676349/0800

(dále jen „poskytovatel“)

a

- Obec Bohušov

se sídlem:	Bohušov 15, 793 99 Bohušov

zastoupen:	Jarmilou Schnaubeltovou, starostkou obce

IČO:	00295876

DIČ:	CZ00295876

bankovní spojení:	Česká národní banka

číslo účtu:	94-6011771/0710

(dále jen „příjemce“)

# II.
Základní ustanovení

- Smluvní strany uzavřely Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, ev. č. 06273/2018/RRC (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem je poskytnutí účelově určené investiční dotace příjemci z rozpočtu poskytovatele.

- Účelem smlouvy je spolufinancování uznatelných nákladů, které prokazatelně souvisejí s realizací projektu s názvem „Lávka přes řeku v rekreačním areálu“ (dále jen „projekt“).

- Dne 19. 6. 2018 byla poskytovateli doručena žádost příjemce o prodloužení doby realizace projektu, a to z důvodu delší přípravy samotného projektu, nárůstu poptávky stavebních zakázek a nedostatku kapacit dodavatelů, kvůli kterým není možno dodržet původně nastavený časový harmonogram projektu. Tuto žádost nebylo možno projednat v příslušných orgánech poskytovatele před uplynutím termínu pro ukončení realizace projektu.

# III.
Narovnání

- Z důvodu způsobeného okolnostmi nezávislými na příjemci se smluvní strany dohodly na tom, že nedodržení termínu pro ukončení projektu (30. 6. 2018), pro předložení závěrečného vyúčtování projektu (31. 7. 2018) a pro vrácení nevyčerpaných finančních prostředků poskytnuté dotace (do 7 kalendářních dnů od termínu pro předložení závěrečného vyúčtování) nepovažují za porušení smlouvy.

- Smluvní strany se dále dohodly, že:

- za termín pro ukončení realizace projektu se považuje datum 30. 11. 2018,

- za termín pro předložení závěrečného vyúčtování projektu se považuje datum 31. 12. 2018,

- za uznatelné náklady projektu se považují takové náklady, které vznikly a byly uhrazeny v období od 15. 5. 2018 do 30. 11. 2018 a které splňují ostatní podmínky stanovené ve smlouvě.

- Smluvní strany prohlašují, že tato dohoda o narovnání narovnává pouze vzájemné povinnosti a závazky vyplývající z ustanovení čl. V odst. 2 písm. c), čl. V odst. 3 písm. c) a písm. g) a čl. VI odst. 1 písm. a) smlouvy. Ostatní práva a závazky vyplývající ze smlouvy touto dohodou neupravené se nemění.

# IV.
Závěrečná ustanovení

- Tato dohoda je vyhotovena ve třech stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, z nichž poskytovatel obdrží dvě vyhotovení a příjemce jedno vyhotovení.

- Tato dohoda nabývá platnosti a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu dojde druhé smluvní straně.

- Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto dohodu před jeho podpisem přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.

- Příjemce na vědomí a výslovně souhlasí s tím, že smlouva včetně případných dodatků bude zveřejněna na oficiálních webových stránkách Moravskoslezského kraje. Smlouva bude zveřejněna po anonymizaci provedené v souladu s platnými právními předpisy.

- Osobní údaje obsažené v této dohodě budou poskytovatelem zpracovávány pouze pro účely plnění práv a povinností vyplývajících z této dohody; k jiným účelům nebudou tyto osobní údaje poskytovatelem použity. Poskytovatel při zpracovávání osobních údajů dodržuje platné právní předpisy. Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou dostupné na oficiálních webových stránkách Moravskoslezského kraje www.msk.cz.

- Doložka platnosti právního jednání dle § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

O uzavření této dohody rozhodlo zastupitelstvo kraje svým usnesením č. …/….. ze dne

V Ostravě dne ………………	V ……………… dne ………………

………………………………………	…………………………………………

za poskytovatele	za příjemce

Jarmila Schnaubeltová

starostka obce