DODATEK č. 1
ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje ev. číslo 03400/2018/KH

I.
Smluvní strany

- Moravskoslezský kraj

- se sídlem: 	28. října 117, 702 18 Ostrava

- zastoupen:

- IČO:	70890692

- DIČ:	CZ70890692

- bankovní spojení:	UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

- číslo účtu:	1002520362/2700

- (dále jen „poskytovatel“)

- Česká republika – Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje

- se sídlem:	Výškovická 40, 700 30 Ostrava - Zábřeh

- zastoupena:

- IČO:	70884561

- DIČ:	CZ70884561 (není plátcem DPH)

- bankovní spojení:	Česká národní banka

- číslo účtu:	19-1933881/0710

- (dále jen „příjemce“)

II.
Základní ustanovení

- Smluvní strany uzavřely dne 11. 4. 2018 smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, dle evidence poskytovatele ev. č. 03400/2018/KH, dle evidence příjemce ev. č. HMSK/SML/89/2018 (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem byl závazek poskytovatele poskytnout finanční podporu k úhradě provozních a ostatních souvisejících výdajů příjemce a kapitálových výdajů příjemce dle čl. II odst. 3 Smlouvy č. 01865/2008/KH, o zabezpečení úkolů JPO IV – Hasičského záchranného sboru podniku Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o. ze dne 3. 9. 2008 v rámci projektu „Zabezpečení úkolů JPO IV podniku HMMC“(dále jen „projekt“).

- Z důvodu časového posunu ukončení realizace projektu a dalších potřeb úprav smlouvy, se smluvní strany dohodly na následujících změnách smlouvy.

III.
Změna smlouvy

S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly na následujících změnách smlouvy:

- V článku V odst. 3 písm. c) smlouvy se mění termín ukončení realizace projektu z „31. 12. 2018“ na „31. 12. 2019“.

- V článku V odst. 3 písm. g) smlouvy se mění termín pro předložení závěrečného vyúčtování projektu z „25. 1. 2019“ na „25. 1. 2020“.

- Článek V odst. 3) se doplňuje o písmeno p) v tomto znění:

„Příjemce dotace je povinen písemnou formou zaslat informaci o aktuálním čerpání finančních prostředků k 31. 12. 2018, a to nejpozději do 15. 1. 2019. Podání informace o průběžném čerpání finančních prostředků se považuje za předložené poskytovateli dnem jeho předání k přepravě provozovateli poštovních, podáním na podatelně krajského úřadu nebo doručením do datové schránky poskytovatele.“

V článku VI odst. 1 písm. a) smlouvy se mění období realizace projektu z „od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018“ na „od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2019“.

IV.
Závěrečná ustanovení

- Ustanovení smlouvy tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.

- Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž poskytovatel obdrží dvě a příjemce jedno jeho vyhotovení.

- Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem, jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu dodatku dojde druhé smluvní straně, nejdříve však dnem jejího uveřejnění v registru smluv Moravskoslezským krajem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“).

- Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.

- Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv provedou v souladu se zákonem obě smluvní strany samostatně.

- Osobní údaje obsažené v tomto dodatku a smlouvě budou Moravskoslezským krajem zpracovávány pouze pro účely plnění práv a povinností vyplývajících z tohoto dodatku a smlouvy; k jiným účelům nebudou tyto osobní údaje Moravskoslezským krajem použity. Moravskoslezský kraj při zpracovávání osobních údajů dodržuje platné právní předpisy. Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou uvedeny na oficiálních webových stránkách Moravskoslezského kraje www.msk.cz.

- Doložka platnosti právního jednání dle § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

K uzavření tohoto dodatku má Moravskoslezský kraj souhlas zastupitelstva kraje udělený usnesením č. ……… ze dne …………

V Ostravě dne ………………	V Ostravě dne ………………

________________________	________________________

za poskytovatele	za příjemce