ZASTUPITELSTVO KRAJE

Materiál

Číslo zasedání: 10

Datum konání: 13.12.2018

Materiál č.: 4/9

Název: Průmyslová zóna Nad Barborou - informace o pokračující přípravě

Druh materiálu:

Obsah:

Návrh usnesení

Důvodová zpráva

Přílohy:

Příloha č. 1 - Koncept dodatku č. 2 ke Smlouvě o smlouvě budoucí darovací

Příloha č. 2 - Koncept dodatku č. 2 ke Smlouvě o budoucí kupní smlouvě

Předkladatel:

prof.Ing. Ivo Vondrák, CSc., hejtman kraje

Zpracovatel:

Bc. Pavel Ballasch, odbor regionálního rozvoje a cestovního ruchu

Návrhy usnesení:

- Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 51/4584 ze dne 27. 11. 2018

  - bere na vědomí

informace o pokračující přípravě průmyslové zóny Nad Barborou

  - rozhodlo

uzavřít dodatek č. 2 ke Smlouvě o smlouvě budoucí darovací ev. č. 01780/2015/RRC se statutárním městem Karviná, IČ 00297534, za podmínek dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

  - rozhodlo

uzavřít dodatek č. 2 ke Smlouvě o budoucí kupní smlouvě ev. č. 01807/2015/RRC se společností Veolia Energie ČR, a.s., IČ 45193410, za podmínek dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

Důvodová zpráva:

Moravskoslezský kraj (dále jen „MSK“) má záměr vybudovat průmyslovou zónu v lokalitě katastrálního území Karviná-Doly. Současným investorem přípravy Průmyslové zóny Nad Barborou (dále jen „PZNB“), tj. žadatelem o vydání územních rozhodnutí, je společnost Asental Land, s.r.o. (dále jen „Asental“).

Níže uvádíme shrnutí nejpodstatnějších aktuálních skutečností souvisejících s přípravou PZNB:

a) Stav územních řízení nezbytných pro PZNB

K dnešnímu dni evidujeme tři pravomocná územní rozhodnutí a jedno probíhající řízení:

- Územní rozhodnutí o umístění stavby železniční vlečky – v právní moci, platnost do 2. 12. 2019.

- Územní rozhodnutí o umístění staveb technické a dopravní infrastruktury – v právní moci, platnost do 13. 5. 2020.

- Územní rozhodnutí ve věci umístění stavby zásobování plynem – v právní moci od 13. 12. 2016, platnost do 13. 12. 2018. Dne 22. 10. 2018 podala společnost Asental žádost o prodloužení platnosti územního rozhodnutí.

- Územní rozhodnutí o změně využití území pro hrubé terénní úpravy – Krajský úřad Olomouckého kraje, který byl pověřen Ministerstvem pro místní rozvoj rozhodnout o námitce systémové podjatosti všech zaměstnanců a pracovníků Magistrátu města Karviné, uvedené námitce vyhověl a pověřil provedením územního řízení stavební úřad Magistrátu města Havířov.

Dne 1. 8. 2018 vydal odbor stavební a silniční správní úřad Magistrátu města Havířov usnesení, kterým územní rozhodnutí přerušil do doby vyřešení tzv. předběžné otázky, kterou je pravomocné rozhodnutí soudu ve věci žaloby o určení vlastnického práva k pozemkům, které jsou dotčeny incidenčním sporem (viz níže).

Společnost Asental a statutární město Karviná podali proti usnesení o přerušení územního řízení odvolání.

Odbor stavební a silniční správní úřad Magistrátu města Havířov po přezkoumání uvedených odvolání zrušil usnesením ze dne 7. 9. 2018 usnesení o přerušení řízení.

Proti usnesení o zrušení přerušení řízení se odvolala společnost ESHG, s.r.o., která je účastníkem řízení z titulu vlastnictví pozemku v lokalitě PZNB.

Odvolání, které nemá odkladný účinek, bylo postoupeno Ministerstvu pro místní rozvoj, které usnesením ze dne 12. 11. 2018 pověřilo k rozhodnutí o odvolání Krajský úřad Olomouckého kraje.

(pozn.: předchozí vývoj územního řízení, viz důvodová zpráva mat. k usnesení zastupitelstva kraje č. 8/817 ze dne 14. 6. 2018)

b) Stav odpůrčí žaloby

Společnost Asental nabyla do svého vlastnictví na základě smluv uzavřených se společností OKD, a.s. v roce 2014 nemovité věci nacházející se v lokalitě PZNB. Na základě usnesení Krajského soudu v Ostravě je společnost OKD, a.s. ode dne 9. 5. 2016 v úpadku. Insolvenční řízení bylo zahájeno dne 3. 5. 2016.

Dne 9. 5. 2017 podal ustanovený insolvenční správce OKD, a.s. odpůrčí žalobu, jíž se domáhá určení neúčinnosti výše uvedených smluv. Insolvenční správce (žalobce) má za to, že uzavřením smluv bylo ze strany OKD, a.s. poskytnuto plnění (nemovité věci) za protiplnění, jež je podstatně nižší, než obvyklá cena předmětných nemovitých věcí.

V dané věci nebylo dosud rozhodnuto. Přípisem ze dne 3. 9. 2018 nařídil Krajský soud v Ostravě jednání v termínu 11. 12. 2018. K jednání byli předvolání zástupci obou stran. Termín ukončení řízení není nyní možné dovozovat.

Rada kraje doporučuje zastupitelstvu kraje vzít na vědomí informace o pokračující přípravě Průmyslové zóny Nad Barborou.

c) Ostatní

- Kraj uzavřel dne 24. 6. 2015 Smlouvu o budoucí kupní smlouvě se společností Veolia Energie ČR, a.s. (dále jen „Veolia“) Předmětem smlouvy je závazek společnosti Veolia uzavřít s krajem kupní smlouvu o převodu nemovitých věcí (pozemků) vlastněných touto společností, které se nacházejí v lokalitě PZNB. Dne 2. 11. 2016 byl k této smlouvě uzavřen dodatek č. 1, kterým došlo k posunutí lhůty, ve které je kraj povinen společnost Veolia vyzvat k uzavření kupní smlouvy a také k posunutí lhůty, do které má být kupní smlouva uzavřena. Termín pro podání výzvy krajem k uzavření kupní smlouvy je dle smlouvy ve znění dodatku č. 1 dne 31. 8. 2018 a termín pro uzavření kupní smlouvy pak 31. 12. 2018.

Vzhledem k tomu, že doposud nenastaly podmínky, za kterých je kraj ochoten předmětné nemovité věci od společnosti Veolia vykoupit, doporučuje rada kraje zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít dodatek č. 2 ke Smlouvě o budoucí kupní smlouvě se společností Veolia, kterým dojde k prodloužení termínu pro podání výzvy k uzavření kupní smlouvy na 31. 8. 2021 a k posunutí termínu, do kdy má být uzavřena kupní smlouva na 31. 12. 2021.

- Kraj uzavřel dne 26. 6. 2015 Smlouvu o smlouvě budoucí darovací se statutárním městem Karviná (dále jen „SMK“). Předmětem této smlouvy je závazek SMK uzavřít do 90 dnů od vyzvání krajem darovací smlouvu na nemovité věci, které SMK vlastní v lokalitě PZNB. Dne 20. 10. 2016 byl k této smlouvě uzavřen dodatek č. 1, kterým došlo k posunutí lhůty, do které je kraj povinen zaslat výzvu k uzavření darovací smlouvy na 31. 12. 2018.

Vzhledem k tomu, že doposud nenastaly podmínky, za kterých je kraj ochoten předmětné nemovité věci od SMK nabýt, doporučuje rada kraje zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít dodatek č. 2 ke Smlouvě o smlouvě budoucí darovací se SMK, kterým dojde k prodloužení termínu pro podání výzvy k uzavření darovací smlouvy na 31. 12. 2022.

{Konec důvodové zprávy}

Výpis z usnesení rady kraje:

Číslo schůze:	51.

Datum konání:	27. 11. 2018

Materiál č.:		9/11

Název:		Průmyslová zóna Nad Barborou - informace o pokračující přípravě

Číslo usnesení: 51/4584

- Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 9/951 ze dne 13.9.2018

  - doporučuje

zastupitelstvu kraje

vzít na vědomí informace o pokračující přípravě průmyslové zóny Nad Barborou

  - doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout uzavřít dodatek č. 2 ke Smlouvě o smlouvě budoucí darovací ev. č. 01780/2015/RRC se statutárním městem Karviná, IČ 00297534, za podmínek dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

  - doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout uzavřít dodatek č. 2 ke Smlouvě o budoucí kupní smlouvě ev. č. 01807/2015/RRC se společností Veolia Energie ČR, a.s., IČ 45193410, za podmínek dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

  - rozhodla

neuplatňovat nárok na odpočet DPH v celkové výši 135.369,13 Kč

  - ukládá

hejtmanovi kraje

předložit návrh dle bodu 1.-3. tohoto usnesení zastupitelstvu kraje

Zodp.: prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc.

Termín: 13. 12. 2018