ZASTUPITELSTVO KRAJE

Materiál

Číslo zasedání: 10

Datum konání: 13.12.2018

Materiál č.: 5/8

Název: Prodloužení doby profinancování a kofinancování projektu „Muzeum Šipka – expozice archeologie a geologie Štramberku“ organizace Muzeum Novojičínska, příspěvková organizace

Druh materiálu:

Obsah:

Návrh usnesení

Důvodová zpráva

Přílohy:

Příloha č. 1 - Rozhodnutí o poskytnutí dotace na projekt Muzeum Šipka-expozici archeologie a geologie Štramberk

Příloha č. 2 - Rozhodnotí o poskytnutí dotace - ZMĚNA - k projektu Muzeum Šipka-expozice archeologie a geologie Štramberk

Příloha č. 3 - Výpis z usnesení 22. jednání výboru pro kulturu a památky ZK

Předkladatel:

Mgr. et Mgr. Lukáš Curylo, 1. náměstek hejtmana kraje

Zpracovatel:

Ing. Šárka Hazuková, odbor kultury a památkové péče

Návrhy usnesení:

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 51/4496 ze dne 27. 11. 2018

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 9/956 ze dne 13.9.2018

č. 20/2072 ze dne 23.6.2016

č. 2/28 ze dne 22.12.2016

rozhodlo

změnit v usnesení č. 20/2072 ze dne 23. 6. 2016 dobu profinancování a kofinancování projektu „Muzeum Šipka – expozice archeologie a geologie Štramberku“ v letech „2017 – 2018“ na „2017 – 2020“ dle předloženého materiálu

rozhodlo

poskytnout návratnou finanční výpomoc ve výši 5.400.00 Kč z rozpočtu kraje v roce 2019 příspěvkové organizaci Muzeum Novojičínska, příspěvková organizace, IČO 00096296 pro zajištění profinancování projektu „Muzeum Šipka – expozice archeologie a geologie Štramberku“ předkládaný do Integrovaného regionálního operačního programu se splatností po obdržení dotace od poskytovatele, nejpozději do 30. 11. 2020

Důvodová zpráva:

Jednou z poboček Muzea Novojičínska, příspěvkové organizace (dále Muzeum Novojičínska), je Muzeum ve Štramberku, kde je umístěna stálá expozice z dějin prehistorie, geologie, paleontologie, botaniky, historie a etnografie. Pro realizaci interiérů této pobočky byla v roce 2015 zpracována projektová dokumentace pod názvem „Muzeum Šipka – expozice archeologie a geologie Štramberku“, která koncepčně vychází z přírodního a historického bohatství a souvislostí území Štramberku, konkrétně zejména lokalit Kotouč a jeskyně Šipka. Projekt zahrnuje také metodické centrum pro obory archeologie, geologie a paleontologie. Projekt je realizován za podpory finančních dotací z evropských finančních zdrojů, konkrétně z Integrovaného regionálního operačního programu, specifický cíl 3.1 Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního dědictví, výzvy Muzea. Žadatelem o dotaci bylo Muzeum Novojičínska.

Zahájení projektu předcházela stavební rekonstrukce objektu, která byla dokončena se zpožděním z technologických důvodů kolaudačním souhlasem ze dne 22. 8. 2017. V návaznosti na rekonstrukci byly připravovány obchodní podmínky a další podklady pro zahájení akce, které jsou doposud ve stadiu rozpracovanosti. Z výše uvedených důvodů bylo požádáno ze strany Muzea Novojičínska řídící orgán - CRR o posunutí termínu zahájení projektu na leden 2018 a ukončení projektu na prosinec 2019.

Předpokládaná struktura financování:

Celkové předpokládané náklady projektu	6.285.417 Kč

Celkové uznatelné náklady projektu	6.285.417 Kč

- vlastní podíl Moravskoslezského kraje (kofinancování)	628.541 Kč

- podíl Evropské unie a státního rozpočtu (profinancování)	5.656.875 Kč

Celkové neuznatelné náklady projektu (kofinancování)	0 Kč

Poměr uznatelných a neuznatelných nákladů projektu se může v rámci samotné realizace změnit.

Původní termín ukončení realizace projektu, který byl stanoven na 31. 12. 2018 byl poskytovatelem dotace prodloužen do 31. 12. 2019 dle předložené změny rozhodnutí o poskytnutí dotace – příloha č. 2. V návaznosti na změnové rozhodnutí je radě kraje navrhováno prodloužit dobu kofinancování a profinancování projektu a nabýt finanční prostředky poskytnuté formou dotace do rozpočtu Moravskoslezského kraje. Očekávané příjmy budou zapojeny do rozpočtu roku 2019, případně do rozpočtu roku 2020 v okamžiku jejich zaslání od poskytovatele dotace.

Návrh na prodloužení doby profinancování a kofinancování projektu „Muzeum Šipka – expozice archeologie a geologie Štramberku“ organizace Muzeum Novojičínska, příspěvková organizace byl projednán Výborem pro kulturu a památky zastupitelstva kraje dne 15. 11. 2018 (viz příloha č. 3 předloženého materiálu).

{Konec důvodové zprávy}

Výpis z usnesení rady kraje:

Číslo schůze:		51

Datum konání:		27.11.2018

Materiál č.: 		5/7

Název: 			Prodloužení doby profinancování a kofinancování projektu „Muzeum Šipka – expozice archeologie a geologie Štramberku“ organizace Muzeum Novojičínska, příspěvková organizace

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 27/2451 ze dne 12.12.2017

č. 45/3936 ze dne 28.8.2018

č. 32/2791 ze dne 27.2.2018

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 9/956 ze dne 13.9.2018

č. 20/2072 ze dne 23.6.2016

č. 2/28 ze dne 22.12.2016

č. 6/520 ze dne 14.12.2017

doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout změnit v usnesení č. 20/2072 ze dne 23. 6. 2016 dobu profinancování a kofinancování projektu „Muzeum Šipka – expozice archeologie a geologie Štramberku“ v letech „2017 – 2018“ na „2017 – 2020“ dle předloženého materiálu

doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout poskytnout návratnou finanční výpomoc ve výši 5.400.000 Kč z rozpočtu kraje v roce 2019 příspěvkové organizaci Muzeum Novojičínska, příspěvková organizace, IČO 00096296 pro zajištění profinancování projektu „Muzeum Šipka – expozice archeologie a geologie Štramberku“ předkládaný do Integrovaného regionálního operačního programu se splatností po obdržení dotace od poskytovatele, nejpozději do 30. 11. 2020

rozhodla

nabýt finanční prostředky poskytnuté formou dotace v rámci Regionálního operačního programu v maximální výši 5.656.875,3 Kč na financování projektu „Muzeum Šipka – expozice archeologie a geologie Štramberku“, registrační číslo: CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_026/0001694 za podmínek uvedených v Rozhodnutí o poskytnutí dotace, vydaného Ministerstvem pro místní rozvoj, které je přílohou č. 1 a za podmínek změnového rozhodnutí, které je přílohou č. 2 předloženého materiálu

schvaluje

| rozpočtové opatření, kterým se snižují nedaňové příjmy |
| --- |
| pol. 2451 - | Splátky půjčených prostředků od příspěvkových organizací | o | 5.400 tis. Kč |
| a snižuje financování |
| pol. 8124 - | Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků | o | 5.400 tis. Kč |

ukládá

náměstkovi hejtmana kraje

předložit zastupitelstvu kraje návrh dle bodu 1. a 2. tohoto usnesení

Zodp.: Mgr. et Mgr. Lukáš Curylo

Termín: 13. 12. 2018