ZASTUPITELSTVO KRAJE

Materiál

Číslo zasedání: 10

Datum konání: 13.12.2018

Materiál č.: 5/10

Název: Prodloužení doby a změna částky na profinancování a kofinancování projektu „Toulky údolím Olše“, změna splatnosti poskytnuté návratné finanční výpomoci

Druh materiálu:

Obsah:

Návrh usnesení

Důvodová zpráva

Přílohy:

Příloha č. 1 - Žádost organizace Muzeum Těšínska, příspěvková organizace o prodloužení doby časové použitelnosti poskytnutých finančních prostředků spojených s realizací projektu „Toulky údolím Olše“

Příloha č. 2 - Toulky údolím Olše-Rozhodnutí o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu

Příloha č. 3 - Toulky údolím Olše-Rozhodnutí č. 1 o změně Rozhodnutí_o_poskytnutí_dotace_ze_sr_zmena_1

Příloha č. 4 - Výpis z usnesení 22. jednání výboru pro kulturu a památky ZK

Předkladatel:

Mgr. et Mgr. Lukáš Curylo, 1. náměstek hejtmana kraje

Zpracovatel:

Ing. Šárka Hazuková, odbor kultury a památkové péče

Návrhy usnesení:

- Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 51/4494 ze dne 27. 11. 2018

k usnesením zastupitelstva kraje

č. 6/540 ze dne 14.12.2017

č. 19/1971 ze dne 21.4.2016

  - rozhodlo

změnit v usnesení č. 19/1971 ze dne 21. 4. 2016 výši a dobu profinancování a kofinancování projektu „Toulky údolím Olše“ z „1.000.000 €“ na „1.170.000 €“  a v letech „2017 – 2019“ na „2017 – 2020“ dle předloženého materiálu

  - rozhodlo

změnit v usnesení č. 6/540 ze dne 14. 12. 2017 splatnost poskytnuté návratné finanční výpomoci po obdržení dotace od poskytovatele z “nejpozději do 31. 12. 2019“ na „nejpozději do 30. 11. 2020“

Důvodová zpráva:

Moravskoslezský kraj se zavázal usnesením zastupitelstva kraje č. 19/1971 ze dne 21. 4. 2016 profinancovat a kofinancovat projekt „Toulky údolím Olše“ předkládaný do programu INTERREG V-A Česká republika – Polsko, prioritní osy 2 – Rozvoj potenciálu přírodních a kulturních zdrojů pro podporu zaměstnanosti, ve výši 1.000.000 €. Žadatelem tohoto projektu je Muzeum Těšínska, příspěvková organizace. Projekt je spolufinancován z evropských finančních zdrojů, kde vedoucím partnerem je obec Gmina Hažlach z Polska. Cílem projektu je realizace nového turistického produktu, jehož základem je využití části přírodního, kulturního a historického dědictví údolí řeky Olše. V rámci připravovaných aktivit bude realizována Muzeem Těšínska zejména revitalizace dřevěných fortifikací repliky slovanského hradiště v Archeoparku. V rámci stavebních úprav dojde k revitalizaci palisády, slovanské hradby a hradby s obrannou věží.

Předpokládaná struktura financování (přepočteno pevným kurzem pro rok 2018 ve výši 25,54 Kč/1 €):

Celkové předpokládané náklady projektu	29.720.000 Kč

Celkové uznatelné náklady projektu	26.687.800 Kč

- vlastní podíl Moravskoslezského kraje (kofinancování)	2.668.800 Kč

- podíl Evropské unie a státního rozpočtu (profinancování)	24.019.000 Kč

Celkové neuznatelné náklady projektu (kofinancování)	3.032.200 Kč

Poměr uznatelných a neuznatelných nákladů projektu se může v rámci samotné realizace změnit.

Původní termín ukončení realizace projektu, který byl stanoven na 30. 6. 2019 byl poskytovatelem dotace prodloužen do 31. 12. 2019, a to z důvodu pozdějšího podpisu smlouvy poskytovatelem dotace a delší doby přípravy i skutečné realizace výběrových řízení na zhotovitele stavební části projektu obou partnerů. Organizace si proto podala žádost o prodloužení časové použitelnosti o prodloužení návratné finanční výpomoci (profinancování projektu) až do 31. 12. 2020, a to vzhledem k situaci, že finanční prostředky jsou poskytovatelem dotace poukazovány prostřednictvím hlavního partnera projektu v půlročních intervalech s několikaměsíčním zpožděním, vyplývajícím z nutnosti provádění kontrol dodržování dotačních podmínek.

Vzhledem k situaci při stavbě, která se neustále vyvíjí a mění (probíhá archeologický výzkum, mění se kvalita podloží apod.), a dále vzhledem k posunu v kurzu EUR vůči CZK od roku 2017 lze předpokládat, že náklady projektu vzrostou o případné neuznatelné náklady a případné kurzové ztráty.

Na základě uvedených skutečností Rada kraje doporučuje zastupitelstvu kraje rozhodnout změnit výši a dobu profinancování a kofinancování projektu „Toulky údolím Olše“ z „1.000.000 €“ na „1.170.000 €“ a v letech „2017 – 2019“ na „2017 – 2020“ dle předloženého materiálu a rozhodnout změnit splatnost poskytnuté návratné finanční výpomoci po obdržení dotace od poskytovatele z “nejpozději do 31. 12. 2019“ na „nejpozději do 30. 11. 2020“.

Návrh na prodloužení doby a změna částky na profinancování a kofinancování projektu „Toulky údolím Olše“, změna splatnosti poskytnuté návratné finanční výpomoci byl projednán Výborem pro kulturu a památky zastupitelstva kraje dne 15. 11. 2018 (viz příloha č. 4 předloženého materiálu).

{Konec důvodové zprávy}

Výpis z usnesení rady kraje:

Číslo schůze:	51.

Datum konání:	27.11.2018

Materiál č.: 	5/5

Název: 		Přijetí dotace na profinancování projektu Toulky údolím Olše, návrh rozpočtového opatření na splátky návratné finanční výpomoci, prodloužení doby profinancování a kofinancování projektu Toulky údolím Olše organizace Muzeum Těšínska, příspěvková organizace

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 23/2022 ze dne 24.10.2017

č. 25/2226 ze dne 21.11.2017

č. 95/7465 ze dne 5.4.2016

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 6/540 ze dne 14.12.2017

č. 19/1971 ze dne 21.4.2016

č. 6/520 ze dne 14.12.2017

1. bere na vědomí

žádost organizace Muzeum Těšínska, příspěvková organizace, IČO 00305847, o prodloužení doby časové použitelnosti poskytnutých finančních prostředků spojených s realizací projektu „Toulky údolím Olše“ dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

2. schvaluje

snížení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ na rok 2018 organizaci Muzeum Těšínska, příspěvková organizace, IČO 00305847, o částku 1.595.000 Kč s účelovým určením na kofinancování projektu "Toulky údolím Olše" s časovou použitelností od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018

3. rozhodla

nabýt finanční prostředky pro organizaci Muzeum Těšínska, příspěvková organizace, IČO 00305847 poskytnuté formou dotace v rámci Regionálního operačního programu v maximální výši 49.375 €, tj. 1.283.750 Kč na profinancování projektu „Toulky údolím Olše“, registrační číslo: CZ.11.2.45/0.0/0.0/15_003/0000303 za podmínek uvedených v Rozhodnutí o poskytnutí dotace ze dne 18. 9. 2017, které je přílohou č. 2 a za podmínek změnového rozhodnutí, které je přílohou č. 3 předloženého materiálu

4. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ organizaci Muzeum Těšínska, příspěvková organizace, IČO 00305847, o částku 1.276,47 Kč účelově určenou na profinancování projektu „Toulky údolím Olše“ ze státního rozpočtu, s časovou použitelností od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018

5. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

přijaté neinvestiční transfery

| pol. 4116 - | Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu | o | 1,30 tis. Kč |
| --- | --- | --- | --- |
| a zvyšuje běžné výdaje |  |  |  |
| na § 3315 - | Činnosti muzeí a galerií |  |  |
| pol. 5336 - | Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím | o | 1,30 tis. Kč |

6. schvaluje

| rozpočtové opatření, kterým se snižuje financování |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| pol. 8123 - | Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky | o | 13.614 tis. Kč |
| a snižují běžné výdaje |  |  |  |
| na § 3315 - | Činnosti muzeí a galerií |  |  |
| pol. 5651- | Neinvestiční půjčené prostředky zřízeným příspěvkovým organizacím | o | 13.614 tis. Kč |

7. schvaluje

| rozpočtové opatření, kterým se zvyšují nedaňové příjmy |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| pol. 2451 - | Splátky půjčených prostředků od příspěvkových organizací | o | 23,20 tis. Kč |
| a zvyšuje financování |  |  |  |
| pol. 8124 - | Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků | o | 23,20 tis. Kč |

8. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout změnit v usnesení č. 19/1971 ze dne 21. 4. 2016 výši a dobu profinancování a kofinancování projektu „Toulky údolím Olše“ z „1.000.000 €“ na „1.170.000 €“  a v letech „2017 – 2019“ na „2017 – 2020“ dle předloženého materiálu

9. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout změnit v usnesení č. 6/540 ze dne 14. 12. 2017 splatnost poskytnuté návratné finanční výpomoci po obdržení dotace od poskytovatele z “nejpozději do 31. 12. 2019“ na „nejpozději do 30. 11. 2020“

10. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje

předložit zastupitelstvu kraje návrh dle bodu 8. a 9. tohoto usnesení

Zodp.: Mgr. et Mgr. Lukáš Curylo

Termín: 13. 12. 2018