**POSTUP REALIZACE**

**Realizace dlouhodobé koncepce poskytování sociálních služeb v oblasti Opavska, Bruntálska a Vítkovska je podmíněna schválením navrženého postupu realizace v orgánech kraje (duben 2016).**

*Činnosti, které budou realizovány v rámci I. etapy:*

* **vyřešení umístění sídla a administrativy organizace Marianum,** pro přechodné období do konce roku 2017, než dojde ke sloučení organizací Zámek Dolní Životice, p. o. a Marianum, p. o. **– nejdéle do června 2016**

*Činnosti, které budou realizovány v rámci II. etapy:*

* **schválení návrhu Dohod** o společném postupu při převodu sociálních služeb v orgánech kraje – **RK: nejdéle do června 2016**
* **uzavření Dohod** o společném postupu při převodu sociálních služeb mezi dotčenými organizacemi – **nejdéle do července 2016**

V zájmu zajištění plynulého převodu sociálních služeb v rámci realizace schváleného záměru se navrhuje, aby ředitelé příslušných organizací uzavřeli Dohody o společném postupu při převodu sociálních služeb, a to v termínu do 30. 6. 2016.

Obsahem Dohody je vymezení práv a povinností souvisejících s převodem sociální služby. Dohody se budou uzavírat mezi jednotlivými dotčenými organizacemi. Obsahem Dohody bude řešení přechodu práv a povinností vyplývajících z pracovněprávních vztahů, přechodu práv a povinností uživatelů sociálních služeb, předání dokumentace a majetkových práv.

Práva a povinnosti z pracovněprávních vztahů nejsou převodem činností, ve smyslu § 338 a násl. zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, dotčena, s ohledem, na to že práva a povinnosti z pracovněprávních vztahů zaměstnanců přejdou na přebírající organizaci, čímž tato bude nadále jako přejímající zaměstnavatel plnit úkoly zaměstnavatele pro přecházející zaměstnance.

Obdobně nejsou převodem činností dotčena práva a povinnosti vyplývající ze zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů a ze smluv o poskytování sociálních služeb. Klientům dotčených organizací zůstanou v nezměněném rozsahu zachována práva a povinnosti ze smluv i ze zákona, s tím, že do těchto práv a povinností vstoupí přebírající organizace.

Současně se navrhuje, aby ředitelé dotčených příspěvkových organizací podali zřizovateli zprávu o plnění shora uvedených dohod, a to v termínu ke 31. 8. 2016.

* **změny v Registru poskytovatelů sociálních služeb** – **nejdéle do srpna 2016**

U dotčených organizací bude nutné zajistit změny v registru poskytovatelů sociálních služeb, a to zejména s ohledem na změnu poskytovatele sociální služby, tím dojde ke zrušení původní sociální služby pod daným identifikátorem a vzniku nové sociální služby s novým identifikátorem.

* **změny Zřizovacích listin** – materiály pro orgány kraje – **RK, ZK: nejdéle do září 2016**

U dotčených organizací bude nutné upravit zřizovací listiny, a to s ohledem na změny v majetku příspěvkových organizací (Příloha č. 1 Vymezení majetku, který se příspěvkové organizaci předává k hospodaření). Změny zřizovacích listin budou předloženy ke schválení orgánům kraje.

* **podání Žádosti o dotace – nejdéle do září 2016**

Dotčené organizace, které budou přijímat nové sociální služby, musí předložit v roce 2016 za tyto nově registrované sociální služby žádost o dotaci na rok 2017.

* **uzavření nových Smluv o partnerství -** materiál pro RK **– RK: nejdéle do listopadu 2016**

S ohledem na to, že některé sociální služby vznikly v rámci projektů realizovaných z evropských fondů a jsou zde závazky udržitelnosti, je nutné, aby přebírající organizace (noví poskytovatelé) uzavřeli nové Smlouvy o partnerství, jejímž předmětem je vymezení odpovědnosti při udržování výsledků projektu, tj. poskytování sociálních služeb. Smlouvy o partnerství se uzavírají mezi Moravskoslezským krajem jako nositelem projektu a daným poskytovatelem sociální služby.

* **zprávy o realizaci Dohod – k 31. 8. 2016**

V souladu již s výše uvedeným je požadováno, aby ředitelé dotčených organizací předložili zprávu o plněníDohod o společném postupu při převodu sociálních služeb.

*Činnosti, které budou realizovány v rámci III. etapy:*

* **sloučení organizací** Marianum, p.o. a Zámek Dolní Životice, p. o. **– k 1. 1. 2018**

Postup orgánů kraje při sloučení dvou a více příspěvkových organizací kraje upravuje zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a také Zásady vztahů orgánů kraje k příspěvkovým organizacím, které byly zřízeny krajem nebo byly na kraj převedeny zvláštním zákonem, (dále jen „Zásady“) jež byly schváleny radou usnesením rady kraje č. 57/4568 ze dne 11. 12. 2014 s účinností ode dne 1. 1. 2015.

Dle uvedených předpisů je možné sloučit dvě příspěvkové organizace, přičemž zastupitelstvo kraje rozhodne, která ze slučovaných organizací je organizace přejímající, a která organizace je slučovaná. Ke sloučení dochází dnem určeným zastupitelstvem, které rovněž určí, v jakém rozsahu přecházejí práva a závazky na přejímající organizaci. Slučovaná organizace tímto zaniká.

Po zániku organizace Marianum přestane být užíván název „Marianum“, jehož užívání vnímá Česká provincie Kongregace dcer Božské lásky jako své duševní dědictví.