ZASTUPITELSTVO KRAJE

Materiál

Číslo zasedání: 10

Datum konání: 13.12.2018

Materiál č.: 6/6

Název: Informace o stavu stavby „Silnice I/11 Ostrava, prodloužená Rudná – hranice okresu Opava v km 14,486 – 14,90“

Druh materiálu:

Obsah:

Návrh usnesení

Důvodová zpráva

Přílohy:

Příloha č. 1 - Výpis z usnesení výboru pro dopravu

Předkladatel:

Ing. Jakub Unucka, MBA, náměstek hejtmana kraje

Zpracovatel:

Ing. Václav Elbl, oddělení silničního hospodářství, odbor dopravy a chytrého regionu

Návrhy usnesení:

- Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 51/4514 ze dne 27. 11. 2018

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 4/381 ze dne 15. 6. 2017

  - bere na vědomí

informaci o stavu stavby „Silnice I/11 Ostrava, prodloužená Rudná – hranice okresu Opava v km 14,486 – 14,90“

Důvodová zpráva:

Průběžná informace o aktuálním stavu přípravy a realizace stavby „Sil. I/11, Prodloužená Rudná, hranice okresu Opava km 14,486 – 14,9“ se orgánům kraje předkládá na základě usnesení zastupitelstva kraje č. 4/381 ze dne 15. 6. 2017 (materiál č. 6/11).

Předmětem stavby je pokračování silnice I/11 severozápadně od města Ostravy směrem na Opavu. Počátek stavby navazuje na již zprovozněnou silnici I/11, vybudovanou pod označením „Silnice I/11 Mokré Lazce – hranice okresů Opava/Ostrava), tj. v km 9,750 navržené čtyř pruhové směrově rozdělené silnice kategorie S22,5/100 a S24,5/100, umístěné v městském obvodu Krásné Pole, v obci Vřesina a v městském obvodu Poruba, částečně zasahuje do městského obvodu Plesná. Celková délka čtyř pruhové směrově rozdělené komunikace je 6,657 km.

Realizace silnice I/11 byla vyvolána zcela nevyhovující situací průjezdu tranzitní a lokální dopravy západní částí města Ostravy ulicemi 17. listopadu a Opavskou. Současným stavem je stávající veřejná dopravní infrastruktura v městském obvodu Poruba zbytečně kapacitně vyčerpávána. Přitom k převedení tranzitní dopravy na čtyř pruhovou směrově rozdělenou silnic, tzn. Prodlouženou Rudnou, zbývá dokončit 400m úsek (km 14,486 -14,900) této stavby. Obyvatelé a přilehlá občanská vybavení (např. nemocnice) podél průtahu silnice I/11 (ul. Opavská, ul. 17. Listopadu) jsou i nadále zatěžováni nadměrným hlukem a exhalacemi, způsobenými silniční dopravou.

V současné době je stavba dokončena vyjma cca 400 m úseku v katastrálním území Poruba. Pozemek v prostoru nedokončeného úseku je ve vlastnictví stavebníka, ale zatížený věcným břemenem práva chůze a jízdy, což komplikovalo plynulý režim přípravy a výstavby Prodloužené Rudné. Hlavní trasa tak ani po ukončení stavebních prací na zbývajících částech stavby Prodloužené Rudné nemůže zatím být využívána, protože ji není možné napojit na stávající silniční síť.

Aktuální informace

Odborem dopravy a chytrého regionu Krajského úřadu Moravskoslezského kraje je vedeno správní řízení o stavební povolení stavby „Silnice I/11 Ostrava, prodloužená Rudná hranice okresu Opava, km 14,48670 – km 14,900 (dále stavba); SO 101 Silnice I/11 (km 14,500-14,900); SO 101.1 Provizorní protihlukové stěny, SO 270 Protihlukové stěny (PS č. 4 km 14,48670-14,900); SO 304 Dešťová kanalizace (km 14,500-14,900) a SO 166 Polní cesta“, ke kterému byla účastníkem řízení podána námitka systémové podjatosti, připravuje se výzva k doplnění důvodů námitky.

Statutární město Ostrava vede 7 vyvlastňovacích řízení v různém stupni zpracování. Úřad městského obvodu Poruba vede stavební řízení na stavební objekty: SO 127 Stezka k rybníku Skalka a SO 227 Lávka přes 1/11 km 14,785 (vzhledem k námitce podjatosti je řízení převedeno na Úřad městského obvodu Svinov). Současně jsou vedena dvě soudní řízení na vrácení práv k dříve vyvlastněným pozemkům.

Průběžně jsou informace o stavbě zveřejňovány na webových stránkách spolku Sdružení pro výstavbu komunikace I/11-I/57, který na jejich provoz obdržel neinvestiční dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje na základě usnesení č. 15/1248 rady kraje ze dne 12. 6. 2017. Odkaz na www.prodlouzena-rudna.cz.

Materiál byl projednán na 17. jednání Výboru pro dopravu a chytrý region zastupitelstva Moravskoslezského kraje, konaném dne 29. 11. 2018, výpis z usnesení v příloze č. 1.

{Konec důvodové zprávy}

Výpis z usnesení rady kraje:

Číslo usnesení: 51/4514

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 4/381 ze dne 15. 6. 2017

1. doporučuje

zastupitelstvu kraje

vzít na vědomí informaci o stavu stavby „Silnice I/11 Ostrava, prodloužená Rudná – hranice okresu Opava v km 14,486 – 14,90“

2. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje

předložit informaci podle bodu 1. tohoto usnesení zastupitelstvu kraje

Zodp.: Ing. Jakub Unucka, MBA

Termín: 13. 12. 2018