ZASTUPITELSTVO KRAJE

Materiál

Číslo zasedání: 10

Datum konání: 13.12.2018

Materiál č.: 7/12

Název: Projekty energetických úspor spolufinacovaných z OPŽP, návrh na schválení přípravy, schválení kofinancování a profinancování, ukončení přípravy, návrh rozpočtového opatření

Druh materiálu:

Obsah:

Návrh usnesení

Důvodová zpráva

Přílohy:

Příloha č. 1 - Seznam projektových záměrů zateplení škol a školských zařízení

Předkladatel:

Ing. Jaroslav Kania, náměstek hejtmana kraje

Zpracovatel:

Ing. Marie Halamová, oddělení financování stavebních projektů, odbor investiční a majetkový

Návrhy usnesení:

- Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 84/6727 ze dne 24.11.2015

č. 19/1684 ze dne 29.8.2017

č. 39/3427 ze dne 29.5.2018

č. 31/2693 ze dne 6.2.2018

č. 44/3848 ze dne 7.8.2018

č. 51/4554 ze dne 27. 11. 2018

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 4/266 ze dne 15.6.2017

č. 16/1622 ze dne 25.9.2015

č. 17/1752 ze dne 17.12.2015

č. 21/2234 ze dne 22.9.2016

č. 9/974 ze dne 13.9.2018

  - rozhodlo

změnit v bodě 13) usnesení zastupitelstva kraje č. 4/266 ze dne 15. 6. 2017 výši profinancování a kofinancování projektu „Energetické úspory v Dětském domově v Lichnově“ z „6.500.000,00 Kč“ na „8.500.000,00 Kč“ dle předloženého materiálu

  - rozhodlo

zahájit přípravu souhrnného projektu „Energetické úspory ve školách a školských zařízeních zřizovaných Moravskoslezským krajem – V. etapa“ financovatelného z Operačního programu Životní prostředí 2014 - 2020 s předpokládanými náklady projektu 80.000.000,00 Kč a předpokládanou dobou realizace v letech 2019 – 2023 dle předloženého materiálu

  - rozhodlo

schválit zahájení přípravy projektu „Zateplení Mendelova gymnázia v Opavě“ financovatelného z Operačního programu Životní prostředí 2014-2020 s předpokládanými náklady 59 000 tis. Kč a předpokládanou dobou realizace v letech 2019 - 2022

- 4. rozhodlo

profinancovat a kofinancovat projekt „Zateplení Mendelova gymnázia v Opavě“, předkládaný do Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020, prioritní osy 5 Energetické úspory, v letech 2019 – 2022 ve výši 59.000 tis. Kč dle předloženého materiálu

- 5. rozhodlo

změnit v bodě 13) usnesení č. 4/266 ze dne 15. 6. 2017 výši profinancování a kofinancování projektu „Energetické úspory historické budovy SŠ průmyslové a umělecké v Opavě“ z původní výše „21.000 tis. Kč“ na novou výši „25.000 tis. Kč“

- 6. rozhodlo

zastupitelstvu kraje

rozhodnout změnit v bodě 3) usnesení č. 9/974 ze dne 13. 9. 2018 výši profinancování a kofinancování projektu „Zateplení a stavební úpravy správní budovy, pavilonu P1 a P3a“ z původní výše „41.000 tis. Kč“ na novou výši „51.951 tis. Kč“

- 7. schvaluje

změnu názvu projektu „Zateplení a stavební úpravy správní budovy, pavilonu P1 a P3a“ na „Zateplení a stavební úpravy správní budovy, pavilonu E a F Domova Březiny“

- 8. rozhodlo

rozhodnout ukončit přípravu projektu „Celková revitalizace Domova Březiny“ připravovaného k předložení do Integrovaného regionálního operačního programu 2014-2020

- 9. rozhodlo

ukončit přípravu projektu „Energetické úspory ve školách a školských zařízeních zřizovaných Moravskoslezským krajem – IV. etapa“ financovatelného z evropských finančních zdrojů, připravovaného k předložení do Operačního programu „Životní prostředí 2014-2020“

- 10. rozhodlo

ukončit přípravu projektu „Energetické úspory ve vybraných objektech Zdravotnické záchranné služby Moravskoslezského kraje“ financovatelného z evropských finančních zdrojů, připravovaného k předložení do Operačního programu „Životní prostředí 2014-2020“

- 11. rozhodlo

rozhodnout ukončit přípravu projektu „Revitalizace vybraných objektů areálu Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj“ financovatelného z evropských finančních zdrojů, připravovaného k předložení do Operačního programu „Životní prostředí 2014-2020“

Důvodová zpráva:

Odbor investiční a majetkový je pověřen zabezpečováním přípravy a realizace projektů Moravskoslezského kraje, které mohou být financovány z evropských finančních zdrojů. Ve spolupráci s odbory školství, mládeže a sportu, zdravotnictvím, sociálních věcí a odborem evropských projektů byly připraveny následující projekty:

- Energetické úspory v Dětském domově v Lichnově

- Zateplení Mendelova gymnázia v Opavě

- Energetické úspory historické budovy SŠ průmyslové a umělecké v Opavě

- Zateplení a stavební úpravy správní budovy, pavilonu P1 a P3a

- Celková revitalizace Domova Březiny

- Energetické úspory ve školách a školských zařízeních zřizovaných Moravskoslezským krajem – IV. etapa

- Energetické úspory ve vybraných objektech Zdravotnické záchranné služby Moravskoslezského kraje

- Revitalizace vybraných objektů areálu Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj

K bodu 1) návrhu usnesení

Projekt „Energetické úspory v Dětském domově v Lichnově“ byl v roce 2017 předložen do 70. výzvy Operačního programu Životní prostředí, specifického cíle 5.1: „Snížit energetickou náročnost veřejných budov a zvýšit využití obnovitelných zdrojů energie“.

Jednou z povinných příloh žádosti o dotaci byla projektová dokumentace (včetně oceněného položkového rozpočtu), která byla zajišťována v průběhu prvního pololetí roku 2017, přičemž první pracovní verze oceněného položkového rozpočtu stavebních prací byla projektantem zaslána až v červenci 2017 a to na částku 6.552.549,27 Kč vč. DPH. Položkový rozpočet stavebních prací byl naceněn v tehdy aktuální cenové úrovni 2017/I dle ceníkových cen RTS.  O profinancování a kofinancování projektu rozhodlo zastupitelstvo kraje svým usnesením č. 4/266 ze dne 15. 6. 2017 (materiál č. 7/10) s celkovými výdaji projektu 6.500.000,00 Kč. Cena stavebních prací v položkovém rozpočtu tak musela být indexována na částku 5.699.115,09 Kč vč. DPH. Zvolená indexace odpovídala cenové hladině, ve které se reálně pohybovaly ceny stavebních prací u obdobných staveb po jejich vysoutěžení.

V roce 2018 však došlo k prudkému nárůstu cen, a to jak ceníkových, tak reálných soutěžených cen stavebních prací. Zejména z tohoto důvodu byla provedena před vyhlášením veřejné zakázky aktualizace výkazu výměr na cenovou úroveň 2018/II dle RTS. Potřeba aktualizace cen je dána také v souvislosti se zákonem č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZVZ“), jelikož se hodnota stavebních prací na projektu pohybuje na hraně limitu pro veřejné zakázky malého rozsahu (dále jen „VZMR“) a podlimitního řízení (dle § 27 ZVZ je hranice VZMR na stavební práce – do 6.000.000 Kč). Po provedené aktualizaci a odstranění indexace dosahuje předpokládaná hodnota ceny stavebních prací 7.083.096 Kč vč. DPH. Po navýšení ceny o případné výdaje na vícepráce ve výši 15 % z přepokládané ceny stavebních prací (stanoveno na základě zkušenosti s realizací obdobných staveb) dosahují předpokládané výdaje projektu částky 8.500.000,00 Kč. Navrhované navýšení profinancování a kofinancování projektu tento nárůst pokrývá.

Finanční prostředky na realizaci projektu jsou součástí materiálu k návrhu rozpočtu kraje na rok 2019, který je předložen na stejné jednání schůze rady kraje.

Předpokládaná struktura financování projektu „Energetické úspory v Dětském domově v Lichnově“

celkové předpokládané výdaje projektu						7.959.400 Kč

předpokládané způsobilé výdaje projektu					4.900.800 Kč

podíl MSK									 	2.940.480 Kč

prostředky OPŽP								  	1.960.320 Kč

předpokládané neuznatelné náklady projektu					3.058.600 Kč

V rámci veřejné zakázky na stavební práce budou učiněna veškerá opatření, aby došlo k co nejvyšší úspoře nákladů. Veřejná zakázka bude vyhlášena ve 4. čtvrtletí letošního roku, kdy lze předpokládat, že stavební firmy budou vyhledávat zakázky pro nadcházející stavební sezónu 2019. Zahájení fyzické realizace stavebních prací se předpokládá v dubnu 2019.

S ohledem na výše uvedené je zastupitelstvu kraje navrhováno rozhodnout změnit výši profinancování a kofinancování projektu „Energetické úspory v Dětském domově v Lichnově“ z „6.500.000,00 Kč“ na „8.500.000,00 Kč“ dle bodu 1) navrhovaného usnesení.

K bodu 2) návrhu usnesení

Energetické úspory ve školách a školských zařízeních zřizovaných Moravskoslezským krajem – V. etapa

Moravskoslezský kraj v minulosti realizoval již čtyři etapy zateplení škol a školských zařízení. Cílem projektů bylo snížit spotřebu energie na vytápění dotčených budov, což vedle ekologických benefitů generuje rovněž úsporu nákladů na provoz a dochází k nezbytné reprodukci majetku Moravskoslezského kraje.

V prvních třech etapách bylo za spolufinancování Operačního programu Životní prostředí (dále jen „OPŽP“) zatepleno celkem 55 škol, školských zařízení v souhrnném objemu celkových výdajů projektů ve výši cca 1 mld. Kč.

Realizace čtvrté etapy v současné době probíhá. V letech 2018 - 2019 bude zatepleno celkem 15 škol, školských zařízení. Celkové náklady všech 16 projektů jsou 385,7 mil. Kč.

V páté etapě se navrhuje realizovat energeticky úsporná opatření na 9 školách v předpokládaném finančním objemu cca 80 mil. Kč dle přílohy č. 1 tohoto materiálu. Podíl spolufinancování z rozpočtu Moravskoslezského kraje je závislý na efektivnosti realizovaných opatření a bude stanoven až po provedení projektové přípravy na základě zpracovaných energetických auditů a projektových dokumentací.

Seznam projektových námětů, který je uveden v příloze č. 1, bude v první fázi podroben pasportizaci a vyhodnocení stavebně technického stavu jednotlivých objektů. Následně ve spolupráci s Moravskoslezským energetickým centrem, p. o. bude s ohledem na metodické pokyny a podmínky OPŽP vyhodnocena pravděpodobnost získání dotace u jednotlivých projektových záměrů. V této fázi může být seznam projektů doplněn o nové objekty vhodné k předložení do OPŽP. Pouze u vybraných projektů bude zahájena projektová příprava, zajištění finančních prostředků v rozpočtu kraje a v rozpočtovém výhledu kraje bude řešeno v rámci schvalování profinancování a kofinancování u jednotlivých projektů.

Předmětem jednotlivých projektů budou opatření navrhovaná v energetickém auditu jednotlivých budov, tedy především zateplení obvodového pláště budov, výměna oken a dveří, zateplení střech a případně opatření na zdrojích tepla či systému vytápění objektů a jejich regulace. Projekty energetických úspor vyžadují minimální náklady v souvislosti s provozem instalovaných vzduchotechnických zařízení, které jsou vyváženy výrazně vyššími úsporami při vytápění. Řada budov by v blízké budoucnosti stejně vyžadovala realizaci některých opatření z důvodu nezbytných oprav a údržbových prací.

K bodu 3) a 4) návrhu usnesení

Projektová dokumentace revitalizace budovy Mendelova Gymnázia v Opavě byla v minulosti připravována pro předložení do 70. výzvy Operačního programu Životní prostředí. Vzhledem k tomu, že projektová příprava nebyla včas dokončena, nebylo však možno tento projekt předložit. V současné době je projektová dokumentace energetických úspor před dokončením (prosinec 2018). Odvětvovým odborem je doporučeno projekt „Energetické úspory Mendelova gymnázia v Opavě“ předložit do probíhající výzvy OPŽP s ukončením příjmu žádostí o podporu v lednu 2019. Aktuální projektová dokumentace byla posouzena Moravskoslezským energetickým centrem. Podle závěru tohoto posouzení je projekt vhodný pro předložení do 100. výzvy Operačního programu Životního prostředí. V rámci této prioritní osy je možno žádat o dotaci na zateplení půdy budovy a výměnu otvorových výplní, která je u budov ležících v památkové zóně, ve výši 40 – 50 % uznatelných nákladů, s další možností 2% bonifikace za překročení více než jednoho imisního limitu dle map klouzavých pětiletých průměrů 2007 – 2011 sestavených ČHMU. Příjem žádostí do 100. výzvy bude ukončen 31. 1. 2019.

Předpokládaná struktura financování projektu „Energetické úspory Mendelova gymnázia v Opavě“

celkové předpokládané výdaje projektu						59.000.000 Kč

předpokládané způsobilé výdaje projektu					20.000.000 Kč

podíl MSK									 	10.000.000 Kč

prostředky OPŽP								  	10.000.000 Kč

předpokládané neuznatelné náklady projektu					39.000.000 Kč

Vzhledem k tomu, že projektová příprava bude finálně dokončena v prosinci 2018, může dojít k upřesnění podílu uznatelných a neuznatelných nákladů. Fyzická realizace projektu je plánována na léta 2020-2021.

Finanční prostředky na kofinancování a profinancování ve výši 59 mil. Kč jsou součástí připravovaného návrhu Střednědobého výhledu rozpočtu Moravskoslezského kraje na léta 2020 - 2022.

K bodu 5) návrhu usnesení

O zahájení realizace projektu „Energetické úspory historické budovy SŠ průmyslové a umělecké v Opavě“, jeho profinancování a kofinancování a vyčlenění ze souhrnného projektu „Energetické úspory ve školách a školských zařízeních zřizovaných Moravskoslezským krajem – IV. Etapa“ rozhodlo zastupitelstvo kraje dne 15. 6. 2017 usnesením č. 4/266 (materiál č. 7/10). O předložení žádosti o dotaci do Operačního programu Životní prostředí, specifického cíle 5.1: „Snížit energetickou náročnost veřejných budov a zvýšit využití obnovitelných zdrojů energie“, rozhodla rada kraje dne 29. 5. 2018 usnesením č. 39/3427 (materiál č. 7/10).

Rada kraje dále svým usnesením č. 39/3427 ze dne 29. 5. 2018 (materiál č. 7/7) rozhodla nabýt finanční prostředky poskytnuté formou dotace za podmínek uvedených v rozhodnutí. V souladu s podanou žádostí o podporu a s ohledem na maximální výši způsobilých výdajů stanovil poskytovatel dotace v rozhodnutí finanční podporu v maximální výši 3.563.546,80 Kč.

Stav stávajícího stavu objektu školy se od doby zpracování původní PD v roce 2016 změnil do té míry, že na historické budově školy bylo pro špatný technický stav nutné bez ohledu na připravovaný projekt, realizovat v letošním roce opravu částí krovu, výměnu střešní krytiny a dále výměnu klempířských prvků a hromosvodu.

Z tohoto důvodu bylo nutné provést úpravu projektové dokumentace, která kromě energeticky úsporných opatření zahrnovala i výše uvedené práce. Aktualizace jednostupňové projektové dokumentace stavby spočívala ve vypuštění již provedených prací, a to z textové, výkresové i rozpočtové části PD.

Dále bylo nutné navržení většího rozsahu pochůzích lávek nad zateplením podlahy půdy, a to z důvodu zajištění pravidelné kontroly všech vazných trámů krovu (toto bylo předepsáno v rámci PD opravy krovu).

V rámci aktualizace dokumentace skutečného provedení stavby byl upraven také oceněný rozpočet stavby, který vychází z aktuálně platných cenových úrovní (původně byla CÚ 2016, nyní 2018). U některých prací a dodávek to znamená navýšení jednotkových cen o cca 25 až 40%.

Předpokládaná struktura financování projektu „Energetické úspory historické budovy SŠ průmyslové a umělecké v Opavě“

celkové předpokládané výdaje projektu						25.000.000 Kč

předpokládané způsobilé výdaje projektu					  8.911.630 Kč

podíl MSK									 	  5.348.080 Kč

prostředky OPŽP								  	  3.563.550 Kč

předpokládané neuznatelné náklady projektu					16.088.370 Kč

Do roku 2017 bylo v rámci projektu vyčerpáno 878.020,00 Kč. Potřebné finanční prostředky na realizaci výdajů ve výši 72.300,00 Kč v roce 2018 jsou alokovány v rozpočtu kraje na rok 2018 v odvětví školství. Zbývající část finančních prostředků ve výši 24.049.680,00 Kč je součástí materiálu k návrhu rozpočtu kraje na rok 2019, který je předložen na stejné jednání schůze rady kraje. Celkové předpokládané výdaje na akci v rozpočtu kraje jsou vyšší o část neuznatelných výdajů, které nejsou zahrnuty do rozpočtu projektu vedeného u poskytovatele dotace (v souladu s jeho metodickými pokyny). Příjem dotace je očekáván v roce 2019 na základě závěrečné žádosti o platbu.

S ohledem na výše uvedené je zastupitelstvu kraje doporučováno, aby rozhodlo změnit výši profinancování a kofinancování projektu „Energetické úspory historické budovy SŠ průmyslové a umělecké v Opavě“ z původní výše „21.000 tis. Kč“ na novou výši „25.000 tis. Kč“ dle bodu 5) navrhovaného usnesení.

K bodu 6) a 7) návrhu usnesení

O zahájení realizace projektu „Zateplení a stavební úpravy správní budovy, pavilonu P1 a P3a“, jeho kofinancování a profinancování projektu rozhodlo zastupitelstvo kraje usnesením č. 9/974 ze dne 13. 9. 2018 (materiál č. 7/5). Projekt architektonicky navazuje na návrh sousední novostavby čtyř pavilónů výše uvedeného projektu „Rekonstrukce a výstavby Domova Březiny“ a dále bude směřovat k energeticky úspornějšímu provozu domova. Projektovou dokumentaci stavby aktuálně zajišťuje Domov Březiny, příspěvková organizace z vlastního investičního fondu. V rámci fyzické realizace má být provedena rekonstrukce dvou pavilónů s kapacitou 64 uživatelů. U projektu byly ve spolupráci s odborem evropských projektů prověřeny možnosti spolufinancování ze zdrojů evropské unie.

Projekt je vhodný pro předložení do 100. výzvy Operačního programu Životního prostředí, prioritní osy 5.1 Snížit energetickou náročnost veřejných budov a zvýšit využití obnovitelných zdrojů energie. V rámci této prioritní osy je možno žádat o dotaci na zateplení obvodového pláště budovy a výměnu otvorových výplní výši 35 - 40 % uznatelných nákladů s další možností 2% bonifikace za překročení více než jednoho imisního limitu dle map klouzavých pětiletých průměrů 2007 – 2011 sestavených ČHMU. Příjem žádostí do 100. výzvy bude ukončen 31. 1. 2019.

Během zpracování projektové dokumentace došlo k nutnosti zvýšení předpokládaných nákladů projektu, která nyní řeší stupeň pro stavební povolení.

Vyšší náklady jsou zapříčiněny např. nutností zateplení střechy spojovacích krčků nad střešní konstrukcí (pro zamezení tepelných mostů u stropních věnců, vyřešení lokálních defektů stávající střešní krytiny celkovou výměnou, zachování světlé výšky vnitřního prostoru). Dále bylo nutné navrhnout kombinaci způsobu zateplení střechy objektu správní budovy (nepřístupná místa lze zateplit pouze foukanou pěnou, ostatní plochy minerální vlnou) a nutná je také částečná oprava střešní krytiny tohoto objektu.

Předpokládaná struktura financování projektu „Zateplení a stavební úpravy správní budovy, pavilonu P1 a P3a“

celkové předpokládané výdaje projektu						51.951.000 Kč

předpokládané způsobilé výdaje projektu					16.000.000 Kč

podíl MSK									 	10.400.000 Kč

prostředky OPŽP								  	  5.600.000 Kč

předpokládané neuznatelné náklady projektu					35.951.000 Kč

Vzhledem k tomu, že projektová příprava má být dokončena v prosinci 2018, může dojít k upřesnění podílu uznatelných a neuznatelných nákladů, které v současné době vycházejí pouze z odborných odhadů. Fyzická realizace projektu je plánována na léta 2019 - 2021, přičemž z důvodu potřebnosti bude uskutečněna i v případě, že nedojde k získání finanční podpory z EU.

Finanční prostředky ve výši 480.000,00 Kč jsou součástí rozpočtu kraje na rok 2018 v odvětví sociální věcí, finanční prostředky ve výši 10.000.000,00 Kč jsou zařazeny v návrhu rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2019, který je předkládán na stejné zasedání zastupitelstva kraje jako tento materiál a zbývající finanční prostředky jsou součástí připravovaného návrhu střednědobého výhledu rozpočtu kraje na léta 2020-2022.

S ohledem na výše uvedené je zastupitelstvu kraje doporučováno, aby rozhodlo změnit profinancování a kofinancování projektu „Zateplení a stavební úpravy správní budovy, pavilonu P1 a P3a“ z původní výše „41.000 tis. Kč“ na novou výši „51.951 tis. Kč“ dle bodu 6) navrhovaného usnesení.

V rámci souvisejícího projektu „Rekonstrukce a výstavba domova Březiny“ řešícího návrh novostavby čtyř pavilónů, jež mají nahradit stávající pavilóny P2 a P3 Domova Březiny, který úzce navazuje na projekt „Zateplení a stavební úpravy správní budovy, pavilonu P1 a P3a“, bylo zavedeno nové značení nových pavilonů jako A, B, C a D. V projektu, který řeší zateplení a stavební úpravy stávajících objektů Domova Březiny, je navrhováno pokračovat v postupném značení obytných pavilónů, tedy E a F namísto původních P1 a P3a.

Z tohoto důvodu je dle bodu 7) navrhovaného usnesení, navrhováno zastupitelstvu kraje, aby rozhodlo změnit název projektu z původního názvu „Zateplení a stavební úpravy správní budovy, pavilonu P1 a P3a“ na nový název „Zateplení a  stavební úpravy správní budovy, pavilonu E a F Domova Březiny“.

K bodu 8) návrhu usnesení

Zastupitelstvo kraje svým usnesením č. 17/1752 ze dne 17. 12. 2015 (materiál č. 10/13) schválilo zahájení přípravy projektu „Celková revitalizace Domova Březiny“ financovatelného z Integrovaného regionálního operačního programu 2014 – 2020 s předpokládanými náklady projektu 80 mil. Kč a předpokládanou dobou realizace v letech 2016 – 2018. Vzhledem k tomu, že v programu IROP nebyla vyhlášena vhodná výzva, do které by bylo možno tento projekt předložit, je zastupitelstvu kraje předkládán návrh, aby rozhodlo ukončit jeho přípravu. Původní záměr tohoto projektu byl modifikován, akce bude realizována z rozpočtu Moravskoslezského kraje s tím, že novostavba bude navržena ve standardu pasivního domu. Tento stavebně-technický nadstandard bude předmětem žádosti o podporu pro projekt „Rekonstrukce a výstavba domova Březiny“, jehož přípravu schválilo zastupitelstvo kraje dne 13. 9. 2018 svým usnesením č. 9/975 (materiál č. 9/974) a počátkem roku 2019 bude požádáno o podporu z 61. výzvy Operačního programu Životní prostředí zaměřené na podporu výstavby budov v pasivním standardu.

K bodu 9) návrhu usnesení

Přípravu souhrnného projektu „Energetické úspory ve školách a školských zařízeních zřizovaných Moravskoslezským krajem IV. etapa“ schválilo zastupitelstvo kraje 5. 3. 2015 usnesením č. 13/1165 (materiál č. 10/18) v celkovém finančním objemu 330 mil. Kč. V tomto projektu bylo zařazeno celkem 27 škol.

V rámci přípravy byla v prvém kroku provedena pasportizace dotčených objektů a specialista z Moravskoslezské energetického centra, p. o. provedl základní vyhodnocení možných opatření vedoucích k energetickým úsporám a zároveň provedl odhad pravděpodobnosti úspěchu získání dotace z Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020 (dále jen OPŽP). Na základě těchto podkladů byly připraveny veřejné zakázky na provedení projektové přípravy pro jednotlivé školy.

Projektová příprava byla členěna do čtyř samostatných fází. Nejprve bylo provedeno podrobné zaměření dotčených objektů a provedeny potřebné průzkumy, následně byla energetickým specialistou vyhodnocena efektivita možných energetických úsporných opatření a jejich kombinací navržen konkrétní energeticky úsporný projekt. Ten byl posouzen zástupci odboru ŠMS a v případě, že byl shledán efektivním, bylo dále pokračováno ve zpracování jednostupňové projektové dokumentace a v poslední fázi pak i energetického posudku, jak jej vyžaduje metodika OPŽP.

Výsledky první fáze energetického posouzení ukázaly, že některé projekty nesplní základní kritéria přijatelnosti dotačního programu a z tohoto důvodu rozhodlo zastupitelstvo kraje svým usnesením č. 4/266 ze dne 15. 6. 2017 (materiál č. 7/10) ukončit přípravu projektů „Zateplení objektů vyšší odborné školy, Střední odborné školy a Středního odborného učiliště, Kopřivnice, příspěvková organizace“ a „Energetické úspory ve SŠ elektrostavební a dřevozpracující ve Frýdku-Místku“. Projekty „Energetické úspory v SPŠ v Ostravě-Vítkovicích“, „Energetické úspory ve SŠ automobilní, mechanizace a podnikání v Krnově“ a „Energetické úspory v Gymnáziu Třinec“ byly v rámci dotační přípravy pozastaveny a jsou postupně realizovány v rámci reprodukce majetku Moravskoslezského kraje.

Celkově bylo do 70. výzvy Operačního programu Životní prostředí předloženo 16 projektů.

Ze souhrnného projektu „Energetické úspory ve školách a školských zařízeních zřizovaných Moravskoslezským krajem IV. etapa“ byly na základě usnesení zastupitelstva kraje č. 8/583 ze dne 28. 2. 2017 (materiál 7/17) vyčleněny 4 samostatné projekty. Následně bylo na základě usnesení zastupitelstva kraje č. 14/1114 ze dne 30. 5. 2017 (materiál 7/20) vyčleněno dalších 12 samostatných projektů. U těchto akcí bylo v průběhu roku 2017 úspěšně zažádáno o poskytnutí dotace a v současné době jsou ve fázi výběru zhotovitele, případně realizace a jejího dokončení.

Vzhledem k tomu, že projekt „Energetické úspory ve školách a školských zařízeních zřizovaných Moravskoslezským krajem IV. etapa“ v současné době neobsahuje projekty, které by bylo možno připravovat pro předložení do Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020, je dle navrhovaného doporučováno zastupitelstvu kraje, aby rozhodlo ukončit přípravu tohoto souhrnného projektu.

K bodu 10) návrhu usnesení

Přípravu souhrnného projektu „Energetické úspory ve vybraných objektech Zdravotnické záchranné služby Moravskoslezského kraje“ schválilo zastupitelstvo kraje dne 25. 9. 2015 usnesením č. 16/1622 (materiál č. 10/3) v celkovém finančním objemu 53,5 mil. Kč.

V rámci tohoto projektu byla navrhována realizace energeticky úsporných opatření na šesti výjezdových stanovištích Zdravotnické záchranné služby Moravskoslezského kraje (Rýmařov, Havířov, Opava, Hlučín, Frenštát pod Radhoštěm a Třinec).

Na základě doporučení odvětvového odboru byly připravovány dva projekty „Zateplení ZZS Moravskoslezského kraje, Výjezdové stanoviště Havířov“ a Zateplení ZZS Moravskoslezského kraje, Výjezdové stanoviště Opava“, zbylé projekty nebyly z hlediska koncepčního vyhodnoceny jako vhodné pro přípravu.

Na základě usnesení zastupitelstva kraje č. 21/2234 ze dne 22. 9. 2016 (materiál č. 10/2) byly ze souhrnného projektu projekty „Energetické úspory ve vybraných objektech Zdravotnické záchranné služby Moravskoslezského kraje“ vyčleněny jako samostatné projekty „Zateplení ZZS Moravskoslezského kraje, Výjezdové stanoviště Havířov“ a Zateplení ZZS Moravskoslezského kraje, Výjezdové stanoviště Opava“ a současně bylo rozhodnuto o jejich kofinancování a profinancování.

Vzhledem k tomu, že projekt „Energetické úspory ve vybraných objektech Zdravotnické záchranné služby Moravskoslezského kraje“ v současné době neobsahuje projekty, které by bylo možno připravovat pro předložení do Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020, je dle navrhovaného usnesení doporučováno zastupitelstvu kraje, aby rozhodlo ukončit přípravu tohoto souhrnného projektu.

K bodu 11) návrhu usnesení

Přípravu souhrnného projektu „Revitalizace vybraných objektů areálu Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj“ schválilo zastupitelstvo kraje dne 25. 9. 2015 usnesením č. 16/1622 (materiál č. 10/3) v celkovém finančním objemu 62 mil. Kč.

Zastupitelstvo kraje svým usnesením č. 21/2234 ze dne 22. 9. 2016 (materiál č. 10/2) rozhodlo vyčlenit se souhrnného projektu „Revitalizace vybraných objektů areálu Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj“ projekty „Zateplení vybraných objektů Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, pracoviště nemocnice Orlová“ a „Zateplení Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, pracoviště polikliniky Mizerov“.

Financování akce „Zateplení vybraných objektů Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, pracoviště nemocnice Orlová“ bylo schváleno usnesením zastupitelstva č. 21/2234 ze dne 22. 9. 2016 (materiál č. 10/2) ve výši 20 mil. Kč.

Na přelomu let 2016-2017 byly provedeny analýzy týkající se možných způsobů financování stavebních úprav nezbytných pro udržení a zkvalitnění technického stavu budovy nemocnice. Následně s ohledem na časový horizont provedení nutných stavebních úprav a na stanovení priorit v procesu zateplení, vzhledem k porovnání efektivity míry dotace a nákladů na spolufinancování projektu a především na základě srovnání efektivity alternativ vynaložení nákladů nutných pro spolufinancování v rámci projektu „zateplení“ a možnosti vynaložení těchto nákladů na jiné projekty, rozhodlo zastupitelstvo kraje dne 14. 12. 2017 usnesením č. 6/556 (materiál 7/3) ukončit přípravu projektu „Zateplení vybraných objektů Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, pracoviště nemocnice Orlová“.

Financování akce „Zateplení Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, pracoviště polikliniky Mizerov“ bylo schváleno usnesením zastupitelstva č. 21/2234 ze dne 22. 9. 2016 (materiál č. 10/2) ve výši 58,5 mil. Kč.

Objekt byl počátkem roku 2017 na základě aktuální situace a podmínek vyhodnocen jako přebytečný majetek. Rada kraje dne 18. 8. 2017 usnesením č. 18/1558 (materiál č. 8/6) vzala na vědomí informaci Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace, o nepotřebnosti nemovitého majetku „Poliklinika Karviná-Mizerov“, a žádost Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace, o poskytnutí finančního příspěvku na zhotovení studie, projektové dokumentace a na stavební úpravy z důvodu stěhování oddělení rehabilitace.

Následně rada kraje dne 24. 10. 2017 usnesením č. 23/2045 (materiál č. 7/14 ) rozhodla o záměru prodat nemovité věci ve vlastnictví kraje a v hospodaření organizace Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace.

Z výše uvedeného důvodu rozhodlo zastupitelstvo kraje dne 14. 12. 2017 na základě usnesení č. 6/556 (materiál 7/3) ukončit přípravu projektu „Zateplení Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, pracoviště polikliniky Mizerov“.

Vzhledem k tomu, že projekt „Revitalizace vybraných objektů areálu Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj“ v současné době neobsahuje projekty, které by bylo možno připravovat pro předložení do Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020, je dle navrhovaného usnesení doporučováno zastupitelstvu kraje, aby rozhodlo ukončit přípravu tohoto souhrnného projektu.

{Konec důvodové zprávy}

Výpis z usnesení rady kraje:

Číslo schůze: 51

Datum konání: 27. 11. 2018

Materiál č.: 7/19

Název: Projekty energetických úspor spolufinancovaných z OPŽP, návrh na schválení přípravy, schválení kofinancování a profinancování, ukončení přípravy, návrh rozpočtového opatření a přijetí dotace

Číslo usnesení: 51/4554

k usnesení rady kraje

č. 75/6121 ze dne 18.8.2015

č. 84/6727 ze dne 24.11.2015

č. 19/1684 ze dne 29.8.2017

č. 39/3427 ze dne 29.5.2018

č. 31/2693 ze dne 6.2.2018

č. 44/3848 ze dne 7.8.2018

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 4/266 ze dne 15.6.2017

č. 16/1622 ze dne 25.9.2015

č. 17/1752 ze dne 17.12.2015

č. 21/2234 ze dne 22.9.2016

č.3/140 ze dne 16.3.2017

č. 9/974 ze dne 13.9.2018

  - bere na vědomí

změnu rozhodnutí o poskytnutí dotace č. 1115D316010903, ze dne 20. 12. 2017, vydaného Ministerstvem životního prostředí v rámci Operačního programu Životní prostředí k projektu „Energetické úspory v Gymnáziu Petra Bezruče ve Frýdku-Místku“, registrační číslo: CZ.05.5.18/0.0/0.0/17_070/0006259 na základě rozhodnutí 
o poskytnutí dotace (změna) č. 115D316010903, ze dne 16. 10. 2018, které je přílohou č. 1 předloženého materiálu

  - bere na vědomí

změnu rozhodnutí o poskytnutí dotace č. 115D316010667, ze dne 8. 6. 2018, vydaného Ministerstvem životního prostředí v rámci Operačního programu Životní prostředí k projektu „Zateplení vybraných objektů Nemocnice ve Frýdku-Místku II. etapa“, registrační číslo: CZ.05.5.18/0.0/0.0/16_039/0004256 na základě rozhodnutí 
o poskytnutí dotace (změna) č. 115D316010667, ze dne 5. 10.  2018, které je přílohou č. 2 předloženého materiálu

  - doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout změnit v bodě 13) usnesení zastupitelstva kraje č. 4/266 ze dne 15. 6. 2017 výši profinancování a kofinancování projektu „Energetické úspory v Dětském domově v Lichnově“ z původní výše „6.500.000,00 Kč“ na novou výši „8.500.000,00 Kč“ dle předloženého materiálu

  - doporučuje

zastupitelstvu kraje

schválit zahájení přípravy souhrnného projektu „Energetické úspory ve školách a školských zařízeních zřizovaných Moravskoslezským krajem – V. etapa“ financovatelného z Operačního programu Životní prostředí 2014 - 2020 s předpokládanými náklady projektu 80.000.000,00 Kč a předpokládanou dobou realizace v letech 2019 – 2023

  - doporučuje

zastupitelstvu kraje

schválit zahájení přípravy projektu „Zateplení Mendelova gymnázia v Opavě“ financovatelného z Operačního programu Životní prostředí 2014 - 2020 s předpokládanými náklady 59.000 tis. Kč a předpokládanou dobou realizace v letech 2019 - 2022

  - doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout profinancovat a kofinancovat projekt „Zateplení Mendelova gymnázia v Opavě“, předkládaný do Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020, prioritní osy 5 Energetické úspory, v letech 2019 – 2022 ve výši 59.000 tis. Kč dle předloženého materiálu

  - doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout změnit v bodě 13) usnesení č. 4/266 ze dne 15. 6. 2017 výši profinancování a kofinancování projektu „Energetické úspory historické budovy SŠ průmyslové a umělecké v Opavě“ z původní výše „21.000 tis. Kč“ na novou výši „25.000 tis. Kč“

  - doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout změnit v bodě 3) usnesení č. 9/974 ze dne 13. 9. 2018 výši profinancování a kofinancování projektu „Zateplení a stavební úpravy správní budovy, pavilonu P1 a P3a“ z původní výše „41.000 tis. Kč“ na novou výši „51.951 tis. Kč“

  - doporučuje

zastupitelstvu kraje

schválit změnu názvu projektu „Zateplení a stavební úpravy správní budovy, pavilonu P1 a P3a“ na „Zateplení a stavební úpravy správní budovy, pavilonu E a F Domova Březiny“

  - doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout ukončit přípravu projektu „Celková revitalizace Domova Březiny“ připravovaného k předložení do Integrovaného regionálního operačního programu 2014-2020

  - doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout ukončit přípravu projektu „Energetické úspory ve školách a školských zařízeních zřizovaných Moravskoslezským krajem – IV. etapa“ financovatelného z evropských finančních zdrojů, připravovaného k předložení do Operačního programu „Životní prostředí 2014-2020“

  - doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout ukončit přípravu projektu „Energetické úspory ve vybraných objektech Zdravotnické záchranné služby Moravskoslezského kraje“ financovatelného z evropských finančních zdrojů, připravovaného k předložení do Operačního programu „Životní prostředí 2014-2020“

  - doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout ukončit přípravu projektu „Revitalizace vybraných objektů areálu Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj“ financovatelného z evropských finančních zdrojů, připravovaného k předložení do Operačního programu „Životní prostředí 2014-2020“

  - ukládá

náměstkovi hejtmana kraje

předložit návrh dle bodů 3. až 13. tohoto usnesení zastupitelstvu kraje

Zodp.: Ing. Jaroslav Kania

Termín: 13. 12. 2018