## návrh formuláře
Plánovaná tvorba a čerpání fondu investic -Modernizace a rekonstrukce pavilónu psychiatrie v rámci projektu IROP
NsP Havířov,p.o.
Číslo řádku | Tvorba a čepání fondu | v Kč
|  | Plán na rok 2018 *) | Stav k 31.10.2018 **) | Upravený plán na 2018 ***) | Předpokládaná tvorba/čerpání fondu do konce roku
|  | 1 | 2 | 3 | 4=3-2
1 | Stav fondu investic k 1. 1. 2018 | 9407816 | 9407815.82 |  | xxx
TVORBA FONDU
2 | Příděl z odpisů dlouhodobého majetku | 10633500 | 8861260 | 10633500 | 1772240
3 | Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele | 15836450 | 1806699.5 | 35983100 | 34176400.5
4 | Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů | 10900000 |  | 9555630 | 9555630
5 | Příjmy z prodeje svěřeného dl. hmotného majetku |  |  |  | 0
6 | Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů |  |  |  | 0
7 | Příjmy z prodeje majetku ve vlastnictví PO | 0 |  |  | 0
8 | Převod z rezervního fodu | 0 |  |  | 0
9 | Tvorba fondu celkem | 37369950 | 10667959.5 | 56172230 | 45504270.5
10 | Zdroje fondu celkem | 46777766 | 20075775.32 | 56172230 | xxx
POUŽITÍ FONDU |  |  |  |  | 0
11 | Investiční akce (viz samostaná příloha rozpisu akcí z Portálu majetku na daný rok) | 40090000 | 7186377.12 | 51672230 | 44485852.88
12 | Čerpání fondu z důvodu nekrytí finančními prostředky dle § 66 vyhl. č. 410/2009 Sb. | 0 |  | 0 | 0
13 | Posílení zdrojů financování oprav a údržby majetku | 0 |  | 0 | 0
14 | Požadavek nové akce "Modernizace a rekonstrukce pavilónu psychiatrie v rámci projektu IROP" |  |  | 57548055.76 | 57548055.76 | *) požadavek nové akce "Modernizace a rekonstrukce pavilónu psychiatrie v rámci projektu IROP"
15 | Splátky investičních úvěrů a půjček | 0 |  | 0 | 0
16 | Odvod do rozpočtu zřizovatele | 4500000 | 0 | 4500000 | 4500000
17 | Použití fondu celkem | 44590000 | 7186377.12 | 113720285.76 | 106533908.64
18 | Plánovaný/skutečný stav fondu investic na konci období | 2187766 | 12889398.2 | -57548055.76 | xxx
REZERVACE PRO NÁSLEDUJÍCÍ OBDOBÍ (pouze akce projednané s odvětvovým odborem)
19 | Volné zdroje rezervované na použití v následujících letech (např. kumulace zdrojů na akce významnějšího charakteru)
20 | *) požadavek použití IF akce - Skiagrafický přístroj - RDG |  |  | 57548055.76
21 | Prostředky blokované na případné předfinancování výdajů projektů spolufinancovaných u ESF
22 | Disponibilní zůstatek |  |  | 0
Vysvětlivky: | *) Plán schválený radou kraje na kalendářní rok, ve kterém PO požaduje navýšení příspěvku
**) Stav fondu investic k poslednímu ukončenému čtvrtletí
***) Aktuální (upravený) plán v části TVORBA FONDU nezahrnuje nově požadovaný příspěvek zřizovatele a v části POUŽITÍ FONDU je nový požadavek zohledněn v řádku 11 resp. 14 tabulky
Note on D7: Plán schválený radou kraje na kalendářní rok, ve kterém PO požaduje navýšení příspěvku
Note on E7: Stav fondu investic k poslednímu ukončenému čtvrtletí
Note on F7: Aktuální (upravený) plán v části TVORBA FONDU nezahrnuje nově požadovaný příspěvek zřizovatele a v části POUŽITÍ FONDU je nový požadavek zohledněn v řádku 11 resp. 14 tabulky

## Investice NsP Havířov_11_2018
Nemocnice s poliklinikou Havířov, p.o. | [8 empty] | aktualizace | 2018-10-31
Plán pořízení a financování pořízení dlouhodobého majetku a investičních akcí r. 2018
v Kč
P.č. | Název akce | Rok |  | Požadavek na rok 2018 | Zdroje krytí
| Popis | zahájení | ukončení |  | investiční fond | investiční dotace z MSK | státní rozpočet (např. ISPROFIN, MZ) | ESF | státní fondy | ostatní zdroje (Město Havířov, dary, IF 2017 | Provozní dotace MSK | Poznámka
1. | Renovace přípravny cytostatik (Lékárna) | 01/2018 | 02/2018 | 989329 | 989329 | [6 empty] | 29.06.2018 provedeno - ukončeno
2. | Modernizace stativů, ramp, mostů jako stavební investice (všechny JIP, ARO, LS) | 01/2018 | 12/2018 | 2114238 | 2114238 | [6 empty] | Flídr Medical s.r.o., realizace bude zahájena v 08/2018 (požadavek 3.154.867 Kč-úspora 1.040.629 Kč)
3. | Mrazák pro OKH (Laboratoře OKH) | 01/2018 | 09/2018 | 226095 | 226095 | [6 empty] | vysoutěženo, dodáno bude do konce 08/2018
4. | Intenzivní lůžko (5 ks) - MOJIP | 01/2018 | 09/2018 | 600000 | 600000 | [6 empty] | příprava VZ
5. | Myčka podložních mís MOJIP | 01/2018 | 09/2018 | 200000 | 200000 | [6 empty] | čekáme na žádanku a popis
6. | Úhrada programu EPC - úspory tepla (monoblok) | 01/2018 | 09/2018 | 4500000 | 4500000
7. | Analyzátor glukózy a laktátu pro laboratoře OKB | 01/2018 | 09/2018 | 0 | 0 | [6 empty] | zde jsme měli rezervu 400.000 Kč, řešíme výpůjčkou (VZ), souvisí s položkou č. 37
8. | Zajištění vysoké dostupnosti hl. perimetru (servovna IT monoblok) | 01/2018 | 09/2018 | 70000 | 70000 | [6 empty] | zajišťuje IT
9. | Osazení termoregulačních ventilů - Monoblok a Budova S | 05/2018 | 09/2018 | 1806700 |  | 1806700 | [5 empty] | Fa Masár - 1.761.700 Kč, + TD 45.000 Kč, budeme žádat posun ZU do 31.12. ve výši 2.200.000 Kč, realizace probíhá
10. | Oprava střechy spalovny (shromaždiště odpadů) | 01/2018 | 06/2018 | 450000 |  | 450000 | [5 empty] | akce z r. 2017, čekáme na potvrzení MSK o přesunu financí na r. 2018, 02.06. zaslána žádost na MSK
11. | Argon plasma koagulace (Gastroentorologická ambulance) | 09/2017 | 06/2018 | 1000000 |  | 1000000 | [5 empty] | ZU 2 mil. Kč s čas. použitelností nově do 31.12.2018, bude vyhlášena VZ v 08/2018
12. | Reversní osmóza (Gastroentorologická ambulance) | 09/2017 | 06/2018 | 500000 |  | 500000
13. | Sušící skříň pro endoskopy (Gastroentorologická ambulance) | 09/2017 | 06/2018 | 500000 |  | 500000
14. | Zubní souprava na LPS stomatologickou (zubní pohotovost) |  |  | 600000 |  | 600000 | [5 empty] | ZU nemáme, odkládáme z důvodu jiných priorit, je ve FaMa 2019
15. | Zubní rtg př. OPG, lze využít i ORL a NEURO (ambulance ORL) |  |  | 3000000 |  | 3000000 | [5 empty] | ZU nemáme a zřejmě nedostaneme, nebudeme realizovat
16. | Střecha atria (monoblok nad šatnami zaměstnanců č. 2) |  |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | ZU nemáme a zřejmě nedostaneme, nebudeme realizovat, 1.800.00 Kč přesun 2019
17. | 4 ks Neutrální elektrody na operační stůl (1 ks/25 tis. Kč) pro COS | 01/2018 | 06/2018 | 100000 | [5 empty] | 100000 |  | přidělena dotace Města Havířov ve výši 1.100.000 Kč.Probíhá příprava podkladů pro ZD VZ.
18. | Ultrazvuková čistička s nuceným proplachem dutin pro centrální sterilizaci | 01/2018 | 06/2018 | 200000 | [5 empty] | 200000
19. | Ureterorenoskop flexibilní pro urologii | 01/2018 | 06/2018 | 150000 | [5 empty] | 150000
20. | Trakční jednotka - trakční přístroj pro bederní a krční páteř pro rehabilitaci | 01/2018 | 06/2018 | 350000 | [5 empty] | 350000
21. | Světelný mikroskop pro patologii | 01/2018 | 06/2018 | 300000 | [5 empty] | 300000
22. | UZ přístroj - Dětské odd. ambulance | 01/2018 | 02/2018 | 800000 | [5 empty] | 800000 |  | Máme příslib dotace v celkové výši 7 mil. Kč, čekáme na dotační smlouvu, časovou použitelnost jsme žádali do 31.12.2019
23. | Monitorovací systém vit. fcí DĚTJIP | 01/2018 | 12/2018 | 3200000 | [5 empty] | 3200000
24. | Porodní vana (porodní sál) | 01/2018 | 12/2018 | 1000000 | [5 empty] | 1000000
25. | Rekonstrukce vestibulu (od ul. Dělnická) | 01/2018 | 12/2018 | 2000000 | [5 empty] | 2000000
26. | Rekonstrukce vestibulu I. etapa (od ul. Dělnická) | 01/2018 | 12/2018 | 2934500 |  | 2934500 | [5 empty] | čekáme na potvrzení MSK o navýšení částky v souvislostí s dotací MMH, celková výše akce 6 mil., z MSK čekáme na 4 mil. Kč
27. | Rekonstrukce areálových rozvodů studené vody (podzemní koridor monoblok) | 05/2018 | 09/2018 | 2866900 |  | 2866900 | [5 empty] | nelze financovat obě etapy, nedostatek fin. prostředků, chceme odložit na r. 2019 a 2020 a peníze využít na pořízení ZP,
28. | Nefroskop (COS urologie) | 12/2017 | 01/2018 | 280720 | [5 empty] | 280720 |  | dodáno - ukončeno (předpoklad 350 000 Kč)
29. | Litotryptor (COS urologie) | 12/2017 | 01/2018 | 1007930 | [5 empty] | 1007930 |  | dodáno - ukončeno (předpoklad 1 300 000 Kč)
30. | Ureterorenoskop (COS urologie) | 12/2017 | 01/2018 | 166980 | [5 empty] | 166980 |  | dodáno - ukončeno (předpoklad 220 000 Kč)
31. | ICS impulse - ambulance ORL | 01/2018 | 12/2018 | 388121 | 388121 | [6 empty] | dodáno - ukončeno
32. | Přestavba hospodářské budovy na rehabilitační oddělení - projektová dokumentace | 02/2018 | 12/2018 | 2000000 |  | 2000000 | [5 empty] | čekáme na vyjádření MSK o přesunu financí do 2018, jednáme o změně účelu studie, využili bychom na stávající prostory
33. | Rekonstrukce elektroinstalace | 02/2018 | 12/2018 | 5125000 |  | 5125000 | [5 empty] | čekáme na schválení a podpis investičníhgo záměru
34. | Rekonstrukce rozvodů medicinálního kyslíku | 02/2018 | 12/2018 | 5100000 |  | 5100000 | [5 empty] | ZU přidělen ve výši 5.100.000 Kč, do 31.12.2018, zhot. Dräger Medical s.r.o.-2 141 700 Kč, řešíme VZ na TD
35. | Modernizace vybavení pro obory návazné péče v NsP Havířov, p.o. |  |  | 9900000 |  | 9900000 | [5 empty] | převedeno na základě požadavku NsP na provozní prostředky
36. | Nemocnice Havířov - ČOV - projekční studie | 02/2018 | 12/2018 | 200000 |  | 200000 | [5 empty] | čekáme na schválení a podpis investičních záměrů
37. | Pořízení zdravotnických prostředků - rehabilitační vany | 05/2018 | 12/2018 | 500000 | 500000 | [6 empty] | nutné z důvodu ukončení servismí podpory, vč. nutných úprav a doprovodných prací
38. | Rozšíření o modul ochrany dat. ekon. systému | 05/2018 | 05/2018 | 87120 | 87120 | [6 empty] | vloženo 17.04. - požadavek MIT
39. | Instalace digestoře pro nucené větrání dezinfekční místnosti na CS | 06/2018 | 06/2018 | 31320 | 31320
40. | SOS nouzová tlačítka - rozšíření na ARO | 06/2018 | 07/2018 | 23556 | 23556
41. | Ochranná kovová mříž - psychiatrie | 07/2018 | 07/2018 | 3625 | 3625
42. | Rekontsrukce - rozšíření rozvodů med.kyslíku vč. PD na CHIR 3 | 01/2018 | 06/2018 | 148622 | 148622
43. | Studie rekonstrukce vestibulu (nová) | 03/2018 | 06/2018 | 64977 | 64977
44. | Ostatní inv.akce neplánované |  | 12/2018 | 686497 | 686497
Celkem |  | x | x | 56172230 | 10633500 | 35983100 | 0 | 0 | 0 | 9555630 | 0
45. | Modernizace a rekonstrukce pavilónu psychiatrie v rámci projektu IROP | dle přidělení dotačního titulu z IROP | 2021 | 57548055.76 |  | 5754805.58 | 51793250.18 |  |  |  |  | FV MSK 51 793 250,18 Kč
| Zpracoval: Bc. Mesochoridisová; Ing. Švarc; Bc. Baláž, Ing. Šiller |  |  |  |  | Schválil: Ing. et Ing., Bc. Jiří Matěj, MBAce
| LIMITY |  |  | IF 2018 | 10633500
Note on C7: Realizace po dohodě s PharmDr. Vejmolou přesunuta na rok 2018 z důvodu zvýšení rozpočtu dle projektu. Probíhá výběrové řízení. Švarc 25.1.: VŘ ukončeno, smlouva na podpisu v NsP; předpoklad zahájení prací v 02/2018 05.03. - M.M. - čekáme na realizaci z důvodu počasí, smlouva podepsána; částka realizace po VŘ zvýšena o 89 tis. Kč, zahájení prací od 17.03.2018, práce budou probíhat pouze o víkendech, ukončení po pěti víkendech od zahájení - odloženo vzhledem k počasí 09.04. - M.M.-práce zahájeny 06.04.
Note on C8: Přesun z r. 2017 Švarc 25.1.: Příprava technické specifikace a ZD. Švarc 5.3.: trvá příprava ZD 09.04. M.M.- úprava fin. předpokladu , sníženo o 200 tis. Kč, část akce vložíme do akce č. 34 - "reko med.kyslíku" (původní předpoklad 3.354.867 Kč), 200 tis. Kč využijeme na dofinancování akce č. 31.
Note on C9: Přesun z r. 2017 Švarc 25.1.: Příprava technické specifikace a ZD Švarc 5.3.: Technická specifikace a ZD zpracována; kontrola před zveřejněním
Note on C10: ŠVARC Pavel 25.1.: Příprava technické specifikace a ZD Švarc 5.3.: Trvá příprava ZD
Note on C11: ŠVARC Pavel 25.1.: Příprava technické specifikace a ZD Švarc 5.3.: Trvá příprava ZD
Note on C12: ŠVARC Pavel 25.1.: Vyúčtování v 1. Q 2019. Po jeho odsouhlašení bude určena přesná výše úhrady.
Note on C13: ŠVARC Pavel 25.1.: Příprava technické specifikace a ZD Švarc 5.3.: trvá příprava ZD 09.04. M.M.- nerealizujeme, řešíme výpůjčkou
Note on C14: ŠVARC Pavel 25.1.: Příprava technické specifikace a ZD Švarc 5.3.: trvá příprava ZD
Note on C15: Dotace přidělena; PD zpracována, příprava ZD. V r. 2017 uhrazena projektová dokumentace 114.950,- Kč. Švarc 25.1.: ZD zpracována, po schválení bude zveřejněno na E-ZAK Švarc 5.3.: dne 14.03. otevírání obálek ZU přidělen 09.04. M.M.- Fa Masár - 1.761.700 Kč, sml. na podpisu v NsP, ZU je do 30.09.2018, budeme žádat o posunutí ZU do 31.12.2018. Realizace po ukončení topné sezóny cca 05/2018
Note on H15: Mesochoridisová Marcela: ZU přidělen s časovou použitelností do 30.09.2018
Note on C16: Dotace přidělena; Přesun z r. 2017 Švarc 25.1.: Vypovězena smlouva se stávajícím projektantem z důvodu dlouhodobého nedodání projektu; bude uzavřena smlouva s jiným projektantem Švarc 5.3.: Projektant osloven, připraví nabídku 09.04. M.M.- čekáme na potvrzení MSK o převodu ZU z r. 2017 na rok 2018
Note on H16: Mesochoridisová Marcela: ZU přidělen, není potvrzen přesun z r. 2017 na 2018
Note on C17: Dotace přidělena; Švarc 25.1.: Příprava technické specifikace a ZD. Švarc 5.3.: trvá příprava ZD
Note on H17: Mesochoridisová Marcela: ZU přidělen
Note on C18: Dotace přidělena; Švarc 25.1.: Příprava technické specifikace a ZD; nutno dořešit dispoziční umístění přístroje vč. stavební připravenosti Švarc 5.3.: trvá příprava ZD
Note on H18: Mesochoridisová Marcela: ZU přidělen
Note on C19: Dotace přidělena; Švarc 25.1.: Příprava technické specifikace a ZD; nutno dořešit dispoziční umístění přístroje vč. stavební připravenosti Švarc 5.3.: trvá příprava ZD
Note on H19: Mesochoridisová Marcela: ZU přidělen
Note on C20: Podat žádost o dotaci na MSK Švarc 25.1.: Náhrada za původní zubní soupravu, která již technicky nevyhovuje; Švarc 5.3.: Realizace odložena z důvodu jiných priorit
Note on H20: ŠVARC Pavel: ZU nepřidělen
Note on C21: Podat žádost o dotaci na MSK Švarc 25.1.: Náhrada původního vyřazeného RDG, který již technicky nevyhovoval; víceúčelové využití s umístěním na ambulanci ORL Švarc 5.3.: Realizace odložena z důvodu jiných priorit
Note on H21: ŠVARC Pavel: ZU nepřidělen
Note on C22: Podat žádost o dotaci Švarc 25.1.: Doplněna PD s upřesněním rozpočtu; žádost zpracována, odeslána ke konzultaci vedoucímu odboru zdravotnictví ing. Rydrychovi Švarc 5.3.: Žádost o dotaci z rozpočtu MSK bude oficiálně zaslána s podpisem p. ředitele 09.04. M.M. - zřejmě neobdržíme ZU
Note on H22: ŠVARC Pavel: ZU zatím nepřidělen
Note on C23: Dotace přidělena; Švarc 25.1.: Připrava VŘ - tech. specifikace a ZD. 29.01. M.M.- jde o drobný majetek, á zajistit obchodní odd. Nejedná se o investici. Bude soutěžit úsek PTN.
Note on L23: ŠVARC Pavel: Dotace MMH přidělena
Note on C24: Dotace přidělena; Švarc 25.1.: Připrava VŘ - tech. specifikace a ZD. Švarc 5.3.: trvá příprava ZD
Note on L24: ŠVARC Pavel: Dotace MMH přidělena
Note on C25: Dotace přidělena; Švarc 25.1.: Připrava VŘ - tech. specifikace a ZD. 29.01. - M.M. - jedná se o spotřební materiál, i přes cenu se jedná o materiál s životností na cca 10 použití, nemělo by být v investicích Švarc 5.3.: zakoupeno v 01/2018
Note on L25: ŠVARC Pavel: Dotace MMH přidělena
Note on C26: Dotace přidělena; Švarc 25.1.: Připrava VŘ - tech. specifikace a ZD. Švarc 5.3.: trvá příprava ZD
Note on L26: ŠVARC Pavel: Dotace MMH přidělena
Note on C27: Dotace přidělena; Švarc 25.1.: Připrava VŘ - tech. specifikace a ZD. Švarc 5.3.: trvá příprava ZD
Note on L27: ŠVARC Pavel: Dotace MMH přidělena
Note on C28: Přesun z r. 2017; Švarc 25.1.: Žádost o dotaci podána; ve schvalovacím procesu na MMH Švarc 5.3.: Dotace zatím nepřidělena, její poskytnutí odloženo
Note on L28: ŠVARC Pavel: Dotace zatím nepřidělena
Note on C29: Švarc 25.1.: Podána žádost o dotaci; ve schvalovacím procesu na MMH Švarc 5.3.: Dotace zatím nepřidělena, její poskytnutí odloženo
Note on L29: ŠVARC Pavel: Dotace zatím nepřidělena
Note on C30: Podat žádost o dotaci Švarc 25.1.: v žádosti o 10 mil. dotaci neuvedeno; bude jednáno s MMH po schválení dotace a po veřejných soutěžích, pokud dojde k úsporám o jejich využití na tento nákup Švarc 5.3.: Podána samostatná žádost o dotaci na MMH
Note on L30: ŠVARC Pavel: Dotace zatím nepřidělena
Note on C31: Podána žádost o dotaci Švarc 25.1.: Žádost podána; ve schvalovacím procesu na MMH Švarc 5.3.: Dotace zatím nepřidělena, její poskytnutí odloženo; bude zpracována nová studie úspornějšího řešení
Note on L31: ŠVARC Pavel: Dotace zatím nepřidělena
Note on C32: 16783:3.4.Šim.vyhlášeno VŘ na PD.15.5. Šim.:VŘ ukončeno - smlouva Ing. arch Kopecky v kolečku na podpisu. Termín realizace 60 dnů od podpisu smlouvy.12.6.Šim:Na základě rozhodnutí řediteledne 1.6.2017 investiční akce nebude realizována. Na investičním odboru MSK projednat ukončení IA a případný přesun fin prostředků na rok 2018.24.7.Šim.Budou zaslána Žádost na MSK - přesun fin.prostředků na rok 2018 s požadavkem na dofinancování dle finan.objemu Studie.18.9.Žádost on přesun prostředků na rok 2018 na MSK zaslána. Podána žádost o zvýšení dotace dle studie v 10/2017 Švarc 25.1.: Pokud bude přidělena dotace z MMH ve výši 6 mil. Kč bude dotace z MSK využita k dofinancování akce a o zvýšení z MSK by se nežádalo Švarc 5.3.: do 04/2018 bude zpracována studie úspornějšího řešení s nájezdovými rampami, bez výtahů, přemístění prodejny zdravotnických potřeb a sociálního zázemí.
Note on H32: 16783: ZU přidělen ve výši 3,0 mil Kč. V r. 2017, M.M. -čekáme na potvrzení MSK o přesunu financí do r. 2018
Note on C33: Dotace přidělena Švarc 25.1.: je zpracována PD; příprava ZD Švarc 5.3.: Akce je rozdělena na dvě etapy. Nutno vybrat variantu, aby nedošlo k překročení částky dotace M.M.- navrhujeme z nedostatku plného financování zrušit akci a využít finnce pro ZP na ARO, dohodnout s MSK, tuto akci budeme realizovat po etapách s postupným financováním v r. 2019 a 2020
Note on H33: ŠVARC Pavel: ZU přidělen v r. 2017; M.M. čekáme na potvrzení přesunu financí do 2018
Note on C34: ŠVARC Pavel:18.9. Přidělena dotace z rozpočtu města Havířova. Připrava VŘ - tech. specifikace a ZD.23.10.Provedeny přípravné pro podpis smlouvy o dotaci s MMH, ZD odeslána ke schválení. Vyhlášení VŘ.13.11.Vyhlášeno VŘ, nabídky do 15.11.11.12.Z důvodu podpisu smlouvy o dotaci s MMH a dodací lhůty realizace přesunuta z r. 2017 Švarc 25.1.: přístroj dodán 01/2018, přístroj je používán na COS
Note on L34: ŠVARC Pavel: Dotace MMH přidělena
Note on C35: ŠVARC Pavel:18.9. Přidělena dotace z rozpočtu města Havířova. Připrava VŘ - tech. specifikace a ZD.23.10.Provedeny přípravné pro podpis smlouvy o dotaci s MMH, ZD odeslána ke schválení, vyhlášení VŘ.13.11.Vyhlášeno VŘ, nabídky do 15.11.11.12.Z důvodu podpisu smlouvy o dotaci s MMH a dodací lhůty realizace přesunuta z r. 2017 Švarc 25.1.: přístroj dodán 01/2018; přístroj je používán na COS
Note on L35: ŠVARC Pavel: Dotace MMH přidělena
Note on C36: ŠVARC Pavel:18.9. Přidělena dotace z rozpočtu města Havířova. Připrava VŘ - tech. specifikace a ZD.23.10.Provedeny přípravné pro podpis smlouvy o dotaci s MMH, ZD odeslána ke schválení, vyhlášení VŘ.13.11.Vyhlášeno VŘ, nabídky do 15.11.11.12.Z důvodu podpisu smlouvy o dotaci s MMH a dodací lhůty realizace přesunuta z r. 2017 Švarc 25.1.: přístroj dodán 01/2018; přístroj je používán na COS
Note on L36: ŠVARC Pavel: Dotace MMH přidělena
Note on C37: 16783:3.4.Šim.:pro ORL, vyřídit žádanku - zahájit VŘ - Bc. Miron B.15.5.Šim.Zprac. Žádanku a TS ve spolupráci s prim. MUDr. Mrázkovou. Zahájit Výběr..řízení do 31.7.2017.12.6.dle stanoveného termínu do 31.7.24.7.Šim.:v průběhu zpac. TS došlo k poruše laryngoskopu (cena 100 tis. Kč). Projednna priorita ZT - pořídit 1. laryngoskop. a následně ICS impuls. (Chybí 100 tis. Kč na ICS.).IK schválila pořízení. 18.9. Příprava tech. specifikace23.10.TS zaslána ke schválení, ve spolupráci s paní primářkou bude upřesněna.11.12.Realizace nákupu přesunuta po dohodě MUDr. Mrázkovou z r. 2017 Švarc 25.1.: Zvýšení kupní ceny na 400 tis. Kč by bylo dofinancováno po dohodě s MMH z případných úspor u dotace ve výši 10 mil. Kč Švarc 5.3.: při aktualizaci snížené žádosti o dotaci na vestibul bude do této žádosti zahrnuto M.M.- bude realizováno na základě VZ, probíhá připomínkové řízení ZD
Note on C38: ŠVARC Pavel: akt. 14.2.2018 - přidělena dotace z MSK v 02/2018 Švarc 5.3.: příprava VŘ na zpracovatele prováděcího projektu; pro zadání projekčních prací nutno na úrovni vedení nemocnice projednat s vedoucími pracovníky RO snížení rozsahu stavby z důvodu nepřekročení realizačních nákladů ve výši 96 mil. Kč
Note on H38: Mesochoridisová Marcela: ZU přidělen v r. 2017, čekáme na vyjádření MSK k přesunu financí do 2018
Note on C39: ŠVARC Pavel: akt. 14.2.2018 - přidělena dotace z MSK v 02/2018 Švarc 5.3.: Příprava VŘ a ZD na zpracovatele projektové dokumentace
Note on H39: Mesochoridisová Marcela: ZU přidělen do 31.12.2018
Note on C40: ŠVARC Pavel: akt. 14.2.2018 - přidělena dotace z MSK v 02/2018 Švarc 5.3.: Příprava podkladů pro VZ na PD
Note on H40: Mesochoridisová Marcela: ZU přidělen do 31.12.2018
Note on C41: ŠVARC Pavel: akt. 14.2.2018 - přidělena dotace z MSK v 02/2018; Švarc 5.3.: dle sdělení z odboru zdravotnictví MSK je dotace účelově určena na dofinancování 10% podílu žadatele v případě poskytnutí dotace z programu "Zvýšení kvality návazné péče"
Note on H41: ŠVARC Pavel: ZU přidělen
Note on C42: ŠVARC Pavel: Přidělena dotace z MSK v 02/2018 Švarc 5.3.: Příprava podkladů pro zpracování projekční studie pro porovnání dvou variant s propočtem realizačních nákladů: 1. Kompletní rekonstrukce stávající ČOV 2. Vybudování místní čistírny pro infekční pavilón bez rekonstrukce stávající ČOV
Note on H42: ŠVARC Pavel: ZU přidělen