ZASTUPITELSTVO KRAJE

Materiál

Číslo zasedání: 10

Datum konání: 13.12.2018

Materiál č.: 9/5

Název: Návrh na schválení zahájení přípravy, profinancování a kofinancování, předčasné zahájení realizace a ukončení přípravy projektů v odvětví cestovního ruchu

Druh materiálu:

Obsah:

Návrh usnesení

Důvodová zpráva

Přílohy:

Předkladatel:

Jan Krkoška, náměstek hejtmana kraje

Zpracovatel:

Ing. Martina Guřanová, oddělení neinvestičních projektů, odbor evropských projektů

Návrhy usnesení:

- Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 51/4602 ze dne 27. 11. 2018

- 1. rozhodlo

zahájit přípravu projektu „ODRA, Kulturní a přírodní stopy na řece Odře“ financovatelného z programu  INTERREG V-A Česká republika – Polsko, v rámci Fondu mikroprojektů v Euroregionu Silesia s předpokládanými náklady 65.000 EUR

  - rozhodlo

profinancovat a kofinancovat projekt „ODRA, Kulturní a přírodní stopy na řece Odře“ předkládaný v rámci Fondu mikroprojektů v Euroregionu Silesia v letech 2019 – 2021 ve výši 65.000 EUR dle předloženého materiálu

  - rozhodlo

zahájit realizaci projektu „ODRA, Kulturní a přírodní stopy na řece Odře“ financovatelného z programu  INTERREG V-A Česká republika – Polsko, v rámci Fondu mikroprojektů v Euroregionu Silesia v roce 2019 před vydáním rozhodnutí o poskytnutí dotace dle předloženého materiálu

  - rozhodlo

ukončit přípravu projektu „Gastroturistika“ připravovaného k předložení do programu Interreg V-A Česká republika – Polsko

  - rozhodlo

ukončit přípravu projektu „Přeshraniční lyžařské běžecké trasy“ připravovaného k předložení do programu Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika

  - rozhodlo

ukončit přípravu projektu „Historické poznání kraje - folklór a tradice“ připravovaného k předložení do programu Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika

  - rozhodlo

ukončit přípravu projektu „TECHNO TRASA“ připravovaného k předložení do programu Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika

Důvodová zpráva:

Odbor evropských projektů společně s odborem regionálního rozvoje a cestovního ruchu připravuje projekty přeshraniční spolupráce s předpokladem předložení do programů Interreg V-A Česká republika – Polsko a Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika.

ODRA, Kulturní a přírodní stopy na řece Odře

Jedná se o partnerský projekt, kdy partnerem na polské straně je Maršálkovský úřad Opolského vojvodství. Polský partner se na projektu finančně nepodílí. Projektu bude připravován k předložení žádosti o podporu do Fondu mikroprojektů Euroregionu Silesia.

Hlavním cílem projektu je vytvoření nového turistického produktu, kterým je pro Moravskoslezský kraj a Opolské vojevodství řeka Odra. Podél toku řeky se nachází velké množství technických a kulturních památek. Oba kraje chtějí vhodnou propagací zvýšit povědomí o těchto turistických atraktivitách a zajistit tak jejich vyšší návštěvnost. Český a polský partner vyvinou aktivity v podobě společné účasti na veletrzích cestovního ruchu, které se v r. 2020 uskuteční v městě Ostravě, Opoli (PL), Vratislavi (PL) a Štětíně (PL). Na veletrzích budou turistické atraktivity propagovány formou nového turistického průvodce. Oba partneři chtějí projektem zahájit spolupráci v oblasti cestovního ruchu v česko-polském příhraničí.

Předpokládaná délka realizace projektu je 12 – 18 měsíců, a to v období 7/2019 – 12/2020.

Předpokládaná struktura financování:

Celkové předpokládané náklady projektu					   65.000 €

Celkové uznatelné náklady projektu						   60.000 €

- vlastní podíl Moravskoslezského kraje (kofinancování)	   		   30.000 €

- podíl Evropské unie a státního rozpočtu (profinancování)			   30.000 €

Neuznatelné náklady								     5.000 €

Předpokládaná struktura financování (přepočteno pevným kurzem pro rok 2018 25,54 Kč/EUR):

Celkové předpokládané náklady projektu					1.660.100 Kč

Celkové uznatelné náklady projektu						1.532.400 Kč

- vlastní podíl Moravskoslezského kraje (kofinancování)			  766.200 Kč

- podíl Evropské unie a státního rozpočtu (profinancování)			  766.200 Kč

Neuznatelné náklady								  127.700 Kč

Maximální výše dotace v rámci fondu mikroprojektů činí 30.000 €, minimální podíl MSK je 15 %, přičemž maximální možná velikost projektu je 60.000 €. S ohledem na skutečnost, že přesný rozpočet projektu není v současnosti znám, počítáme s maximálním možným rozsahem, v případě nižších nákladů bude podíl MSK klesat, přičemž podíl prostředků EU zůstává beze změny.

Správce Fondu mikroprojektů průběžně zveřejňuje termíny zasedání Euroregionálního řídícího výboru (EŘV), na kterých budou projednávány předložené žádosti. Termín pro podání projektové žádosti je stanoven na 4. 3. 2019, zasedání EŘV na 13. 6. 2019. V době zahájení realizace projektu (7/2019) tak již bude známo, zda projekt získal podporu, vzhledem k délce administrace podpisu Smlouvy o financování mikroprojektu však ještě nebude uzavřena patřičná smlouva. V rámci přípravy a realizace projektu, do doby vydání rozhodnutí o poskytnutí dotace, nepředpokládáme žádné výdaje. Finanční prostředky na profinancování a kofinancování projektu budou zajištěny z prostředků určených na přípravu projektů, které jsou součástí návrhu rozpočtu kraje na rok 2019 ve výši 15.000 tis. Kč. Ve fázi udržitelnosti se nepředpokládají žádné výdaje.

Vzhledem k výše uvedenému navrhuje rada kraje zastupitelstvu kraje rozhodnout zahájit přípravu uvedeného projektu, rozhodnout o jeho profinancování a kofinancování a rozhodnout zahájit jeho realizaci před podpisem Smlouvy o financování.

Gastroturistika

Předpokládané výdaje projektu: 10,5 mil. Kč

Hlavním cílem projektu je podpora kulturního dědictví prostřednictvím tradiční gastronomie daného regionu. V rámci projektu měla být vytvořena síť restaurací, které budou nabízet tradiční pokrmy s cílem dále budovat značku regionu a přilákat tak další návštěvníky a příznivce gastronomie.

Díky odstoupení polského partnera těsně před termínem podání záměru se v přípravě projektu dále nepokračovalo. S ohledem na nenalezení vhodného partnera nebude nadále příprava projektu pokračovat.

Přeshraniční lyžařské běžecké trasy

Předpokládané výdaje projektu: 13,5 mil. Kč

Cílem projektu je zvýšit atraktivitu česko-slovenského příhraničí pro domácí i zahraniční návštěvníky věnující se zejména lyžařské běžecké turistice. Předmětem projektu mělo být  zejména propojení a úprava lyžařských běžeckých tratí v Beskydech a Javorníkách, jejich legalizace a vyznačení. Zároveň měla být realizována řada podpůrných marketingových aktivit.

Historické poznání kraje - folklór a tradice

Předpokládané výdaje projektu: 10,5 mil. Kč

Hlavním cílem projektu je podpora tradičního kulturního dědictví – hmotné i nehmotné lidové kultury. Realizací projektu mělo být dosaženo zvýšení atraktivity jednotlivých objektů lidové architektury i muzeí, zvýšení návštěvnosti eventových folklórních akcí, jarmarků lidové tvorby a řemesel, ale i jednotlivých objektů lidové architektury.

TECHNO TRASA

Předpokládané výdaje projektu: 10,5 mil. Kč

Hlavním cílem projektu je podpora technických atraktivit a dalších turistických cílů spojených s industriálním cestovním ruchem v Moravskoslezském a Žilinském kraji jako atraktivních turistických míst vhodných pro trávení volného času za účelem zkvalitňování a rozšiřování služeb turistům.

S ohledem na jiné připravované projekty s partnery ze Slovenska a nenalezení shody na přípravě výše uvedených 3 projektů, nebude nadále příprava těchto projektů pokračovat.

V rozpočtu kraje nejsou pro uvedené projekty vyčleněny žádné finanční prostředky, tzn., že ukončení jejich přípravy nebude mít na rozpočet kraje vliv. V rámci projektu Gastroturistika byla v roce 2015 uhrazena inzerce ve výši 17.798,60 Kč. Tyto výdaje byly hrazeny z vlastních zdrojů kraje.

Z výše uvedených důvodů navrhuje rada kraje zastupitelstvu kraje rozhodnout ukončit přípravu výše uvedených 4 projektů.

{Konec důvodové zprávy}

Výpis z usnesení rady kraje:

Číslo zasedání:	51

Datum konání:	27.11.2018

Materiál č.:		9/28

Název:		Návrh na schválení zahájení přípravy, profinancování a kofinancování, předčasné zahájení realizace a ukončení přípravy projektů v odvětví cestovního ruchu.

Číslo usnesení: 51/4602

- Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 16/1631 ze dne 25. 9. 2015

  - doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout zahájit přípravu projektu „ODRA, Kulturní a přírodní stopy na řece Odře“ financovatelného z programu  INTERREG V-A Česká republika – Polsko, v rámci Fondu mikroprojektů v Euroregionu Silesia s předpokládanými náklady 65.000 EUR

  - doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout profinancovat a kofinancovat projekt „ODRA, Kulturní a přírodní stopy na řece Odře“ předkládaný v rámci Fondu mikroprojektů v Euroregionu Silesia v letech 2019 – 2021 ve výši 65.000 EUR dle předloženého materiálu

  - doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout zahájit realizaci projektu „ODRA, Kulturní a přírodní stopy na řece Odře“ financovatelného z programu  INTERREG V-A Česká republika – Polsko, v rámci Fondu mikroprojektů v Euroregionu Silesia v roce 2019 před vydáním rozhodnutí o poskytnutí dotace dle předloženého materiálu

  - doporučuje

zastupitelstvu kraje

ukončit přípravu projektu „Gastroturistika“ připravovaného k předložení do programu Interreg V-A Česká republika – Polsko

  - doporučuje

zastupitelstvu kraje

ukončit přípravu projektu „Přeshraniční lyžařské běžecké trasy“ připravovaného k předložení do programu Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika

  - doporučuje

zastupitelstvu kraje

ukončit přípravu projektu „Historické poznání kraje - folklór a tradice“ připravovaného k předložení do programu Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika

  - doporučuje

zastupitelstvu kraje

ukončit přípravu projektu „TECHNO TRASA“ připravovaného k předložení do programu Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika

  - ukládá

náměstkovi hejtmana kraje

předložit návrh dle bodů 1. až 7. tohoto usnesení zastupitelstvu kraje

Zodp.: Jan Krkoška

Termín: 13. 12. 2018