ZASTUPITELSTVO KRAJE

Materiál

Číslo zasedání: 10

Datum konání: 13.12.2018

Materiál č.: 9/15

Název: Návrh na prodloužení profinancování a kofinancování projektů a ukončení přípravy projektu spolufinancovaných z Evropské unie

Druh materiálu:

Obsah:

Návrh usnesení

Důvodová zpráva

Přílohy:

Předkladatel:

Jan Krkoška, náměstek hejtmana kraje

Zpracovatel:

Ing. Tomáš Karas, oddělení projektové kanceláře, odbor evropských projektů

Návrhy usnesení:

- Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 51/4608 ze dne 27.11.2018

  - rozhodlo

změnit v bodě 3) usnesení č. 21/2237 ze dne 22. 9. 2016 dobu financování projektu „Elektrolaboratoře“ z „2016 – 2018“ na „2016 – 2019“ dle předloženého materiálu

  - rozhodlo

změnit v bodě 5) usnesení č. 21/2237 ze dne 22. 9. 2016 dobu financování projektu „Modernizace výuky přírodovědných předmětů II (SVL)“ z „2016 – 2018“ na „2016 – 2019“ dle předloženého materiálu

  - rozhodlo

změnit v bodě 1) usnesení č. 2/66 ze dne 22. 12. 2016 dobu financování projektu „Laboratoře virtuální reality“ z „2016 – 2018“ na „2016 – 2019“ dle předloženého materiálu

  - rozhodlo

změnit v bodě 4) usnesení č. 21/2237 ze dne 22. 9. 2016 dobu financování projektu „Modernizace výuky přírodovědných předmětů I“ z „2016 – 2018“ na „2016 – 2019“ dle předloženého materiálu

- 5. rozhodlo

změnit v bodě 5) usnesení č. 13/1629 ze dne 28. 9. 2015 dobu financování projektu „Implementace soustavy Natura 2000 v Moravskoslezském kraji, 2. vlna“ z „2015 – 2018“ na „2015 – 2020“ dle předloženého materiálu

- 6. rozhodlo

ukončit přípravu projektu Zajištění péče o lokality soustavy Natura 2000 s předpokládanými náklady 50.000.000 Kč, v letech 2015-2017 dle předloženého materiálu

Důvodová zpráva:

Odbor evropských projektů je pověřen zabezpečováním přípravy a realizace projektů Moravskoslezského kraje, které mohou být financovány z evropských finančních zdrojů.

1) Elektrolaboratoře

Cílem projektu je vybudování a modernizace elektrotechnických laboratoří a dílen. Tyto laboratoře a dílny budou vybaveny technologickým nábytkem, různými druhy přístrojů, měřicí techniky a dalšími výukovými pomůckami.

Partnery projektu jsou:

•	Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace;

•	Střední škola techniky a služeb, Karviná, příspěvková organizace;

•	Střední škola technická, Opava, Kolofíkovo nábřeží 51, příspěvková organizace;

•	Střední škola technická a dopravní, Ostrava-Vítkovice, příspěvková organizace;

•	Gymnázium a Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace;

•	Střední škola elektrotechnická, Ostrava, Na Jízdárně 30, příspěvková organizace;

•	Střední škola teleinformatiky, Ostrava, příspěvková organizace.

Předpokládaná struktura financování:

Celkové předpokládané náklady projektu 				     21.722.410,00 Kč

Celkové uznatelné náklady projektu					     21.390.000,00 Kč

- vlastní podíl Moravskoslezského kraje (kofinancování)		       2.139.000,00 Kč

- podíl Evropské unie a státního rozpočtu (profinancování)		     19.251.000,00 Kč

Celkové neuznatelné náklady projektu (kofinancování)			332.410,00 Kč

Během realizace projektu se nepodařilo vybrat vítěze veřejné zakázky na dodávku didaktických demonstračních souprav. Do zakázky se nepřihlásil žádný uchazeč a ta musela být opakována. V opakované VZ byl již vítěz vybrán, avšak termín realizace projektu do 31. 12. 2018 již není možné stihnout. Proto jsme požádali poskytovatele dotace o posunutí termínu ukončení realizace projektu do 28. 2. 2019. Z téhož důvodu je třeba změnit usnesení o profinancování a kofinancování projektu, aby bylo v souladu s prodlouženým termínem ukončení projektu.

Na přípravu a realizaci projektu bylo do konce roku 2017 vyčerpáno 329.581,15 Kč. Finanční prostředky na realizaci projektu jsou alokovány v rozpočtu kraje na rok 2018 v odvětví školství ve výši 21.392.830,00 Kč. Nevyčerpané prostředky rozpočtu roku 2018  jsou zařazeny do účelových převodů, které budou radě kraje, současně s předloženým materiálem k návrhu rozpočtu kraje na rok 2019, svěřeny zapojit do upraveného rozpočtu kraje na rok 2019.

2) Modernizace výuky přírodovědných předmětů II (SVL)

Cílem projektu je modernizace výuky přírodovědných předmětů ve středních školách zřizovaných Moravskoslezským krajem, které se nacházejí v sociálně vyloučených lokalitách. Výstupem budou nové, případně modernizované učebny nebo laboratoře přírodovědných předmětů vybavené moderními výukovými pomůckami, ICT pro počítačem podporované předměty a příslušnou prezentační technikou. Součástí projektu jsou rovněž bezbariérové úpravy většiny zapojených středních škol.

Partnery projektu jsou:

- Střední škola, Bohumín, příspěvková organizace,

- Střední škola gastronomie, oděvnictví a služeb, Frýdek-Místek, příspěvková organizace,

- Slezské gymnázium, Opava, příspěvková organizace,

- Střední průmyslová škola, Ostrava-Vítkovice, příspěvková organizace,

- Gymnázium a Střední odborná škola, Rýmařov, příspěvková organizace.

Předpokládaná struktura financování:

Celkové předpokládané náklady projektu 				     11.200.000,00 Kč

Celkové uznatelné náklady projektu					     11.101.110,00 Kč

- vlastní podíl Moravskoslezského kraje (kofinancování)		       1.110.110,00 Kč

- podíl Evropské unie a státního rozpočtu (profinancování)		       9.991.000,00 Kč

Celkové neuznatelné náklady projektu (kofinancování)			  98.890,00 Kč

Během realizace projektu se nepodařilo vybrat vítěze veřejné zakázky na dodávku didaktických demonstračních souprav. Do zakázky se nepřihlásil žádný uchazeč a ta musela být opakována. V opakované VZ byl již vítěz vybrán, avšak termín ukončení realizace projektu do 31. 12. 2018 již není možné stihnout. Proto bude u poskytovatele dotace zažádáno o prodloužení termínu ukončení realizace projektu do 3/2019. Z téhož důvodu je třeba změnit v usnesení o profinancování a kofinancování projektu dobu financování projektu, aby bylo v souladu s prodlužovaným termínem ukončení projektu.

Na přípravu a realizaci projektu bylo do konce roku 2017 vyčerpáno 147.893,00 Kč. Finanční prostředky na realizaci projektu jsou alokovány v rozpočtu kraje na rok 2018 v odvětví školství ve výši 11.052.100,00 Kč. Nevyčerpané prostředky rozpočtu roku 2018  jsou zařazeny do účelových převodů, které budou radě kraje, současně s předloženým materiálem k návrhu rozpočtu kraje na rok 2019, svěřeny zapojit do upraveného rozpočtu kraje na rok 2019.

3) Laboratoře virtuální reality

Cílem projektu je vybudování laboratoří virtuální reality pro žáky škol technického směru, které vyučují strojírenské, automobilní a informatické obory spolu s tvorbou výukových produktů pro výuku těchto oborů.

Partnery projektu jsou:

- Střední odborná škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace,

- Střední odborná škola a Střední odborné učiliště podnikání a služeb, Jablunkov, Školní 416, příspěvková organizace,

- Střední průmyslová škola, Karviná, příspěvková organizace,

- Střední škola technická, Opava, Kolofíkovo nábřeží 51, příspěvková organizace,

- Střední škola technická a dopravní, Ostrava-Vítkovice, příspěvková organizace,

- Střední průmyslová škola, Ostrava-Vítkovice, příspěvková organizace.

Předpokládaná struktura financování:

Celkové předpokládané náklady projektu 				     32.000.000,00 Kč

Celkové uznatelné náklady projektu					     31.889.000,00 Kč

- vlastní podíl Moravskoslezského kraje (kofinancování)		       3.189.000,00 Kč

- podíl Evropské unie a státního rozpočtu (profinancování)		     28.700.000,00 Kč

Celkové neuznatelné náklady projektu (kofinancování)			111.000,00 Kč

Během realizace projektu se nepodařilo vybrat zhotovitele stavebních úprav učeben. Veřejná zakázka tak byla třikrát opakována. V říjnu 2018 byly podepsány smlouvy se zhotovitelem na poslední části (Jablunkov, Karviná, Frýdek-Místek). Staveniště byla předána 5. 11. 2018, termín plnění ze smluv je 90 dnů. Na zrealizované stavební práce navazuje dodávka prezentačních technologií. Smlouva je již uzavřena, nicméně plněno bude až po předání díla (stavební úpravy učeben) a termín ze smluv je 90 dnů. Z toho důvodu není možné ukončit realizaci projektu v termínu do 28. 11. 2018 a u poskytovatele dotace bylo zažádáno o posun termínu ukončení realizace projektu do 31. 5. 2019. Z téhož důvodu je třeba změnit v usnesení o profinancování a kofinancování projektu dobu financování projektu, aby bylo v souladu s prodlouženým termínem ukončení projektu.

Na přípravu a realizaci projektu bylo do konce roku 2017 vyčerpáno 92,32 tis. Kč. Finanční prostředky na realizaci projektu jsou alokovány v rozpočtu kraje na rok 2018 v odvětví školství ve výši 31.907,67 tis. Kč. Nevyčerpané prostředky rozpočtu roku 2018  jsou zařazeny do účelových převodů, které budou radě kraje, současně s předloženým materiálem k návrhu rozpočtu kraje na rok 2019, svěřeny zapojit do upraveného rozpočtu kraje na rok 2019.

4) Modernizace výuky přírodovědných předmětů I

Cílem projektu je modernizace výuky přírodovědných předmětů ve středních školách zřizovaných Moravskoslezským krajem. Výstupem budou nové, případně modernizované učebny nebo laboratoře přírodovědných předmětů vybavené moderními výukovými pomůckami, ICT pro počítačem podporované předměty a příslušnou prezentační technikou.

Partnery projektu jsou:

- Polské gymnázium - Polskie Gimnazjum im. Juliusza Słowackiego, Český Těšín, příspěvková organizace;

- Gymnázium Josefa Kainara, Hlučín, příspěvková organizace;

Předpokládaná struktura financování:

Celkové předpokládané náklady projektu 				       5.675.290,00 Kč

Celkové uznatelné náklady projektu					       5.605.560,00 Kč

- vlastní podíl Moravskoslezského kraje (kofinancování)			560.560,00 Kč

- podíl Evropské unie a státního rozpočtu (profinancování)		       5.045.000,00 Kč

Celkové neuznatelné náklady projektu (kofinancování)			  69.730,00 Kč

V průběhu realizace projektu se nepodařilo na poprvé vybrat vítěze veřejné zakázky na dodávku didaktických pomůcek a demonstračních souprav. V opakované VZ byl již vítěz vybrán. S ohledem na termín plnění ze smlouvy není možné ukončit realizaci projektu do 31. 12. 2018, tak jak je stanoveno v rozhodnutí. To je také důvodem proč budeme poskytovatele dotace žádat o prodloužení termínu ukončení realizace projektu do 3/2019. Ze stejného důvodu je třeba prodloužit v usnesení dobu profinancování a kofinancování projektu až do roku 2019.

Na přípravu a realizaci projektu bylo do konce roku 2017 vyčerpáno 298.196,56 Kč. Finanční prostředky na realizaci projektu jsou alokovány v rozpočtu kraje na rok 2018 v odvětví školství ve výši 5.377.100,00 Kč. Nevyčerpané prostředky rozpočtu roku 2018  jsou zařazeny do účelových převodů, které budou radě kraje, současně s předloženým materiálem k návrhu rozpočtu kraje na rok 2019, svěřeny zapojit do upraveného rozpočtu kraje na rok 2019.

5) Implementace soustavy Natura 2000 v Moravskoslezském kraji, 2. vlna

Cílem projektu je dokončení implementace soustavy Natura 2000 dle nařízení vlády  č.  318/2013 Sb., kterým se doplňuje seznam evropsky významných lokalit (EVL). Jedná se o projekt v realizaci, spolufinancovaný z Operačního programu Životní prostředí (OPŽP), jehož financování mělo být ukončeno v roce 2018. Projekt se nepodařilo zrealizovat v termínu, bude prodloužen do roku 2020 a podle toho je třeba upravit také období jeho profinancování a kofinancování.

Důvod prodlení:

Závazným indikátorem projektu je mimo jiné vyhlášení 5 EVL ze seznamu, jež jsou v územní působnosti Moravskoslezského kraje, za zvláště chráněná území (ZCHÚ) v kategorii ochrany přírodní památka. V termínu byly nově zřízené 3 ZCHÚ. Proti 2 lokalitám: EVL Kojetínské vrchy a EVL Štramberk uplatnili vlastníci dotčených pozemků námitky. Vypořádání námitek provádí příslušné orgány ochrany přírody ve správním řízení. K dnešnímu dni nejsou všechna rozhodnutí o námitkách pravomocná; nelze tedy pokračovat s návaznými aktivitami projektu: vyhlášení ZCHÚ, geodetické zaměření území a označení území v terénu. Po ukončení správního řízení bude pokračováno v projektu. Jelikož termín a výsledek správního řízení nelze předjímat, je lhůta pro dokončení projektu nastavená s časovou rezervou do roku 2020.

Předpokládaná struktura financování:

Celkové předpokládané náklady projektu 			 	       1.236.550,00 Kč

Celkové uznatelné náklady projektu					       1.236.550,00 Kč

- vlastní podíl Moravskoslezského kraje (kofinancování)			185.480,00 Kč

- podíl Evropské unie (profinancování)					       1.051.070,00 Kč

Na přípravu a realizaci projektu bylo do konce roku 2017 vyčerpáno 636.545,00 Kč. Finanční prostředky na realizaci projektu jsou alokovány v rozpočtu kraje na rok 2018 v odvětví životní prostředí ve výši 600.000 Kč. Nevyčerpané prostředky rozpočtu roku 2018  jsou zařazeny do účelových převodů, které budou radě kraje, současně s předloženým materiálem k návrhu rozpočtu kraje na rok 2019, svěřeny zapojit do upraveného rozpočtu kraje na rok 2019. V roce 2017 byla přijata dotace ve výši 541.063,25 Kč, příjem zbývající části dotace byl původně plánován v rozpočtu na rok 2018, úprava nenaplněných příjmů bude provedena rozpočtovým opatřením na zasedání rady kraje dne 11. prosince 2018.

6) Zajištění péče o lokality soustavy Natura 2000

Dne 5. 3. 2015 rozhodlo zastupitelstvo kraje usnesením č. 13/1158  zahájit přípravu projektu „Zajištění péče o lokality soustavy Natura 2000“ s předpokládanými náklady 50.000.000,00 Kč, v letech 2015-2017 s tím, že z tohoto hromadného projektu budou postupně vyčleňovány samostatné projekty, které budou předkládány do příslušných výzev OPŽP. Vzhledem k tomu, že alokována částka je již vyčerpána a vyčleněné projekty jsou připravované popř. realizované pod vlastním názvem, není důvod tento „zásobníkový“ projekt nadále evidovat.

{Konec důvodové zprávy}

Výpis z usnesení rady kraje:

  - doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout změnit v bodě 3) usnesení č. 21/2237 ze dne 22. 9. 2016 dobu financování projektu „Elektrolaboratoře“ z „2016 – 2018“ na „2016 – 2019“ dle předloženého materiálu

  - doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout změnit v bodě 5) usnesení č. 21/2237 ze dne 22. 9. 2016 dobu financování projektu „Modernizace výuky přírodovědných předmětů II (SVL)“ z „2016 – 2018“ na „2016 – 2019“ dle předloženého materiálu

  - doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout změnit v bodě 1) usnesení č. 2/66 ze dne 22. 12. 2016 dobu financování projektu „Laboratoře virtuální reality“ z „2016 – 2018“ na „2016 – 2019“ dle předloženého materiálu

  - doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout změnit v bodě 4) usnesení č. 21/2237 ze dne 22. 9. 2016 dobu financování projektu „Modernizace výuky přírodovědných předmětů I“ z „2016 – 2018“ na „2016 – 2019“ dle předloženého materiálu

  - doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout změnit v bodě 5) usnesení č. 13/1629 ze dne 28. 9. 2015 dobu financování projektu „Implementace soustavy Natura 2000 v Moravskoslezském kraji, 2. vlna“ z „2015 – 2018“ na „2015 – 2020“ dle předloženého materiálu

  - doporučuje

zastupitelstvu kraje

ukončit přípravu projektu Zajištění péče o lokality soustavy Natura 2000 s předpokládanými náklady 50.000.000,00 Kč, v letech 2015-2017 dle předloženého materiálu

  - ukládá

náměstkovi hejtmana kraje

předložit návrhy bodů 1. až 6. tohoto usnesení zastupitelstvu kraje

Zodp.: Jan Krkoška

Termín: 13. 12. 2018