ZASTUPITELSTVO KRAJE

Materiál

Číslo zasedání: 10

Datum konání: 13.12.2018

Materiál č.: 9/19

Název: Návrh na uzavření dodatků ke smlouvám v programu Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2018

Druh materiálu:

Obsah:

Návrh usnesení

Důvodová zpráva

Přílohy:

Příloha č. 1 - Žádost Staré Heřminovy

Příloha č. 2 - Smlouva Staré Heřminovy

Příloha č. 3 - Dodatek č. 1 Staré Heřminovy

Příloha č. 4 - Žádost Čaková

Příloha č. 5 - Smlouva Čaková

Příloha č. 6 - Dodatek č. 1 Čaková

Příloha č. 7 - Žádost Hostašovice

Příloha č. 8 - Smlouva Hostašovice

Příloha č. 9 - Dodatek č. 1 Hostašovice

Příloha č. 10 - Žádost Moravice

Příloha č. 11 - Smlouva Moravice

Příloha č. 12 - Dodatek č. 1 Moravice

Příloha č. 13 - Žádost Staré Těchanovice

Příloha č. 14 - Smlouva Staré Těchanovice

Příloha č. 15 - Dodatek č. 1 Staré Těchanovice

Předkladatel:

Jan Krkoška, náměstek hejtmana kraje

Zpracovatel:

Bc. Jana Bartošková, oddělení regionálního rozvoje, odbor regionálního rozvoje a cestovního ruchu

Návrhy usnesení:

- Zastupitelstvo kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 7/735 ze dne 14. 3. 2018

k usnesení rady kraje

č. 25/2246 ze dne 21. 11. 2017

č. 32/2865 ze dne 27. 2. 2018

č. 51/4599 ze dne 27. 11. 2018

  - rozhodlo

uzavřít

- Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 05226/2018/RRC s obcí Staré Heřminovy, IČO 00576077, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

- Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 06784/2018/RRC s obcí Čaková, IČO 00575992, dle přílohy č. 6 předloženého materiálu

- Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 07033/2018/RRC s obcí Hostašovice, IČO 00600725, dle přílohy č. 9 předloženého materiálu

- Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 06675/2018/RRC s obcí Moravice, IČO 00635391, dle přílohy č. 12 předloženého materiálu

- Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 07014/2018/RRC s obcí Staré Těchanovice, IČO 00635529, dle přílohy č. 15 předloženého materiálu

Důvodová zpráva:

Zastupitelstvo kraje svým usnesením č. 7/735 (materiál č. 9/15) ze dne 14. 3. 2018 rozhodlo poskytnout dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu „Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2018“ (dále jen „POV“) mimo jiné na projekt:

- obce Staré Heřminovy „Rekonstrukce vnitřních prostor bytového domu - přestavba na knihovnu, zázemí pro spolky v obci a 2 b.j.“

- obce Čaková „Rekonstrukce a výstavba veřejného osvětlení v obci Čaková“

- obce Hostašovice „Rekonstrukce chodníku v centru obce Hostašovice“

- obce Moravice „Rekonstrukce sklepních prostor obecního úřadu obce Moravice“

- obce Staré Těchanovice „Obnova a rekonstrukce prostor občanské vybavenosti ve Starých Těchanovicích“.

S obcí Staré Heřminovy byla na realizaci projektu uzavřena smlouva o poskytnutí dotace (dále jen „smlouva“) číslo 05226/2018/RRC (příloha č. 2). Starostka obce požádala o prodloužení doby realizace projektu stanovený ve smlouvě do 31. 12. 2018. Žádost odůvodňuje zpožděním dodávek stavebního materiálu a stavebních prací na projektu (příloha č. 1). Termín pro ukončení realizace projektu se navrhuje posunout do 30. 6. 2019 s termínem předložení závěrečného vyúčtování do 30. 7. 2019.

S obcí Čaková byla na realizaci projektu uzavřena smlouva o poskytnutí dotace (dále jen „smlouva“) číslo 06784/2018/RRC (příloha č. 5). Starosta obce požádal o prodloužení doby realizace projektu stanovený ve smlouvě do 31. 12. 2018. Žádost odůvodňuje zpožděním dodávek materiálu pro stavební práce projektu (příloha č. 4). Termín pro ukončení realizace projektu se navrhuje posunout do 30. 5. 2019 s termínem předložení závěrečného vyúčtování do 30. 6. 2019. Obec je náhradním projektem v Programu.

S obcí Hostašovice byla na realizaci projektu uzavřena smlouva o poskytnutí dotace (dále jen „smlouva“) číslo 07033/2018/RRC (příloha č. 8). Starosta obce požádal o prodloužení doby realizace projektu stanovený ve smlouvě do 31. 12. 2018. Žádost odůvodňuje skutečností, že při přípravě realizace projektu byl zjištěn nevyhovující stav kanalizace pod tělesem rekonstruovaného chodníku, což si vynutilo opravu samotné kanalizace a následně proběhne realizace samotného projektu (příloha č. 7). Termín pro ukončení realizace projektu se navrhuje posunout do 31. 5. 2019 s termínem předložení závěrečného vyúčtování do 30. 6. 2019. Obec je náhradním projektem v Programu.

S obcí Moravice byla na realizaci projektu uzavřena smlouva o poskytnutí dotace (dále jen „smlouva“) číslo 06675/2018/RRC (příloha č. 11). Starosta obce požádal o prodloužení doby realizace projektu stanovený ve smlouvě do 31. 12. 2018. Žádost odůvodňuje průtahy při realizaci výběrového řízení na zhotovitele projektu (příloha č. 10). Termín pro ukončení realizace projektu se navrhuje posunout do 30. 6. 2019 s termínem předložení závěrečného vyúčtování do 30. 7. 2019. Obec je náhradním projektem v Programu.

S obcí Staré Těchanovice byla na realizaci projektu uzavřena smlouva o poskytnutí dotace (dále jen „smlouva“) číslo 07014/2018/RRC (příloha č. 14). Starosta obce požádal o prodloužení doby realizace projektu stanovený ve smlouvě do 31. 12. 2018. Žádost odůvodňuje průtahy při realizaci výběrového řízení na zhotovitele projektu (příloha č. 13). Termín pro ukončení realizace projektu se navrhuje posunout do 30. 6. 2019 s termínem předložení závěrečného vyúčtování do 30. 7. 2019. Obec je náhradním projektem v Programu.

Výše uvedeným žádostem se navrhuje vyhovět.

Navrhované změny neovlivní účelové určení, celkové výše poskytnutých dotací a stanovené procentuální podíly spoluúčasti dotací na celkových uznatelných nákladech projektů.

Návrhy dodatků ke smlouvám o poskytnutí dotace (příloha č. 3, 6, 9, 12 a 15) byly připraveny ve spolupráci s odborem právním a organizačním.

{Konec důvodové zprávy}

Výpis z usnesení rady kraje:

Číslo schůze:	51

Datum konání:	27. 11. 2018

Materiál č.:		9/25

Název:		Návrh na uzavření dodatků ke smlouvám v programu Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2018

Číslo usnesení: 	51/4599

- Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 25/2246 ze dne 21. 11. 2017

č. 32/2865 ze dne 27. 2. 2018

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 7/735 ze dne 14. 3. 2018

  - bere na vědomí

žádosti příjemců o prodloužení doby realizace projektu

- obce Staré Heřminovy, IČO 00576077, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

- obce Čaková, IČO 00575992, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

- obce Hostašovice, IČO 00600725, dle přílohy č. 7 předloženého materiálu

- obce Moravice, IČO 00635391, dle přílohy č. 10 předloženého materiálu

- obce Staré Těchanovice, IČO 00635529, dle přílohy č. 13 předloženého materiálu

  - doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout uzavřít

- Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 05226/2018/RRC s obcí Staré Heřminovy, IČO 00576077, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

- Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 06784/2018/RRC s obcí Čaková, IČO 00575992, dle přílohy č. 6 předloženého materiálu

- Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 07033/2018/RRC s obcí Hostašovice, IČO 00600725, dle přílohy č. 9 předloženého materiálu

- Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 06675/2018/RRC s obcí Moravice, IČO 00635391, dle přílohy č. 12 předloženého materiálu

- Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 07014/2018/RRC s obcí Staré Těchanovice, IČO 00635529, dle přílohy č. 15 předloženého materiálu

  - ukládá

náměstkovi hejtmana kraje

předložit návrh dle bodů 2. tohoto usnesení zastupitelstvu kraje

Zodp.: Jan Krkoška

Termín: 13. 12 2018