Dodatek č. 1

K DOHODĚ O NAROVNÁNÍ

ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje evidenční číslo 05476/2017/RRC

(dále jen „Dodatek“)

# I.
Smluvní strany

- Moravskoslezský kraj

- se sídlem:	28. října 117, 702 18 Ostrava

- zastoupen:

- IČO:	70890692

- DIČ:	CZ70890692

- bankovní spojení:	Česká spořitelna, a.s.

- číslo účtu:	1650676349/0800

- (dále jen „poskytovatel“)

a

- TATRA TRUCKS a.s.

- se sídlem:	Areál Tatry 1450/1, 742 21 Kopřivnice

- zastoupena:		Petrem Ruskem, předsedou představenstva, a Radkem Strouhalem, místopředsedou představenstva

- IČO:	01482840

- DIČ:	CZ01482840

- bankovní spojení:	Česká spořitelna, a.s.

- číslo účtu:	5571662/0800

- zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 10443

- (dále jen „příjemce")

# II.
Základní ustanovení

- Smluvní strany uzavřely dne 23. 10. 2018 DOHODU O NAROVNÁNÍ ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje evidenční číslo 05476/2017/RRC (dále jen „Dohoda“), ev. č. Dohody 05476/2017/D1/2018/RRC, jejímž předmětem je úprava podmínek realizace a vyúčtování projektu s názvem „Drobná výstavba k rozvoji rekreačního potenciálu a podpoře cestovního ruchu u vodního díla Větřkovice“ (dále jen „projekt“).

- Dne 22. 10. 2018 byla poskytovateli doručena žádost příjemce o úpravu podmínek Dohody, a to z důvodu nastalých komplikací při výběru vhodného dodavatele stavby, která je předmětem projektu.

# III.
Změna Dohody

- S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly na následujících změnách Dohody:

V čl. III odst. 2 Dohody se:

- termín pro ukončení realizace projektu mění z 31. 12. 2018 na 30. 6. 2019,

- termín pro předložení bezchybného závěrečného vyúčtování celého zrealizovaného projektu mění z 22. 1. 2019 na 31. 7. 2019,

- období „od 1. 9. 2017 do 31. 12. 2018“ nahrazuje obdobím „od 1. 9. 2017 do 30. 6. 2019“

- Smluvní strany se dále dohodly, že čl. V odst. 3 písm. g) Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje evidenční číslo 05476/2017/RRC (dále jen „Smlouva“) se mění a nově zní takto:

- předložit poskytovateli průběžné vyúčtování realizace projektu zpracované k 31. 12. 2017 a k 31. 12. 2018 nejpozději do 15. 1. následujícího kalendářního roku. Průběžné vyúčtování se považuje za předložené poskytovateli dnem jeho předání k přepravě provozovateli poštovních služeb nebo podáním na podatelně krajského úřadu.

- Smluvní strany prohlašují, že tento tímto dodatkem se upravují pouze vzájemné povinnosti a závazky vyplývající z ustanovení čl. III odst. 2 Dohody a čl. V odst. 3 písm. g) Smlouvy. Ostatní práva a závazky vyplývající ze Smlouvy a Dohody tímto Dodatkem neupravená se nemění.

# IV.
Závěrečná ustanovení

- Ustanovení Smlouvy a Dohody tímto Dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.

- Tento Dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, z nichž poskytovatel obdrží dvě vyhotovení a příjemce jedno vyhotovení.

- Tento Dodatek nabývá platnosti, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu dojde druhé smluvní straně, a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“).

- Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění provede v souladu se zákonem poskytovatel. Dodatek bude zveřejněn po anonymizaci provedené v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

- Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento Dodatek před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.

- Doložka platnosti právního jednání dle § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

O uzavření tohoto Dodatku rozhodlo zastupitelstvo kraje svým usnesením č.  ze dne ………

| V Ostravě dne: |  | V ………………… dne: |
| --- | --- | --- |
| za poskytovatele |  | za příjemce Petr Rusek předseda představenstva |
|  |  | za příjemce Radek Strouhal místopředseda představenstva |