ZASTUPITELSTVO KRAJE

Materiál

Číslo zasedání: 10

Datum konání: 13.12.2018

Materiál č.: 9/23

Název: Návrh na změnu výše profinancování a kofinancování projektu „Chráněné bydlení organizace Sagapo II“

Druh materiálu:

Obsah:

Návrh usnesení

Důvodová zpráva

Přílohy:

Předkladatel:

Jan Krkoška, náměstek hejtmana kraje

Zpracovatel:

Ing. Lenka Hajdučková, oddělení projektové kanceláře, odbor evropských projektů

Návrhy usnesení:

- Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 51/4607 ze dne 27.11.2018

  - rozhodlo

změnit v bodě 1.  usnesení č. 8/839 ze dne 14. 6. 2018 výši profinancování a kofinancování projektu „Chráněné bydlení organizace Sagapo II“ z 4.000.000 Kč na 4.600.000 Kč dle předloženého materiálu

  - rozhodlo

změnit v bodě 4. usnesení č. 8/839 ze dne 14. 6. 2018 výši úhrady výdajů z vlastních zdrojů kraje v letech 2018 – 2020 v případě nevydání rozhodnutí o poskytnutí dotace z 4.000.000 Kč na 4.600.000 Kč

Důvodová zpráva:

Odbor evropských projektů je pověřen zabezpečováním přípravy a realizací projektů Moravskoslezského kraje, které mohou být financovány ze strukturálních fondů, případně jiných evropských finančních zdrojů.

Odborem sociálních věcí byl předložen projektový námět pod názvem „Chránění bydlení organizace Sagapo II.“ Zastupitelstvo kraje dne 14. 3. 2018 usnesením č. 7/727 rozhodlo zahájit přípravu tohoto projektu předkládaného do Integrovaného regionálního operačního programu 2014 – 2020 s předpokládanými náklady 4. 000. 000 Kč s předpokládanou dobou realizace v letech 2018 – 2020. Dále pak zastupitelstvo kraje dne 14 6. 2018 usnesením č. 8/839  rozhodlo profinancovat a kofinancovat projekt „Chráněné bydlení organizace Sagapo II“ předkládaný do Integrovaného regionálního operačního programu, prioritní osy 2 Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionů v letech 2018 – 2020 ve výši 4.000.000 Kč.

Obsahem projektu je nákup rodinného domu, ve kterém bude poskytována sociální služba chráněné bydlení. Tato sociální služba bude poskytována formou skupinové domácnosti, ve které budou žít 3 uživatelé. Cílovou skupinou jsou lidé s mentálním a kombinovaným postižením. Poskytovatelem chráněného bydlení bude příspěvková organizace Moravskoslezského kraje Sagapo.

Příprava projektu byla zahájena v březnu 2018. V rámci zpracování projektové dokumentace došlo k navýšení předpokládaných nákladů na stavební práce o 600 tis.Kč. Projekt bude předložen do výzvy, která byla vyhlášena 23. 5. 2018. Předložení žádosti o podporu se předpokládá v listopadu 2018.

Realizace tohoto projektu má úzkou návaznost na probíhající proces transformace organizace Sagapo, p. o. a další schválené investiční projekty organizace, jejímž cílem je zkvalitnění poskytovaných služeb a životních podmínek uživatelů.

Příprava a realizace projektu je předpokládána v letech 2018 – 2020.

Projekt bude financován formou ex post plateb, a to 85% z prostředků EU, 5% z prostředků státního rozpočtu a z 10% z rozpočtu žadatele.

Předpokládaná struktura financování:

Celkové předpokládané náklady projektu 				         4.600.000 Kč

Celkové uznatelné náklady projektu					         4.600.000 Kč

- vlastní podíl Moravskoslezského kraje (10 %, kofinancování)		  460.000 Kč

- podíl Evropské unie a státního rozpočtu (90 %, profinancování)	         4.140.000 Kč

Poměr uznatelných a neuznatelných nákladů projektu se může v rámci samotné realizace změnit. Informace o aktuální struktuře financování projektu bude orgánům kraje podána v rámci souhrnné zprávy o projektech Moravskoslezského kraje, která je předkládána zpravidla jednou ročně.

Dopad na rozpočet kraje

Na přípravu a realizaci projektu je v rozpočtu kraje na rok 2018 alokována částka ve výši 4.000 tis. Kč. Finanční prostředky na navýšení rozpočtu projektu o 600 tis. Kč budou hrazeny z prostředků určených na přípravu projektů, které jsou součástí návrhu rozpočtu kraje na rok 2019 v celkové výši 15.000 tis. Kč.

V případě nevydání právního aktu o poskytnutí dotace budou náklady v předpokládané výši 4.600 tis. Kč hrazeny z rozpočtu Moravskoslezského kraje, to z prostředků vyčleněných v současné době na projekty spolufinancované z evropských finančních zdrojů, které kraj nyní předfinancovává z vlastních zdrojů.

Na tomto základě rada kraje doporučila zastupitelstvu kraje rozhodnout změnit usnesení č. 8/839 v bodě 1. a  4.  ze dne 14. 6. 2018 dle předloženého materiálu.

{Konec důvodové zprávy}

Výpis z usnesení rady kraje:

  - rozhodla

- předložit žádost o podporu pro projekt s názvem „Chráněné bydlení organizace Sagapo II“ do Integrovaného regionálního operačního programu, prioritní osy 2 Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionů

  - rozhodla

- stáhnout žádost o podporu pro projekt s názvem „Chráněné bydlení organizace Sagapo II“ do Integrovaného regionálního programu, prioritní osy 2 Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionů v případě, že zastupitelstvo kraje nerozhodne změnit výši profinancování a kofinancování projektu

  - doporučuje

- zastupitelstvu kraje

- rozhodnout změnit v bodě 1. usnesení č. 8/839 ze dne 14. 6. 2018 výši profinancování a kofinancování projektu „Chráněné bydlení organizace Sagapo II“ z 4.000.000 Kč na 4.600.000 Kč dle předloženého materiálu

  - doporučuje

- zastupitelstvu kraje

- rozhodnout změnit v bodě 4. usnesení č. 8/839 ze dne 14. 6. 2018 výši úhrady výdajů z vlastních zdrojů kraje v letech 2018 – 2020 v případě nevydání rozhodnutí o poskytnutí dotace z 4.000.000 Kč na 4.600.000 Kč

  - ukládá

- náměstkovi hejtmana kraje

- předložit zastupitelstvu kraje návrhy dle bodů 3. a 4. tohoto usnesení

- Zodp.: Jan Krkoška

- Termín: 13. 12. 2018