ZASTUPITELSTVO KRAJE

Materiál

Číslo zasedání: 10

Datum konání: 13.12.2018

Materiál č.: 12/1

Název: Změna termínu realizace projektu „Komunitní centrum - VŠICHNI SPOLU“

Druh materiálu:

Obsah:

Návrh usnesení

Důvodová zpráva

Přílohy:

Příloha č. 1 - Žádost o prodloužení termínu realizace projektu

Příloha č. 2 - Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu MSK

Příloha č. 3 - Dodatek ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu MSK

Příloha č. 4 - Výpis z usnesení výboru sociálního

Předkladatel:

Jiří Navrátil, MBA, náměstek hejtmana kraje

Zpracovatel:

Ing. Irena Muczková, oddělení ekonomické, odbor sociálních věcí

Návrhy usnesení:

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 50/4448 ze dne 6.11.2018

bere na vědomí

žádost statutárního města Ostrava, městský obvod Poruba o prodloužení termínu realizace projektu „Komunitní centrum – VŠICHNI SPOLU“ dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

rozhodlo

změnit v usnesení č. 7/785 bod 2) ze dne 14.3.2018 text „s časovou použitelností od 01.01.2018 do 31.12.2018“ na text „s časovou použitelností od 01.01.2018 do 30.06.2019“

rozhodlo

uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 06093/2018/SOC ze dne 02.07.2018 se statutárním městem Ostrava, městským obvodem Poruba, IČO 00845451, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

Důvodová zpráva:

Dopisem ze dne 11. 10. 2018 se na Krajský úřad Moravskoslezského kraje obrátil starosta městského obvodu Poruba, statutárního města Ostrava, (dále jen obvod Poruba), Ing. Petr Mihálik se žádostí o prodloužení termínu realizace projektu a vyúčtování projektu „Komunitní centrum – VŠICHNI SPOLU“, podpořeného individuální účelovou investiční dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje (viz příloha č. 1 předloženého materiálu).

O poskytnuté dotaci ve výši 2.000.000 Kč rozhodlo zastupitelstvo kraje dne 14. 03. 2018 usnesením č. 7/785. Mezi obvodem Poruba a Moravskoslezským krajem byla dne 02. 07. 2018 uzavřena smlouva o poskytnutí dotace č. 06093/2018/SOC (viz příloha č. 2 předloženého materiálu).

Investiční dotace byla účelově určená k úhradě uznatelných nákladů projektu „Komunitní centrum – VŠICHNI SPOLU“ (dále jen Komunitní centrum) a to na pořízení, dodání, montáž, včetně instalace herních prvků ve venkovním prostoru Komunitního centra.  Konkrétně se jedná o tyto herní prvky: lezecká stěna, kyvadlo, kolotoč s možností nástupu pro ZTP a prostorové hřiště, s dobou realizace projektu do 31. 12. 2018 a s časovou použitelností uznatelných nákladů projektu od 01. 01. 2018 do 31. 12. 2018.

Svou žádost o změnu termínu realizace projektu na období od 01. 01. 2018 do 30. 06. 2019 žadatel zdůvodňuje, že výše uvedené herní prvky budou instalovány na betonových základech a umístěny na volných venkovních plochách areálu Komunitního centra, kde v rámci provádění díla se zhotovitel stavby potýká s problémy se základovými poměry, konkrétně únosností podloží, vodními poměry v základových vrstvách a hloubkách a v neposlední řadě ochranou stávající zeleně – kořenových systémů stávajících stromů. Tyto faktory z hlediska běhu času negativně ovlivňují průběh celé výstavby a vedou ke změnám v termínech realizace celého díla. Rovněž jeden z herních prvků „Kolotoč pro ZTP“ vyrábí pouze několik výrobců v EU, kteří mají výrobek certifikovaný dle platných technických norem EU. Dodací lhůty v současné době konjunktury výstavby činí cca 4-5 měsíců, nelze tedy z objektivních příčin vyhovět požadavku dodávky do konce roku 2018. Dále obvod Poruba v žádosti uvádí, že považuje za neracionální instalovat tyto herní prvky na zimní období, vystavovat je bez užitku zimním povětrnostním vlivům a nevyužívat je, neboť by tímto výrazně zkrátili jejich životnost a rovněž hrozí nebezpečí, že takto instalované herní prvky mohou být úmyslně poškozeny osobami, které neoprávněně vniknou na staveniště.

Výbor sociální zastupitelstva kraje projednal žádost statutárního města Ostrava, městský obvod Poruba o prodloužení termínu realizace projektu „Komunitní centrum – VŠICHNI SPOLU“ dle přílohy č. 1 předloženého materiálu a usnesením č. 22/184 ze dne 
12. 11. 2018 (viz příloha č. 4 předloženého materiálu) doporučil zastupitelstvu kraje se statutárním městem Ostrava, městský obvod Poruba uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje.

Pokud zastupitelstvo kraje rozhodne o změně časové použitelnosti, bude se Statutárním městem Ostrava, městským obvodem Poruba uzavřen dodatek ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje. Návrh dodatku byl konzultován s odborem právním a organizačním krajského úřadu a je uveden v příloze č. 3 předloženého materiálu.

Stanovisko předkladatele

Zastupitelstvu kraje je navrhováno na základě výše uvedených skutečností vyhovět žádosti statutárního města Ostrava, městského obvodu Poruba a změnit časovou použitelnost projektu „Komunitní centrum – VŠICHNI SPOLU od 01.01.2018 do 31.12.2018“ na časovou použitelnost od 01.01.2018 do 30.06.2019“. Realizací této změny nebudou původní záměry projektu narušeny a dotace bude efektivně využita.

{Konec důvodové zprávy}

Výpis z usnesení rady kraje:

Číslo zasedání:	50

Datum konání:	6.11.2018

Materiál č.:	12/3

Název: 	Změna termínu realizace projektu "Komunitní centrum - VŠICHNI SPOLU"

Číslo usnesení: 	50/4448

- Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 7/785 ze dne 14. 3. 2018

  - bere na vědomí

žádost statutárního města Ostrava, městský obvod Poruba o prodloužení termínu realizace projektu „Komunitní centrum – VŠICHNI SPOLU“ dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

  - doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout změnit v usnesení č. 7/785 bod 2. ze dne 14. 3. 2018 text „s časovou použitelností od 01.01.2018 do 31.12.2018“ na text „s časovou použitelností od 01.01.2018 do 30.06.2019“

  - doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 06093/2018/SOC ze dne 2. 7. 2018 se statutárním městem Ostrava, městským obvodem Poruba, IČO 00845451, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

  - ukládá

náměstkovi hejtmana kraje

předložit zastupitelstvu kraje žádost dle bodu 1. a návrh dle bodů 2. a 3. tohoto usnesení

Zodp.: Jiří Navrátil, MBA

Termín: 13. 12. 2018