Moravskoslezský kraj

Výbor sociální zastupitelstva kraje

V Ý P I S   Z   U S N E S E N Í

22. jednání výboru sociálního zastupitelstva kraje

konaného dne 12. 11. 2018

Výbor sociální zastupitelstva kraje

22/184

a) bere na vědomí

žádost statutárního města Ostrava, městský obvod Poruba o prodloužení termínu realizace projektu „Komunitní centrum – VŠICHNI SPOLU“ dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

b) doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout změnit v usnesení č. 7/785 bod 2) ze dne 14. 3. 2018 text „s časovou použitelností od 01. 01. 2018 do 31.12.2018“ na text „s časovou použitelností od 01.01.2018 do 30.06.2019“

c) doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 06093/2018/SOC ze dne 2. 7. 2018 se statutárním městem Ostrava, městským obvodem Poruba, IČO 00845451, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

Za správnost výpisu: Mgr. Kateřina Tomisová

V Ostravě dne 12. 11. 2018

Mgr. Martina Nováková, DiS.

předsedkyně výboru sociálního