- Plán souvislých oprav silnic II. a III. tříd, včetně mostních objektů na rok 2019

Bruntál:  80,7 mil. Kč

Frýdek-Místek: 60,5 mil. Kč

Karviná: 26,2 mil. Kč

Nový Jičín: 72,2 mil. Kč

Opava: 21,3 mil. Kč

Ostrava: 62,8 mil. Kč

20 akcí – celkem: 323,7 mil. Kč

|  |  |  | Středisko Bruntál |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pořadí důležitosti | Číslo silnice | Název stavby, úsek |  | Délka úpravy (m) | Šířka (m) | Plocha (tis. m2) | Popis stavu | Celkové hodnocení stavu | Stav připravenosti | Způsob opravy dle diagnostiky a PDPS | Předpokl. cena vč. DPH (mil.Kč) | Poznámka |
| 1 | II/451 II/452 | Vrbno – Karlovice km 9,446-11,984 9,087 – 9,156 |  | 2538 69 | 6,5 | 18,0 | Mozaikové podélné, příčné trhliny, vysprávky tvořící nepravidelné hrboly | 5,3 | PDPS | Fréza 180 mm, sanace, ACP 70mm, ACL 60 mm, ACO 50 mm | 37,7 Extravilán | ROP 2008 (RSCA + pouze ACO) velmi špatný stav I.etapa II/452 úprava křižovatky Poškozeno těžbou kůrovce |
| 2 | III/45211 | Mezina – průtah km 0,000 – 2,260 |  | 2 260 | 4,8 | 11,0 | Mozaikové, podélné a rozvětvené trhliny, vysprávky tvořící nepravidelné hrboly, ztráta asf. tmelu | 5 | PDPS | Vyrovnávka ACL 16 50 mm, ACO 11 40 mm | 13,5 | Velmi špatný stav, Poškozeno těžbou kůrovce |
| 3 | III/45211 | Most ev.č. 45211-1 Mezina |  | pův. 4,9 nov. 4,5 | pův. 6,6 nov. 8,6 | - | Zdivo SS je rozvolněné s trhlinami. Do NK zatéká, hlavní nosníky jsou hloubkově poškozeny | 6/6 | PDPS | Demolice a výstavba nového mostu o 1 poli, ocelová kce TBS do bet. patek | 7,9 | Úplná uzavírka, objízdná trasa po MK, realizace současně se souv. opravou |
| 4 | III/45211 | Most ev.č. 45211-2 Mezina |  | pův. 5,6 nov. 2,8 | pův. 5,7 nov. 6,5 | - | Zdivo SS je rozvolněné s trhlinami. Do NK zatéká, hlavní nosníky jsou hloubkově poškozeny | 5/6 | PDPS | Demolice a výstavba nového mostu o 1 poli, ocelová kce TBS | 3,8 | Úplná uzávěra, objízdná trasa po MK, realizace současně se souv. opravou |
| 5 | III/45731 | Osoblaha, k nádraží km 0,000 - 0,406 |  | 406 | 5,8 | 2,3 | Vysprávky, výtluky, nepravidelné hrboly | 4,5 | PDPS v přípravě 03/2019 | Frézování (intravilán) vyrovnávka, ACO 11 50 mm | Odhad 2,5 | Velmi špatný stav, po provedení opravy převod na obec Osoblaha |
| 6 | III/4451 | Tvrdkov – Ruda, III. etapa 19,550–21,210 |  | 1 660 | 4,5 | 7,5 | Rozvětvené síťové a podélné a příčné trhliny, plošné deformace, hloubková koroze, vysprávky, výtluky, olamování okrajů vozovky | 5,4 | PDPS | RS-CA 150 mm, ACL 16+ 50 mm, ACO 11+ 40 mm | 15,3 | Velmi špatný stav, navázání na předchozí etapy SO 2017/18 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Celkem Bruntál 80,7 mil. Kč |  |  |  |

|  |  | Středisko Frýdek-Místek |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pořadí důležitosti | Číslo silnice |  | Název stavby, úsek | Délka úpravy (m) | Šířka (m) | Plocha ( tis. m2) | Popis stavu | Celkové hodnocení stavu | Stav připravenosti | Způsob opravy dle diagnostiky | Předpokl. cena vč. DPH (mil.Kč) | Poznámka |
| 1 | III/4733H |  | Dobrá km 0,000-1,283 | 1 203 | 10,1 | 12,2 | Výtluky, síťové trhliny, příčné trhliny, vysprávky, nerovnosti | 3,5 | PDPS | Frézování 60mm, lokální opravy, ACL 16 S 50 mm, SMA 11 S 40 mm | 13,0 | Velmi špatný stav bude vypuštěn úsek křižovatky s II/648 (rekonstrukce) v km 0,583-0,663, financovat z MSK koordinace s výlukou Hyundai schváleno v RK 2018 |
| 2 | III/48314 |  | Pstruží-Frýdlant I. km 2,180-2,976 II. km 3,562-4,678 | 796 1 116 | 5,9 5,8 | 4,7 6,5 | Výtluky, síťové trhliny, příčné trhliny, vysprávky, poklesy, nerovnosti | 3,4 | PDPS | I. profilové frézování 5-40 mm, lokální opravy, ACO 11 40 mm II. frézování 50 mm, RS-CA 150 mm, ACL 16+ 50 mm, ACO 11+ 40 mm | 11,8 | Špatný stav, dokončení SO, oprava po kanalizaci schváleno v RK 2018 |
| 3 | II/474 |  | Hnojník-Třanovice km 15,690-18,730 | 3 040 | 6,7 | 20,4 | Výtluky, síťové trhliny, příčné trhliny, vysprávky, poklesy, nerovnosti | 5 | PDPS | Frézování a odstranění krytových vrstev do 80 mm, lokální opravy, ACL 16+ 60 mm, ACO 11+ 40 mm | 20,6 | Havarijní stav |
| 4 | II/4775 |  | PZ Nošovice II/4775 | 1546 | 11,7 | 18,1 | Výtluky, síťové trhliny, příčné trhliny, vysprávky, poklesy, nerovnosti | 3,4,5 | PDPS | Frézování 40mm, lokální opravy, SMA 11S-45mm | Odhad 15,1 | Velmi špatný stav I.etapa |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Celkem Frýdek-Místek 60,5 mil. Kč |  |  |  |

|  |  | Středisko Karviná |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pořadí důležitosti | Číslo silnice |  | Název stavby, úsek | Délka úpravy (m) | Šířka (m) | Plocha ( tis. m2) | Popis stavu | Celkové hodnocení stavu | Stav připravenosti | Způsob opravy dle diagnostiky |  | Předpokl. cena vč. DPH (mil.Kč) | Poznámka |
| 1 | II/474 |  | Orlová, OK u nemocnice km 38,748 – 39,290 | 542 | 13,8 | 7,5 | Mozaikové, podélné a příčné trhliny, koroze krytu, vysprávky, nesoudržné obruby, neúnosný podklad, nerovnosti | 5,4 | PDPS | Odkop 320mm a lokálně odkop navíc 220mm, ŠD220mm, SC170mm, SP, ACP16+,50mm, SP, ACL 16+, 60 mm, SP, SMA11+40 mm |  | 19,4 | Havarijní stav Realizace 70 dnů komplikované ZOV uzavírka sídliště – vhodné 07-09 (vypadlo z ITI) |
| 2 | III/4687 |  | Darkov-Stonava, km 0,770 -3,140 | 2370 | 8,4 | 19,9 | Ztráta asfaltového tmelu, koroze krytu, vysprávky, střihy, mozaikové, podélné a příčné trhliny, olamování okrajů, deformace, podélné a příčné nerovnosti, vyjeté koleje | 5,4,3 | PDPS | Fréza 90 mm, (20% lokálně sanace fréza 50 mm, ACL 16 S 50 mm) ACL 16 S 50 mm ACO 11+ 40 mm modifikovaná |  | 6,8 | Špatný stav, nutné v před stavbou ŘSD obchvat Karviné Podíl DŠ 13,4 mil. Kč OKD bude třístranná SOD |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Celkem Karviná |  | 26,2 mil. Kč |  |  |

|  |  |  | Středisko Nový Jičín |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pořadí důležitosti | Číslo silnice | Název stavby, úsek |  | Délka úpravy (m) | Šířka (m) | Plocha (tis. m2) | Popis stavu | Celkové hodnocení stavu | Stav připravenosti | Způsob opravy dle diagnostiky | Předpokl. cena vč. DPH (mil. Kč) | Poznámka |
| 1 | III/4805 | Most ev.č. 4805-1 přes řeku Lubinu v obci Petřvald |  | pův.34,0 nov.39,7 | 7,9 8,9 | - | Nosná konstrukce mostu je silně potečená s výluhy, viditelná korodující výztuž, silné zatékání přes dilatace | 4/6 | PDPS | Demolice mostu, výstavba nového o třech polích, spojitá ŽB dodatečně předpjatá deska | 25,2 | Organizace silničního provozu – úplná uzavírka, doprava vedena po objízdné trase |
| 2 | III/4806 | Hájov průtah, km 8,026-10,643 |  | 2617 | 6,0 | 15,8 | Mozaikové a síťové trhliny s plošnými deformacemi. Nevyhovující zbytková únosnost | 5,4 | PDPS | Km 8,026-8,210 fréza 50 mm, lok.opr.trhlin, ACO 11+ 50 mm km 8,210-10,120 fréza 50 mm, lok.opr.trhlin, lok.hl.sanace, ACO 11+ 50 mm, km 10,120-10,643 fréza 80 mm, lok.opr.trhlin, ACL 16+ 50 mm, ACO 11+ 50 mm | 19,1 | Velmi špatný stav, dopis obce schváleno v RK 2018 |
| 3 | III/4822 III/46432 | Borovec – Sedlnice průtah, km 2,961-3,218 a 0,000-3,193 (vynecháno „náměstí“) |  | 3156 | 7,4 | 25,8 | Ztráta makrotextury, hloubková koroze, mozaikové, síťové, příčné trhliny, místní pokles, plošná deformace | 5,4,3 | PDPS | Fréza 90 mm, lokální hl. sanace ACL 16+ 50 mm ACO 11+ 40 mm | 27,9 | Velmi špatný stav, včetně 2 propustků schváleno v RK 2018 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Celkem Nový Jičín 72,2 mil. Kč |  |  |  |

|  |  |  | Středisko Opava |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Číslo silnice |  |  |  | Název stavby, úsek |  | Délka úpravy (m) | Šířka (m) | Plocha (tis. m2) |  | Popis stavu |  | Celkové hodnocení stavu |  | Stav připravenosti | Způsob opravy dle diagnostiky |  | Předpokl. cena vč. DPH (mil. Kč) |  | Poznámka |  |
| 1 | II/443, III/4405 |  |  |  | Budišov n. Budišovkou, km 10,291 – 10,674 |  | 383 | 7-9 | 3,3 |  | Rozpad asf. koberce, vysprávky |  | 3,4,5 |  | PDPS | Fréza 50 mm, lokální vysprávky, ACO 11 50 mm |  | 2,2 |  | Navazující úseky na investiční akci města Budišov n. Budišovkou, realizace 2019 |  |
| 2 | III/4698 |  |  |  | Darkovice – Darkovičky, km 2,448 -3,416 |  | 968 | 5,0 | 5,0 |  | Nehomogenní vysprávky, trhliny, nepravidelné nerovnosti, koroze asf.krytu |  | 5 |  | PDPS do 05/19 | Fréza, vyrovnávka 50 mm, ACO 50 mm |  | Odhad 5,5 |  | Velmi špatný stav, včetně propustků a odvodnění |  |
| 3 | II/443 |  |  |  | Opava – Otice, km 37,041 -39,088 |  | 2047 | 6,0-9,0 | 15,1 |  | Četné trhliny, koroze asf. krytu, |  | 3,4,5 |  | PDPS | Fréza 80 mm, oprava trhlin, vyrovnávka, ACO 50 mm |  | 13,6 |  | Velmi špatný stav |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Celkem Opava |  |  | 21,3 |  | mil. Kč |  |  |

|  | Středisko Ostrava |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pořadí důležitosti | Číslo silnice |  | Název stavby, úsek |  | Délka úpravy (m) |  | Šířka (m) |  | Plocha ( tis. m2) |  | Popis stavu |  | Celkové hodnocení stavu |  | Stav připravenosti |  | Způsob opravy dle diagnostiky |  | Předpokl. cena vč. DPH (mil.Kč) |  | Poznámka |
| 1 | II/473 | Most ev.č. 473-009 Šenov přes trať |  | pův.53,8 nov.22,4 |  | 11 12 |  | - |  | Opěry jsou poškozeny zatékáním. NK má trhliny a je poškozena od zatékání. Závěry jsou netěsné. |  | 5/6 |  | PDPS |  | Demolice stávajícího mostu, výstavba nového 1polového mostu NK - ŽB prefabrikátů |  | 47,8 |  | Organizace silničního provozu – úplná uzavírka, doprava vedena po objízdné trase. Pěší vedeni po provizorní lávce. |  |
| 2 | III/4787 a III/4804 | Stará Ves n.O. – Košatka 1. úsek km 10,629 – 11,219 2. úsek km 0,381 – 1,362 |  | 1. úsek 590 2. úsek 981 |  | 1.úsek 6,2 - 14,6 2.úsek 4,4- 5,6 |  | 1. úsek 3,9 2. úsek 5,9 |  | ztráta makrotextury, ztráta asf. tmelu, výtluky v obrusné vrstvě, příčné, podélné a mozaikové trhliny, nepravidelné hrboly, vysprávky |  | 1. úsek 5 2. úsek 4 |  | PDPS |  | 1. úsek fréza 100 mm, RS-CA 150 mm, ACL16+ 60 mm, ACO 11+ 40 mm 2. úsek fréza 60 mm, lok. poruchy ACP 22+ 50 mm pokládka ACO 11+ 40 mm |  | 15,0 |  | Velmi špatný stav Požadavek obce Stará Ves n.O. |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Celkem Ostrava 62,8 mil. Kč |  |  |  |  |  |  |  |

Vysvětlivky:

SO           souvislá oprava

ACL	      asfaltový beton pro ložní vrstvy

ACP	      asfaltový beton pro podkladní vrstvy

ACO	      asfaltový beton pro obrusné vrstvy

diagn.	      diagnostika návrhu opravy

PDPS        projektová dokumentace pro provedení stavby

RS-CA       recyklace za studena na místě

ŠD            štěrkodrť

PMH          penetrační makadam

AZ            autobusový záliv

asf.          asfaltový

lok.          lokální

konstr.     konstrukce

inž.          Inženýrský

NK           nosná konstrukce

ŽB            železobetonový(á)

TBS          tubosider