**Příloha č.: 3 k materiálu Stav přípravy a realizace**

Počet stran přílohy: 2

**Tabulkový přehled stavu a přípravy staveb, které naplňují deklarované záměry Moravskoslezského kraje**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1) Slezský kříž Sever - Jih (příloha č. 1) | **Stav přípravy a realizace** | **Zprovoznění** |
| **Dálnice D1** |  |  |
| Bělotín – Bohumín, státní hranice ČR/PL | zprovozněno | 5/2014 |
| **Rychlostní silnice D48 - E462** |  |  |
| D48 MÚK Bělotín - Rybí | probíhá stavební řízení | 2023 \*) |
| D48 Rybí - MÚK Rychaltice | v realizaci | 12/2020 \*) |
| D48 Rychaltice - Frýdek-Místek | zprovozněno | 12/2012 |
| D56 Frýdek-Místek - připojení na D48 | v realizaci | 2/2022 \*) |
| D48 Frýdek-Místek - obchvat | I. etapa v realizaci, probíhá výběr zhotovitele II. etapy | 2/2022 \*) |
| D48 MÚK Nošovice | probíhá územní řízení | 2022 \*) |
| **2) Slezský kříž Východ (příloha č. 1)** |  |  |
| Silnice I/11 Oldřichovice - Bystřice | zprovozněno, předčasné užívání | 10/2017 |
| Silnice I/11 Nebory - Oldřichovice | kolaudace únor 2019 | 10/2017 |
| Silnice I/68 Třanovice - Nebory | vydána stavební povolení, probíhá výběr zhotovitele | 2022 \*) |
| **3) Slezský kříž – západ (příloha č. 1)** | **Stav přípravy a realizace** | **Zprovoznění** |
| **silnice I/11 - I/57** |  |  |
| Silnice I/57 Krnov - SV obchvat | v realizaci | 2/2021 \*) |
| Silnice I/11 Opava - severní obchvat, západní část | 01/2019 vydáno stavební povolení na celou stavbu, majetkoprávní příprava | 10/2022 \*) |
| Silnice I/11 Opava - severní obchvat, východní část | v realizaci, zprovozňování od III. Q/2019 | 1/2020 \*) |
| Silnice I/11 Mokré Lazce - hranice okresů Opava/Ostrava | zprovozněno | 12/2015 |
| Silnice I/11 Ostrava - Prodloužená Rudná - hr. okr. Opava | částečně zprovozněno, zpracování projektové dokumentace v cílových parametrech stavby, dokončování od III. Q/2019 | 2020 \*) |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **4) Ostatní sledované stavby (příloha č. 2)** | **Stav přípravy a realizace** | **Zprovoznění** |
| Silnice I/67 Skřečoň - Bohumín obchvat | zprovozněno | 7/2012 |
| Silnice I/58 Příbor - Skotnice | v realizaci | 6/2020 \*) |
| Silnice I/58 Mošnov - obchvat | zpracování dokumentace pro stavební povolení | 2024 \*) |
| Silnice I/67 Karviná, obchvat | stavební povolení vydána, probíhá majetkoprávní příprava | 11/2022 \*) |
| Havířov, obchvat (I/11) | bezpečnostní a ekonomický audit, příprava investičního záměru | není známo |
| Silnice I/57 obchvat Hradce nad Moravicí | studie | není známo |
| Silnice I/45 Bruntál – východní obchvat, I. etapa | vydáno územní rozhodnutí, podána námitka, příprava zadání zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení | 2025 \*) |
| Silnice I/56 Opava - Hlučín | územní studie Vedení silnice I/56 v úseku Ostrava - Opava | není známo |
| Silnice I/67 Bohumín - Karviná | technická studie, příprava zadání aktualizace záměru projektu | není známo |
| Silnice I/35 Lešná - Palačov | zpracována projektová dokumentace pro stavební povolení | 2022 \*) |

\*) – Ministerstvo dopravy, (zdroj www.rsd.cz)