ZASTUPITELSTVO KRAJE

Materiál

Číslo zasedání: 11

Datum konání: 13.3.2019

Materiál č.: 7/4

Název: Návrh zrušení profinancování a kofinancování projektu z evropských zdrojů a návrh na financování akce „Vybudování dílen pro praktické vyučování, Střední odborná škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace“ z rozpočtu kraje v letech 2019-2021

Druh materiálu:

Obsah:

Návrh usnesení

Důvodová zpráva

Přílohy:

Příloha č. 1 - List akce Vybudování dílen pro praktické vyučování

Předkladatel:

Ing. Jaroslav Kania, náměstek hejtmana kraje

Zpracovatel:

Ing. Věra Štefková, oddělení investiční, odbor investiční a majetkový

Návrhy usnesení:

- Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 57/5105 ze dne 26. 2. 2019

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 21/2254 ze dne 22. 9. 2016

  - rozhodlo

ukončit přípravu projektu „Vybudování dílen pro praktické vyučování, Střední odborná škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace“ připravovaného k předložení do Integrovaného regionálního operačního programu.

  - rozhodlo

zrušit usnesení zastupitelstva kraje č. 21/2254 ze dne 22. 9. 2016 v bodech 4, 5 a 6 týkající se zahájení realizace, profinancování a kofinancování a zajištění udržitelnosti projektu „Vybudování dílen pro praktické vyučování, Střední odborná škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace“

  - rozhodlo

vyčlenit investiční finanční prostředky z rozpočtu kraje na rok 2019 ve výši 15.000.000 Kč s účelovým určením na akci „Vybudování dílen pro praktické vyučování“ realizovanou pro organizaci Střední odborná škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace, IČO 00844691

  - schvaluje

závazek Moravskoslezského kraje vyvolaný schválením akce „Vybudování dílen pro praktické vyučování“ pro rok 2020 a 2021 v celkové výši 217.102.000 Kč dle předloženého materiálu

Důvodová zpráva:

Cílem projektu „Vybudování dílen pro praktické vyučování, Střední odborná škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace“ je opuštění nevyhovujících prostor pro praktickou výuku, kterou škola nyní zajišťuje v prostorách průmyslových podniků ve Frýdlantu nad Ostravicí a Frýdku-Místku. Stavební program obou dílen je blíže popsán v listu akce (příloha č. 1).

Zastupitelstvo kraje svým usnesením č. 21/2254 ze dne 22. 9. 2016 (materiál č. 10/22) rozhodlo zahájit realizaci projektu „Vybudování dílen pro praktické vyučování, Střední odborná škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace“ v roce 2017 a profinancovat a kofinancovat tento projekt, předkládaný do Integrovaného regionálního operačního programu, specifický cíl 2.4 Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení v letech 2016 - 2019 ve výši 207.000.000 Kč.

V průběhu projektové přípravy došlo k nárůstu cen oproti původnímu stavebnímu programu, který si nechala zpracovat partnerská škola. Výsledný projekt díky svému finančnímu objemu nebylo možné předložit do vyhlášené výzvy v programu IROP ani do následující výzvy ITI ostravské aglomerace. Jelikož výstavba těchto dílen je jednou z vysokých priorit v oblasti školství, projektová příprava byla dokončena, a to jak stavební, tak také technologická část. V  současné době jsou vydána pravomocná stavební povolení na obě dílny a projektová dokumentace pro provádění stavby a výběr zhotovitele má být projektanty dokončena a předána do konce března letošního roku.

Z výše popsaných důvodů je navrhováno ukončit přípravu projektu v režimu evropských zdrojů a zajistit financování akce z rozpočtu Moravskoslezského kraje.

Na základě stavu přípravy akce lze stanovit orientační časový plán postupu výstavby dílen:

Vyhlášení veřejné zakázky na zhotovitele stavby	duben 2019

Uzavření smlouvy o dílo					říjen 2019

Zahájení výstavby						říjen/listopad 2019

Ukončení stavby (realizace 26 měsíců)			květen 2021

Vyhlášení veřejné zakázky na technologii a dodávky	říjen/2019

Uzavření smlouvy na technologii a dodávky		květen 2020

Zahájení technologie a dodávek				srpen 2020

Ukončení technologie a dodávek				červenec 2021

Povolení zkušebního provozu				červenec/srpen 2021

Zahájení zkušebního provozu				září 2021

Kolaudační souhlas						prosinec 2021

Na základě propočtů nákladů z  projektových dokumentací pro stavební povolení stavební a technologické části stavby (dokončeny v roce 2017), po započtení nákladů na zpracování projektových dokumentací včetně autorského dozoru, poplatků za připojení elektrické energie ČEZ a nákladů za realizaci veřejných zakázek byly celkové náklady na vybudování dílen vyčísleny na 237.299 tis. Kč.

Vzhledem k trendu vývoje cen stavebních prací v době od dokončení projektové dokumentace pro stavební povolení (rok 2017) do doby dokončení projektu pro provádění stavby a výběr zhotovitele (březen 2019) může při konečném zpracování rozpočtů dle aktuálních standardizovaných ceníků dojít ještě k navýšení této ceny.

Orientační finanční plán projektu:

Do roku 2018						2.061 tis Kč

V rozpočtu MSK na rok 2019				3.136 tis Kč

Požadavek na rozpočet MSK v letech:

2019								  15.000 tis Kč

2020								120.000 tis Kč

2021								  97.102 tis Kč

Celkem							237.299 tis. Kč

Dopad do rozpočtu kraje:

U projektu „Vybudování dílen pro praktické vyučování, Střední odborná škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace“ bylo do konce roku 2018 vyčerpáno celkem 2.060,80 tis. Kč. Finanční prostředky v rozpočtu kraje na rok 2019 ve výši 3.135,60 tis. Kč budou převedeny z projektu (spolufin. z EU) „Vybudování dílen pro praktické vyučování, Střední odborná škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace“ na akci reprodukce majetku kraje „Vybudování dílen pro praktické vyučování“. Další prostředky potřebné k financování akce v roce 2019 ve výši 15.000 tis. Kč je navrhováno zapojit z části neúčelového zůstatku finančních prostředků rozpočtového hospodaření roku 2018. V dalších letech bude financování zajištěno v rámci prostředků, které byly ve schváleném Střednědobém výhledu rozpočtu kraje na léta 2020 – 2022 vyčleněny na akci „Vybudování dílen pro praktické vyučování, Střední odborná škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace“, přičemž v rámci této akce spolufinancovaných z evropských finančních zdrojů se počítalo s využitím úvěru, a to ve výši 177.123 tis. Kč Finanční prostředky na pokrytí výpadku splátky úvěru z důvodu realizace této akce v rámci RMK budou pokryty v rámci prostředků vyčleněných na nové akce RMK ve výhledu.

- Schválením rozpočtového opatření dojde k navýšení výdajové části rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2019 o částku 15.000 tis. Kč, a to zapojením části neúčelového zůstatku finančních prostředků rozpočtového hospodaření roku 2018.

Pravomoc rozhodovat o zahájení nových akcí hrazených z rozpočtu kraje, pokud tyto akce vyvolají závazky přesahující rozpočtový rok 2019 je v kompetenci zastupitelstva kraje na základě bodu 6. usnesení zastupitelstva kraje č. 10/1083 ze dne 13. 12. 2018 (materiál č. 7/1).

Provádění rozpočtových opatření v plném rozsahu, včetně rozpočtových opatření, kterými se zvýší financování a výdaje rozpočtu na rok 2019 o akce realizované z přebytku hospodaření roku 2018, svěřilo zastupitelstvo kraje radě kraje usnesením č. 10/1083 ze dne 13. 12. 2018 (materiál č. 7/1) v bodě 5a).

Na základě výše uvedeného doporučuje rada kraje zastupitelstvu kraje, aby rozhodlo ukončit přípravu projektu, zrušilo profinancování a kofinancování, vyčlenilo investiční finanční prostředky z rozpočtu kraje a schválilo závazek Moravskoslezského kraje vyvolaný schválením akce dle navrhovaných usnesení.

{Konec důvodové zprávy}

Výpis z usnesení rady kraje:

Číslo zasedání:	57

Datum konání:	26. 2. 2019

Materiál č.:		7/20

Název:		Návrh zrušení profinancování a kofinancování projektu z evropských zdrojů a návrh na financování akce „Vybudování dílen pro praktické vyučování, Střední odborná škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace“ z rozpočtu kraje v letech 2019-2021

Číslo usnesení: 57/5105

- Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 21/2254 ze dne 22. 9. 2016

  - doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout ukončit přípravu projektu „Vybudování dílen pro praktické vyučování, Střední odborná škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace“ připravovaného k předložení do Integrovaného regionálního operačního programu

  - doporučuje

zastupitelstvu kraje

zrušit usnesení zastupitelstva kraje č. 21/2254 ze dne 22. 9. 2016 v bodech 4, 5 a 6 týkající se zahájení realizace, profinancování a kofinancování a zajištění udržitelnosti projektu „Vybudování dílen pro praktické vyučování, Střední odborná škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace“

  - doporučuje

- zastupitelstvu kraje

- rozhodnout vyčlenit investiční finanční prostředky z rozpočtu kraje na rok 2019 ve výši 15.000.000 Kč s účelovým určením na akci „Vybudování dílen pro praktické vyučování“ realizovanou pro organizaci Střední odborná škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace, IČO 00844691

  - doporučuje

zastupitelstvu kraje

schválit závazek Moravskoslezského kraje vyvolaný schválením akce „Vybudování dílen pro praktické vyučování“ pro rok 2020 a 2021 v celkové výši 217.102.000 Kč dle předloženého materiálu

  - schvaluje

| rozpočtové opatření, kterým se zvyšuje financování |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| pol. 8115 - | Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA | o | 15.000 tis. Kč |
| a zvyšují kapitálové výdaje |  |  |  |
| na § 3123 - | Střední školy poskytující střední vzdělání s výučním listem |  |  |
| pol. 6121 - | Budovy, haly a stavby | o | 15.000 tis. Kč |

  - ukládá

náměstkovi hejtmana kraje

předložit návrh dle bodů 1. až 4. tohoto usnesení zastupitelstvu kraje

Zodp.: Ing. Jaroslav Kania

Termín: 13. 3. 2019