ZASTUPITELSTVO KRAJE

Materiál

Číslo zasedání: 11

Datum konání: 13.3.2019

Materiál č.: 9/1

Název: Návrh na profinancování a kofinancování  a zahájení realizace projektu Technika pro úpravu lyžařských a běžeckých tras v Moravskoslezském a Zlínském kraji

Druh materiálu:

Obsah:

Návrh usnesení

Důvodová zpráva

Přílohy:

Předkladatel:

Jan Krkoška, náměstek hejtmana kraje

Zpracovatel:

Ing. Dušan Folvarčný, oddělení neinvestičních projektů, odbor evropských projektů

Návrhy usnesení:

- Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 55/4921 ze dne 29. 1. 2019

  - rozhodlo

profinancovat a kofinancovat projekt „Technika pro úpravu lyžařských běžeckých tras v Moravskoslezském a Zlínském kraji“ předložený do Národního programu podpory cestovního ruchu v regionech, podprogramu Rozvoj základní a doprovodné infrastruktury cestovního ruchu v letech 2019 - 2020 ve výši 7.000.000 Kč dle předloženého materiálu

  - rozhodlo

zahájit realizaci projektu „Technika pro úpravu lyžařských běžeckých tras v Moravskoslezském a Zlínském kraji“ financovatelného z Národního programu podpory cestovního ruchu v regionech v roce 2019, před vydáním rozhodnutí o poskytnutí dotace dle předloženého materiálu

  - souhlasí

u projektu „Technika pro úpravu lyžařských běžeckých tras v Moravskoslezském a Zlínském kraji“ s úhradou výdajů v předpokládané výši 62.501 Kč z vlastních zdrojů kraje v roce 2019 v případě nevydání rozhodnutí o poskytnutí dotace

  - rozhodlo

schválit dlouhodobý záměr podpory údržby lyžařských běžeckých tras v Moravskoslezském kraji po dobu udržitelnosti projektu Moravskoslezského kraje s názvem „Technika pro úpravu lyžařských běžeckých tras v Moravskoslezském a Zlínském kraji“ dle předloženého materiálu

Důvodová zpráva:

Moravskoslezský kraj spolu se Zlínským krajem identifikoval potřebu projektu na úpravu lyžařských a běžeckých tras v Moravskoslezském a Zlínském kraji, konkrétně v oblasti hřebene Pustevny-Radhošť. Odbor evropských projektů ve spolupráci s odborem regionálního rozvoje a cestovního ruchu připravuje projekt „Technika pro úpravu lyžařských běžeckých tras v Moravskoslezském a Zlínském kraji“, jehož žádost o dotaci je možné předložit do Národního programu podpory cestovního ruchu v regionech, podprogramu Rozvoj základní a doprovodné infrastruktury cestovního ruchu, který byl vyhlášen Ministerstvem pro místní rozvoj. Zahájení přípravy tohoto projektu bylo schváleno ZK dne 13. 9. 2018 (usnesení č. 990/9).

Cílem projektu bude pořízení 1 ks rolby (případně skútrů pro úpravy lyžařských běžeckých tras) a marketingová propagace této turistické oblasti. Díky pořizované technice budou kvalitně upravovány lyžařské-běžecké trasy v lokalitě Pustevny-Radhošť a dojde ke zvýšení kvality trávení volného času pro návštěvníky této oblasti. Údržba tras bude zajišťována subjektem PUSTEVNY, s.r.o., IČ 27775658, se sídlem Trojanovice 477, 744 01 Trojanovice.

Předpokládaná délka realizace projektu je 12 měsíců, a to v období 3/2019 – 3/2020.

Projekt bude spolufinancován ze státního rozpočtu z kapitoly Ministerstva pro místní rozvoj ve výši 50% způsobilých výdajů. Projekt bude financován formou ex-ante plateb.

Předpokládaná struktura financování:

Celkové náklady projektu (profinancování)											 	                          max.  7.000.000 Kč

Celkové uznatelné náklady projektu                                     max.  6.800.000 Kč

Vlastní podíl Moravskoslezského kraje (kofinancování)		           max.  3.400.000 Kč

Podíl státního rozpočtu (profinancování)                               max.  3.400.000 Kč

Celkové neuznatelné náklady projektu (kofinancování)		           max.     200.000 Kč

Výše neuznatelných výdajů byla stanovena na základě zkušenosti s obdobným typem projektu. Mezi nezpůsobilé výdaje patří mimo jiné náklady na realizaci veřejné zakázky.

Udržitelnost projektu je stanovena na 5. let. Náklady na období udržitelnosti budou řešeny z dotačního programu Úprava lyžařských běžeckých tras v Moravskoslezském kraji v zimní sezóně, kterým Moravskoslezský kraj již nyní přispívá na úpravu lyžařských a běžeckých tras. V souvislosti s projektem tedy nedojde ke zvýšeným nákladům MSK.

Předkládání projektové Žádosti se dle pravidel programu děje ve dvou vlnách. V první vlně je předkládána samotná Žádost o dotaci a jednou z podmínek jejího podání je rozhodnutí rady kraje o jejím předložení. Termín předložení Žádosti o dotaci v první vlně byl 15. 2. 2019.

Druhá vlna předkládání se pak týká pouze projektů, jejichž žádosti uspěly v první vlně a spočívá mimo jiné v doložení usnesení zastupitelstva kraje vyjadřující souhlas s realizací a spolufinancováním projektu. V rámci druhé vlny musí být již také doložen průběh výběru dodavatele. Z tohoto důvodu je předkládáno usnesení, ve kterém zastupitelstvo kraje rozhodne o zahájení realizace projektu před vydáním rozhodnutí o poskytnutí dotace. Smlouva s vybraným dodavatelem bude zapodmínkována tak, že v případě neposkytnutí dotace, nenabude účinnosti. V takovém případě budou jediné výdaje související s projektem spočívat v nákladech za realizaci výběrového řízení ve výši 62.501 Kč.

Na kofinancování projektu ve fázi přípravy a realizace jsou v rozpočtu kraje na rok 2019 alokovány prostředky ve výši 2.700 tis. Kč. Zbývající část ve výši 900 tis. Kč bude zajištěna navrhovaným rozpočtovým opatřením z rezervy na mimořádné akce a akce s nedořešeným financováním.

Rozpočtovým opatřením uvedeným v tomto materiálu se rozpočet příjmů a výdajů na rok 2019 nezmění.

Zastupitelstvo kraje dne 13. 12. 2018 schválilo svým usnesením č. 10/1083 (materiál č. 7/1) rozpočet Moravskoslezského kraje na rok 2019 a tímto usnesením také svěřilo radě kraje provádění rozpočtových opatření v plném rozsahu.

Na základě výše uvedeného doporučuje rada kraje zastupitelstvu rozhodnout o profinancování, kofinancování a zahájení realizace projektu „Technika pro úpravu lyžařských a běžeckých tras v Moravskoslezském a Zlínském kraji“ dle bodů 1) – 4) navrhovaného usnesení.

{Konec důvodové zprávy}

Výpis z usnesení rady kraje:

Číslo zasedání: 55

Datum konání: 29. 1. 2019

Materiál č.: 9/2

Název: Návrh na předložení Žádosti, profinancování a kofinancování projektu „Technika pro úpravu lyžařských tras v Moravskoslezském a Zlínském kraji

Číslo usnesení: 55/4921

Rada kraje

1. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout profinancovat a kofinancovat projekt „Technika pro úpravu lyžařských běžeckých tras v Moravskoslezském a Zlínském kraji“ předložený do Národního programu podpory cestovního ruchu v regionech, podpogramu Rozvoj základní a doprovodné infrastruktury cestovního ruchu v letech 2019 - 2020 ve výši 7.000.000 Kč dle předloženého materiálu

  - doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout zahájit realizaci projektu „Technika pro úpravu lyžařských běžeckých tras v Moravskoslezském a Zlínském kraji“ financovatelného z Národního programu podpory cestovního ruchu v regionech v roce 2019, před vydáním rozhodnutí o poskytnutí dotace dle předloženého materiálu

  - doporučuje

zastupitelstvu kraje

souhlasit u projektu „Technika pro úpravu lyžařských běžeckých tras v Moravskoslezském a Zlínském kraji“ s úhradou výdajů v předpokládané výši 62.501 Kč z vlastních zdrojů kraje v roce 2019 v případě nevydání rozhodnutí o poskytnutí dotace

  - doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout schválit dlouhodobý záměr podpory údržby lyžařských běžeckých tras v Moravskoslezském kraji po dobu udržitelnosti projektu Moravskoslezského kraje s názvem " Technika pro úpravu lyžařských běžeckých tras v Moravskoslezském a Zlínském kraji " dle předloženého materiálu

  - ukládá

náměstkovi hejtmana kraje

předložit návrhy bodů 1) - 4) tohoto usnesení zastupitelstvu kraje

Zodp.: Jan Krkoška

Termín: 13. 3. 2019