ZASTUPITELSTVO KRAJE

Materiál

Číslo zasedání: 11

Datum konání: 13.3.2019

Materiál č.: 9/13

Název: Dotační smlouva pro projekt Specializovaný výcvik jednotek hasičů pro zdolávání mimořádných událostí v silničních a železničních tunelech – změna doby časové použitelnosti

Druh materiálu:

Obsah:

Návrh usnesení

Důvodová zpráva

Přílohy:

Předkladatel:

Jan Krkoška, náměstek hejtmana kraje

Zpracovatel:

Mgr. Jan Šindelka, oddělení neinvestičních projektů, odbor evropských projektů

Návrhy usnesení:

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 57/5119 ze dne 26. 2. 2019

rozhodlo

změnit v usnesení zastupitelstva kraje č. 6/587 bod 1. ze dne 14. 12. 2017 dobu použitelnosti dotace v období od „1. 1. 2018 do 31. 7. 2018“ na období od „1. 1. 2018 do 30. 9. 2019“ dle předloženého materiálu

Důvodová zpráva:

Zastupitelstvo kraje svým usnesením č. 6/587 ze dne 14. 12. 2017 rozhodlo poskytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu kraje České republice - Hasičskému záchrannému sboru Moravskoslezského kraje, IČ 70884561, na realizaci aktivit projektu „Specializovaný výcvik jednotek hasičů pro zdolávání mimořádných událostí v silničních  a železničních tunelech“, reg. č. CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_033/0002923 v maximální výši 908.106,00 Kč, s časovou použitelností od 1. 1. 2018 do 31. 07. 2018 a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace.

Aby mohl být výše uvedený projekt realizován, bylo nutné úspěšně ukončit související veřejnou zakázku, jež měla zajistit dodavatele požadovaného specializovaného výcviku v podzemní infrastruktuře, což je hlavní aktivitou projektu. Vzhledem k tomu, že jediní známí dodavatelé podobného typu výcviku se nacházejí v zahraničí (navíc mimo EU), existovalo od počátku riziko několikerého opakování veřejné zakázky, v nejhorším případě pak i možnost nenalezení dodavatele, jenž by vyhověl všem požadovaným podmínkám, což by znamenalo nerealizovatelnost projektu a nutnost navrátit schválenou dotaci poskytovateli – MPSV ČR. Z toho důvodu, ve snaze eliminovat riziko vzniku nezpůsobilých nákladů, které by musel v případě neúspěchu výběrového řízení a tím i nerealizace projektu hradit Moravskoslezský kraj ze svého rozpočtu, nebyla výše uvedená smlouva o poskytnutí účelové dotace před dokončením výběrového řízení uzavřena.

Uvedené obavy o průběh výběrového řízení na dodavatele specializovaného výcviku se nakonec ukázaly jako opodstatněné – veřejnou zakázku bylo nutné třikrát opakovat a byla nakonec úspěšně ukončena až rozhodnutím o výběru dodavatele na zasedání rady kraje dne 12. 2. 2019 (usnesení 56/4974).

Vzhledem k tomu, že zastupitelstvo kraje již schválilo (usnesení 6/587 ze dne 14. 12. 2017) výše uvedené poskytnutí účelové dotace Hasičskému záchrannému sboru Moravskoslezského kraje, avšak s již neaktuální dobou použitelnosti, a vzhledem k tomu, že bylo úspěšně dokončeno výběrové řízení na dodavatele specializovaného výcviku, navrhujeme úpravu původního usnesení, resp. prodloužení doby použitelnosti poskytnuté účelové dotace. K uzavření smlouvy o poskytnutí účelové dotace s Hasičským záchranným sborem Moravskoslezského kraje dojde bezprostředně po projednání tohoto materiálu zastupitelstvem kraje.

Z výše uvedených důvodů doporučuje rada kraje zastupitelstvu kraje rozhodnout změnit své usnesení č. 6/587 ze dne 14. 12. 2017 dle bodu 1) navrhovaného usnesení.

Tento materiál byl předložen po konzultaci s brig. gen. Ing. Vladimírem Vlčkem, Ph.D., ředitelem Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje, a dalšími zástupci Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje.

{Konec důvodové zprávy}

Výpis z usnesení rady kraje

Číslo schůze:	57

Datum konání:	26. 2. 2019

Materiál č.:		9/4

Název:	Dotační smlouva pro projekt Specializovaný výcvik jednotek hasičů pro zdolávání mimořádných událostí v silničních a železničních tunelech – změna doby časové použitelnosti

Číslo usnesení:	57/5119

Návrh usnesení pro zastupitelstvo kraje:

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 6/587 ze dne 14. 12. 2017

doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout změnit v usnesení zastupitelstva kraje č. 6/587 bod 1. ze dne 14. 12. 2017 dobu použitelnosti dotace v období od „1. 1. 2018 do 31. 7. 2018“ na období od „1. 1. 2018 do 30. 9. 2019“ dle předloženého materiálu

2. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje

předložit návrhy bodu 1) tohoto usnesení zastupitelstvu kraje

Zodp.: Jan Krkoška

Termín: 13. 3. 2019