.

Moravskoslezký kraj

Odbor sociálních věcí

Mgr. Daniel Rychlík

28. října 117

702 18 Ostrava

VYŘIZUJE: Hurtová Zuzana

TELEFON:  596 638 808

E-MAIL :     ekonom©renarkon.cz

MÍSTO:  Ostrava

DATUM:  8. 1. 2019

Žádost o změnu termínu – evidenční číslo smlouvy 06750/2018/SOC

Tímto žádáme o změnu termínu realizace projektu dle bodu V. odst. 3 písmena c), a to

do 30. 6. 2019, a tím i o změnu termínu vyúčtování projektu dle bodu V. odst. 3 písmena i).

Důvod změny termínu: Dle popisu jednotlivých aktivit projektu byly realizovány všechny aktivity – zvolení technických parametrů vozidla, vyhlášení a vyhodnocení výběrové řízení a prodej stávajícího vozidla Dacia.

Ze strany dodavatele vícemístného vozu pro Terapeutickou komunitu došlo k nedodržení termínu plnění dle uzavřené kupní smlouvy.

Popis situace:

Renarkon  o.p.s. vyhlásil 1. kolo výběrového řízení – zakázka malého rozsahu na dodání vícemístného vozu pro Terapeutickou komunitu v termínu od 6.8 2018 do 15.8 2018.  Písemně oslovil 5 dodavatelů vozů. Na tuto výzvu se nepřihlásil žádný dodavatel. Z tohoto důvodu bylo výběrové řízení zrušeno.

Renarkon, o.p.s. vyhlásil 2. kolo výběrového řízení - zakázka malého rozsahu na dodání vícemístného vozu pro Terapeutickou komunitu v termínu od 28.8 2018 do 14.9 2018. Písemně oslovil 4 dodavatele vozů.

Na tuto výzvu se přihlásila společnost Domanský s.r.o., Českobratrská 2, Praha 9, se kterou byla podepsána kupní smlouva dne 9. 11. 2018. Termín dodání vozu byl stanoven na 60 dní od podpisu smlouvy.

Společnost písemně sdělila dne 2. 1. 2019, že tento termín dodání automobilu není schopna dodržet vzhledem k tomu, že vybraný typ vozidla byl zpožděn ve výrobě.

Renarkon, o.p.s. má zájem tento projekt úspěšně realizovat z těchto důvodů:

Terapeutická komunita Renarkon, o.p.s. se nachází v horské oblasti CHKO Beskydy běžně nedostupné hromadnou dopravou. Kapacita terapeutické komunity je 15 klientů. Vícemístný služební vůz slouží k převozu klientů na externí pracovní terapii.  Dále je služební vůz využíván k převozu klientů na lékařské prohlídky (psychiatr, hepatolog, praktický lékař apod.), na úřady, na nákupy potravin a na zátěžové akce související s resocializací klientů.

Momentálně se na terapeutické komunitě nachází jeden vícemístný vůz, jehož kapacita 8 míst je nedostatečná pro provoz Terapeutické komunity.

Mgr. Martin Chovanec

Ředitel Renarkon, o.p.s.