DOHODA O NAROVNÁNÍ

I.

Smluvní strany

# MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ

se sídlem:	28. října 117, 702 18 Ostrava

zastoupen:

IČ:	70890692

DIČ:	CZ70890692

bankovní spojení:	Česká spořitelna, a.s.,

číslo účtu:	1650676349/0800

(dále jen „poskytovatel“)

a

# Renarkon, o. p. s.

se sídlem:	Mariánskohorská 1328/29, 702 00 Ostrava

zastoupena:	Mgr. Martinem Chovancem, ředitelem

IČ:	25380443

DIČ:	CZ25380443

bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.

číslo účtu:	27-0614390277/0100

(dále jen „příjemce“)

II.

Základní ustanovení

- Smluvní strany uzavřely Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje evidenční číslo 06750/2018/SOC (dále jen „smlouva“) v rámci dotačního programu „Program na podporu zvýšení kvality sociálních služeb poskytovaných v Moravskoslezském kraji na rok 2018“, jež byla poskytovatelem podepsána dne 27. 7. 2018.

- Účelem smlouvy je spolufinancování uznatelných nákladů prokazatelně souvisejících s realizací projektu s názvem „Terapeutická komunita Renarkon“ (dále jen „projekt“).

- Dne 8. 1. 2019 byla poskytovateli doručena žádost příjemce o prodloužení doby realizace projektu z důvodu zpoždění výroby vícemístného dodávkového automobilu, který má být příjemcem zakoupen v rámci projektu. Tuto žádost nebylo možno projednat v příslušných orgánech poskytovatele před uplynutím termínu pro ukončení realizace projektu.

III.

Narovnání

- Z důvodu způsobeného okolnostmi nezávislými na příjemci se smluvní strany dohodly na tom, že nedodržení termínu pro ukončení projektu (31. 1. 2019), pro předložení závěrečného vyúčtování projektu (28. 2. 2019) a pro vrácení nevyčerpaných finančních prostředků poskytnuté dotace (do 7 kalendářních dnů od termínu pro předložení závěrečného vyúčtování) nepovažují za porušení smlouvy.

- Smluvní strany se dohodly, že:

- za termín pro ukončení realizace projektu se považuje datum 30. 6. 2019,

- za termín pro předložení závěrečného vyúčtování projektu se považuje datum 31. 7. 2019.

- Smluvní strany se dále dohodly, že za uznatelné se považují náklady, které vznikly a byly příjemcem uhrazeny v období od 1. 3. 2018 do 30. 6. 2019 a které splňují ostatní podmínky stanovené ve smlouvě.

- Smluvní strany prohlašují, že tato dohoda o narovnání narovnává pouze vzájemné povinnosti a závazky vyplývající z ustanovení čl. V odst. 2 písm. e), čl. V odst. 3 písm. c) a i) a čl. VI odst. 1 písm. a) smlouvy. Ostatní práva a závazky vyplývající ze smlouvy touto dohodou neupravené se nemění.

IV.

Závěrečná ustanovení

- Tato dohoda nabývá platnosti a účinnosti uveřejněním v registru smluv.

- Doplňování nebo změnu této dohody lze provádět jen se souhlasem obou smluvních stran, a to pouze formou písemných, postupně číslovaných a takto označených dodatků.

- Dohoda je vyhotovena ve třech stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž poskytovatel obdrží dvě a příjemce jedno vyhotovení.

- Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění této dohody v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, provede poskytovatel.

- Doložka platnosti právního jednání dle § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

O uzavření této dohody o narovnání rozhodlo zastupitelstvo kraje svým usnesením č. ………….. ze dne 13. 3. 2019.

| V Ostravě dne ...................... | V Ostravě dne ...................... |
| --- | --- |
| ………………………………………………………… | ………………………………………………………….. |
| za poskytovatele | za příjemce Mgr. Martin Chovanec ředitel |