## RMK 2019_hodnoty
Příloha č. 4
Přehled akcí reprodukce majetku kraje v roce 2019 (v tis. Kč)
ORG | Název akce | Výdaje na akci celkem | Výdaje v předchozích letech |  | Rozpočet | Skutečnost | % plnění | Plánované výdaje v letech |  |  |  | Poznámka
|  |  | před r. 2018 | 2018 | stav k 30. 4. 2019 |  |  | 2020 | 2021 | 2022 | po r. 2022
VLASTNÍ SPRÁVNÍ ČINNOST KRAJE:
4077 | Rekonstrukce budovy krajského úřadu | 213799.3727 | 199017.6573 | 5194.5254 | 9587.19 | 207.7455 | 2.1669 | 0 | 0 | 0 | 0 | V roce 2019 se jedná o rekonstrukci kuchyně a jejího zázemí.
5337 | Kapitálové výdaje - ICT - činnost krajského úřadu | 40470.7348 | 14396.0106 | 3193.2842 | 22881.44 | 183.167 | 0.8005 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obnova serverové infrastruktury a úložných kapacit pro služby Technologického centra kraje včetně výměny aktivních prvků, zabezpečení modulů ekonomického systému v souvislosti s úplným elektronickým podáním a elektronická kontrola, aplikace Secure koncových stanic, nákup dat pro územní plánování a mapových podkladů Českého úřadu zeměměřického a katastrálního.
5338 | Ostatní kapitálové výdaje - činnost krajského úřadu | 28180.1781 | 17985.8326 | 2127.0455 | 8067.3 | 1715.82 | 21.2688 | 0 | 0 | 0 | 0 | Zajištění energetických úspor v rámci budov krajského úřadu (II. etapa výměny LED), výměna kabeláže, výměna kamerového systému, úprava přístupového systému do serverovny v budově G, výměna mříží v budově A, obměna vozového parku a ostatní výdaje na technické zhodnocení jednotlivých budov krajského úřadu.
| VLASTNÍ SPRÁVNÍ ČINNOST KRAJE CELKEM | 282450.2856 | 231399.5005 | 10514.8551 | 40535.93 | 2106.7325 | 5.1972 | 0 | 0 | 0 | 0
ČINNOST ZASTUPITELSTVA KRAJE:
5339 | Kapitálové výdaje - činnost zastupitelstva kraje | 6974.2022 | 3543.0542 | 1681.148 | 1750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Výdaje na rozšíření hlasovacího zařízení v místnosti zastupitelstva a výdaje související s obměnou vozového parku.
| ČINNOST ZASTUPITELSTVA KRAJE CELKEM | 6974.2022 | 3543.0542 | 1681.148 | 1750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ODVĚTVÍ FINANCÍ A SPRÁVY MAJETKU:
5057 | Realizace energetických úspor metodou EPC ve vybraných objektech Moravskoslezského kraje | 202072.628 | 97551.31 | 19240.368 | 25872.95 | 10028.68 | 38.7613 | 19507 | 19507 | 19507 | 887 | Jedná se o celkové náklady na realizaci investičních opatření, včetně úhrady úroků a služeb za energetický management.
5313 | Výdaje související se sdílenými službami - investiční | 2657 | 2157 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ODVĚTVÍ FINANCÍ A SPRÁVY MAJETKU CELKEM | 204729.628 | 99708.31 | 19240.368 | 26372.95 | 10028.68 | 38.0264 | 19507 | 19507 | 19507 | 887
ODVĚTVÍ DOPRAVY A CHYTRÉHO REGIONU:
4355 | Souvislé opravy silnic II. a III. tříd (Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Ostrava) | 373487 | 219200 | 104287 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Jedná se o každoročně opakovaně realizovanou akci. Výdaje na akci celkem jsou u této akce pouze součtem výdajů let 2015 až 2018.
4450 | Protihluková opatření na silnicích II. a III. tříd (Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace) | 3000 |  | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
4788 | Vypořádání pozemků pod stavbami silnic II. a III.třídy | 75360.8375 | 52610.2225 | 2750.615 | 5000 | 777.17 | 15.5434 | 5000 | 5000 | 5000 | 0 | -
5394 | Pořízení automobilu (Moravskoslezské energetické centrum, příspěvková organizace, Ostrava) | 1650 | 450 | 500 | 700 | 700 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
5741 | Okružní křižovatka silnic III/46611 x III/4697, Ludgeřovice (Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Ostrava) | 9000 | 0 | 0 | 9000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
5742 | Okružní křižovatka silnic II/647 x III/4654 a MK ul. Lidická, Klimkovice (Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Ostrava) | 10000 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
5752 | Letiště Leoše Janáčka Ostrava, ostatní reprodukce majetku kraje | 1882.944 | 0 | 246.834 | 1636.11 | 82.1058 | 5.0184 | 0 | 0 | 0 | 0 | Akce budou realizovány společností Letiště Ostrava, a. s. a financování akcí bude řešeno formou zápočtu nájemného.
5753 | Letiště Leoše Janáčka Ostrava, vyhlídková terasa | 10000.12 | 0 | 571.12 | 9429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
5772 | Multimodální cargo Mošnov – technická a dopravní infrastruktura | 24200.7 | 0 | 84.7 | 24116 | 519.09 | 2.1525 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
5841 | Okružní křižovatka II/486 a III/4841, Krmelín (Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Ostrava) | 20000 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
5878 | Vysokorychlostní datová síť | 666000 | 0 | 0 | 42000 | 0 | 0 | 222000 | 222000 | 180000 | 0
5913 | Letiště Leoše Janáčka Ostrava, rekonstrukce severní stojánky | 38000 | 0 | 0 | 38000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ODVĚTVÍ DOPRAVY A CHYTRÉHO REGIONU CELKEM | 1232581.6014 | 272260.2225 | 108440.2689 | 212881.11 | 2078.3658 | 0.9763 | 227000 | 227000 | 185000 | 0
ODVĚTVÍ KRIZOVÉHO ŘÍZENÍ:
4984 | Integrované bezpečnostní centrum Moravskoslezského kraje - dovybavení | 48432.882 | 23567.7955 | 22732.5965 | 2132.49 | 142.629 | 6.6884 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
5407 | Pořízení mapových podkladů a datových souborů | 3391 | 1691 | 0 | 1700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
5609 | Integrované výjezdové centrum Ostrava – Jih - dovybavení | 4978.5715 | 3683.5016 | 984.8699 | 310.2 | 140.384 | 45.256 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
5619 | Integrované výjezdové centrum v Českém Těšíně | 181639.985 | 53840.9315 | 102174.4535 | 25624.6 | 5546.0742 | 21.6436 | 0 | 0 | 0 | 0 | V celkových výdajích jsou započteny i dotace od Ministerstva vnitra ČR ve výši 50 mil. Kč a od města Český Těšín ve výši 15 mil. Kč.
5780 | Trafostanice IVC Český Těšín | 1950 | 0 | 100 | 1850 | 99.22 | 5.3632 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
5826 | Integrované výjezdové centrum v Českém Těšíně - vybavení | 14850.3975 | 0 | 326.3975 | 14524 | 3859.8584 | 26.5757 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
5908 | Integrované výjezdové centrum v Českém Těšíně – dovybavení provozu | 1500 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ODVĚTVÍ KRIZOVÉHO ŘÍZENÍ CELKEM | 256742.836 | 82783.2286 | 126318.3174 | 47641.29 | 9788.1656 | 20.5456 | 0 | 0 | 0 | 0
ODVĚTVÍ KULTURY:
4724 | Přístavba Domu umění – Galerie 21. století (Galerie výtvarného umění v Ostravě, příspěvková organizace, Ostrava) | 150000.2015 | 6158 | 251.7615 | 10400.44 | 42.35 | 0.40719 | 50000 | 50000 | 33190 | 0 | Celkové výdaje činí 600 mil. Kč, předpokládá se zajištění prostředků ze státního rozpočtu a města Ostravy v celkové výši 450 tis. Kč.
4854 | Těšínské divadlo - Malá scéna (Těšínské divadlo Český Těšín, příspěvková organizace) | 68309.0948 | 27068.4928 | 261.602 | 40979 | 1 | 0.0024403 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
5254 | Podpora rozvoje muzejnictví v Moravskoslezském kraji - příspěvkové organizace MSK | 26535.85 | 2475 | 3510.85 | 11820 | 0 | 0 | 2910 | 2910 | 2910 | 0 | -
5635 | Novostavba Moravskoslezské vědecké knihovny (Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě, příspěvková organizace) | 399999.75 | 423.5 | 114.95 | 30491.3 | 32.67 | 0.10715 | 30000 | 230000 | 108970 | 0 | Celkové výdaje činí 1.350 mil. Kč, předpokládá se zajištění prostředků ze státního rozpočtu a města Ostravy v celkové výši 950 tis. Kč.
5745 | Zámek Nová Horka - úprava areálových zpevněných ploch a zámecký parter (Muzeum Novojičínska, příspěvková organizace) | 6500 | 0 | 0 | 6500 | 96.8 | 1.4892 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
5746 | Zámek Nová Horka - restaurování výmaleb kaple (Muzeum Novojičínska, příspěvková organizace) | 3000 | 0 | 37 | 2963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
5747 | Zámek Nová Horka - restaurování výmaleb sálu (Muzeum Novojičínska, příspěvková organizace) | 2000 | 0 | 500 | 1500 | 903.2163 | 60.2144 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
5748 | Zámek Nová Horka - nová příjezdová komunikace, zámecký park a ohradní zeď (Muzeum Novojičínska, příspěvková organizace) | 12000 | 0 | 0 | 12000 | 145.2 | 1.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
5798 | Sanace suterénu budovy na ul. Masarykovy sady 103 (Muzeum Těšínska, příspěvková organizace, Český Těšín) | 3500 | 0 | 88.33 | 3411.67 | 3362.2128 | 98.5504 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
5799 | Zámek Nová Horka - rekonstrukce kotelny (Muzeum Novojičínska, příspěvková organizace, Nový Jičín) | 4500 | 0 | 95.4 | 4404.6 | 1119.5062 | 25.4168 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
5819 | Zakoupení jednotného vstupenkového systému | 241.8556 | 0 | 193.5806 | 48.275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
5842 | Rekonstrukce střechy Domu umění (Galerie výtvarného umění v Ostravě, příspěvková organizace) | 12220 | 0 | 0 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rozdíl do výše celkových výdajů na akci byl dokryt z vlastních zdrojů příspěvkové organizace.
5843 | Hrad Sovinec - oprava vnitřního opevnění (Muzeum v Bruntále, příspěvková organizace) | 8200 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 5500 | 700 | 0 | 0 | -
5844 | Hrad Sovinec - oprava lesnické školy (Muzeum v Bruntále, příspěvková organizace) | 4700 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 0 | 700 | 0 | 0 | 0 | -
5845 | Hrad Sovinec - dobudování infrastruktury (Muzeum v Bruntále, příspěvková organizace) | 5000 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
5846 | Stabilizace severovýchodní zdi paláce hradu Hukvaldy (Muzeum Beskyd Frýdek-Místek, příspěvková organizace) | 5614 | 0 | 0 | 5500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rozdíl do výše celkových výdajů na akci byl dokryt z vlastních zdrojů příspěvkové organizace.
5847 | Hrad Hukvaldy - dobudování infrastruktury (Muzeum Beskyd Frýdek-Místek, příspěvková organizace) | 31000 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 26000 | 0 | 0 | 0 | -
5848 | Novostavba objektu depozitáře (Muzeum v Bruntále, příspěvková organizace) | 100000 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 20000 | 40000 | 37000 | 0 | -
5849 | Zámek Nová Horka – restaurování a obnova (Muzeum Novojičínska, příspěvková organizace) | 14200 | 0 | 0 | 4200 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | -
5877 | Zámek Nová Horka – rekonstrukce vnitřních prostor" (Muzeum Novojičínska, příspěvková organizace, Nový Jičín) | 9000 | 0 | 0 | 9000 | 237.35 | 2.6372 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
5885 | Obnova expozice (zámek v Bruntále, Kosárna v Karlovicích) | 242 | 0 | 0 | 242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ODVĚTVÍ KULTURY CELKEM | 866762.752 | 36124.9928 | 5053.4741 | 174460.285 | 5940.3053 | 3.405 | 145110 | 323610 | 182070 | 0
ODVĚTVÍ CESTOVNÍHO RUCHU:
5307 | Reprodukce majetku kraje v odvětví cestovního ruchu (udržitelnost projektů) | 9837.5667 | 2519.7666 | 4004.68 | 3313.12 | 704.22 | 21.2555 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
5840 | Technika pro úpravu lyžařských běžeckých tras v Moravskoslezském a Zlínském kraji | 3600 | 0 | 0 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Akce je spolufinancována z Národního programu podpory cestovního ruchu v regionech. Dotační prostředky budou poskytnuty formou záloh. Celkové výdaje na akci 5.200 tis. Kč.
5883 | Dotační program-Program na podporu technických atraktivit - příspěvkové organizace MSK | 100 | 0 | 0 | 100 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ODVĚTVÍ CESTOVNÍHO RUCHU CELKEM | 13537.5667 | 2519.7666 | 4004.68 | 7013.12 | 754.22 | 10.7544 | 0 | 0 | 0 | 0
ODVĚTVÍ SOCIÁLNÍCH VĚCÍ:
5032 | Pořizování movitého majetku - příspěvkové organizace v odvětví sociálních věcí | 5240.9596 | 1490 | 2344.9596 | 1300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rozdíl do výše celkových výdajů na akci byl dokryt z vlastních zdrojů příspěvkových organizací.
5316 | Revitalizace budovy Domova Příbor (Domov Příbor, příspěvková organizace) | 27399.998 | 12 | 564.828 | 26823.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
5347 | Nákup automobilů pro příspěvkové organizace v odvětví sociálních věcí | 16141.721 | 3526.721 | 4800 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rozdíl do výše celkových výdajů na akci byl dokryt z vlastních zdrojů příspěvkových organizací.
5418 | Rekonstrukce ubytovací části a přístavba budovy D (Nový domov, příspěvková organizace, Karviná) | 70569.8733 | 661.87 | 385.2533 | 41872.75 | 2 | 0.0047764 | 27650 | 0 | 0 | 0 | Spolufinancování akce Ministerstvem práce a sociálních věcí v režimu ex-post plateb ve výši 20.300 tis. Kč.
5737 | Výstavba domova pro seniory a domova se zvláštním režimem Kopřivnice | 249999.79 | 0 | 240.79 | 12060 | 26.015 | 0.21571 | 209000 | 28700 | 0 | 0 | -
5757 | Instalace zdrojů z důvodu energetických úspor v objektu Hřbitovní 1128 (Domov Duha, příspěvková organizace, Nový Jičín) | 4800.005 | 0 | 3248.685 | 1551.32 | 864.227 | 55.7091 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
5758 | Rekonstrukce budovy a spojovací chodby Máchova (Domov Duha, příspěvková organizace, Nový Jičín) | 85500 | 0 | 0 | 23500 | 0 | 0 | 30000 | 32000 | 0 | 0 | -
5759 | Oprava správní budovy (Náš svět, příspěvková organizace, Pržno) | 6000 | 0 | 0 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
5760 | Bezbariérová úprava areálu domova (Fontána, příspěvková organizace, Hlučín) | 6000 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rozdíl do výše celkových výdajů na akci bude dokryt z vlastních zdrojů příspěvkové organizace.
5850 | Rekonstrukce střechy včetně zateplení a rekonstrukce fasády (Domov Jistoty, příspěvková organizace, Bohumín) | 4500 | 0 | 0 | 4500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
5851 | Stavební úpravy budovy na ul. Rybářská 27 (Domov Bílá Opava, příspěvková organizace) | 18032 | 0 | 0 | 18032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
5852 | Úprava parku a parkoviště (Domov Na zámku, příspěvková organizace, Kyjovice) | 4700 | 0 | 0 | 2100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rozdíl do výše celkových výdajů na akci bude dokryt z vlastních zdrojů příspěvkové organizace.
5853 | Novostavba multifunkčního altánu (Domov Bílá Opava, příspěvková organizace) | 1900 | 0 | 0 | 1900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
5854 | Odstranění vlhkosti zdiva objektu Mánesova (Sírius, příspěvková organizace, Opava) | 1339 | 0 | 0 | 1300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rozdíl do výše celkových výdajů na akci byl dokryt z vlastních zdrojů příspěvkové organizace.
5882 | Instalace protipožárních dveří (Sagapo, příspěvková organizace, Bruntál) | 200 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ODVĚTVÍ SOCIÁLNÍCH VĚCÍ CELKEM | 502323.3469 | 5690.591 | 11584.5159 | 144139.24 | 892.242 | 0.61901 | 266650 | 60700 | 0 | 0
ODVĚTVÍ ŠKOLSTVÍ:
5181 | Reprodukce majetku kraje v odvětví školství | 17722.904 | 3995.83 | 6985.914 | 6551.16 | 420 | 6.4111 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rozdíl do výše celkových výdajů na akci byl dokryt z vlastních zdrojů příspěvkových organizací.
5385 | Obměna a ekologizace vozového parku v odvětví školství | 9859 | 5185 | 810 | 3500 | 1090 | 31.1429 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rozdíl do výše celkových výdajů na akci byl dokryt z vlastních zdrojů příspěvkových organizací.
5456 | Rekonstrukce objektu na ul. B. Němcové, Opava (Střední odborné učiliště stavební, Opava, příspěvková organizace) | 4343.7 | 2343.7 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
5474 | Zajištění objektové bezpečnosti škol a školských zařízení | 13388.7029 | 5953.7029 | 3000 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rozdíl do výše celkových výdajů na akci byl dokryt z vlastních zdrojů příspěvkové organizace.
5525 | Oprava střechy hlavní budovy (Všeobecné a sportovní gymnázium, Bruntál, příspěvková organizace) | 25677.2185 | 208.241 | 69.8775 | 25399.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
5544 | Sanace svahu (Dětský domov a Školní jídelna, Nový Jičín, Revoluční 56, příspěvková organizace) | 8700.005 | 37.51 | 14.485 | 8648.01 | 3.63 | 0.041975 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
5556 | Rekonstrukce přívodů vody a odpadů (Základní škola, Ostrava-Zábřeh, Kpt. Vajdy 1a, příspěvková organizace) | 8826.5634 | 2476.5634 | 0 | 3400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rozdíl do výše celkových výdajů na akci byl dokryt z vlastních zdrojů příspěvkové organizace.
5671 | Výměna oken a zateplení budovy školy (Základní umělecká škola, Ostrava - Moravská Ostrava, Sokolská třída 15, příspěvková organizace) | 4182.3 | 45.98 | 2786.89 | 1349.43 | 1349.426 | 99.9997 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
5677 | Celková rekonstrukce střechy školy (Masarykova střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola, Opava, příspěvková organizace) | 6513.538 | 3077.834 | 2749.004 | 686.7 | 686.6968 | 99.9995 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
5681 | Využití objektu v Bílé (Vzdělávací a sportovní centrum Bílá, příspěvková organizace) | 105000 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 45000 | 55000 | 0 | 0 | -
5712 | Novostavba tělocvičny (Gymnázium Josefa Božka, Český Těšín, příspěvková organizace) | 49782.727 | 679.657 | 0 | 49103.07 | 8914.9184 | 18.1555 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
5727 | Opravy majetku realizované z pojistných náhrad v odvětví školství | 7331.0994 | 3001.1204 | 3733.279 | 582.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rozdíl do výše celkových výdajů na akci byl dokryt z vlastních zdrojů příspěvkové organizace.
5730 | Rekonstrukce budovy na ulici Praskova čp. 411 v Opavě (Základní škola, Opava, Havlíčkova 1, příspěvková organizace) | 170327 | 22 | 96.8 | 7203.2 | 0 | 0 | 40000 | 123000 | 0 | 0 | Rozdíl do výše celkových výdajů na akci byl dokryt z vlastních zdrojů příspěvkové organizace.
5733 | Oprava fasády (Gymnázium, Krnov, příspěvková organizace | 7400.0089 | 84.7 | 6180.0989 | 1135.21 | 1135.2011 | 99.9992 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
5750 | Rekonstrukce objektů Polského gymnázia (Polské gymnázium - Polskie Gimnazjum im. Juliusza Słowackiego, Český Těšín, příspěvková organizace) | 74499.358 | 0 | 956.358 | 21543 | 0 | 0 | 25000 | 27000 | 0 | 0 | -
5754 | Modernizace Školního statku v Opavě - bourací práce, vybudování inženýrských sítí a revitalizace skleníkového areálu (Školní statek, Opava, příspěvková organizace) | 40417.1328 | 0 | 23659.8028 | 16757.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
5781 | Oprava fasády historické budovy školy (Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec, příspěvková organizace) | 11528.1 | 0 | 0 | 11205.1 | 54.6315 | 0.48756 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rozdíl do výše celkových výdajů na akci byl dokryt z vlastních zdrojů příspěvkové organizace.
5782 | Rekonstrukce budovy "A" na ul. Příčná (Střední škola služeb a podnikání, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace) | 10600 | 0 | 0 | 10100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rozdíl do výše celkových výdajů na akci bude dokryt z vlastních zdrojů příspěvkové organizace.
5784 | Přístavba skladu jeviště (Janáčkova konzervatoř v Ostravě, příspěvková organizace) | 3000 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rozdíl do výše celkových výdajů na akci bude dokryt z vlastních zdrojů příspěvkové organizace.
5785 | Výměna oken na školní a dílenské budově a rekonstrukce vstupu (Střední průmyslová škola, Ostrava-Vítkovice, příspěvková organizace) | 11500.0012 | 0 | 7964.5712 | 3535.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
5789 | Rekonstrukce sociálních zařízení (Střední zdravotnická škola, Karviná, příspěvková organizace) | 4035 | 0 | 200 | 3800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rozdíl do výše celkových výdajů na akci byl dokryt z vlastních zdrojů příspěvkové organizace.
5796 | Stavební úpravy suterénu (Pedagogicko-psychologická poradna, Frýdek-Místek, příspěvková organizace) | 1215.0046 | 0 | 1023.0346 | 191.97 | 170.6501 | 88.8942 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
5801 | Stavební úpravy střech obchodní akademie (Gymnázium a Obchodní akademie, Orlová, příspěvková organizace) | 8104 | 0 | 2000 | 3700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rozdíl do výše celkových výdajů na akci byl dokryt z vlastních zdrojů příspěvkové organizace.
5802 | Výměna termostatických ventilů na radiátorech (Gymnázium, Krnov, příspěvková organizace) | 575 | 0 | 0 | 475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rozdíl do výše celkových výdajů na akci bude dokryt z vlastních zdrojů příspěvkové organizace.
5804 | Oprava fasády objektu domova mládeže (Obchodní akademie a Střední odborná škola logistická, Opava, příspěvková organizace) | 2186 | 0 | 0 | 1700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rozdíl do výše celkových výdajů na akci bude dokryt z vlastních zdrojů příspěvkové organizace.
5810 | Stavební úpravy budovy školy (Základní umělecká škola, Rychvald, Orlovská 495, příspěvková organizace | 19500 | 0 | 410 | 19090 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
5815 | Přístavba šaten a parkoviště včetně demolice poloviny unimobuňky (Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Ostrava, příspěvková organizace) | 11558.4249 | 0 | 1158.4249 | 10400 | 202.312 | 1.9453 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
5816 | Výměna břidlicové krytiny a oprava krovu (Dětský domov a Školní jídelna, Melč 4, příspěvková organizace, Melč) | 450 | 0 | 0 | 450 | 114.95 | 25.5444 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
5833 | Rekonstrukce stravovacího provozu (Gymnázium Petra Bezruče, Frýdek-Místek, příspěvková organizace) | 6540 | 0 | 0 | 6540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
5834 | Přístavba tělocvičny - projektová příprava (Gymnázium, Třinec, příspěvková organizace, Třinec) | 3950 | 0 | 100 | 3850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
5836 | Výměna střešní krytiny (Střední průmyslová škola, Ostrava-Vítkovice, příspěvková organizace) | 28600 | 0 | 100 | 28500 | 132.32 | 0.46428 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
5837 | Sportovní komplex Volgogradská (Sportovní gymnázium Dany a Emila Zátopkových, Ostrava, příspěvková organizace, Ostrava) | 4200 | 0 | 0 | 4200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
5838 | Rekonstrukce odvodu splaškových vod (Dětský domov a Školní jídelna, Příbor, Masarykova 607, příspěvková organizace, Příbor) | 350 | 0 | 73.81 | 276.19 | 35.09 | 12.705 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
5855 | Sanace suterénního zdiva (Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace) | 6513 | 0 | 0 | 5800 | 167.6045 | 2.8897 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rozdíl do výše celkových výdajů na akci byl dokryt z vlastních zdrojů příspěvkové organizace.
5856 | Rekonstrukce elektroinstalace (Střední škola technických oborů, Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace) | 10800 | 0 | 0 | 3200 | 0 | 0 | 4400 | 3200 | 0 | 0 | -
5857 | Oprava střechy budovy školy na ulici Vodní 343 (Základní umělecká škola, Vítkov, Lidická 639, příspěvková organizace) | 500 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
5858 | Rekonstrukce střechy na odloučeném pracovišti (Střední škola, Havířov-Prostřední Suchá, příspěvková organizace) | 1810 | 0 | 0 | 1770 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rozdíl do výše celkových výdajů na akci bude dokryt z vlastních zdrojů příspěvkové organizace.
5859 | Rekonstrukce vzduchotechniky v kuchyni (Střední škola technická, Opava, Kolofíkovo nábřeží 51, příspěvková organizace) | 3200 | 0 | 0 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rozdíl do výše celkových výdajů na akci bude dokryt z vlastních zdrojů příspěvkové organizace.
5860 | Rekonstrukce obvodového pláště tělocvičny Husova (Střední škola hotelnictví a služeb a Vyšší odborná škola, Opava, příspěvková organizace) | 6000 | 0 | 0 | 5000 | 1613.6 | 32.272 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rozdíl do výše celkových výdajů na akci bude dokryt z vlastních zdrojů příspěvkové organizace.
5861 | Sanace suterénního zdiva budovy (Dětský domov Úsměv a Školní jídelna, Ostrava-Slezská Ostrava, Bukovanského 25, příspěvková organizace) | 3000 | 0 | 0 | 3000 | 180 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
5862 | Zateplení ubytovacího pavilonu (Dětský domov SRDCE a Školní jídelna, Karviná-Fryštát, Vydmuchov 10, příspěvková organizace) | 4000 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
5863 | Výměna elektrického výtahu (Střední škola prof. Zdeňka Matějčka, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace) | 1100 | 0 | 0 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
5864 | Sanace vlhkého zdiva budovy školy (Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Karviná, příspěvková organizace) | 4700 | 0 | 0 | 4700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
5865 | Odstranění záklopu v tělocvičnách s obsahem azbestu (Střední škola řemesel, Frýdek-Místek, příspěvková organizace) | 500 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
5866 | Rekonstrukce elektroinstalace hlavní budovy školy (Slezské gymnázium, Opava, příspěvková organizace) | 22000 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 12000 | 9000 | 0 | 0 | -
5867 | Rekonstrukce objektu SŠ a domova mládeže (Střední škola společného stravování, Ostrava-Hrabůvka, příspěvková organizace) | 52500 | 0 | 0 | 2500 | 0 | 0 | 25000 | 25000 | 0 | 0 | -
5868 | Rekonstrukce sportovní haly včetně zázemí (Střední průmyslová škola, Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Frýdek-Místek, příspěvková organizace) | 47200 | 0 | 0 | 2200 | 0 | 0 | 25000 | 20000 | 0 | 0 | -
5879 | Sportovní areál na ul. Komenského, Opava (Mendelovo gymnázium, Opava, příspěvková organizace) | 1500 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
5884 | Vybudování dílen pro praktické vyučování (Střední odborná škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace) | 237298.4 | 1680.4 | 380.4 | 18135.6 | 1222.1 | 6.7387 | 120000 | 97102 | 0 | 0 | -
5886 | Rekonstrukce střechy tělocvičny (Sportovní gymnázium Dany a Emila Zátopkových, Ostrava, příspěvková organizace) | 6300 | 0 | 0 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rozdíl do výše celkových výdajů na akci bude dokryt z vlastních zdrojů příspěvkové organizace.
5887 | Výměna okenních a dveřních výplní školy (Masarykova střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola, Opava, příspěvková organizace) | 10500 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rozdíl do výše celkových výdajů na akci bude dokryt z vlastních zdrojů příspěvkové organizace.
5888 | Revitalizace pracoviště pro svařování (Střední škola řemesel, Frýdek-Místek, příspěvková organizace) | 5000 | 0 | 0 | 1700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rozdíl do výše celkových výdajů na akci bude dokryt z vlastních zdrojů příspěvkové organizace a praktické výuky žáků školy.
5889 | Úpravy vnitřních prostor (Střední odborná škola, Bruntál, příspěvková organizace) | 900 | 0 | 0 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
5890 | Rekonstrukce elektroinstalace (Základní škola pro sluchově postižené a Mateřská škola pro sluchově postižené, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace) | 760 | 0 | 0 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rozdíl do výše celkových výdajů na akci bude dokryt z vlastních zdrojů příspěvkové organizace.
5891 | Regulace ústředního topení (Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Ostrava, příspěvková organizace) | 1623 | 23 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rozdíl do výše celkových výdajů na akci bude dokryt z vlastních zdrojů příspěvkové organizace.
5892 | Rekonstrukce spojovací chodby (Střední škola služeb a podnikání, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace | 1200 | 0 | 0 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
5893 | Výměna oken (Gymnázium a Obchodní akademie, Orlová, příspěvková organizace ) | 9980 | 0 | 0 | 8900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rozdíl do výše celkových výdajů na akci bude dokryt z vlastních zdrojů příspěvkové organizace.
5894 | Rekonstrukce elektroinstalace a koupelen (Dětský domov a Školní jídelna, Čeladná 87, příspěvková organizace) | 3400 | 0 | 0 | 3400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
5895 | Rekonstrukce rozvodů vody a odpadů (Gymnázium Ostrava-Hrabůvka, příspěvková organizace) | 6000 | 0 | 0 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
5896 | Celková rekonstrukce střechy dílen (Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kopřivnice, příspěvková organizace) | 5600 | 0 | 0 | 4600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rozdíl do výše celkových výdajů na akci bude dokryt z vlastních zdrojů příspěvkové organizace.
5897 | Rekonstrukce kotelny (Gymnázium Františka Živného, Bohumín, Jana Palacha 794, příspěvková organizace) | 2000 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
5898 | Rekonstrukce podlah a koncertního sálu (Základní umělecká škola, Klimkovice, Lidická 5, příspěvková organizace) | 2900 | 0 | 0 | 2900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
5899 | Rekonstrukce sociálních zařízení v budově bazénu (Střední škola a Základní škola, Havířov-Šumbark, příspěvková organizace) | 2500 | 0 | 0 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
5900 | Výměna oken a zateplení stropů (Střední průmyslová škola, Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Frýdek-Místek, příspěvková organizace) | 4600 | 0 | 0 | 4600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
5901 | Rekonstrukce kotelny (Základní umělecká škola, Bohumín - Nový Bohumín, Žižkova 620, příspěvková organizace) | 2000 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
5902 | Přístavba skladu tělocvičny (Mendelovo gymnázium, Opava, příspěvková organizace) | 2250 | 0 | 0 | 2250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
5903 | Rekonstrukce výtahu (Obchodní akademie a Vyšší odborná škola sociální, Ostrava - Mariánské Hory, příspěvková organizace) | 2000 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
5904 | Rekonstrukce podhledu stropu (Obchodní akademie a Střední odborná škola logistická, Opava, příspěvková organizace) | 250 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
5905 | Demolice budov a výstavba sportoviště (Střední průmyslová škola a Obchodní akademie, Bruntál, příspěvková organizace) | 1000 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
5906 | Oprava povrchu podlahy velké tělocvičny (Střední škola řemesel, Frýdek-Místek, příspěvková organizace) | 1300 | 0 | 0 | 1300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
5907 | Oprava atletické dráhy (Sportovní gymnázium Dany a Emila Zátopkových, Ostrava, příspěvková organizace) | 2800 | 0 | 0 | 2800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
5909 | Opravy vnitřních povrchů na chodbách a v kancelářích (Střední průmyslová škola, Ostrava-Vítkovice, příspěvková organizace, příspěvková organizace) | 3500 | 0 | 0 | 3500 | 562.6636 | 16.0761 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
5910 | Oprava vstupního schodiště (Gymnázium Nový Jičín, příspěvková organizace) | 3200 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rozdíl do výše celkových výdajů na akci bude dokryt z vlastních zdrojů příspěvkové organizace.
5911 | Oprava příjezdové komunikace a vjezdu (Jazykové gymnázium Pavla Tigrida, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace) | 600 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
5914 | Rekonstrukce prostor dílen (Střední průmyslová škola, Ostrava-Vítkovice, příspěvková organizace) | 350 | 0 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
5915 | Rekonstrukce nevyužitých budov obchodní akademie pro ZUŠ Orlová (Základní umělecká škola J. R. Míši, Orlová, příspěvková organizace) | 500 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
5916 | Rekonstrukce osvětlení tělocvičny (Střední škola technická, Opava, Kolofíkovo nábřeží 51, příspěvková organizace) | 850 | 0 | 0 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rozdíl do výše celkových výdajů na akci bude dokryt z vlastních zdrojů příspěvkové organizace.
5917 | Rekonstrukce plynové kotelny (Gymnázium a Střední odborná škola, Rýmařov, příspěvková organizace) | 1239 | 0 | 0 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rozdíl do výše celkových výdajů na akci byl dokryt z vlastních zdrojů příspěvkové organizace.
| ODVĚTVÍ ŠKOLSTVÍ CELKEM | 1169586.1885 | 28815.2387 | 64452.7498 | 400628.2 | 18055.7941 | 4.5069 | 296400 | 359302 | 0 | 0
ODVĚTVÍ ZDRAVOTNICTVÍ:
4181 | Rekonstrukce výtahů (Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace) | 2000 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
4496 | Přístavba a nástavba rehabilitace ((Nemocnice Třinec, příspěvková organizace) | 45000 | 0 | 0 | 24000 | 0 | 0 | 0 | 21000 | 0 | 0 | -
4771 | Vzduchotechnika, klimatizace a ventilace – příspěvkové organizace | 2200 | 0 | 0 | 2200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
4887 | Rekonstrukce střechy nad šatnou (Nemocnice s poliklinikou Havířov, příspěvková organizace) | 1800 | 0 | 0 | 1800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
4963 | Myčka nádobí – příspěvkové organizace MSK | 1200 | 0 | 0 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
5100 | Nemocnice s poliklinikou v Novém Jičíně - reinvestiční část nájemného a opravy | 341853.0219 | 67343.2825 | 1747.7394 | 48950 | 0 | 0 | 16807 | 16875 | 16942 | 173188 | Na základě uzavřené smlouvy o nájmu podniku vznikl kraji závazek reinvestovat část nájemného zpět do pořízení movitého majetku a do pronajatého nemovitého majetku. Jedná o závazek od roku 2013 do roku 2032.
5162 | Elektronizace zdravotnických procesů – příspěvkové organizace v odvětví zdravotnictví | 12925.3528 | 760.7428 | 6000 | 6164.61 | 6164.603 | 99.9999 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
5178 | Manažerský informační systém | 2000 | 0 | 0 | 2000 | 500 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
5482 | Výstavba nadzemních koridorů (Slezská nemocnice v Opavě, příspěvková organizace) | 51318.485 | 1201.53 | 42.955 | 45874 | 49.429 | 0.10775 | 4200 | 0 | 0 | 0 | -
5578 | Rekonstrukce vestibulu (Nemocnice s poliklinikou Havířov, příspěvková organizace) | 6100.5 | 65.5 | 0 | 4035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Příspěvek statutárního města Havířov ve výši 2 000 tis. Kč.
5594 | Pavilon H - stavební úpravy a přístavba -projektová dokumentace (Slezská nemocnice v Opavě, příspěvková organizace) | 60395.693 | 0 | 599.313 | 5750.38 | 0 | 0 | 54000 | 0 | 0 | 0 | Rozdíl do výše celkových výdajů na akci byl dokryt z vlastních zdrojů příspěvkové organizace.
5684 | Novostavba lékárny a onkologie (Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, příspěvková organizace) | 63500.0031 | 0 | 1142.7731 | 61357.23 | 6954.5908 | 11.3346 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rozdíl do výše celkových výdajů na akci bude dokryt z vlastních zdrojů příspěvkové organizace.
5689 | Rekonstrukce elektroinstalace Orlová (Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace) | 35500 | 0 | 0 | 5500 | 0 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | -
5690 | Pavilon L – stavební úpravy (Slezská nemocnice v Opavě, příspěvková organizace) | 188400.3 | 459.8 | 3327.5 | 1073 | 0 | 0 | 60000 | 90000 | 33540 | 0 | -
5693 | Pořízení zdravotnických přístrojů | 91384.9685 | 15858.295 | 7126.6736 | 68400 | 9710.855 | 14.1972 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
5729 | Protipožární ucpávky (Nemocnice ve Frýdku-Místku, příspěvková organizace, Frýdek-Místek) | 2500.0092 | 47.9167 | 1795.3025 | 656.79 | 193.3196 | 29.434 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
5732 | Rekonstrukce budovy následné péče -přemístění oddělení rehabilitace (Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace) | 25000.1935 | 73 | 937.9335 | 23988.26 | 13090.6907 | 54.5712 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
5738 | Osazení termoregulačních ventilů v nemocnici Orlová (Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace) | 4500 | 0 | 0 | 4500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
5761 | Nemocnice Havířov - ČOV (Nemocnice s poliklinikou Havířov, příspěvková organizace) | 45200 | 0 | 0 | 2450 | 0 | 0 | 22000 | 20750 | 0 | 0 | -
5762 | Rekonstrukce elektroinstalace (Nemocnice s poliklinikou Havířov, příspěvková organizace) | 20500 | 0 | 0 | 5125 | 0 | 0 | 5125 | 10250 | 0 | 0 | -
5764 | Pavilon A, stavební úpravy a přístavba (Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, příspěvková organizace) | 56054 | 0 | 5000 | 51000 | 51000 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rozdíl do výše celkových výdajů na akci bude dokryt z vlastních zdrojů příspěvkové organizace.
5765 | Domov sester - přístavba výtahu a stavební úpravy (Slezská nemocnice v Opavě, příspěvková organizace) | 62800 | 0 | 0 | 21950 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | 0 | Rozdíl do výše celkových výdajů na akci bude dokryt z vlastních zdrojů příspěvkové organizace.
5806 | Výstavba oplocení v areálu nemocnice v Novém Jičíně | 4000 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
5832 | Stavební úpravy PCHO ve 2. NP na bronchoskopický sál (Nemocnice ve Frýdku-Místku, příspěvková organizace) | 3200 | 0 | 0 | 3200 | 295.0926 | 9.2216 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
5869 | Přestavba budovy I pro magnetickou rezonanci (Nemocnice ve Frýdku-Místku, příspěvková organizace) | 54948 | 0 | 0 | 45500 | 35.2715 | 0.07752 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rozdíl do výše celkových výdajů na akci bude dokryt z vlastních zdrojů příspěvkové organizace.
5870 | Rekonstrukce interní JIP (Nemocnice Třinec, příspěvková organizace) | 30000 | 0 | 0 | 30000 | 9723.1988 | 32.4107 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
5871 | Dodávka zdravotnické techniky (Nemocnice Třinec, příspěvková organizace) | 9680 | 0 | 0 | 8000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rozdíl do výše celkových výdajů na akci bude dokryt z vlastních zdrojů příspěvkové organizace.
5872 | Studie rekonstrukce ambulantní rehabilitace (Nemocnice s poliklinikou Havířov, příspěvková organizace) | 500 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
5912 | Obnova vozového parku (Zdravotnická záchranná služba Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Ostrava) | 36294.7 | 0 | 0 | 36294.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
5918 | Výměna hořáků provozovaných kotlů – příspěvkové organizace MSK | 2000 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
5919 | Oprava vodovodního potrubí chir. ambulance (Nemocnice ve Frýdku-Místku, příspěvková organizace) | 200 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
5920 | Rekonstrukce výtahů Orlová (Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace) | 6000 | 0 | 0 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
5921 | Rekonstrukce podkroví (Odborný léčebný ústav Metylovice – Moravskoslezské sanatorium, příspěvková organizace) | 1200 | 0 | 0 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
5922 | Rekonstrukce střechy (Nemocnice ve Frýdku-Místku, příspěvková organizace) | 500 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ODVĚTVÍ ZDRAVOTNICTVÍ CELKEM | 1270655.227 | 85810.0669 | 27720.1901 | 527368.97 | 97717.0511 | 18.5292 | 212132 | 178875 | 50482 | 173188
| CELKEM | 5806343.6343 | 848654.9718 | 379010.5675 | 1582791.095 | 147361.5563 | 9.3102 | 1166799 | 1168994 | 437059 | 174075
Note on D73: Marynčáková Radmila: 70.570
Note on D88: Marynčáková Radmila: cena auta cca 734 tis. Kč - 400 tis. Kč z rozp kraje