ZASTUPITELSTVO KRAJE

Materiál

Číslo zasedání: 12

Datum konání: 13.6.2019

Materiál č.: 9/11

Název: Návrh na uzavření dohody o narovnání ke smlouvě o poskytnutí dotace MSID, a.s.

Druh materiálu:

Obsah:

Návrh usnesení

Důvodová zpráva

Přílohy:

Příloha č. 1 - Žádost MSID

Příloha č. 2 - Smlouva ARR

Příloha č. 3 - MSID změna názvu subjektu

Příloha č. 4 - MSID Dohoda o narovnání sml. 00020_2016_RRC

Předkladatel:

Jan Krkoška, náměstek hejtmana kraje

Zpracovatel:

Bc. Jana Bartošková, oddělení regionálního rozvoje, odbor regionálního rozvoje a cestovního ruchu

Návrhy usnesení:

- Zastupitelstvo kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 17/1759 ze dne 17. 12. 2015

k usnesení rady kraje

č. 84/6730 ze dne 24. 11. 2015

  - rozhodlo

uzavřít

dohodu o narovnání ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 00020/2016/RRC s Moravskoslezské Investice a Development, a. s., IČ  47673168, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

Důvodová zpráva:

Zastupitelstvo kraje svým usnesením č. 17/1759 (materiál č. 10/20) ze dne 17. 12. 2015 rozhodlo poskytnout neinvestiční dotaci Agentuře pro regionální rozvoj, a. s., IČ 47673168, ve výši 358.600 Kč na spolufinancování nákladů spojených s realizací projektu „Implementation of Sustainable Land Use in Integrated Environmental Management of Functional Urban Areas (dále „LUMAT)“ v rámci programu Interreg CENTRAL EUROPE, s časovou použitelností od 1. 5. 2016 do 31. 5. 2019.

S účinností od 12. 4. 2018 došlo ke změně obchodního názvu Agentury pro regionální rozvoj, a. s. na Moravskoslezské Investice a Development, a. s. (dále „MSID“).

MSID předložilo žádost (příloha č. 1) ze dne 19. 3. 2019 o prodloužení doby realizace projektu LUMAT, který představuje partnerský mezinárodní projekt realizovaný ze strany MSID v rámci programu INTERREG CENTRAL EUROPE se zaměřením na témata týkající se kvality životního prostředí. Ve smlouvě o poskytnutí dotace č. 00020/2016/RRC uzavřené dne 8. 2. 2016 je stanovena doba realizace projektu v termínu od 1. 5. 2016 do 31. 5. 2019. Z důvodu prodloužení realizace projektu ze strany hlavního partnera – IETU – Institut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych (PL) do 31. 7. 2019 žádá MSID o prodloužení termínu realizace projektu také do 31. 7. 2019, a tím i o prodloužení termínu předložení závěrečného vyúčtování projektu v termínu do 30. 9. 2019. Předložené žádosti se navrhuje vyhovět.

Navrhovaná změna neovlivní účelové určení, celkovou výši poskytnuté dotace a stanovený procentuální podíl spoluúčasti dotace na celkových uznatelných nákladech projektu.

Návrh dohody o narovnání ke smlouvě o poskytnutí dotace (příloha č. 4) byl připraven ve spolupráci s odborem právním a organizačním.

{Konec důvodové zprávy}

Výpis z usnesení rady kraje:

Číslo zasedání:	61

Datum konání:	30.4.2019

Materiál č.:		9/6

Název:		Návrh na uzavření dohody o narovnání ke smlouvě o poskytnutí dotace MSID, a.s.

Číslo usnesení: 61/5478

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 84/6730 ze dne 24. 11. 2015

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 17/1759 ze dne 17. 12. 2015

  - bere na vědomí

žádost Moravskoslezské Investice a Development, a. s., IČO 47673168, o prodloužení doby realizace projektu, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

  - doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout uzavřít dohodu o narovnání ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 00020/2016/RRC s Moravskoslezské Investice a Development, a. s., IČO 47673168, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

  - ukládá

náměstkovi hejtmana kraje

předložit návrh dle bodu 2. tohoto usnesení zastupitelstvu kraje

Zodp.: Jan Krkoška

Termín: 13. 6. 2019