ZASTUPITELSTVO KRAJE

Materiál

Číslo zasedání: 12

Datum konání: 13.6.2019

Materiál č.: 12/1

Název: Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje ev. č. 07025/2018/SOC

Druh materiálu:

Obsah:

Návrh usnesení

Důvodová zpráva

Přílohy:

Příloha č. 1 - Žádost o posun termínu ukončení realizace projektu

Příloha č. 2 - Smlouva o poskytnutí dotace ev.č. 07025/2018/SOC

Příloha č. 3 - Dodatek č. 1 ke Smlouvě ev.č. 07025/2018/SOC

Příloha č. 4 - Výpis z usnesení 28. jednání výboru sociálního dne 7. 5. 2019

Příloha č. 5 - Program na podporu zvýšení kvality sociálních služeb poskytovaných v Moravskoslezském kraji na rok 2018

Předkladatel:

Jiří Navrátil, MBA, náměstek hejtmana kraje

Zpracovatel:

Ing. Daniela Michálková, oddělení ekonomické, odbor sociálních věcí

Návrhy usnesení:

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 12/10 ze dne 28. 5. 2019

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 8/929 ze dne 14. 6. 2018

  - bere na vědomí

žádost organizace Slezská diakonie, IČO 65468562, se sídlem Na Nivách 259/7, 737 01 Český Těšín, o změnu termínu realizace projektu s názvem „Bydlení bez bariér KARMEL Tichá“, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

rozhodlo

povolit výjimku z podmínek dotačního programu „Program na podporu zvýšení kvality sociálních služeb poskytovaných v Moravskoslezském kraji na rok 2018“, o jehož vyhlášení rozhodla rada kraje usnesením č. 26/2401 ze dne 5. 12. 2017, příjemci dotace Slezská diakonie, IČO 65468562, dle důvodové zprávy předloženého materiálu

rozhodlo

uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje ev. č. 07025/2018/SOC se subjektem Slezská diakonie, IČO 65468562, jehož předmětem je změna ukončení termínu realizace projektu „Bydlení bez bariér KARMEL Tichá“ z 30. 6. 2019 na 20. 12. 2019, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

Důvodová zpráva:

Zastupitelstvo kraje rozhodlo v rámci dotačního programu „Program na podporu zvýšení kvality sociálních služeb poskytovaných v Moravskoslezském kraji na rok 2018“, viz příloha č. 5 (dále jen „Program“) usnesením č. 8/929 ze dne 14. 6. 2018 o poskytnutí účelové investiční dotace organizaci Slezská diakonie, IČO 65468562, se sídlem Na Nivách 259/7, 737 01 Český Těšín, na realizaci projektu s názvem „Bydlení bez bariér KARMEL Tichá“ (dále jen „Projekt“) v období od 1. 6. 2018 do 30. 6. 2019.

S organizací Slezská diakonie, IČO 65468562 se sídlem Na Nivách 259/7, 737 01 Český Těšín, byla dne 15. 8. 2018 uzavřena „Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje“, ev. číslo 07025/2018/SOC, viz příloha č. 2 předloženého materiálu (dále jen „Smlouva“), která nabyla účinnosti dne 21. 8. 2018. Finanční prostředky ve výši 800.000,-Kč byly organizaci odeslány na bankovní účet dne 12. 9. 2018. Termín předání závěrečného vyúčtování projektu byl ve Smlouvě stanoven na 31. 7. 2019.

Dopisem ze dne 24. 4. 2019 se na Mgr. Daniela Rychlika, vedoucího odboru sociálních věcí, obrátil náměstek ředitele organizace Slezská diakonie, Ing. Bronislav Kostka, se žádostí o posun data realizace Projektu do 20. 12. 2019 (viz příloha č. 1). Důvodem pro posun termínu je návaznost stavebních prací na projekt realizovaný v rámci Integrovaného regionálního operačního programu – Místní akční skupina Lašsko (dále jen „IROP – MAS Lašsko“), který řeší realizaci bezbariérové úpravy ve stávajícím objektu, zateplení objektu, opravu střešní krytiny a výměnu oken. Dokončovací stavební práce výstavby výtahu bude možné uskutečnit až po zahájení prací v rámci projektu IROP – MAS Lašsko. Organizace současně požádala také o posun data závěrečného vyúčtování do 17. 1. 2020. Účel Projektu zůstane zachován.

Daný Projekt, který je v souladu se strategií Moravskoslezského kraje v oblasti zvyšování kvality sociálních služeb, byl podpořen v rámci dotačního titulu KSS 1/18, kde je doba realizace stanovena od 1. 1. 2018 do 30. 6. 2019. Smlouva s organizací Slezská diakonie, IČO 65468562, daný nejzazší termín pro ukončení realizace využívá, nicméně s ohledem na změny v Projektu a související činnosti je navrhováno orgánům kraje vyhovět žádosti a dobu realizace prodloužit do 20. 12. 2019.

Výbor sociální zastupitelstva kraje projednal žádost organizace Slezská diakonie, IČO 65468562 a usnesením č. 28/241 ze dne 7. 5. 2019 (viz příloha č. 4) doporučil uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje ev. č. 07025/2018/SOC.

Na základě výše uvedených skutečností je zastupitelstvu kraje předkládán návrh povolit výjimku z podmínek Programu, a to konktrétně z ustanovení čl. VII odst. 9 podmínek Programu a s organizací Slezská diakonie uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě, jenž v čl. III upravuje dobu realizace Projektu včetně termínu pro předložení závěrečného vyúčtování (viz příloha č. 3).

Návrh Dodatku č. 1 ke Smlouvě byl zpracován ve spolupráci s odborem právním a organizačním.

Stanovisko předkladatele

Na základě výše uvedených skutečností doporučuje předkladatel zastupitelstvu kraje povolit výjimku z Podmínek dotačního programu „Program na podporu zvýšení kvality sociálních služeb poskytovaných v Moravskoslezském kraji na rok 2018“ dle důvodové zprávy předloženého materiálu a uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje ev. číslo 07025/2018/SOC.

{Konec důvodové zprávy}

Výpis z usnesení rady kraje:

Číslo zasedání:	63.

Datum konání:	28. 5. 2019

Materiál č.:		12/10

Název:	Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje ev. č. 07025/2018/SOC

Číslo usnesení:	63/5763

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 8/929 ze dne 14. 6. 2018

doporučuje

zastupitelstvu kraje

vzít na vědomí žádost organizace Slezská diakonie, IČO 65468562, se sídlem Na Nivách 259/7, 737 01 Český Těšín, o změnu termínu realizace projektu s názvem „Bydlení bez bariér KARMEL Tichá“, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout povolit výjimku z podmínek dotačního programu „Program na podporu zvýšení kvality sociálních služeb poskytovaných v Moravskoslezském kraji na rok 2018“, o jehož vyhlášení rozhodla rada kraje usnesením č. 26/2401 ze dne 5. 12. 2017, příjemci dotace Slezská diakonie, IČO 65468562, dle důvodové zprávy předloženého materiálu

doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje ev. č. 07025/2018/SOC se subjektem Slezská diakonie, IČO 65468562, jehož předmětem je změna ukončení termínu realizace projektu „Bydlení bez bariér KARMEL Tichá“ z 30. 6. 2019 na 20. 12. 2019, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

ukládá

náměstkovi hejtmana kraje

předložit návrhy doporučení dle bodů 1, 2 a 3 tohoto usnesení zastupitelstvu kraje

Zodp.: Jiří Navrátil, MBA

Termín: 13. 6. 2019