DODATEK č. 1

ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje

evidenční číslo: 07025/2018/SOC

I.
Smluvní strany

- Moravskoslezský kraj

- se sídlem:	28. října 117, 702 18 Ostrava

- zastoupen:

- IČO:	70890692

- DIČ:	CZ70890692

- bankovní spojení:	UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s.,

- číslo účtu:	2106597481/2700

- (dále jen „poskytovatel“)

- Slezská diakonie

- se sídlem:	Na Nivách 259/7, 737 01 Český Těšín

- zastoupen:

- IČO:	65468562

- DIČ:	CZ65468562

- bankovní spojení: 	Komerční banka, a.s.; č. ú. 86-6987620247/0100

- (dále jen „příjemce“)

II.
Základní ustanovení

- Smluvní strany uzavřely dne 15. 8. 2018 „Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje“, evidenční číslo 07025/2018/SOC (dále jen „smlouva“).

- Z důvodu návaznosti stavebních prací na projekt realizovaný v rámci IROP – MAS Lašsko se smluvní strany dohodly na prodloužení doby realizace projektu.

III.
Změna smlouvy

- Čl. V odst. 3 písm. c) smlouvy se mění takto:

„dosáhnout stanoveného účelu, tedy zrealizovat projekt, nejpozději do 20. 12. 2019,“.

- V čl. V odst. 3 písm. i) smlouvy se text „nejpozději do 31. 7. 2019“ nahrazuje textem „nejpozději do 17. 1. 2020“.

- V čl. VI odst. 1 písm. a) smlouvy se text „v období od 1. 6. 2018 do 30. 6. 2019 (pro úhradu osobních nákladů a nákladů na energie se uplatní pravidla obsažená v čl. VIII odst. 2 podmínek Dotačního programu)“ nahrazuje textem „v období od 1. 6. 2018 do 20. 12. 2019“.

IV.
Závěrečná ustanovení

- Ustanovení smlouvy tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.

- Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž dva obdrží poskytovatel a jeden příjemce.

- Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv.

- Doložka platnosti právního jednání dle § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

K uzavření tohoto dodatku má Moravskoslezský kraj souhlas zastupitelstva kraje udělený usnesením č. …../…. ze dne 13. 6. 2019.

| V Ostravě dne …………………… | V …………………… dne …………………… |
| --- | --- |
| ............................................... za Moravskoslezský kraj | .................................................... za příjemce |