DODATEK č. 2

ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje evidenční číslo 06093/2018/SOC

I.
Smluvní strany

# Moravskoslezský kraj

se sídlem:	28. října 117, 702 18 Ostrava

zastoupen:

IČO:	70890692

DIČ:	CZ70890692

bankovní spojení:	UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s.

číslo účtu:	2106597481/2700

(dále jen „poskytovatel“)

a

# Statutární město Ostrava, městský obvod Poruba

se sídlem:	Klimkovická 55, 708 56 Ostrava - Poruba

zastoupeno:	Ing. Lucií Baránkovou Vilamovou, Ph.D., starostkou

IČO:	00845451

DIČ:	CZ00845451

bankovní spojení: 	Česká národní banka

číslo účtu:	94-1213761/0710

(dále jen „příjemce“)

II.
Základní ustanovení

- Smluvní strany uzavřely dne 11. 7. 2018 Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, ev. č. 06093/2018/SOC, dne 17. 12. 2018 byl k této smlouvě uzavřen dodatek č. 1 (dále jen „smlouva").

- Smluvní strany se dohodly na základě žádosti Statutárního města Ostravy, městského obvodu Poruba o prodloužení doby realizace projektu „Komunitní centrum – VŠICHNI SPOLU" na následující změně smlouvy (ve znění dodatku č. 1).

III.
Změna smlouvy

- V článku V odst. 3 písm. c) smlouvy se text „nejpozději do 30. 6. 2019" nahrazuje textem „nejpozději do 31. 10. 2019".

- V článku V odst. 3 písm. i) smlouvy se text „nejpozději do 31. 7. 2019" nahrazuje textem „nejpozději do 30. 11. 2019".

- V čl. VI odst. 1 písm. a) smlouvy se text „do 30. 6. 2019“ nahrazuje textem „do 31. 10. 2019“.

IV.
Závěrečná ustanovení

- Ustanovení smlouvy tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.

- Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, z nichž dva obdrží poskytovatel a dva příjemce.

- Tento dodatek nabývá platnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu dodatku dojde druhé smluvní straně, a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“).

- Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.

- Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv v souladu se zákonem provede Moravskoslezský kraj. Dodatek bude uveřejněn po anonymizaci provedené v souladu s platnými právními předpisy.

- Osobní údaje obsažené v tomto dodatku budou poskytovatelem zpracovávány pouze pro účely plnění práv a povinností vyplývajících ze smlouvy či tohoto dodatku; k jiným účelům nebudou tyto osobní údaje poskytovatelem použity. Poskytovatel při zpracovávání osobních údajů dodržuje platné právní předpisy. Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou dostupné na oficiálních webových stránkách Moravskoslezského kraje www.msk.cz.

- Doložka platnosti právního jednání dle § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

K uzavření tohoto dodatku má Moravskoslezský kraj souhlas zastupitelstva kraje udělený usnesením č. ………… ze dne …………

- Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

K uzavření tohoto dodatku má Statutární město Ostrava, městský obvod Poruba souhlas rady městského obvodu Poruba usnesením č. ………… ze dne …………

V Ostravě ……………… dne …………	V Ostravě ……………… dne …………

………………………………………………	………………………………………………

za poskytovatele	za příjemce