ZASTUPITELSTVO KRAJE

Materiál

Číslo zasedání: 13

Datum konání: 12.9.2019

Materiál č.: 4/6

Název: Průmyslová zóna Nad Barborou – informace o pokračující přípravě

Druh materiálu:

Obsah:

Návrh usnesení

Důvodová zpráva

Přílohy:

Předkladatel:

prof.Ing. Ivo Vondrák, CSc., hejtman kraje

Zpracovatel:

Bc. Pavel Ballasch, vedoucí oddělení strukturálních fondů, odbor regionálního rozvoje a cestovního ruchu

Návrhy usnesení:

- Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 68/6216 ze dne 27. 8. 2019

  - bere na vědomí

informace o pokračující přípravě průmyslové zóny Nad Barborou

Důvodová zpráva:

Moravskoslezský kraj (dále jen „MSK“) má záměr vybudovat průmyslovou zónu v lokalitě katastrálního území Karviná-Doly. Současným investorem přípravy Průmyslové zóny Nad Barborou (dále jen „PZNB“), tj. žadatelem o vydání územních rozhodnutí, je společnost Asental Land, s.r.o. (dále jen „Asental“).

Níže uvádíme shrnutí nejpodstatnějších aktuálních skutečností souvisejících s přípravou PZNB:

a) Stav územních řízení nezbytných pro PZNB

K dnešnímu dni evidujeme tři pravomocná územní rozhodnutí a jedno probíhající řízení:

- Územní rozhodnutí o umístění stavby železniční vlečky – v právní moci, platnost do 2. 12. 2019.

- Územní rozhodnutí o umístění staveb technické a dopravní infrastruktury – v právní moci, platnost do 13. 5. 2020.

- Územní rozhodnutí ve věci umístění stavby zásobování plynem – v právní moci od 13. 12. 2016, platnost prodloužena na základě žádosti do 2. 7. 2022.

- Územní rozhodnutí o změně využití území pro hrubé terénní úpravy – Krajský úřad Olomouckého kraje, který byl pověřen Ministerstvem pro místní rozvoj rozhodnout o námitce systémové podjatosti všech zaměstnanců a pracovníků Magistrátu města Karviné, námitce vyhověl a pověřil provedením územního řízení stavební úřad Magistrátu města Havířov.

Dne 22. 3. 2019 bylo vydáno územní rozhodnutí, proti kterému byla podána 3 odvolání. Dne 19. 8. 2019 vydal Krajský úřad Olomouckého kraje rozhodnutí, kterým potvrdil územní rozhodnutí vydané Magistrátem města Havířov. Dle sdělení pracovníků Krajského úřadu Olomouckého kraje nabyde územní rozhodnutí právní moci dne 5. 9. 2019.

(pozn.: předchozí vývoj územního řízení, viz důvodové zprávy předchozích mat.)

b) Stav odpůrčí žaloby

Společnost Asental nabyla do svého vlastnictví na základě smluv uzavřených se společností OKD, a.s. v roce 2014 nemovité věci nacházející se v lokalitě PZNB. Na základě usnesení Krajského soudu v Ostravě je společnost OKD, a.s. ode dne 9. 5. 2016 v úpadku. Insolvenční řízení bylo zahájeno dne 3. 5. 2016.

Dne 9. 5. 2017 podal ustanovený insolvenční správce OKD, a.s. odpůrčí žalobu, jíž se domáhá určení neúčinnosti výše uvedených smluv. Insolvenční správce (žalobce) má za to, že uzavřením smluv bylo ze strany OKD, a.s. poskytnuto plnění (nemovité věci) za protiplnění, jež je podstatně nižší, než obvyklá cena předmětných nemovitých věcí.

Krajský soud v Ostravě vydal dne 28. 2. 2019 rozsudek, kterým odpůrčí žalobu insolvenčního správce v plném rozsahu zamítl. Insolvenční správce podal dne 22. 3. 2019 odvolání proti rozsudku. Odvolací soud, kterým je Vrchní soud v Olomouci, dne 21. 8. 2019 potvrdil rozsudek krajského soudu v Ostravě ze dne 28. 2. 2019. Z jednání před odvolacím soudem bude vyhotoven písemný rozsudek, který bude doručen účastníkům řízení. Předpokládáme, že v tomto rozsudku bude také uvedeno poučení o možnosti podat k Nejvyššímu soudu dovolání jako mimořádný opravný prostředek.

c) Ostatní

- V PZNB se nachází pozemek vlastněný fyzickou osobou. Nabytím této nemovitosti se zabývá společnost Asental. Moravskoslezský kraj byl informován, že tato fyzická osoba na jaře letošního roku zemřela. V současné době probíhá dědické řízení. Po skončení dědického řízení bude společnost Asental kontaktovat nového majitele.

- Realizace PZNB má být spolufinancována z dotačního Programu na podporu podnikatelských nemovitostí a infrastruktury, který končí 31. 12. 2020. Moravskoslezský kraj požádal Ministerstvo průmyslu a obchodu (dále jen „MPO“) o informaci, v jaké fázi přípravy se nachází nový Program na podporu podnikatelských nemovitostí a infrastruktury, který má nahradit stávající program. Dopisem ze dne 12. 2. 2019 informovalo MPO kraj, že termín dokončení nového programu je plánován na květen 2019, přičemž program musí být dále projednán a schválen Ministerstvem financí.

Podle informací dostupných v době zpracování tohoto materiálu zástupci MPO předpokládají, že nový program bude finalizován letos na podzim a následně bude předložen ke schválení Ministerstvu financí.

Rada kraje doporučuje zastupitelstvu kraje vzít na vědomí informace o pokračující přípravě Průmyslové zóny Nad Barborou.

{Konec důvodové zprávy}

Výpis z usnesení rady kraje:

Číslo zasedání: 	68

Datum konání:	27. 8. 2019

Materiál č.:		9/15

Název: 		Průmyslová zóna Nad Barborou – informace o pokračující přípravě

Číslo usnesení:	68/6216

- Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 12/1385 ze dne 13.6.2019

  - doporučuje

zastupitelstvu kraje

vzít na vědomí informace o pokračující přípravě průmyslové zóny Nad Barborou

  - ukládá

hejtmanovi kraje

předložit návrh dle bodu 1. tohoto usnesení zastupitelstvu kraje

Zodp.: prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc.

Termín: 12. 9. 2019