## RMK 31_10_2019_hodnoty
Příloha č. 4
Přehled akcí reprodukce majektu kraje v roce 2019 (v tis. Kč)
ORG | Název akce | Výdaje na akci celkem | Výdaje v předchozích letech |  | Rozpočet | Skutečnost | % plnění | Plánované výdaje v letech |  |  |  | Poznámka
|  |  | před r. 2018 | 2018 | stav k 31. 10. 2019 |  |  | 2020 | 2021 | 2022 | po r. 2022
| VLASTNÍ SPRÁVNÍ ČINNOST KRAJE A ČINNOST ZASTUPITELSTVA KRAJE: | [11 empty] | ORJ
4077 | Rekonstrukce budovy krajského úřadu | 219107.3727 | 199017.6573 | 5194.5254 | 14895.19 | 9799.7007 | 65.791 | 0 | 0 | 0 | 0 | V roce 2019 se jedná o rekonstrukci kuchyně a jejího zázemí. | 7, 19
5337 | Kapitálové výdaje - ICT - činnost krajského úřadu | 61532.7348 | 14396.0106 | 3193.2842 | 19713.44 | 7162.228 | 36.3317 | 24230 | 0 | 0 | 0 | Nákup 6 ks serverů a 2 ks diskových polí DELL, 2 ks rozšiřujících 16-ti portových modulů pro přepínače CISCO NEXUS, výměna počítače LITE v rámci revitalizace úředních desek, nákup 31 ks osobních počítačů Fujitsu Esprimo a DELL Optiplex. | 5
5338 | Ostatní kapitálové výdaje - činnost krajského úřadu | 35174.1881 | 17985.8326 | 2127.0455 | 8561.31 | 4656.5915 | 54.3911 | 6500 | 0 | 0 | 0 | Nákup 7-místného vozidla MULTIVAN, 3 ks vozidel na CNG, 2 ks elektrokol, 2 ks motorizovaných profesionálních otočných kamer a upgrade komunikačního a hlasovacího zařízení v zasedací místnosti zastupitelstva kraje, dodávka myčky a klimatizačních zařízení do kuchyně a do jídelny krajského úřadu, pořízení 2 ks elektrických komposterů. | 2
5339 | Kapitálové výdaje – činnost zastupitelstva kraje | 5924.2022 | 3543.0542 | 1681.148 | 250 | 0 | 0 | 450 | 0 | 0 | 0 | - | 2, 5
| VLASTNÍ SPRÁVNÍ ČINNOST KRAJE A ČINNOST ZASTUPITELSTVA KRAJE CELKEM | 321738.4978 | 234942.5547 | 12196.0031 | 43419.94 | 21618.5202 | 49.7894 | 31180 | 0 | 0 | 0
ODVĚTVÍ FINANCÍ A SPRÁVY MAJETKU:
5057 | Realizace energetických úspor metodou EPC ve vybraných objektech Moravskoslezského kraje | 202054.628 | 97551.31 | 19240.368 | 25872.95 | 20399.666 | 78.8455 | 19507 | 19507 | 19507 | 869 | Jedná se o celkové náklady na realizaci investičních opatření,včetně úhrady úroků a služeb za energetický management. | 7
5313 | Výdaje související se sdílenými službami - investiční | 3157 | 2157 | 0 | 500 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | - | 3
| ODVĚTVÍ FINANCÍ A SPRÁVY MAJETKU CELKEM | 205211.628 | 99708.31 | 19240.368 | 26372.95 | 20399.666 | 77.3507 | 20007 | 19507 | 19507 | 869
ODVĚTVÍ DOPRAVY A CHYTRÉHO REGIONU:
4355 | Souvislé opravy silnic II. a III. tříd, včetně mostních objektů (Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Ostrava) | 608614 | 219200 | 104287 | 227627 | 186872 | 82.0957 | 57500 | 0 | 0 | 0 | Jedná se o každoročně opakovaně realizovanou akci. Výdaje na akci celkem jsou u této akce pouze součtem výdajů let 2015 až 2019. | 16
4788 | Vypořádání pozemků pod stavbami silnic II. a III.třídy | 129360.8375 | 52610.2225 | 2750.615 | 5000 | 3663.364 | 73.2673 | 13000 | 56000 | 0 | 0 | - | 7
5394 | Pořízení automobilu (Moravskoslezské energetické centrum, příspěvková organizace, Ostrava) | 1650 | 450 | 500 | 700 | 700 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 12
5742 | Okružní křižovatka silnic II/647 x III/4654 a MK ul. Lidická, Klimkovice (Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Ostrava) | 5700 | 0 | 0 | 5700 | 5000 | 87.7193 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 16
5752 | Letiště Leoše Janáčka Ostrava, ostatní reprodukce majetku kraje | 9282.944 | 0 | 246.8339 | 82.11 | 82.1058 | 99.9948 | 8954 | 0 | 0 | 0 | Akce budou realizovány společností Letiště Ostrava, a. s. a fnancování akcí bude řešeno formou zápočtu nájemného. | 7
5772 | Multimodální cargo Mošnov – technická a dopravní infrastruktura | 31916.7 | 0 | 84.7 | 31832 | 2274.8 | 7.1463 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 7
5841 | Okružní křižovatka II/486 a III/4841, Krmelín (Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Ostrava) | 17300 | 0 | 0 | 17300 | 15000 | 86.7052 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 16
5878 | Vysokorychlostní datová síť | 390064.4 | 0 | 0 | 64.4 | 0 | 0 | 29000 | 18000 | 139000 | 204000 |  | 16;
5913 | Letiště Leoše Janáčka Ostrava, rekonstrukce severní stojánky | 24634 | 0 | 0 | 24634 | 891.77 | 3.6201 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 7
5924 | Rekonstrukce části objektu pro umístění sídla Správy silnic MSK v Ostravě-Zábřehu Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Ostrava) | 15551 | 0 | 0 | 551 | 0 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 0 | - | #N/A
5934 | Smart technologie na silnicích II. a III. tříd (Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Ostrava) | 43900 | 0 | 0 | 5900 | 0 | 0 | 38000 | 0 | 0 | 0 | - | #N/A
5952 | Most 477-032 přes místní potok Baška (Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Ostrava) | 7000 | 0 | 0 | 7000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | #N/A
| ODVĚTVÍ DOPRAVY A CHYTRÉHO REGIONU CELKEM | 1284973.8814 | 272260.2225 | 107869.149 | 326390.51 | 214484.0398 | 65.7139 | 161454 | 74000 | 139000 | 204000
ODVĚTVÍ KRIZOVÉHO ŘÍZENÍ:
4984 | Integrované bezpečnostní centrum Moravskoslezského kraje - dovybavení | 48432.882 | 23567.7955 | 22732.5965 | 2132.49 | 142.629 | 6.6884 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 7
5609 | Integrované výjezdové centrum Ostrava – Jih - dovybavení | 4978.5715 | 3683.5016 | 984.8699 | 310.2 | 140.384 | 45.256 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 7
5619 | Integrované výjezdové centrum v Českém Těšíně | 180677.665 | 53840.9315 | 102174.4535 | 24662.28 | 24645.6691 | 99.9326 | 0 | 0 | 0 | 0 | V celkových výdajích jsou započteny i dotace od Ministerstva vnitra ČR ve výši 50 mil. Kč a od města Český Těšín ve výši 15 mil. Kč. | 7
5698 | Středisko hasičské záchranné služby Město Albrechtice - dovybavení | 555 | 0 | 0 | 555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 7
5780 | Trafostanice IVC Český Těšín | 1950 | 0 | 100 | 1850 | 131.164 | 7.0899 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 7
5826 | Integrované výjezdové centrum v Českém Těšíně - vybavení | 14485.4275 | 0 | 326.3975 | 14159.03 | 14159.0173 | 99.9999 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 7
5908 | Integrované výjezdové centrum v Českém Těšíně – dovybavení provozu | 2110 | 0 | 0 | 2110 | 1391.4031 | 65.9433 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 7
| ODVĚTVÍ KRIZOVÉHO ŘÍZENÍ CELKEM | 253189.546 | 81092.2286 | 126318.3174 | 45779 | 40610.2665 | 88.7094 | 0 | 0 | 0 | 0
ODVĚTVÍ KULTURY:
4724 | Přístavba Domu umění – Galerie 21. století (Galerie výtvarného umění v Ostravě, příspěvková organizace, Ostrava) | 170000.2015 | 6158 | 251.7615 | 10400.44 | 42.35 | 0.40719 | 25000 | 17050 | 51100 | 60040 | Celkové výdaje činí 600 mil. Kč, předpokládá se zajištění prostředků ze státního rozpočtu a města Ostravy v celkové výši 450 tis. Kč. | 7
4854 | Těšínské divadlo - Malá scéna (Těšínské divadlo Český Těšín, příspěvková organizace) | 68309.0948 | 27068.4928 | 261.602 | 40979 | 406.9066 | 0.99296 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 7
5250 | Reprodukce majetku kraje v odvětví kultury realizovaná ze státního rozpočtu | 2655 | 0 | 0 | 1795 | 1729 | 96.3231 | 860 | 0 | 0 | 0 | - | 10
5254 | Podpora rozvoje muzejnictví v Moravskoslezském kraji - příspěvkové organizace MSK | 29514.85 | 2475 | 3510.85 | 13090 | 9257 | 70.7181 | 3105 | 3478 | 2774 | 1082 | - | 10
5633 | Oprava části fasády zámku ve Frýdku-Místku (Muzeum Beskyd Frýdek-Místek, příspěvková organizace) | 2262 | 743 | 183 | 1336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 7
5635 | Novostavba Moravskoslezské vědecké knihovny (Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě, příspěvková organizace) | 399999.75 | 423.5 | 114.95 | 30491.3 | 2185.26 | 7.1668 | 20000 | 100000 | 150000 | 98970 | Celkové výdaje činí 1.350 mil. Kč, předpokládá se zajištění prostředků ze státního rozpočtu a města Ostravy v celkové výši 950 tis. Kč. | 7
5745 | Zámek Nová Horka - úprava areálových zpevněných ploch a zámecký parter (Muzeum Novojičínska, příspěvková organizace) | 720 | 0 | 0 | 720 | 96.8 | 13.4444 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 7
5746 | Zámek Nová Horka - restaurování výmaleb kaple (Muzeum Novojičínska, příspěvková organizace) | 3000 | 0 | 37 | 2963 | 2909.24 | 98.1856 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 7
5747 | Zámek Nová Horka - restaurování výmaleb sálu (Muzeum Novojičínska, příspěvková organizace) | 1787.66 | 0 | 500 | 1287.66 | 1287.655 | 99.9996 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 7
5748 | Zámek Nová Horka - nová příjezdová komunikace, zámecký park a ohradní zeď (Muzeum Novojičínska, příspěvková organizace) | 36040 | 0 | 0 | 940 | 145.2 | 15.4468 | 5100 | 30000 | 0 | 0 | - | 7
5798 | Sanace suterénu budovy na ul. Masarykovy sady 103 (Muzeum Těšínska, příspěvková organizace, Český Těšín) | 4206 | 0 | 88.33 | 3411.67 | 3411.67 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rozdíl do výše celkových výdajů na akci byl dokryt z vlastních zdrojů příspěvkové organizace. | 7
5799 | Zámek Nová Horka - rekonstrukce kotelny (Muzeun Novojičínska, příspěvková organizace, Nový Jičín) | 3747.56 | 0 | 95.4 | 3652.16 | 3652.1567 | 99.9999 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 7
5819 | Zakoupení jednotného vstupenkového systému | 321.9906 | 0 | 193.5806 | 128.41 | 110.2144 | 85.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 7
5842 | Rekonstrukce střechy Domu umění (Galerie výtvarného umění v Ostravě, příspěvková organizace) | 19720 | 0 | 0 | 19500 | 8765.9737 | 44.9537 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rozdíl do výše celkových výdajů na akci byl dokryt z vlastních zdrojů příspěvkové organizace. | 7
5843 | Hrad Sovinec - oprava vnitřního opevnění (Muzeum v Bruntále, příspěvková organizace) | 8200 | 0 | 0 | 2000 | 974.274 | 48.7137 | 5500 | 700 | 0 | 0 | - | 7
5844 | Hrad Sovinec - oprava lesnické školy (Muzeum v Bruntále, příspěvková organizace) | 4876 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 0 | 700 | 0 | 0 | 0 | Rozdíl do výše celkových výdajů na akci byl dokryt z vlastních zdrojů příspěvkové organizace. | 7
5845 | Hrad Sovinec - dobudování infrastruktury (Muzeum v Bruntále, příspěvková organizace) | 5000 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 7
5846 | Stabilizace severovýchodní zdi paláce hradu Hukvaldy (Muzeum Beskyd Frýdek-Místek, příspěvková organizace) | 5614 | 0 | 0 | 5500 | 2902.6946 | 52.7763 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rozdíl do výše celkových výdajů na akci byl dokryt z vlastních zdrojů příspěvkové organizace. | 7
5847 | Hrad Hukvaldy - dobudování infrastruktury (Muzeum Beskyd Frýdek-Místek, příspěvková organizace) | 31000 | 0 | 0 | 5000 | 396.775 | 7.9355 | 26000 | 0 | 0 | 0 | - | 7
5848 | Novostavba objektu depozitáře (Muzeum v Bruntále, příspěvková organizace) | 100000 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 6000 | 40000 | 51000 | 0 | - | 7
5849 | Zámek Nová Horka – restaurování a obnova (Muzeum Novojičínska, příspěvková organizace) | 14200 | 0 | 0 | 4200 | 111.32 | 2.6505 | 10000 | 0 | 0 | 0 | - | 17
5877 | Zámek Nová Horka – rekonstrukce vnitřních prostor" (Muzeum Novojičínska, příspěvková organizace, Nový Jičín) | 9000 | 0 | 0 | 9000 | 7013.2946 | 77.9255 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 7
5885 | Obnova expozice (zámek v Bruntále, Kosárna v Karlovicích) | 7242 | 0 | 0 | 242 | 187 | 77.2727 | 7000 | 0 | 0 | 0 | - | 0
5949 | Oprava zastřešení Kapucínského kláštera ve Fulneku (Muzeum Novojičínska, příspěvková organizace) | 600 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0
| ODVĚTVÍ KULTURY CELKEM | 928016.107 | 36867.9929 | 5236.4741 | 169236.64 | 45584.7845 | 26.9355 | 109265 | 191228 | 254874 | 160092
ODVĚTVÍ CESTOVNÍHO RUCHU:
5307 | Reprodukce majetku kraje v odvětví cestovního ruchu (udržitelnost projektů) | 13688.5567 | 2519.7666 | 4004.68 | 7164.11 | 3254.1438 | 45.4229 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0
5840 | Technika pro úpravu lyžařských běžeckých tras v Moravskoslezském a Zlínském kraji | 6132.33 | 0 | 0 | 6132.33 | 57.181 | 0.93245 | 0 | 0 | 0 | 0 | Akce je spolufinancována z Národního programu podpory cestovního ruchu v regionech. Dotační prostředky budou poskytnuty formou záloh. Celkové výdaje na akci 5.200 tis. Kč. | 14
5883 | Dotační program-Program na podporu technických atraktivit - příspěvkové organizace MSK | 100 | 0 | 0 | 100 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0
| ODVĚTVÍ CESTOVNÍHO RUCHU CELKEM | 19920.8867 | 2519.7666 | 4004.68 | 13396.44 | 3361.3247 | 25.0912 | 0 | 0 | 0 | 0
ODVĚTVÍ SOCIÁLNÍCH VĚCÍ:
5032 | Pořizování movitého majetku - příspěvkové organizace v odvětví sociálních věcí | 5240.9596 | 1490 | 2344.9596 | 1300 | 1300 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rozdíl do výše celkových výdajů na akci byl dokryt z vlastních zdrojů příspěvkových organizací. | 15
5259 | Vybudování čističky odpadních vod | 1200 | 0 | 0 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 7
5316 | Revitalizace budovy Domova Příbor (Domov Příbor, příspěvková organizace) | 27399.998 | 12 | 564.828 | 26823.17 | 5457.1544 | 20.3449 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 7
5347 | Nákup automobilů pro příspěvkové organizace v odvětví sociálních věcí | 17141.721 | 3526.721 | 4800 | 2500 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | Rozdíl do výše celkových výdajů na akci byl dokryt z vlastních zdrojů příspěvkových organizací. | 15
5418 | Rekonstrukce ubytovací části a přístavba budovy D (Nový domov, příspěvková organizace, Karviná) | 79399.8733 | 661.87 | 385.2533 | 41872.75 | 693.4136 | 1.656 | 36480 | 0 | 0 | 0 | Spolufinancování akce Ministerstvem práce a sociálních věcí v režimu ex-post plateb ve výši 20.300 tis. Kč. | 7
5737 | Výstavba domova pro seniory a domova se zvláštním režimem Kopřivnice | 249999.79 | 0 | 240.79 | 12060 | 82.885 | 0.68727 | 25000 | 140000 | 72700 | 0 | - | 7
5757 | Instalace zdrojů z důvodu energetických úspor v objektu Hřbitovní 1128 (Domov Duha, příspěvková organizace, Nový Jičín) | 4969.955 | 0 | 3248.685 | 1464.27 | 1464.265 | 99.9997 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rozdíl do výše celkových výdajů na akci byl dokryt z vlastních zdrojů příspěvkových organizací. | 7
5758 | Rekonstrukce budovy a spojovací chodby Máchova (Domov Duha, příspěvková organizace, Nový Jičín) | 160000 | 0 | 0 | 350 | 302.5 | 86.4286 | 3500 | 50000 | 70000 | 36150 | - | 7
5759 | Oprava správní budovy (Náš svět, příspěvková organizace, Pržno) | 6927.12 | 0 | 0 | 6927.12 | 6707.3798 | 96.8278 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 7
5760 | Bezbariérová úprava areálu domova (Fontána, příspěvková organizace, Hlučín) | 6000 | 0 | 0 | 500 | 500 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rozdíl do výše celkových výdajů na akci bude dokryt z vlastních zdrojů příspěvkové organizace. | 7
5850 | Rekonstrukce střechy včetně zateplení a rekonstrukce fasády (Domov Jistoty, příspěvková organizace, Bohumín) | 4500 | 0 | 0 | 4500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 7
5851 | Stavební úpravy budovy na ul. Rybářská 27 (Domov Bílá Opava, příspěvková organizace) | 18032 | 0 | 0 | 18032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 7
5852 | Úprava parku a parkoviště (Domov Na zámku, příspěvková organizace, Kyjovice) | 4700 | 0 | 0 | 2100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rozdíl do výše celkových výdajů na akci bude dokryt z vlastních zdrojů příspěvkové organizace. | 7
5853 | Novostavba multifunkčního altánu (Domov Bílá Opava, příspěvková organizace) | 4400 | 0 | 0 | 1900 | 1900 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rozdíl do výše celkových výdajů na akci byl dokryt z vlastních zdrojů příspěvkové organizace. | 7
5854 | Odstranění vlhkosti zdiva objektu Mánesova (Sírius, příspěvková organizace, Opava) | 1339 | 0 | 0 | 1300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rozdíl do výše celkových výdajů na akci byl dokryt z vlastních zdrojů příspěvkové organizace. | 7
5882 | Instalace protipožárních dveří (Sagapo, příspěvková organizace, Bruntál) | 200 | 0 | 0 | 200 | 193.005 | 96.5025 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0
5925 | Nákup řadového domu v Hlučíně | 4000 | 0 | 0 | 4000 | 3000 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 7
| ODVĚTVÍ SOCIÁLNÍCH VĚCÍ CELKEM | 595450.4169 | 5690.591 | 11584.5159 | 127029.31 | 21600.6028 | 17.0044 | 65980 | 190000 | 142700 | 36150
ODVĚTVÍ ŠKOLSTVÍ:
5181 | Reprodukce majetku kraje v odvětví školství | 24465.764 | 3995.83 | 6985.914 | 13294.02 | 8099.2353 | 60.9239 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rozdíl do výše celkových výdajů na akci byl dokryt z vlastních zdrojů příspěvkových organizací. | 7
5195 | Výdaje spojené s optimalizací škol - PO v odvětví školství | 8704.5 | 7642 | 0 | 1062.5 | 525.5 | 49.4588 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 13
5385 | Obměna a ekologizace vozového parku v odvětví školství | 13359 | 5185 | 810 | 3500 | 2450 | 70 | 3500 | 0 | 0 | 0 | Rozdíl do výše celkových výdajů na akci byl dokryt z vlastních zdrojů příspěvkových organizací. | 13
5456 | Rekonstrukce objektu na ul. B. Němcové, Opava (Střední odborné učiliště stavební, Opava, příspěvková organizace) | 55927 | 0 | 0 | 1627.45 | 467.181 | 28.7063 | 11300 | 43000 | 0 | 0 | - | 7
5474 | Zajištění objektové bezpečnosti škol a školských zařízení | 15988.7029 | 5953.7029 | 3000 | 2600 | 612.4 | 23.5538 | 3000 | 0 | 0 | 0 | Rozdíl do výše celkových výdajů na akci byl dokryt z vlastních zdrojů příspěvkové organizace. | 7
5525 | Oprava střechy a fasády, zateplení podstřeší (Všeobecné a sportovní gymnázium, Bruntál, příspěvková organizace) | 25677.2185 | 208.241 | 69.8775 | 25399.1 | 349.6786 | 1.3767 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 7
5544 | Sanace svahu (Dětský domov a Školní jídelna, Nový Jičín, Revoluční 56, příspěvková organizace) | 7770.315 | 37.51 | 14.485 | 7718.32 | 2330.3894 | 30.193 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 7
5556 | Rekonstrukce přívodů vody a odpadů (Základní škola, Ostrava-Zábřeh, Kpt. Vajdy 1a, příspěvková organizace) | 6176.5634 | 2476.5634 | 0 | 3400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rozdíl do výše celkových výdajů na akci byl dokryt z vlastních zdrojů příspěvkové organizace. | 7
5671 | Výměna oken a zateplení budovy školy (Základní umělecká škola, Ostrava - Moravská Ostrava, Sokolská třída 15, příspěvková organizace) | 4182.3 | 45.98 | 2786.89 | 1349.43 | 1349.426 | 99.9997 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 7
5677 | Celková rekonstrukce střechy školy (Masarykova střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola, Opava, příspěvková organizace) | 6513.538 | 3077.834 | 2749.004 | 686.7 | 686.6968 | 99.9995 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 7
5681 | Využití objektu v Bílé (Vzdělávací a sportovní centrum Bílá, příspěvková organizace) | 105000 | 0 | 0 | 2200 | 297.37 | 13.5168 | 5000 | 10000 | 87800 | 0 | - | 7
5712 | Novostavba tělocvičny (Gymnázium Josefa Božka, Český Těšín, příspěvková organizace) | 58214.057 | 679.657 | 0 | 57534.4 | 35529.058 | 61.7527 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 7
5727 | Opravy majetku realizované z pojistných náhrad v odvětví školství | 7331.0994 | 3001.1204 | 3733.279 | 582.7 | 582.703 | 100.0005 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rozdíl do výše celkových výdajů na akci byl dokryt z vlastních zdrojů příspěvkové organizace. | 13
5730 | Rekonstrukce budovy na ulici Praskova čp. 411 v Opavě“ (Základní škola, Opava, Havlíčkova 1, příspěvková organizace) | 180327 | 22 | 96.8 | 7203.2 | 1796.729 | 24.9435 | 10000 | 100000 | 63000 | 0 | Rozdíl do výše celkových výdajů na akci byl dokryt z vlastních zdrojů příspěvkové organizace. | 7
5733 | Oprava fasády (Gymnázium, Krnov, příspěvková organizace | 7544.4089 | 84.7 | 6180.0989 | 1135.21 | 1135.2011 | 99.9992 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rozdíl do výše celkových výdajů na akci byl dokryt z vlastních zdrojů příspěvkové organizace. | 7
5750 | Rekonstrukce objektů Polského gymnázia (Polské gymnázium - Polskie Gimnazjum im. Juliusza Słowackiego, Český Těšín, příspěvková organizace) | 74500 | 0 | 957 | 21543 | 163.35 | 0.75825 | 13000 | 39000 | 0 | 0 | - | 7
5754 | Modernizace Školního statku v Opavě - bourací práce, vybudování inženýrských sítí a revitalizace skleníkového areálu (Školní statek, Opava, příspěvková organizace). | 88417.1328 | 0 | 23659.8028 | 16757.33 | 3237.9308 | 19.3225 | 18000 | 30000 | 0 | 0 | - | 7
5781 | Oprava fasády historické budovy školy (Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec, příspěvková organizace) | 11528.1 | 0 | 0 | 11205.1 | 54.6315 | 0.48756 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rozdíl do výše celkových výdajů na akci byl dokryt z vlastních zdrojů příspěvkové organizace. | 7
5782 | Rekonstrukce budovy "A" na ul. Příčná (Střední škola služeb a podnikání, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace) | 9400 | 0 | 0 | 8900 | 8187.313 | 91.9923 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rozdíl do výše celkových výdajů na akci bude dokryt z vlastních zdrojů příspěvkové organizace. | 7
5784 | Přístavba skladu jeviště (Janáčkova konzervatoř v Ostravě, příspěvková organizace) | 3000 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rozdíl do výše celkových výdajů na akci bude dokryt z vlastních zdrojů příspěvkové organizace. | 7
5785 | Výměna oken na školní a dílenské budově a rekonstrukce vstupu (Střední průmyslová škola, Ostrava-Vítkovice, příspěvková organizace) | 11449.1511 | 0 | 7964.5711 | 3484.58 | 3484.578 | 99.9999 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 7
5789 | Rekonstrukce sociálních zařízení (Střední zdravotnická škola, Karviná, příspěvková organizace) | 8835 | 0 | 200 | 3300 | 961.2929 | 29.1301 | 5300 | 0 | 0 | 0 | Rozdíl do výše celkových výdajů na akci byl dokryt z vlastních zdrojů příspěvkové organizace. | 7
5796 | Stavební úpravy suterénu (Pedagogicko-psychologická poradna, Frýdek-Místek, příspěvková organizace) | 1615.0046 | 0 | 1023.0346 | 591.97 | 170.6501 | 28.8275 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 7
5801 | Stavební úpravy střech obchodní akademie (Gymnázium a Obchodní akademie, Orlová, příspěvková organizace) | 8104 | 0 | 2000 | 3700 | 3409.4182 | 92.1464 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rozdíl do výše celkových výdajů na akci byl dokryt z vlastních zdrojů příspěvkové organizace. | 7
5802 | Výměna termostatických ventilů na radiátorech (Gymnázium, Krnov, příspěvková organizace) | 575 | 0 | 0 | 475 | 475 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rozdíl do výše celkových výdajů na akci bude dokryt z vlastních zdrojů příspěvkové organizace. | 7
5804 | Oprava fasády objektu domova mládeže (Obchodní akademie a Střední odborná škola logistická, Opava, příspěvková organizace) | 4513.27 | 0 | 0 | 1700 | 1700 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rozdíl do výše celkových výdajů na akci bude dokryt z vlastních zdrojů příspěvkové organizace. | 7
5810 | Stavební úpravy budovy školy (Základní umělecká škola, Rychvald, Orlovská 495, příspěvková organizace | 24500 | 0 | 410 | 19090 | 8932.5559 | 46.7918 | 5000 | 0 | 0 | 0 | - | 7
5815 | Přístavba šaten a parkoviště včetně demolice poloviny unimobuňky (Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Ostrava, příspěvková organizace) | 19258.4249 | 0 | 1158.4249 | 18100 | 261.602 | 1.4453 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 7
5816 | Výměna břidlicové krytiny a oprava krovu (Dětský domov a Školní jídelna, Melč 4, příspěvková organizace, Melč) | 13950 | 0 | 0 | 13950 | 352.27 | 2.5252 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 7
5833 | Rekonstrukce stravovacího provozu (Gymnázium Petra Bezruče, Frýdek-Místek, příspěvková organizace) | 6540 | 0 | 0 | 6540 | 6538.681 | 99.9798 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 7
5834 | Přístavba tělocvičny - projektová příprava (Gymnázium, Třinec, příspěvková organizace, Třinec) | 2650 | 0 | 100 | 2550 | 344.42 | 13.5067 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 7
5836 | Výměna střešní krytiny a oprava fasády (Střední průmyslová škola, Ostrava-Vítkovice, příspěvková organizace) | 28600 | 0 | 100 | 28500 | 28300.2797 | 99.2992 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 7
5837 | Sportovní komplex Volgogradská (Sportovní gymnázium Dany a Emila Zátopkových, Ostrava, příspěvková organizace, Ostrava) | 4000 | 0 | 0 | 4000 | 64.2 | 1.605 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 7
5838 | Rekonstrukce odvodu splaškových vod (Dětský domov a Školní jídelna, Příbor, Masarykova 607, příspěvková organizace, Příbor) | 350 | 0 | 73.81 | 276.19 | 276.19 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 7
5855 | Sanace suterénního zdiva (Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace) | 6513 | 0 | 0 | 5800 | 4789.0595 | 82.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rozdíl do výše celkových výdajů na akci byl dokryt z vlastních zdrojů příspěvkové organizace. | 7
5856 | Rekonstrukce elektroinstalace (Střední škola technických oborů, Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace) | 12600 | 0 | 0 | 3200 | 2325.9814 | 72.6869 | 5400 | 4000 | 0 | 0 | - | 7
5857 | Oprava střechy budovy školy na ulici Vodní 343 (Základní umělecká škola, Vítkov, Lidická 639, příspěvková organizace) | 325.97 | 0 | 0 | 325.97 | 325.9679 | 99.9994 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 7
5858 | Rekonstrukce střechy na odloučeném pracovišti (Střední škola, Havířov-Prostřední Suchá, příspěvková organizace) | 2428 | 0 | 0 | 1770 | 1770 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rozdíl do výše celkových výdajů na akci bude dokryt z vlastních zdrojů příspěvkové organizace. | 7
5859 | Rekonstrukce vzduchotechniky v kuchyni (Střední škola technická, Opava, Kolofíkovo nábřeží 51, příspěvková organizace) | 4600 | 0 | 0 | 3900 | 3900 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rozdíl do výše celkových výdajů na akci bude dokryt z vlastních zdrojů příspěvkové organizace. | 7
5860 | Rekonstrukce obvodového pláště tělocvičny Husova (Střední škola hotelnictví a služeb a Vyšší odborná škola, Opava, příspěvková organizace) | 6300 | 0 | 0 | 5300 | 5249.8997 | 99.0547 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rozdíl do výše celkových výdajů na akci bude dokryt z vlastních zdrojů příspěvkové organizace. | 7
5861 | Sanace suterénního zdiva budovy (Dětský domov Úsměv a Školní jídelna, Ostrava-Slezská Ostrava, Bukovanského 25, příspěvková organizace) | 3000 | 0 | 0 | 3000 | 3000 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 7
5862 | Zateplení ubytovacího pavilonu (Dětský domov SRDCE a Školní jídelna, Karviná-Fryštát, Vydmuchov 10, příspěvková organizace) | 7400 | 0 | 0 | 7400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 7
5863 | Výměna elektrického výtahu (Střední škola prof. Zdeňka Matějčka, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace) | 1330 | 0 | 0 | 1330 | 1330 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 7
5864 | Sanace vlhkého zdiva budovy školy (Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Karviná, příspěvková organizace) | 7100 | 0 | 0 | 7100 | 490.409 | 6.9072 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 7
5865 | Odstranění záklopu v tělocvičnách s obsahem azbestu (Střední škola řemesel, Frýdek-Místek, příspěvková organizace) | 500 | 0 | 0 | 500 | 500 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 7
5866 | Rekonstrukce elektroinstalace hlavní budovy školy (Slezské gymnázium, Opava, příspěvková organizace) | 22000 | 0 | 0 | 1000 | 339.526 | 33.9526 | 12000 | 9000 | 0 | 0 | - | 7
5867 | Rekonstrukce objektu SŠ a domova mládeže (Střední škola společného stravování, Ostrava-Hrabůvka, příspěvková organizace) | 52500 | 0 | 0 | 2500 | 0 | 0 | 5000 | 45000 | 0 | 0 | - | 7
5868 | Rekonstrukce sportovní haly včetně zázemí (Střední průmyslová škola, Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Frýdek-Místek, příspěvková organizace) | 30000 | 0 | 0 | 2200 | 0 | 0 | 5000 | 22800 | 0 | 0 | - | 7
5874 | Podpora odborného vzdělávání v Moravskoslezském kraji | 3769.5 | 0 | 1337.5 | 2432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 13
5879 | Sportovní areál na ul. Komenského, Opava (Mendelovo gymnázium, Opava, příspěvková organizace) | 589.27 | 0 | 0 | 589.27 | 96.8 | 16.4271 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 7
5884 | Vybudování dílen pro praktické vyučování (Střední odborná škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace) | 253298.4 | 1680.4 | 380.4 | 18135.6 | 3110.942 | 17.1538 | 120000 | 113102 | 0 | 0 | - | 7
5886 | Rekonstrukce střechy tělocvičny (Sportovní gymnázium Dany a Emila Zátopkových, Ostrava, příspěvková organizace) | 4800 | 0 | 0 | 4500 | 1441.2659 | 32.0281 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rozdíl do výše celkových výdajů na akci bude dokryt z vlastních zdrojů příspěvkové organizace. | 7
5887 | Výměna okenních a dveřních výplní školy (Masarykova střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola, Opava, příspěvková organizace) | 10500 | 0 | 0 | 10000 | 6083.6906 | 60.8369 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rozdíl do výše celkových výdajů na akci bude dokryt z vlastních zdrojů příspěvkové organizace. | 7
5888 | Revitalizace pracoviště pro svařování (Střední škola řemesel, Frýdek-Místek, příspěvková organizace) | 5000 | 0 | 0 | 1700 | 1700 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rozdíl do výše celkových výdajů na akci bude dokryt z vlastních zdrojů příspěvkové organizace a praktické výuky žáků školy. | 7
5889 | Úpravy vnitřních prostor (Střední odborná škola, Bruntál, příspěvková organizace) | 900 | 0 | 0 | 900 | 798.825 | 88.7583 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 7
5890 | Rekonstrukce elektroinstalace (Základní škola pro sluchově postižené a Mateřská škola pro sluchově postižené, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace) | 2496.18 | 0 | 0 | 836.18 | 836.1794 | 99.9999 | 1600 | 0 | 0 | 0 | Rozdíl do výše celkových výdajů na akci bude dokryt z vlastních zdrojů příspěvkové organizace. | 7
5891 | Regulace ústředního topení (Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Ostrava, příspěvková organizace) | 1111.13 | 23 | 0 | 965.13 | 965.1206 | 99.999 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rozdíl do výše celkových výdajů na akci bude dokryt z vlastních zdrojů příspěvkové organizace. | 7
5892 | Rekonstrukce spojovací chodby (Střední škola služeb a podnikání, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace | 2850 | 0 | 0 | 2850 | 2832.4479 | 99.3841 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 7
5893 | Výměna oken (Gymnázium a Obchodní akademie, Orlová, příspěvková organizace ) | 14280 | 0 | 0 | 13200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rozdíl do výše celkových výdajů na akci bude dokryt z vlastních zdrojů příspěvkové organizace. | 7
5894 | Rekonstrukce elektroinstalace a koupelen (Dětský domov a Školní jídelna, Čeladná 87, příspěvková organizace) | 3491 | 0 | 0 | 3400 | 3400 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rozdíl do výše celkových výdajů na akci byl dokryt z vlastních zdrojů příspěvkové organizace. | 7
5895 | Rekonstrukce rozvodů vody a odpadů (Gymnázium Ostrava-Hrabůvka, příspěvková organizace) | 6241 | 0 | 0 | 6241 | 4623.128 | 74.0767 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 7
5896 | Celková rekonstrukce střechy dílen (Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kopřivnice, příspěvková organizace) | 5600 | 0 | 0 | 4600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rozdíl do výše celkových výdajů na akci bude dokryt z vlastních zdrojů příspěvkové organizace. | 7
5897 | Rekonstrukce kotelny (Gymnázium Františka Živného, Bohumín, Jana Palacha 794, příspěvková organizace) | 2000 | 0 | 0 | 2000 | 2000 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 7
5898 | Rekonstrukce podlah a koncertního sálu (Základní umělecká škola, Klimkovice, Lidická 5, příspěvková organizace) | 4000 | 0 | 0 | 4000 | 4000 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 7
5899 | Rekonstrukce sociálních zařízení v budově bazénu (Střední škola a Základní škola, Havířov-Šumbark, příspěvková organizace) | 2500 | 0 | 0 | 2500 | 2500 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 7
5900 | Výměna oken a zateplení stropů (Střední průmyslová škola, Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Frýdek-Místek, příspěvková organizace) | 4000 | 0 | 0 | 4000 | 3850.1495 | 96.2537 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 7
5901 | Rekonstrukce kotelny (Základní umělecká škola, Bohumín - Nový Bohumín, Žižkova 620, příspěvková organizace) | 2000 | 0 | 0 | 2000 | 1267.4505 | 63.3725 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 7
5902 | Přístavba skladu tělocvičny (Mendelovo gymnázium, Opava, příspěvková organizace) | 2350 | 0 | 0 | 2350 | 1836.4361 | 78.1462 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 7
5903 | Rekonstrukce výtahu (Obchodní akademie a Vyšší odborná škola sociální, Ostrava - Mariánské Hory, příspěvková organizace) | 1300 | 0 | 0 | 1300 | 52.19 | 4.0146 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 7
5904 | Rekonstrukce podhledu stropu (Obchodní akademie a Střední odborná škola logistická, Opava, příspěvková organizace) | 250 | 0 | 0 | 250 | 219.8487 | 87.9395 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 7
5905 | Demolice budov a výstavba sportoviště (Střední průmyslová škola a Obchodní akademie, Bruntál, příspěvková organizace) | 1000 | 0 | 0 | 1000 | 350.9 | 35.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 7
5906 | Oprava povrchu podlahy velké tělocvičny (Střední škola řemesel, Frýdek-Místek, příspěvková organizace) | 1300 | 0 | 0 | 1300 | 1300 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 7
5907 | Oprava atletické dráhy (Sportovní gymnázium Dany a Emila Zátopkových, Ostrava, příspěvková organizace) | 2800 | 0 | 0 | 2800 | 2175.5035 | 77.6966 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 7
5909 | Opravy vnitřních povrchů na chodbách a v kancelářích (Střední průmyslová škola, Ostrava-Vítkovice, příspěvková organizace, příspěvková organizace) | 5016.85 | 0 | 0 | 5016.85 | 5016.8441 | 99.9999 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 7
5910 | Oprava vstupního schodiště (Gymnázium Nový Jičín, příspěvková organizace) | 3200 | 0 | 0 | 2000 | 1148.9935 | 57.4497 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rozdíl do výše celkových výdajů na akci bude dokryt z vlastních zdrojů příspěvkové organizace. | 7
5911 | Oprava příjezdové komunikace a vjezdu (Jazykové gymnázium Pavla Tigrida, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace) | 1489.4 | 0 | 0 | 1200 | 1200 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 7
5914 | Rekonstrukce prostor dílen (Střední průmyslová škola, Ostrava-Vítkovice, příspěvková organizace) | 7350 | 0 | 0 | 350 | 0 | 0 | 7000 | 0 | 0 | 0 | - | 7
5915 | Rekonstrukce nevyužitých budov obchodní akademie pro ZUŠ Orlová (Základní umělecká škola J. R. Míši, Orlová, příspěvková organizace) | 50500 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 2500 | 20000 | 27500 | 0 | - | 7
5916 | Rekonstrukce osvětlení tělocvičny (Střední škola technická, Opava, Kolofíkovo nábřeží 51, příspěvková organizace) | 850 | 0 | 0 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rozdíl do výše celkových výdajů na akci bude dokryt z vlastních zdrojů příspěvkové organizace. | 7
5917 | Rekonstrukce plynové kotelny (Gymnázium a Střední odborná škola, Rýmařov, příspěvková organizace) | 1239 | 0 | 0 | 1200 | 1066.4885 | 88.874 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rozdíl do výše celkových výdajů na akci byl dokryt z vlastních zdrojů příspěvkové organizace. | 7
5926 | Rekonstrukce domova mládeže (Střední odborné učiliště stavební, Opava, příspěvková organizace) | 285 | 0 | 0 | 285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 7
5927 | Rekonstrukce trafostanic a rozvodů elektroinstalace (Střední škola stavební a dřevozpracující, Ostrava, příspěvková organizace) | 5200 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | - | 7
5928 | Zateplení objektu Turistické základny Řeka (Krajské středisko volného času JUVENTUS, Karviná, příspěvková organizace) | 6000 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rozdíl do výše celkových výdajů na akci bude dokryt z vlastních zdrojů příspěvkové organizace. | 7
5929 | Rekonstrukce plynové kotelny (Mendelova střední škola, Nový Jičín, příspěvková organizace, Nový Jičín) | 2650 | 0 | 0 | 2000 | 2000 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rozdíl do výše celkových výdajů na akci bude dokryt z vlastních zdrojů příspěvkové organizace. | 7
5930 | Stavební úpravy budovy školy (Obchodní akademie a Vyšší odborná škola sociální, Ostrava-Mariánské Hory, příspěvková organizace, Ostrava) | 500 | 0 | 0 | 500 | 496.3073 | 99.2615 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 7
5940 | Rekonstrukce oplocení a zpevněných ploch (Mateřská škola Paraplíčko, Havířov, příspěvková organizace ) | 1400 | 0 | 0 | 1400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0
5941 | Rekonstrukce vnitřních prostor školy (Základní škola, Ostrava-Poruba, Čkalovova 942, příspěvková organizace) | 3000 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0
5942 | Úprava prostor školy (Střední průmyslová škola, Ostrava-Vítkovice, příspěvková organizace) | 1400 | 0 | 0 | 1400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0
5943 | Rekonstrukce střech tělocvičny (Střední škola stavební a dřevozpracující, Ostrava, příspěvková organizace) | 400 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0
5944 | Oplocení dílen (Střední odborné učiliště stavební, Opava, příspěvková organizace) | 300 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0
5945 | Rekonstrukce střechy tělocvičny (Dětský domov a Školní jídelna, Ostrava-Slezská Ostrava, Na Vizině 28, příspěvková organizace) | 350 | 0 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
5946 | Odstranění havárie kanalizace (Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Karviná, příspěvková organizace) | 1000 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0
5947 | Oprava izolačních vrstev střešního pláště (Střední škola prof. Zdeňka Matějčka, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace) | 400 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0
5948 | Odstranění havárie ležaté kanalizace (Dětský domov a Školní jídelna, Havířov-Podlesí, Čelakovského 1, příspěvková organizace) | 1200 | 0 | 0 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0
| ODVĚTVÍ ŠKOLSTVÍ CELKEM | 1437721 | 34114 | 65790.8918 | 463533.2 | 203516.2862 | 43.9054 | 237600 | 435902 | 178300 | 0
ODVĚTVÍ ZDRAVOTNICTVÍ:
4057 | Stavební úpravy na oddělení RDG (Nemocnice Třinec, příspěvková organizace, Třinec) | 5500 |  |  | 5500 | 229.779 | 4.1778 | [5 empty] | 7
4058 | Reprodukce majetku kraje v odvětví zdravotnictví | 1250 |  |  | 1250 | 0 | 0 | [5 empty] | 7
4181 | Rekonstrukce výtahů (Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace) | 2000 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 7
4496 | Přístavba a nástavba rehabilitace ((Nemocnice Třinec, příspěvková organizace) | 45000 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 0 | 20000 | 21000 | 0 | 0 | - | 7
4771 | Vzduchotechnika, klimatizace a ventilace – příspěvkové organizace | 4325 | 0 | 0 | 4325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 9
4887 | Rekonstrukce střechy nad šatnou (Nemocnice s poliklinikou Havířov, příspěvková organizace) | 1800 | 0 | 0 | 1800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 7
4963 | Myčka nádobí – příspěvkové organizace MSK | 1200 | 0 | 0 | 1200 | 1198.8546 | 99.9046 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 9
5100 | Nemocnice s poliklinikou v Novém Jičíně - reinvestiční část nájemného a opravy | 344698.5219 | 67343.2825 | 1747.7394 | 49007.5 | 0 | 0 | 16794 | 16948 | 17104 | 175754 | Na základě uzavřené smlouvy o nájmu podniku vznikl kraji závazek reinvestovat část nájemného zpět do pořízení movitého majetku a do pronajatého nemovitého majetku. Jedná o závazek od roku 2013 do roku 2032. | 7, 9
5162 | Elektronizace zdravotnických procesů – příspěvkové organizace v odvětví zdravotnictví | 12925.3528 | 760.7428 | 6000 | 6164.61 | 6164.603 | 99.9999 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 9
5252 | Pojistné plnění v odvětví zdravotnictví |  |  |  | 1927.12 | 0 | [6 empty] | 7
5482 | Výstavba nadzemních koridorů (Slezská nemocnice v Opavě, příspěvková organizace) | 1293.915 | 1201.53 | 42.955 | 49.43 | 49.429 | 99.998 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 7
5578 | Rekonstrukce vestibulu (Nemocnice s poliklinikou Havířov, příspěvková organizace) | 6100.5 | 65.5 | 0 | 4035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Příspěvek statutárního města Havířov ve výši 2 000 tis. Kč. | 7
5594 | Pavilon H - stavební úpravy a přístavba (Slezská nemocnice v Opavě, příspěvková organizace) | 85395.693 | 0 | 599.313 | 5750.38 | 1273.3465 | 22.1437 | 79000 | 0 | 0 | 0 | Rozdíl do výše celkových výdajů na akci byl dokryt z vlastních zdrojů příspěvkové organizace. | 7
5684 | Novostavba lékárny a onkologie (Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, příspěvková organizace) | 70330.0031 | 0 | 1142.7731 | 68187.23 | 59457.8685 | 87.198 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rozdíl do výše celkových výdajů na akci bude dokryt z vlastních zdrojů příspěvkové organizace. | 7
5690 | Pavilon L – stavební úpravy (Slezská nemocnice v Opavě, příspěvková organizace) | 188400.3 | 459.8 | 3327.5 | 1073 | 0 | 0 | 15000 | 115000 | 53540 | 0 | - | 7
5693 | Pořízení zdravotnických přístrojů | 122007.0285 | 15858.2949 | 7126.6736 | 53897.06 | 38601.8305 | 71.6214 | 45125 | 0 | 0 | 0 | - | 9
5729 | Protipožární ucpávky (Nemocnice ve Frýdku-Místku, příspěvková organizace, Frýdek-Místek) | 2120.2192 | 47.9167 | 1795.3025 | 277 | 276.9894 | 99.9962 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 7
5732 | Rekonstrukce budovy následné péče -přemístění oddělení rehabilitace (Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace) | 22394.7235 | 73 | 937.9335 | 21382.79 | 21382.7782 | 99.9999 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 9
5738 | Osazení termoregulačních ventilů v nemocnici Orlová (Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace) | 4500 | 0 | 0 | 4500 | 354.651 | 7.8811 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 7
5761 | Nemocnice Havířov - ČOV (Nemocnice s poliklinikou Havířov, příspěvková organizace) | 45130.68 | 0 | 0 | 2380.68 | 130.68 | 5.4892 | 7000 | 22750 | 13000 | 0 | - | 7
5764 | Pavilon A, stavební úpravy a přístavba (Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, příspěvková organizace) | 58291.26 | 0 | 5000 | 51000 | 51000 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rozdíl do výše celkových výdajů na akci bude dokryt z vlastních zdrojů příspěvkové organizace. | 7
5765 | Domov sester - přístavba výtahu a stavební úpravy (Slezská nemocnice v Opavě, příspěvková organizace) | 80396 | 0 | 0 | 29444 | 21249.2405 | 72.1683 | 46500 | 0 | 0 | 0 | Rozdíl do výše celkových výdajů na akci bude dokryt z vlastních zdrojů příspěvkové organizace a a dotací ze Státního fondu životního prostředí . | 7
5806 | Výstavba oplocení v areálu nemocnice v Novém Jičíně | 4000 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 7
5832 | Stavební úpravy PCHO ve 2. NP na bronchoskopický sál (Nemocnice ve Frýdku-Místku, příspěvková organizace) | 3200 | 0 | 0 | 3200 | 3200 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 9
5869 | Přestavba budovy I pro magnetickou rezonanci (Nemocnice ve Frýdku-Místku, příspěvková organizace) | 54948 | 0 | 0 | 45500 | 45500 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rozdíl do výše celkových výdajů na akci bude dokryt z vlastních zdrojů příspěvkové organizace. | 7
5870 | Rekonstrukce interní JIP (Nemocnice Třinec, příspěvková organizace) | 30000 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 7
5871 | Dodávka zdravotnické techniky (Nemocnice Třinec, příspěvková organizace) | 9680 | 0 | 0 | 8000 | 8000 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rozdíl do výše celkových výdajů na akci bude dokryt z vlastních zdrojů příspěvkové organizace. | 9
5872 | Studie rekonstrukce ambulantní rehabilitace (Nemocnice s poliklinikou Havířov, příspěvková organizace) | 500 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 9
5912 | Obnova vozového parku (Zdravotnická záchranná služba Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Ostrava) | 73934.82 | 0 | 0 | 48934.82 | 11266.31 | 23.0231 | 25000 | 0 | 0 | 0 | - | 9
5918 | Výměna hořáků provozovaných kotlů – příspěvkové organizace MSK | 2000 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 7
5919 | Oprava vodovodního potrubí chir. ambulance (Nemocnice ve Frýdku-Místku, příspěvková organizace) | 200 | 0 | 0 | 200 | 200 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 7
5920 | Rekonstrukce výtahů Orlová (Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace) | 6000 | 0 | 0 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 7
5921 | Rekonstrukce podkroví (Odborný léčebný ústav Metylovice – Moravskoslezské sanatorium, příspěvková organizace) | 12200 | 0 | 0 | 1200 | 0 | 0 | 11000 | 0 | 0 | 0 | - | 7
5922 | Rekonstrukce střechy (Nemocnice ve Frýdku-Místku, příspěvková organizace) | 500 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 7
5932 | Rozvody a odpady na dialyzačním oddělení (Nemocnice s poliklinikou Havířov, příspěvková organizace) | 2000 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 7
5933 | Zastřešení spojovacího krčku (Nemocnice s poliklinikou Havířov, příspěvková organizace) | 1000 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 7
5935 | Rekonstrukce hromosvodové soustavy budovy A-E (Nemocnice ve Frýdku-Místku, příspěvková organizace) | 12250 | 0 | 0 | 11900 | 9207.5282 | 77.3742 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rozdíl do výše celkových výdajů na akci bude dokryt z vlastních zdrojů příspěvkové organizace. | 7
5936 | Výměna automatických dveří-COS Karviná (Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace) | 800 | 0 | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 9
5937 | Rozšíření kanalizace v rámci odvodnění budovy I (Nemocnice ve Frýdku-Místku, příspěvková organizace) | 600 | 0 | 0 | 600 | 600 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0
5938 | Odvětrání chodeb oddělení následné péče (Nemocnice ve Frýdku-Místku, příspěvková organizace) | 1400 | 0 | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Příspěvek statutárního města Frýdek - Místek ve výši 600 tis. Kč. | 0
5939 | Výměna střešních oken na budovách A - E (Nemocnice ve Frýdku-Místku, příspěvková organizace) | 600 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| ODVĚTVÍ ZDRAVOTNICTVÍ CELKEM | 1320872 | 85810.0669 | 27720.1901 | 486585.62 | 309343.8884 | 63.5744 | 265419 | 175698 | 83644 | 175754
| CELKEM | 6367094 | 853005 | 379960.5895 | 1701743.61 | 880519.3791 | 51.7422 | 890905 | 1086335 | 818025 | 576865